#

#  «УТВЕРЖДАЮ»

 Глава муниципального образования

 Сорочинский городской округ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.П. Мелентьева

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

**План мероприятий («дорожная карта»)**

по реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание», «Социальная активность», «Спорт – норма жизни», «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»), «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Оренбургская область)» на территории муниципального образования Сорочинский городской округ, «Содействие занятости».

**1. Описание «дорожной карты» региональных проектов**

**Срок реализации «дорожной карты»:** 2021-2024 гг.

**Ответственный за реализацию «дорожной карты»:** Заместитель главы администрации городского округа по экономике и управлению имуществом Павлова Е.А.

1. Показатели «дорожной карты»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей по годам реализации проекта |
| наименование | код по ОКЕИ | значение | дата расчета (дд.мм.гг.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. «Современная школа» |
| 1.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Процент | 744 | 6,4 | 12.20 | 9 | 20 | 30 | 40 |
| 2. «Успех каждого ребенка» |
| 2.1. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | Процент | 744 | 1 | 01.20 | 7 | 11,41 | 12,04 | 12,52 |
| 2.2 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | Процент | 744 | 17,7 | 10.20 | 30 | - | - | - |
| 2.3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 744 | 0 | 01.18 | 85 | 80,2 | 74 | 75 |
| 1. «Цифровая образовательная среда»
 |
| 3.1. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе | Процент | 744 | 0 | 01.21 | 0 | 10 | 15 | 20 |
| 3.2. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Процент | 744 | 0 | 01.21 | 0 | 10 | 20 | 40 |
| 3.3. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | Процент | 744 | 0 | 01.21 | 0 | 10 | 20 | 30 |
| 1. «Патриотическое воспитание»
 |
| 4.1. | Обеспечение разработки и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | Процент | 744 |  |  | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Тысяча человек | 793 |  |  | 1,958 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Тысяча человек | 793 |  |  | 0,134 | 0,25 | 0,255 | 0,26 |
| 1. «Социальная активность»
 |
| 5.1. | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Человек | 794 | 1131 | 01.01.2020 | 1697 | 2240 | 2800 | 3416 |
| 1. «Спорт – норма жизни»
 |
| 6.1. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности  | Процент | 744 | 70,2 | 25.01.2021 | 70,6 | 75,5 | 75,6 | 75,7 |
| 6.2. | Доля населения Сорочинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Сорочинский городской округ в возрасте 3-79 лет | Процент | 744 | 52,8 | 25.01.2021 | 54,6 | 56,5 | 57,6 | 62,0 |
| 1. «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»
 |
| 7.1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области (нарастающим итогом) | Единица | 642 | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7.2. | Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное оборудование, нарастающим итогом | Единица | 642 | 0 | 01.01.2018 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7.3. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий, в том числе:  | Тысяча посещений | 546 | 303,2 | 01.01.2020 | 303,2 | 350,1 | 404,3 | 467,1 |
| 7.3.1 | Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях  | - | - | 149,0 | 01.01.2020 | 149,0 | 172,8 | 200,5 | 232,6 |
| 7.3.2 | Число посещений библиотек | - | - | 146,2 | 01.01.2020 | 146,2 | 168,1 | 193,3 | 222,3 |
| 7.3.3 | Число посещений музеев | - | - | 3,6 | 01.01.2020 | 3,6 | 4,3 | 5,2 | 6,2 |
| 7.3.4 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств  | - | - | 1,3 | 01.01.2020 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,9 |
| 7.3.5 | Число посещений кинотеатров  | - | - | 3,1 | 01.01.2020 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,1  |
| 1. «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»
 |
| 8.1. | Количество специалистов, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | Единица | 642 | 0 | 01.01.2019 | 14 | 33 | 33 | 33 |
| 8.2. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом) | Единица | 642 | 0 | 01.01.2019 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 1. «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)»
 |
| 9.1. | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | Единица | 642 | 0 | 01.01.2019 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1. «Жилье»
 |
| 10.1. | Ввод жилья  | Кв. метров |  | 11388 | 2017 | 15100 | 12000 | 12400 | 13340 |
| 10.2. | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства | Кв. метров |  | 61380 | 2017 | 92070 | 45981 | 48473 | 51828 |
| 1. «Формирование комфортной городской среды»
 |
| 11.1. | Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | Процент | 744 | 0 | 01.2020 | 9 | 14 | 19 | 24 |
| 11.2. | Индекс качества городской среды  | Балл | 9642 | 150 | 01.2020 | 164 | 171 | 179 | 186 |
| 11.3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | 744 | 9 | 01.2020 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 11.4. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | Процент | 744 | 90 | 01.2020 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 11.5. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Единица | 642 | 1 | 01.2020 | 3 | 5 | 6\*) | 7\*) |
| 11.6. | Количество благоустроенных дворовых и общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды | Единица | 642 | 2 | 01.2020 | 5 | 7 | 8\*) | 9\*) |
| 1. «Содействие занятости»
 |
| 12.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процент | 744 | 80,47 | 01.01.2018 | 100 | 100 | 100 | - |

\*) значения показателей будут уточнены после актуализации муниципальных программ

3. План мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие  | Дата началамероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственный исполнитель | Примечание |
| **1. «Современная школа»** |
| **Показатель № 1 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства»** |
| 1.1. | Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства. | 2021г | 20.12.2024г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.1. | Реализация перспективного плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций (не менее 9% педагогических работников).  | 10.01.2021г | 20.12.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.2. | Реализация перспективного плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций (не менее 20% педагогических работников).  | 10.01.2022г | 20.12.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.3. | Реализация перспективного плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций (не менее 30% педагогических работников).  | 10.01.2023г | 20.12.2023г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.4. | Реализация перспективного плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций (не менее 40% педагогических работников).  | 10.01.2024г | 20.12.2024г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| **2. «Успех каждого ребенка»** |
| **Показатель № 1 «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»»** |
| 1.1. | Реализация комплекса мероприятий по увеличению охвата детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | 2021г. | 20.12.2024 г. | Директор МБУДО «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.1. | Обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования дистанционно посещают региональные технопарки «Кванториум» и центры «IT – куб» (не менее 7% обучающихся). | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Директор МБУДО «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.2. | Обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования дистанционно посещают региональные технопарки «Кванториум» и центры «IT – куб» (не менее 11,41% обучающихся). | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Директор МБУДО «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.3. | Обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования дистанционно посещают региональные технопарки «Кванториум» и центры «IT – куб» (не менее 12,04% обучающихся). | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Директор МБУДО «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.4. | Обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования дистанционно посещают региональные технопарки «Кванториум» и центры «IT – куб» (не менее 12,52% обучающихся). | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Директор МБУДО «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа |  |
| **Показатель № 2 «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»»** |
| 2.1. | Реализация комплекса мероприятий по охвату обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» на территории Сорочинского городского округа | 2021 г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 2.1.1. | Участие обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, в мероприятиях, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» (не менее 30% обучающихся). | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| **Показатель № 3 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием»** |
| 3.1. | Комплекс мероприятий по увеличению доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием  | 2021г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 3.1.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в образовательных организациях, проведение конкурсов и мероприятий среди детей в возрасте от 5 до 18 лет (охват детей не менее 85%). | 10.04.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 3.1.2. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в образовательных организациях, проведение конкурсов и мероприятий среди детей в возрасте от 5 до 18 лет (охват детей не менее 80,2%). | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 3.1.3. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в образовательных организациях, проведение конкурсов и мероприятий среди детей в возрасте от 5 до 18 лет (охват детей не менее 74%). | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 3.1.4. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в образовательных организациях, проведение конкурсов и мероприятий среди детей в возрасте от 5 до 18 лет (охват детей не менее 75%). | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| **3. «Цифровая образовательная среда»** |
| **Показатель № 1 «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе»** |
| 1.1. | Применение в образовательном процессе цифровых сервисови образовательного контента для разных уровней образования с использованием федеральнойинформационно-сервисной платформы ЦОС в образовательных учреждениях Сорочинского городского округа | 2022г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.1. | Обучение обучающихся с использованием федеральнойинформационно-сервисной платформы ЦОС (не менее 10% обучающихся) | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.2. | Обучение обучающихся с использованием федеральнойинформационно-сервисной платформы ЦОС (не менее 15% обучающихся) | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинскогогородского округа |  |
| 1.1.3. | Обучение обучающихся с использованием федеральнойинформационно-сервисной платформы ЦОС (не менее 20% обучающихся) | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| **Показатель № 2 «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды»** |
| 2.1. | Реализация комплекса мероприятийобеспечивающих увеличение доли педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») | 2022г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 2.1.1. | Участие педагогических работников в программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки с помощью платформы «Современная цифровая образовательная среда в РФ» (не менее 10% педагогических работников) | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 2.1.2. | Участие педагогических работников в программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки с помощью платформы «Современная цифровая образовательная среда в РФ» (не менее 20% педагогических работников) | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 2.1.3. | Участие педагогических работников в программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки с помощью платформы «Современная цифровая образовательная среда в РФ» (не менее 40% педагогических работников) | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| **Показатель №3 «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования»** |
| 3.1. | Реализация комплекса мероприятий по увеличению доли образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 2022г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 3.1.1. | Создание условий использования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в ОУ | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинскогогородского округа |  |
| 3.1.2. | Создание условий использования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в ОУ | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 3.1.3. | Создание условий использования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в ОУ | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| **4. «Патриотическое воспитание»** |
| **Показатель № 1 «Обеспечение разработки и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом»** |
| 1.1. | Реализация комплекса мероприятий по разработке и утверждению рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | 10.04.2021г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.1. | Разработать и утвердить рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | 10.04.2021г. | 31.08.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.2. | Разработать и утвердить рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.3. | Разработать и утвердить рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.4. | Разработать и утвердить рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| **Показатель № 2 «Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами»** |
| 2.1. | Реализация комплекса мероприятий по вовлечению школьников и молодежи в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | 10.04.2021г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по вовлечению школьников и молодежи в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами (не менее 1958 школьников и молодежи) | 10.04.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 2.1.2. | Проведение мероприятий по вовлечению школьников и молодежи в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами (не менее 3000 школьников и молодежи) | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 2.1.3. | Проведение мероприятий по вовлечению школьников и молодежи в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами (не менее 4000 школьников и молодежи) | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 2.1.4. | Проведение мероприятий по вовлечению школьников и молодежи в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами (не менее 5000 школьников и молодежи) | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| **Показатель № 3 «Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи»** |
| 3.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений,поддержки общественных инициатив и проектов | 10.04.2021г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 3.1.1. | Осуществление деятельности поискового объединения «Наследие и первичных площадок Российского движения школьников (школьных волонтерских объединений) в направлении межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений (не менее 134 чел.) | 10.04.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 3.1.2. | Осуществление деятельности поискового объединения «Наследие и первичных площадок Российского движения школьников (школьных волонтерских объединений) в направлении межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений (не менее 250 чел.) | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 3.1.3. | Осуществление деятельности поискового объединения «Наследие и первичных площадок Российского движения школьников (школьных волонтерских объединений) в направлении межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений (не менее 255 чел.) | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 3.1.4 | Осуществление деятельности поискового объединения «Наследие и первичных площадок Российского движения школьников (школьных волонтерских объединений) в направлении межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений (не менее 260 чел.) | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| **5. «Социальная активность»** |
| **Показатель № 1 «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность»** |
| 1.1. | Реализация комплекса мероприятий по вовлечению центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» | 2021г. | 20.12.2024г. | Ведущий специалист отдела по физической культуре и спорту, молодежной политике администрации Сорочинского городского округа;Руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства)  |  |
| 1.1.1. | Агитационные мероприятия (информационные встречи, раздача листовок, размещение информации в СМИ и т.п.) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений городского округа (не менее 10 мероприятий) | 11.01.2021г. | 20.12.2021г. | Ведущий специалист отдела по физической культуре и спорту, молодежной политике администрации Сорочинского городского округа;Руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) |  |
| 1.1.2. | Агитационные мероприятия (информационные встречи, раздача листовок, размещение информации в СМИ и т.п.) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений городского округа (не менее 10 мероприятий) | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Ведущий специалист отдела по физической культуре и спорту, молодежной политике администрации Сорочинского городского округа;Руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) |  |
| 1.1.3. | Агитационные мероприятия (информационные встречи, раздача листовок, размещение информации в СМИ и т.п.) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений городского округа (не менее 10 мероприятий) | 09.01.2023г. | 20.12.2023г. | Ведущий специалист отдела по физической культуре и спорту, молодежной политике администрации Сорочинского городского округа;Руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) |  |
| 1.1.4. | Агитационные мероприятия (информационные встречи, раздача листовок, размещение информации в СМИ и т.п.) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений городского округа (не менее 10 мероприятий) | 09.01.2024г. | 20.12.2024г. | Ведущий специалист отдела по физической культуре и спорту, молодежной политике администрации Сорочинского городского округа;Руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) |  |
| 1.2.1. | Мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) (не менее 3 координаторов добровольцев) | 11.01.2021г. | 20.12.2021г. | Ведущий специалист отдела по физической культуре и спорту, молодежной политике администрации Сорочинского городского округа;Руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) |  |
| 1.2.2. | Мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) (не менее 3 координаторов добровольцев) | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Ведущий специалист отдела по физической культуре и спорту, молодежной политике администрации Сорочинского городского округа;Руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) |  |
| 1.2.3. | Мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) (не менее 3 координаторов добровольцев) | 09.01.2023г. | 20.12.2023г. | Ведущий специалист отдела по физической культуре и спорту, молодежной политике администрации Сорочинского городского округа;Руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) |  |
| 1.2.4. | Мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) (не менее 3 координаторов добровольцев) | 09.01.2024г. | 20.12.2024г. | Ведущий специалист отдела по физической культуре и спорту, молодежной политике администрации Сорочинского городского округа;Руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) |  |
| **6. «Спорт – норма жизни»** |
| **Показатель № 1 «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности»** |
| 1.1. | Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений спорта Сорочинского городского округа | 2021г. | 20.12.2024г. | Начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной политике администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.1. | Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием физкультурно-спортивные организации городского округа | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной политике администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.2. | Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием физкультурно-спортивные организации городского округа | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной политике администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.3. | Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием физкультурно-спортивные организации городского округа | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной политике администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.4. | Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием физкультурно-спортивные организации городского округа | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной политике администрации Сорочинского городского округа |  |
| **Показатель № 2 «Доля населения Сорочинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Сорочинский городской округ в возрасте 3-79 лет»** |
| 2.1. | Реализация комплекса мероприятий по вовлечению населения Сорочинского городского округа в возрасте 3-79 лет в систематические занятия физической культурой и спортом  | 2021г. | 20.12.2024г. | Начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной политике администрации Сорочинского городского округа; Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;Директор МБУДО «ДЮСШ» города Сорочинска;Директор МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа |  |
| 2.1.1. | Проведение Всероссийских, областных, муниципальных комплексных спортивных мероприятий, Спартакиад и Фестивалей среди населения муниципального образования Сорочинский городской округ в возрасте 3-79 лет | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной политике администрации Сорочинского городского округа; Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;Директор МБУДО «ДЮСШ» города Сорочинска;Директор МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа |  |
| 2.1.2. | Проведение Всероссийских, областных, муниципальных комплексных спортивных мероприятий, Спартакиад и Фестивалей среди населения муниципального образования Сорочинский городской округ в возрасте 3-79 лет | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной политике администрации Сорочинского городского округа; Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;Директор МБУДО «ДЮСШ» города Сорочинска;Директор МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа |  |
| 2.1.3. | Проведение Всероссийских, областных, муниципальных комплексных спортивных мероприятий, Спартакиад и Фестивалей среди населения муниципального образования Сорочинский городской округ в возрасте 3-79 лет | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной политике администрации Сорочинского городского округа; Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;Директор МБУДО «ДЮСШ» города Сорочинска;Директор МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа |  |
| 2.1.4. | Проведение Всероссийских, областных, муниципальных комплексных спортивных мероприятий, Спартакиад и Фестивалей среди населения муниципального образования Сорочинский городской округ в возрасте 3-79 лет | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной политике администрации Сорочинского городского округа; Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;Директор МБУДО «ДЮСШ» города Сорочинска;Директор МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа |  |
| 2.2. | Информирование о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях (публикации в СМИ) | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной политике администрации Сорочинского городского округа; Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа; Директор МБУДО «ДЮСШ» города Сорочинска; Директор МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа |  |
| 2.2.1. | Информирование о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях (публикации в СМИ) | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной политике администрации Сорочинского городского округа; Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа; Директор МБУДО «ДЮСШ» города Сорочинска;Директор МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа |  |
| 2.2.3. | Информирование о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях (публикации в СМИ) | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной политике администрации Сорочинского городского округа; Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа; Директор МБУДО «ДЮСШ» города Сорочинска;Директор МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа |  |
| 2.2.4. | Информирование о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях (публикации в СМИ) | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной политике администрации Сорочинского городского округа; Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа; Директор МБУДО «ДЮСШ» города Сорочинска;Директор МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа |  |
| 2.3.1. | Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной политике администрации Сорочинского городского округа; Директор МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа  |  |
| 2.3.2. | Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной политике администрации Сорочинского городского округа; Директор МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа  |  |
| 2.3.3. | Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной политике администрации Сорочинского городского округа; Директор МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа  |  |
| 2.3.4. | Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной политике администрации Сорочинского городского округа; Директор МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа  |  |
| **7. «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»** |
| **Показатель № 1 «Количество организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области, получивших современное оборудование, нарастающим итогом»** |
| 1.1. | Реализация мероприятий по приобретению современного оборудования организациями культуры, расположенными на территории Сорочинского городского округа  | 2021г. | 20.12.2024г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа  |  |
| **Показатель № 2 «Увеличение числа посещений организаций культуры, нарастающим итогом»** |
| 2.1. | Реализация мероприятий по увеличению числа посещений организаций культуры Сорочинского городского округа | 2021г. | 20.12.2024г. | Нначальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |   |
| 2.1.1. | Привлечение граждан городского округа к посещению культурно-массовых мероприятий, проводимых филиалами культурно-досугового типа МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа», посещению МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа», кинотеатра «Россия» - филиала МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа», МБУК «Краеведческий музей Сорочинского городского округа», мероприятий, проводимых МБУДО ДШИ «Лира»  | 01.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 2.1.2. | Привлечение граждан городского округа к посещению культурно-массовых мероприятий, проводимых филиалами культурно-досугового типа МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа», посещению МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа», кинотеатра «Россия» - филиала МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа», МБУК «Краеведческий музей Сорочинского городского округа», мероприятий, проводимых МБУДО ДШИ «Лира»  | 01.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 2.1.3. | Привлечение граждан городского округа к посещению культурно-массовых мероприятий, проводимых филиалами культурно-досугового типа МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа», посещению МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа», кинотеатра «Россия» - филиала МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа», МБУК «Краеведческий музей Сорочинского городского округа», мероприятий, проводимых МБУДО ДШИ «Лира»  | 01.01.2023г. | 20.12.2023г. | Нначальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 2.1.4. | Привлечение граждан городского округа к посещению культурно-массовых мероприятий, проводимых филиалами культурно-досугового типа МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа», посещению МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа», кинотеатра «Россия» - филиала МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа», МБУК «Краеведческий музей Сорочинского городского округа», мероприятий, проводимых МБУДО ДШИ «Лира»  | 01.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| **Показатель № 3 «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, расположенных на территории Оренбургской области (нарастающим итогом)»** |
| 3.1. | Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта объекта организации культуры, расположенной на территории Оренбургской области  | 2023 г. | 20.12.2024г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 3.1.1. | Проведение капитального ремонта здания Родинского СДК – филиала МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа», расположенного по адресу: Оренбургская область, Сорочинский городской округ, поселок Родинский, ул. Садовая, 13.  | 01.01.2023г.  | 20.12.2024г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1 | Подготовка проектно – сметной документации на проведение капитального ремонта здания СДК | 01.08.2022г. | 31.10.2022г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 2 | Разработка технического задания для проведения аукциона по выбору подрядчика на проведение капитального ремонта здания СДК | 07.11.2022г. | 18.11.2022г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 3 | Организация и проведение конкурсных процедур на проведение капитального ремонта здания СДК | 21.11.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 4 | Заключение контрактов с поставщиками и подрядчиками на проведение капитального ремонта здания СДК | 16.01.2023г. | 02.02.2023г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 5 | Проведение строительных работ по капитальному ремонту здания СДК | 03.04.2023г. | 31.08.2023г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 6 | Контроль за выполнением капитального ремонта здания СДК | 03.04.2023г. | 31.08.2023г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 7 | Завершение работ, приемка выполненных работ по муниципальным контрактам | 01.09.2023г. | 02.10.2023г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 8 | Оплата работ в соответствии с муниципальным контрактом | 02.10.2023г. | 01.11.2023г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 9 | Организация и проведение торжественного открытия капитально отремонтированного здания СДК | 02.10.2023г. | 31.10.2023г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 10 | Предоставление годовой отчетности по итогам реализации проекта «Культурная среда» | 01.12.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| **8. «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»** |
| **Показатель № 1 «Количество специалистов, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, нарастающим итогом»** |
| 1.1. | Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации специалистов культуры Сорочинского городского округа на базе Центров непрерывного образования  | 2021г. | 20.12.2024г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.1. | Направление работников культуры и образования в сфере культуры Сорочинского городского округа на повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | 01.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.2. | Направление работников культуры и образования в сфере культуры Сорочинского городского округа на повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | 01.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.3. | Направление работников культуры и образования в сфере культуры Сорочинского городского округа на повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | 01.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.4. | Направление работников культуры и образования в сфере культуры Сорочинского городского округа на повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | 01.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| **Показатель № 2 «Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности», нарастающим итогом»** |
| 2.1. | Реализация комплекса мероприятий по вовлечению волонтеров Сорочинского городского округа в программу «Волонтеры культуры» | 2021г. | 20.12.2024г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 2.1.1. | Агитационные мероприятия (информационные встречи, раздача листовок и т.п.) для вовлечения волонтеров Сорочинского городского округа в программу «Волонтеры культуры» (не менее 3 мероприятий) | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 2.1.2. | Агитационные мероприятия (информационные встречи, раздача листовок и т.п.) для вовлечения волонтеров Сорочинского городского округа в программу «Волонтеры культуры» (не менее 3 мероприятий) | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 2.1.3. | Агитационные мероприятия (информационные встречи, раздача листовок и т.п.) для вовлечения волонтеров Сорочинского городского округа в программу «Волонтеры культуры» (не менее 3 мероприятий) | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| 2.1.4. | Агитационные мероприятия (информационные встречи, раздача листовок и т.п.) для вовлечения волонтеров Сорочинского городского округа в программу «Волонтеры культуры» (не менее 3 мероприятий) | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |  |
| **9. «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)** |
| **Показатель №1 «Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)»** |
| 1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию виртуального концертного зала  | 2022 г.  | 31.12.2024г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;Директор МБУДО ДШИ «Лира» |  |
| 1.1.1. | Осуществление мероприятий по созданию виртуального концертного зала в МБУДО ДШИ «Лира» (проведение закупочных процедур для приобретения акустической системы, компьютера, проектора и пр., монтаж оборудования и др.).  | 01.01.2022г.  | 20.12.2022 г.  | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;Директор МБУДО ДШИ «Лира» |  |
| **10. «Жилье»** |
| **Показатель № 1 «Вод жилья»** |
| 1.1. | Обустройство земельных участков выданных под жилищное строительство инженерной инфраструктурой | 2021г. | 20.12.2024г. | Главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ |  |
| 1.1.1. | Строительство инженерных сетей водоснабжения в квартале жилой застройки ограниченном улицами Крупская, Зеленая, Школьная в г. Сорочинске  | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ |  |
| 1.1.2. | Приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области в цифровой формат, соответствующий требованиям к отраслевым пространственным данным для включения в ГИСОГД Оренбургской области | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ |  |
| 1.1.3. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Юбилейная вг. Сорочинске | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ |  |
| 1.1.4. | Строительство инженерных сетей водоснабжения на участке новой жилой застройки в п. Новый Сорочинского городского округа | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Главный архитектор муниципального образования Сорочинский |  |
| **Показатель №2 «Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства»** |
| 2.1. | Предоставление новых земельных участков для жилищного строительства | 2021г. | 20.12.2024г. | Главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округНачальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям |  |
| 2.1.1. | Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков в целях предоставления под жилищное строительство | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округНачальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям |  |
| 2.1.2. | Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков в целях предоставления под жилищное строительство | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округНачальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям |  |
| 2.1.3. | Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков в целях предоставления под жилищное строительство | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округНачальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям |  |
| 2.1.4. | Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков в целях предоставления под жилищное строительство | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округНачальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям |  |
| **11. «Формирование комфортной городской среды»** |
| **Показатель № 1 «Прирост индекса качества городской среды»** |
| 1.1. | Повышение индекса качества городской среды в Сорочинском городском округе | 2021г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.1. | Информационные мероприятия, направленные на повышение индекса качества городской среды (не менее 5 мероприятий). | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.2. | Информационные мероприятия, направленные на повышение индекса качества городской среды (не менее 5 мероприятий). | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.3. | Информационные мероприятия, направленные на повышение индекса качества городской среды (не менее 5 мероприятий). | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.1.4. | Информационные мероприятия, направленные на повышение индекса качества городской среды (не менее 5 мероприятий). | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.2. | Реализация комплекса мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Сорочинского городского округа | 2021г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.2.1. | Благоустройство дворовой и общественной территории городского округа (Парк имени Ленина в г. Сорочинске; дворовая территория по адресу: г. Сорочинск, 2 МКР д.6, д.14, Проспект Парковый, д.10) | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.2.2. | Благоустройство общественной территории городского округа (Парк имени Легостаева в г. Сорочинске). | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1.2.3 | Благоустройство общественной территории городского округа (Парк культуры и отдыха в пос. Войковский Сорочинского городского округа). | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа |  |
| 1.2.4 | Благоустройство общественной территории городского округа (Парк культуры и отдыха в с.Уран Сорочинского городского округа). | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа |  |
| **Показатель № 2 «Индекс качества городской среды»** |
| 2.1. | Повышение индекса качества городской среды в Сорочинском городском округе | 2021г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа |  |
| 2.1.1. | Информационные мероприятия, направленные на повышение индекса качества городской среды (не менее 5 мероприятий). | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа |  |
| 2.1.2. | Информационные мероприятия, направленные на повышение индекса качества городской среды (не менее 5 мероприятий). | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа |  |
| 2.1.3. | Информационные мероприятия, направленные на повышение индекса качества городской среды (не менее 5 мероприятий). | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа |  |
| 2.1.4. | Информационные мероприятия, направленные на повышение индекса качества городской среды (не менее 5 мероприятий). | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа |  |
| 2.2. | Реализация комплекса мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Сорочинского городского округа | 2021г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа |  |
| 2.2.1. | Благоустройство дворовой и общественной территории городского округа (Парк имени Ленина в г. Сорочинске; дворовая территория по адресу: г. Сорочинск, 2 МКР д.6, д.14, Проспект Парковый, д.10) | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа |  |
| 2.2.2. | Благоустройство общественной территории городского округа (Парк имени Легостаева в г. Сорочинске). | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа |  |
| 2.2.3 | Благоустройство общественной территории городского округа (Парк культуры и отдыха в пос. Войковский Сорочинского городского округа). | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа |  |
| 2.2.4 | Благоустройство общественной территории городского округа (Парк культуры и отдыха в с.Уран Сорочинского городского округа). | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа |  |
| **Показатель № 3 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды»** |
| 3.1. |  Реализация комплекса мероприятий по привлечению граждан и организаций к обсуждению проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий в Сорочинском городском округе | 2021г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 3.1.1. | Благоустройство общественной территории Парк имени Ленина в г. Сорочинске | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1 | Организация общественных обсуждений (встречи с жителями города) по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» (разъяснения о действии программы, механизме и местах проведения отбора предложений для рейтингового голосования, механизм проведения рейтингового голосования и т.д.): определить даты, места и время проведения встреч. Проведение встреч с жителями | 12.01.2020 | 05.06.2020 | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 2 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления информации о подготовке к проведению рейтингового голосования и перечня общественных территорий | 16.01.2020 | 22.02.2020 | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 3 | Завершение общественных обсуждений и определение территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству общественных территорий  | 01.02.2020 | 23.02.2020 | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 4 | Утверждение общественной муниципальной комиссией итогов рейтингового голосования | 24.02.2021 | 28.02.2021 | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 5 | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования на сайте gorodsreda.ru  | 24.02.2021 | 01.03.2021 | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 3.1.2. | Благоустройство общественной территории Парк имени Легостаева в г.Сорочинске | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 1 | Организация общественных обсуждений (встречи с жителями города) по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» (разъяснения о действии программы, механизме и местах проведения отбора предложений для рейтингового голосования, механизм проведения рейтингового голосования и т.д.): определить даты, места и время проведения встреч. Проведение встреч с жителями | 24.11.2020 | 24.12.2020 | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 2 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления информации о подготовке к проведению рейтингового голосования и перечня общественных территорий | 01.02.2021 | 12.02.2021 | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 3 | Завершение общественных обсуждений и определение территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству общественных территорий  | 01.02.2021 | 21.02.2021 | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 4 | Утверждение общественной муниципальной комиссией итогов рейтингового голосования | 22.02.2021 | 26.02.2021 | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 5 | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования на сайте gorodsreda.ru  | 01.03.2021 | 05.03.2021 | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 3.1.3. | Благоустройство общественной территории Парк культуры и отдыха в пос. Войковский Сорочинского городского округа | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 3.1.4. | Благоустройство общественной территории Парк культуры и отдыха в с. Уран Сорочинского городского округа | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| **Показатель № 4 «Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды»** |
| 4.1. | Реализация комплекса мероприятий по закупке оборудования, имеющего российское происхождение | 2021г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 4.1.1. | Информирование подрядчиков о закупке оборудования для детских игровых и спортивных площадок, соответствующих ГОСТу. | 01.01.2021г | 20.12.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 4.1.2. | Информирование подрядчиков о закупке оборудования для детских игровых и спортивных площадок, соответствующих ГОСТу. | 01.01.2022г | 20.12.2022г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 4.1.3. | Информирование подрядчиков о закупке оборудования для детских игровых и спортивных площадок, соответствующих ГОСТу. | 01.01.2023г | 20.12.2023г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 4.1.4. | Информирование подрядчиков о закупке оборудования для детских игровых и спортивных площадок, соответствующих ГОСТу. | 01.01.2024г | 20.12.2024г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| **Показатель № 5 «Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)»** |
| 5.1. | Реализация комплекса мероприятий по благоустройству общественных территорий Сорочинского городского округа | 2021г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 5.1.1. | Благоустройство общественной территории городского округа Парк имени Ленина в г. Сорочинске. | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 1. | Голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2021 году | 01.02.2020г. | 23.02.2020г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 2. | Направление в Минстрой области документов по благоустройству общественных территорий на 2021 год | 06.06.2020г. | 15.06.2020г. | администрации Сорочинского городского округа |  |
| 3. | Подготовка проектно-сметной документации и получение заключения государственной экспертизы на благоустройство общественных территорий на 2021 год | 30.04.2020г. | 15.05.2020г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 4. | Разработка технического задания для проведения аукциона по выбору подрядчика (исполнителя) работ по благоустройству общественной территории в 2021 году | 01.09.2020г. | 14.09.2020г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 5. | Организация и проведение конкурсных процедур по благоустройству общественных территорий в 2021 году | 15.09.2020г. | 01.10.2020г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 6. | Заключение контрактов с поставщиками и подрядчиками на проведение работ по благоустройству общественных территорий в 2021 году | 10.11.2020г. | 15.11.2020г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 7. | Выполнение строительных работ по благоустройству общественных территорий на основании заключенных муниципальных контрактов  | 19.04.2021г. | 20.09.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 8. | Контроль на всех этапах выполнения строительных работ (осуществление технического надзора ответственными лицами) | 19.04.2021г. | 20.09.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 9. | Завершение работ, приемка выполненных работ по муниципальным контрактам | 21.09.2021г. | 31.10.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 10. | Оплата работ в соответствии с муниципальным контрактом | 01.11.2021г. | 01.12.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 11. | Организация и проведение торжественного открытия благоустроенных общественных территорий | 01.11.2021г. | 31.11.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 12. | Предоставление годовой отчетности по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» | 01.12.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 5.1.2. | Благоустройство общественной территории городского округа Парк имени Легостаева в г. Сорочинске. | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 1. | Голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году | 01.02.2021г. | 21.02.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 2. | Направление в Минстрой области документов по благоустройству общественных территорий на 2022 год | 19.07.2021г. | 25.07.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 3. | Подготовка проектно-сметной документации и получение заключения государственной экспертизы на благоустройство общественных территорий на 2022 год | 20.07.2021г. | 15.10.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 4. | Разработка технического задания для проведения аукциона по выбору подрядчика (исполнителя) работ по благоустройству общественной территории в 2022 году | 01.09.2021г. | 14.09.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 5. | Организация и проведение конкурсных процедур по благоустройству общественных территорий в 2022 году | 15.12.2021г. | 24.12.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 6. | Заключение контрактов с поставщиками и подрядчиками на проведение работ по благоустройству общественных территорий в 2022 году | 27.12.2021г. | 11.01.2022г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 7. | Выполнение строительных работ по благоустройству общественных территорий на основании заключенных муниципальных контрактов  | 15.04.2022г. | 10.09.2022г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 8. | Контроль на всех этапах выполнения строительных работ (осуществление технического надзора ответственными лицами) | 15.04.2022г. | 10.09.2022г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 9. | Завершение работ, приемка выполненных работ по муниципальным контрактам | 11.09.2022г. | 31.10.2022г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 10. | Оплата работ в соответствии с муниципальным контрактом | 01.11.2022г. | 01.12.2022г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 11. | Организация и проведение торжественного открытия благоустроенных общественных территорий | 01.11.2022г. | 31.11.2022г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 12. | Предоставление годовой отчетности по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» | 01.12.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 5.1.3. | Благоустройство общественной территории Парк культуры и отдыха в пос. Войковский Сорочинского городского округа | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 5.1.4. | Благоустройство общественной территории Парк культуры и отдыха в с. Уран Сорочинского городского округа | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| **Показатель № 6 «Количество благоустроенных дворовых и общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды»** |
| 6.1. | Реализация комплекса мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий Сорочинского городского округа | 2021г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации Сорочинского городского округа |  |
| 6.1.1. | Благоустройство дворовой и общественной территории городского округа (Парк имени Ленина в г. Сорочинске; дворовая территория по адресу: г. Сорочинск, 2 МКР д.6, д.14, Проспект Парковый, д.10) | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 6.1.2. | Благоустройство общественной территории городского округа (Парк имени Легостаева в г. Сорочинске). | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 6.1.3. | Благоустройство общественных территорий городского округа (Парк культуры и отдыха в пос. Войковский Сорочинского городского округа) | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| 6.1.4. | Благоустройство общественных территорий городского округа (Парк культуры и отдыха в с. Уран Сорочинского городского округа). | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |  |
| **12 «Содействие занятости»** |
| **Показатель №1** **«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет»** |
| 12.1. | Реализация комплекса мероприятий направленная на снижение (отсутствие) очередности в дошкольные образовательные учреждения Сорочинского ГО для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 10.01.2021г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 12.1.1. | Создать дополнительные места в дошкольных образовательных учреждениях Сорочинского ГО для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 12.1.2. | Создать дополнительные места в дошкольных образовательных учреждениях Сорочинского ГО для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |
| 12.1.3. | Создать дополнительные места в дошкольных образовательных учреждениях Сорочинского ГО для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа |  |

4. Результаты региональных проектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Тип результата | Единица измерения по ОКЕИ | Результат | Примечание |
| наименование | код | Значение | Дата достижения результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. **«Современная школа»**
 |
| 1.1. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленности  | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 642 | 4 | 20.12.2021 |  |
| 4 | 20.12.2022 |  |
| 4 | 20.12.2023 |  |
| 1.2. | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам  | Проведение образовательных мероприятий | Процент | 744 | 5 | 20.12.2021 |  |
| 6,8 | 20.12.2022 |  |
| 8,6 | 20.12.2023 |  |
| 9,5 | 20.12.2024 |  |
| **2. «Успех каждого ребенка»** |
| 2.1. | Дети, принявшие участие в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию  | Проведение образовательных мероприятий | Миллион человек | 794 | 0,0017 | 20.12.2021 |  |
| 2.2. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально - техническая база для занятия детей физической культурой и спортом | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 642 | 1 | 20.12.2021 |  |
| 1 | 20.12.2022 |  |
| 2.3. | Обеспечено проведение открытых онлайн уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети | Проведение образовательных мероприятий | Миллион человек | 794 | 0,0017 | 20.12.2022 |  |
| **3. «Цифровая образовательная среда»** |
| 3.1. | Образовательные организации обеспечены материально – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 642 | 1 | 20.12.2022 |  |
| 2 | 20.12.2023 |  |
| 14 | 20.12.2024 |  |
| **4. «Патриотическое воспитание»** |
| 4.1. | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Утверждение документа | Процент | 744 | 100 | 20.12.2022 |  |
| 100 | 20.12.2023 |  |
| 100 | 20.12.2024 |  |
| 4.2. | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Проведение массовых мероприятий | Тысяча человек | 793 | 3 | 20.12.2022 |  |
| 4 | 20.12.2023 |  |
| 5 | 20.12.2024 |  |
| 4.3. | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Проведение массовых мероприятий | Тысяча человек | 793 | 0,25 | 20.12.2022 |  |
| 0,255 | 20.12.2023 |  |
| 0,26 | 20.12.2024 |  |
|  |  |  |
| **5. «Социальная активность»** |
| 5.1. | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | Проведение образовательных мероприятий | человек | 643 | 3 | 20.12.2021 |  |
| **6. «Спорт – норма жизни»** |
| 6.1. | Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 642 | 1 | 25.12.2022 |  |
| **7. «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")»** |
| 7.1. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно – досуговые учреждения в сельской местности (за счет средств областного бюджета) | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Единица | 642 | 1 | 31.12.2023 |  |
| 1 | 31.12.2024 |  |
| 7.2. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 642 | 1 | 31.12.2021 |  |
| 1 | 31.12.2022 |  |
| 1 | 31.12.2023 |  |
| 1 | 31.12.2024 |  |
| 7.3. | Обеспечены музыкальными инструментами учреждения культуры | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 642 | 1 | 31.12.2021 |  |
| 1 | 31.12.2022 |  |
| 1 | 31.12.2023 |  |
| 1 | 31.12.2024 |  |
| 7.4. | Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 642 | 1 | 31.12.2021 |  |
| 1 | 31.12.2022 |  |
| 1 | 31.12.2023 |
| 1 | 31.12.2024 |  |
| **8. «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)** |
| 8.1. | Подготовка и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Проведение общеобразовательных мероприятий | Человек | 792 | 14 | 31.12.2021 |  |
| 33 | 31.12.2022 |  |
| 33 | 31.12.2023 |  |
| 33 | 31.12.2024 |  |
| 8.2. | Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | Проведение массовых мероприятий | Человек | 792 | 15 | 31.12.2021 |  |
| 20 | 31.12.2022 |  |
| 25 | 31.12.2023 |  |
| 30 | 31.12.2024 |  |
| **9. «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)** |
| 9.1. | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 642 | 1 | 31.12.2022 |  |
| 1 | 31.12.2023 |  |
| 1 | 31.12.2024 |  |
| **10. «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области»** |
| 10.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Единица | 642 | 5 | 31.12.2021 |  |
| 7\*) | 31.12.2022 |  |
| 8\*) | 31.12.2023 |  |
| 9\*) | 31.12.2024 |  |
| 9.2. | Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Проведение массовых мероприятий | Процент | 744 | 15 | 31.12.2021 |  |
| 20 | 31.12.2022 |  |
| 25 | 31.12.2023 |  |
| 30 | 31.12.2024 |  |
| 9.3. | Актуализированы действующие муниципальные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году | Утверждение документа | Условная единица | 876 | 1 | 31.12.2021 |  |
| 1 | 31.12.2022 |  |
| 1 | 31.12.2023 |  |
| 1 | 31.12.2024 |  |
| **11. «Содействие занятости»** |
| 11.1. | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Тысяч мест | 699 | - | 31.12.2022 |  |
| **12. «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Оренбургская область)»** |
| 12.1. | Органами местного самоуправления муниципальных и городских округов Оренбургской области закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Оказание услуг (выполнение работ) | Штука | 796 | 498 | 31.12.2021 |  |

5. План мероприятий по результатам региональных проектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие  | Дата началамероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| **1. «Современная школа»** |
| Результат №1 «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно – научной и технологической направленности» |
| 1.1. | Создать в общеобразовательных организациях городского округа центры образования естественно – научной и технологической направленности | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Создание в 4-х МБОУ Сорочинского ГО центров образования естественно – научной и технологической направленности «Точка роста» |
| 1.2. | Создать в общеобразовательных организациях городского округа центры образования естественно – научной и технологической направленности | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Создание в 4-х МБОУ Сорочинского ГО центров образования естественно – научной и технологической направленности «Точка роста» |
| Результат №2 «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» |
| 1.3. | Направить на повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Прошли повышение квалификации не менее 5% педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам |
| 1.4. | Обеспечить повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Прошли повышение квалификации не менее 6,8% педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам |
| 1.5. | Обеспечить повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Прошли повышение квалификации не менее 8,6% педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам |
| 1.6. | Обеспечить повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Прошли повышение квалификации не менее 9,5% педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам |
| **2. «Успех каждого ребенка»** |
| Результат №1 «Дети, принявшие участие в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию» |
| 2.1. | Обеспечить участие школьников в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Обеспечено участие 1700 школьников в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |
| Результат №2 «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально – техническая база для занятия детей физической культурой и спортом» |
| 2.2. | Провести капитальный ремонт и создать условия для занятий физической культурой и спортом в МБОУ «2 – Михайловская СОШ». | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Проведен капитальный ремонт и созданы условия для занятий физической культурой и спортом в МБОУ «2 – Михайловская СОШ». |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «2 – Михайловская СОШ». | 08.12.2020г. | 27.01.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «2 – Михайловская СОШ». |
| 2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно – сметной документации | 28.01.2021г. | 26.02.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно – сметной документации |
| 3. | Заключение соглашения между министерством образования Оренбургской области и администрацией муниципального образования на предоставление из регионального бюджета межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств муниципального образования | 28.01.2021г. | 26.02.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Заключено соглашение между министерством образования Оренбургской области и администрацией муниципального образования на предоставление из регионального бюджета межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств муниципального образования |
| 4. | Заключение соглашения в электронном бюджете между администрацией муниципального образования и администрацией общеобразовательной организации на предоставление средств из местного бюджета | 01.02.2021г. | 28.02.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Заключено соглашение в электронном бюджете между администрацией муниципального образования и администрацией общеобразовательной организации на предоставление средств из местного бюджета |
| 5. | Подготовка документов для формирования заявки | 10.03.2021г. | 17.03.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Подготовлены документы для формирования заявки |
| 6. | Размещение заявки на официальном сайте единой информационной системы | 18.03.2021г. | 19.03.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Размещена заявка на официальном сайте единой информационной системы |
| 7. | Проведение этапов конкурсной процедуры | 31.03.2021г. | 30.04.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Проведены этапы конкурсной процедуры |
| 2.3. | Провести капитальный ремонт и создать условий для занятий физической культурой и спортом в МАОУ «СОШ №3». | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Проведен капитальный ремонт и созданы условия для занятий физической культурой и спортом в МАОУ «СОШ №3». |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МАОУ «СОШ №3». | 15.12.2020г. | 03.02.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ № 3». |
| 2. | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно – сметной документации | 03.02.2021г. | 09.02.2021г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно – сметной документации |
| 3. | Заключение соглашения между министерством образования Оренбургской области и администрацией муниципального образования на предоставление из регионального бюджета межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств муниципального образования | 01.02.2022г. | 14.02.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Заключено соглашение между министерством образования Оренбургской области и администрацией муниципального образования на предоставление из регионального бюджета межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств муниципального образования |
| 4. | Заключение соглашения в электронном бюджете между администрацией муниципального образования и администрацией общеобразовательной организации на предоставление средств из местного бюджета | 11.01.2022г. | 18.01.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Заключено соглашение в электронном бюджете между администрацией муниципального образования и администрацией общеобразовательной организации на предоставление средств из местного бюджета |
| 5. | Подготовка документов для формирования заявки | 15.02.2022г. | 01.03.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Подготовлены документы для формирования заявки |
| 6. | Размещение заявки на официальном сайте единой информационной системы | 03.03.2022г. | 04.03.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Размещена заявка на официальном сайте единой информационной системы |
| 7. | Проведение этапов конкурсной процедуры | 17.03.2022г. | 15.04.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Проведены этапы конкурсной процедуры |
| Результат №3 «Обеспечено проведение открытых онлайн уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети» |
| 2.4. | Обеспечить участие школьников в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Обеспечено участие 1700 школьников в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |
| **3. «Цифровая образовательная среда»** |
| Результат №1 «Образовательные организации обеспечены материально – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» |
| 3.1. | Обеспечить образовательные организации материально – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Одна образовательная организация обеспечена материально – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
| 3.2. | Обеспечить образовательные организации материально – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Две образовательные организации обеспечены материально – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
| 3.3. | Обеспечить образовательные организации материально – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Четырнадцать образовательных организаций обеспечены материально – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
| **4. «Патриотическое воспитание»** |
| Результат №1 «Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» |
| 4.1. | Внедрить рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях Сорочинского ГО | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | В общеобразовательных организациях Сорочинского ГО внедрены рабочие программы воспитания обучающихся |
| 4.2. | Внедрить рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях Сорочинского ГО | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | В общеобразовательных организациях Сорочинского ГО внедрены рабочие программы воспитания обучающихся |
| 4.3. | Внедрить рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях Сорочинского ГО | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | В общеобразовательных организациях Сорочинского ГО внедрены рабочие программы воспитания обучающихся |
| Результат №2 «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» |
| 4.4. | Провести мероприятия по вовлечению школьников и молодежи в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектам | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Проведены мероприятия по социальному проектированию патриотической направленности среди школьников и молодежи |
| 4.5. | Провести мероприятия по вовлечению школьников и молодежи в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектам | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Проведены мероприятия по социальному проектированию патриотической направленности среди школьников и молодежи |
| 4.6. | Провести мероприятия по вовлечению школьников и молодежи в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектам | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Проведены мероприятия по социальному проектированию патриотической направленности среди школьников и молодежи |
| Результат №3 «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» |
| 4.7. | Реализовать комплекс мероприятий поискового объединения «Наследие» и первичных площадок Российского движения школьников (школьных волонтерских объединений) в направлении межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Реализован комплекс мероприятий по созданию условий развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов. |
| 4.8. | Реализовать комплекс мероприятий поискового объединения «Наследие» и первичных площадок Российского движения школьников (школьных волонтерских объединений) в направлении межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Реализован комплекс мероприятий по созданию условий развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов. |
| 4.9. | Реализовать комплекс мероприятий поискового объединения «Наследие» и первичных площадок Российского движения школьников (школьных волонтерских объединений) в направлении межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Реализован комплекс мероприятий по созданию условий развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов. |
| **5. «Социальная активность»** |
| Результат №1 «Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества» |
| 5.1. | Организовать курсы в сфере добровольчества координаторам добровольцам на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций. | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Ведущий специалист отдела по физической культуре и спорту, молодежной политике администрации Сорочинского городского округа | Организованы курсы в сфере добровольчества координаторам добровольцам на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций |
| **6. «Спорт – норма жизни»** |
| Результат «Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка» |
| 6.1. | Приобрести спортивный инвентарь для МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского ГО, осуществляющее подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной политике администрации Сорочинского городского округа; Директор МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа | Приобретен спортивный инвентарь для МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского ГО, осуществляющее подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд |
| **7. «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")»** |
| Результат №1 «Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно – досуговые учреждения в сельской местности (за счет средств областного бюджета)» |
| 7.1. | Провести капитальный ремонт здания Родинского СДК | 10.01.2023г. | 20.12.2024г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Проведен капитальный ремонт здания Родинского СДК |
| Результат №2 «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарт» |
| 7.2. | Провести работы по переоснащению одной муниципальной библиотеки городского округа по модельному стандарту | 10.01.2021г. | 20.12.2024г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Городская библиотека № 1 г. Сорочинска в 2019 году переоснащена по модельному стандарту. |
| Результат №3 «Обеспечены музыкальными инструментами учреждения культуры» |
| 7.3. | Обеспечить музыкальными инструментами учреждения культуры Сорочинского ГО | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Учреждения культуры Сорочинского ГО обеспечены музыкальными инструментами |
| 7.2. | Обеспечить музыкальными инструментами учреждения культуры Сорочинского ГО | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Учреждения культуры Сорочинского ГО обеспечены музыкальными инструментами |
| 7.3. | Обеспечить музыкальными инструментами учреждения культуры Сорочинского ГО | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Учреждения культуры Сорочинского ГО обеспечены музыкальными инструментами |
| 7.4. | Обеспечить музыкальными инструментами учреждения культуры Сорочинского ГО | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Учреждения культуры Сорочинского ГО обеспечены музыкальными инструментами |
| Результат №4 «Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России» |
| 7.4. | Приобрести пианино отечественного производства в МБУДО ДШИ «Лира» в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России | 10.01.2021г. | 20.12.2024г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Приобретено пианино отечественного производства в МБУДО ДШИ «Лира» |
| **8. «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)** |
| Результат №1 «Специалисты сферы культуры повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» |
| 8.1. | Организовать повышение квалификации работникам сферы культуры и искусства на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации. | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Работники сферы культуры и искусства прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации |
| 8.2. | Организовать повышение квалификации работникам сферы культуры и искусства на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации. | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Работники сферы культуры и искусства прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации |
| 8.3. | Организовать повышение квалификации работникам сферы культуры и искусства на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации. | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Работники сферы культуры и искусства прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации |
| 8.4. | Организовать повышение квалификации работникам сферы культуры и искусства на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации. | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Работники сферы культуры и искусства прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации |
| Результат №2 «Количество граждан, принявших участие в добровольческой деятельности» |
| 8.5. | Обеспечить участие граждан в добровольческой деятельности | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Обеспечено участие граждан Сорочинского ГО в добровольческой деятельности |
| 8.6. | Обеспечить участие граждан в добровольческой деятельности | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Обеспечено участие граждан Сорочинского ГО в добровольческой деятельности |
| 8.7. | Обеспечить участие граждан в добровольческой деятельности | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Обеспечено участие граждан Сорочинского ГО в добровольческой деятельности |
| 8.8. | Обеспечить участие граждан в добровольческой деятельности | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Обеспечено участие граждан Сорочинского ГО в добровольческой деятельности |
| **9. «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)** |
| Результат №1 «Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий» |
| 9.1. | Создать виртуальный концертный зал в МБУДО ДШИ «Лира» в г. Сорочинске | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;Директор МБУДО ДШИ «Лира» | Создан виртуальный концертный зал в МБУДО ДШИ «Лира» в г. Сорочинске |
| **10. «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области»** |
| Результат №1 «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» |
| 10.1. | Реализовать мероприятия по благоустройству общественной территории – «Парк имени Ленина в г. Сорочинске» -2021 год, «Парк имени Калинина» -2020 год, «Парк имени 70 лет Великой Победы» -2019 год, благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Сорочинск, 2 микрорайон, в границах жилых домов № 6, № 14 и дома № 10 по проспекту Парковый»-2021 год , благоустройству дворовой территории, расположенной в границах жилых домов № 24 и 32 и дома № 10 по ул. Ворошилова-2019 год | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа | Благоустроена общественная территория – «Парк имени Ленина в г. Сорочинске» |
| 10.2. | Реализовать мероприятия по благоустройству общественной территории - «Парк имени Легостаева в г. Сорочинске»  | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа | Благоустроена общественная территория – «Парк имени Легостаева в г. Сорочинске» |
| 10.3. | Реализовать мероприятия по благоустройству общественной территории – «Парк культуры и отдыха в пос. Войковский Сорочинского городского округа» | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа | Благоустроена общественная территория – «Парк культуры и отдыха в пос. Войковский Сорочинского городского округа» |
| 10.4. | Реализовать мероприятия по благоустройству общественной территории – «Парк культуры и отдыха в с. Уран Сорочинского городского округа» | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа | Благоустроена общественная территория – «Парк культуры и отдыха в с. Уран Сорочинского городского округа» |
| Результат №2 «Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»» |
| 10.5. | Обеспечить вовлечение граждан городского округа в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа | Обеспечено вовлечение граждан городского округа в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| 10.6. | Обеспечить вовлечение граждан городского округа в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа | Обеспечено вовлечение граждан городского округа в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| 10.7. | Обеспечить вовлечение граждан городского округа в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа | Обеспечено вовлечение граждан городского округа в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| 10.8. | Обеспечить вовлечение граждан городского округа в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа | Обеспечено вовлечение граждан городского округа в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| Результат №3 «Актуализированы действующие муниципальные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году» |
| 10.9. | Актуализировать действующую муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области» по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа | Актуализирована действующая муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области» |
| 10.10. | Актуализировать действующую муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области» по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа | Актуализирована действующая муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области» |
| 10.11. | Актуализировать действующую муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области» по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году | 10.01.2023г. | 20.12.2023г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа | Актуализирована действующая муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области» |
| 10.12. | Актуализировать действующую муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области» по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году | 10.01.2024г. | 20.12.2024г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа | Актуализирована действующая муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области» |
| **11. «Содействие занятости»** |
| 11.1. | Создать дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях | 10.01.2022г. | 20.12.2022г. | Начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях |
| **12. «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Оренбургская область)»** |
| Результат №1 «Органами местного самоуправления муниципальных и городских округов Оренбургской области закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» |
| 12.1. | Закупить контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 10.01.2021г. | 20.12.2021г. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрацииСорочинского городского округа | Закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |