Информация

 об участии муниципального образования Сорочинский городской округ

 в реализации региональных и приоритетных проектов Оренбургской области

за 9 месяцев 2022 года

На территории Сорочинского городского округа в 2022 году реализуются 4 региональных проекта: «Успех каждого ребенка», «Формирование комфортной городской среды», «Цифровая культура», «Спорт - норма жизни».

Общая сумма средств, выделенных на финансирование мероприятий региональных проектов, в муниципальном образовании Сорочинский городской округ в 2022 году составляет 18 887,3 тыс. руб., в том числе 15101,4 тыс. руб. из федерального бюджета, 2 727,0 тыс. руб. из областного бюджета, 1058,9 тыс. руб. из местного бюджета. Кассовые расходы по состоянию на 01.10.2022 года составили 18 814,0 тыс. руб.

 **1. Национальный проект «Образование»:**

1.1.**В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»** в отчетном году былопредусмотрено 2 590,89 тыс. руб., в том числе 381,8 тыс. руб. из федерального бюджета, 2000,0 тыс. руб. из областного бюджета и 259,09 тыс. руб. из местного бюджета. Кассовые расходы на 01.10.2022 года составили 2 517,59 тыс. руб. В рамках проекта «Успех каждого ребенка» проведен капитальный ремонт спортивного зала в МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова.

 Объект брендирован, фото размещено на здании МАОУ «СОШ №3».

**2. Национальный проект «Жилье и городская среда»:**

2.1. **В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** было предусмотрено 15 100,63 тыс. руб., в том числе 13 771,78 тыс. руб. из федерального бюджета, 573,82 тыс. руб. из областного бюджета и 755,03 тыс. руб. из местного бюджета. Кассовые расходы на 01.10.2022 года составили 15 100,63 тыс. руб. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» проведено благоустройство общественной территории «Парк имени Легостаева» в г. Сорочинске, ул. Достоевского, 1 «П».

 Объект брендирован, фото размещено на территории Парка имени Легостаева.

**3. Национальный проект «Культура»:**

3.1. **В рамках регионального проекта «Цифровая культура»** было предусмотрено 300 тыс. руб., в том числе 300 тыс. руб. из федерального бюджета. Кассовые расходы по состоянию на 01.10.2022 года составили 300 тыс. руб. В рамках проекта «Цифровая культура» создан виртуальный концертный зал в МБДОУ ДШИ «Лира».

Объект брендирован, фото размещено на здании МБДОУ ДШИ «Лира».

4. Национальный проект «Демография».

4.1. **В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни»** было предусмотрено приобретение спортивного инвентаря на сумму 895,8 тыс. руб., в том числе 697,82 тыс. руб. из федерального бюджета, 153,18 тыс. руб. из областного бюджета и 44,79 тыс. руб. из местного бюджета. Кассовые расходы по состоянию на 01.10.2022 года составили 895,8 тыс. руб.

В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» приобретен спортивный инвентарь для МБУ «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева».

Объект брендирован, фото размещено на здании МБУ «СШОР по настольному теннису».