**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ**

«Устройство ограждения территории кладбища в с. Гамалеевка Сорочинского городского округа Оренбургской области»

*(наименование проекта)*

Шифр проекта 004 от «30» января 2019 г.

 *(дата запуска проекта)*

I.Общая информация по запросу на изменение

|  |  |
| --- | --- |
| Инициатор запроса | Атаманов М.А. - врио заместителя главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями |
| Дата запроса | 08.05.2019 |
|  Изменяемый параметр   проекта |  Показатели проекта Результаты проекта КТ проекта Бюджет проекта Участники VV  проекта Другое  |
| Реквизиты решенияпроектного комитета |  |

1. II. Изменение показателей проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование показателя | Тип показателя | Период, год |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2020-…\* |
| Паспорт |
| 1. |  Действующая  редакция |  |  |  |  |  |  |
|  Новая редакция |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  Действующая  редакция |  |  |  |  |  |  |
|  Новая редакция |  |  |  |  |  |  |
| Сводный план |
| 1. | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |

\* Указывается требуемый год.

 Обоснование и анализ изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты |  |

III. Изменение результатов проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IV. Изменение этапов и контрольных точек проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер | Изменяемыйпараметр | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| Паспорт |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Сводный план |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

* + 1. V. Изменение бюджета проекта

 Паспорт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Год реализации\*3 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020-3… | Всего |
| 1. | Действующая редакция | Областной бюджет (млн. руб.) |  |  | 0,700 |  |  |
| Новая редакция | Областной бюджет (млн. руб.) |  |  | 0,601 |  |  |
| 2. | Действующая редакция | Бюджет городского округа (млн. руб.) |  |  | 0,140 |  |  |
| Новая редакция | Бюджет городского округа (млн. руб.) |  |  | 0,121 |  |  |
| 1. | Действующая редакция | Внебюджетные источники (млн. руб.) |  |  | 0,161 |  |  |
| Новая редакция | Внебюджетные источники (млн. руб.) |  |  | 0,138 |  |  |
| 2. | Действующая редакция | Итого  |  |  | 1,001 |  |  |
| Новая редакция | Итого  |  |  | 0,860 |  |  |

 Сводный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеэтапа/ мероприятия | Бюджетные источники финансирования (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
|  | Областной бюджет | бюджет городского округа | Внебюджетные источники |
| Действующая редакция | Новая редакция | Действующая редакция | Новая редакция | Действующая редакция | Новая редакция | Действующая редакция | Новая редакция |
| 2019г. Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1. | Поступление средств населения и спонсоров на реализацию проекта |  |  |  |  |  | 0,161 | 0,138 | 0,161 | 0,138 |
| 2. | Поступление областных средств на реализацию проекта на основании заявки (с учетом средств бюджета МО Сорочинский городской округ) |  | 0,700 | 0,601 | 0,140 | 0,121 |  |  | 0,840 | 0,722 |
| 3. | Итого |  | 0,700 | 0,601 | 0,140 | 0,121 | 0,161 | 0,138 | 1,001 | 0,860 |

3 Указывается требуемый год.

обоснование и анализ изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений | Снижение стоимости проекта на 0,141 млн. руб. по результатам электронного аукциона (в рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ)  |
| Анализ изменений и их влияния на параметрыпроекта и иные проекты |  |

VI. Изменение прочих параметров сводного плана проекта

Изменение команды проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Пункт | Параметрпункта | Действующаяредакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| Перечень основных и аналитических показателей реализации проекта |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Состав рабочих органов проекта |
| 2. | I, IV | Куратор проекта | Новик С.П. -заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями | Атаманов М.А. - врио заместителя главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями | распоряжение от 08.05.2019 № 23-рл о назначении временно исполняющим обязанности заместителя главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями –начальника отдела по работе с сельскими территориями назначен Атаманова Михаила Анатольевича |
|  | I | Заказчик проекта | Новик С.П. -заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями | Атаманов М.А. - врио заместителя главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями | распоряжение от 08.05.2019 № 23-рл о назначении временно исполняющим обязанности заместителя главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями –начальника отдела по работе с сельскими территориями назначен Атаманова Михаила Анатольевича |
|  | I, IV | Руководитель проекта | Атаманов М.А. - заместитель начальника отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского городского округа | Ярцева М.А. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства |  |
| План коммуникаций по проекту |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Управление рисками проекта |
| 4. |  |  |  |  |  |

VII. Изменение перечня проектов и мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта и (или)мероприятия | Параметр пункта | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |