|  |
| --- |
|  |

Паспорт проекта

«Устройство ограждения территории кладбища в с. Сарабкино Сорочинского городского округа Оренбургской области»

Шифр проекта 001 от «30» января 2019 г.

 (дата запуска проекта)

I. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |
| Краткое наименование проекта | Устройство ограждения территории кладбища в с. Сарабкино |
| Ключевые участники команды проекта |
| Куратор проекта | Новик С.П. -заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями |
| Заказчик проекта | Новик С.П. - заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями |
| Руководитель проекта | Атаманов М.А. - заместитель начальника отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского городского округа  |
| Администратор | Павлов А.А. - Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства |
| Сроки и расходы на реализацию проекта |
| Месяц, год начала проекта | Месяц, год закрытия проекта | Общая длительность проекта | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |
| 01.2019 | 10.2019 | 10 месяцев | 0,417 |
| Описание проекта |
| Цель проекта | Устройство ограждения территории кладбища в с. Сарабкино, создание эстетического внешнего вида кладбища– протяженностью 363,22 м. в 2019 году |
| Результаты проекта | Создан эстетический внешний вид кладбища в с. Сарабкино.В 2019 году обустроено ограждения территории кладбища протяженностью 363,22 м. в с. Сарабкино. с устройством и окраской ограждения |
| Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта | Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2021 годы |
| Включение проекта в портфель проектов | Реестр проектов муниципального образования Сорочинский городской округ |
| Периодичность отчетности (подготовки статус отчетов по проекту) | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |
| Дополнительные сведения | - |

 II. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Тип показателя (основной, аналитический) | Ед. изм. | Базовое значение показателя\* | Срок достижения показателя (год) |
| 2019 |
| Наличие ограждения кладбища в селе Сарабкино | основной | шт. | 0 | 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Базовое значение показателя на отчетную дату

III. Этапы и контрольные точки проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа, контрольной точки проекта | Тип контрольной точки проекта (контрольная точка завершения этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя) | Срок достижения этапа, контрольной точки проекта |
| Этап инициирования и планирования проекта |
| 1. | Утвержден паспорт проекта  | контрольная точка завершения этапа | 30.01.2019  |
| 2. | Подготовлен и утвержден сводный план проекта | контрольная точка завершения этапа | 14.02.2019  |
| Этап реализации проекта  |
| 3. | Утверждено постановление администрации городского округа «Об утверждении проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2019 год» | контрольная точка результата | 20.02.2019 |
| 4. | Заключено соглашение с Оренбургской областью на предоставление субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | контрольная точка результата | 20.02.2019 |
| 5. | Подготовлены документы для проведения торгов | контрольная точка результата | 16.04.2019 |
| 6. | Размещен электронный аукцион | контрольная точка результата | 16.04.2019 |
| 7. | Заключен муниципальный контракт | контрольная точка результата | 16.05.2019 |
| 8. | Поступили средства населения и спонсоров на реализацию проекта | контрольная точка результата | 20.06.2019 |
| 9. | Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по устройству ограждения территории кладбища в с. Сарабкино. | контрольная точка результата | 20.08.2019 |
| 10. | Поступили областные средства на реализацию проекта на основании заявки | контрольная точка результата | 30.08.2019 |
| 11. | Произведена оплата за выполненные работы | контрольная точка результата | 20.09.2019 |
| Этап завершения проекта |
| 12. | Подготовлен и сдан итоговый отчет по проекту в 2019г. Проект завершен. | контрольная точка результата | 31.10.2019 |

IV. Команда проекта и заинтересованные стороны проекта

|  |
| --- |
| Команда проекта |
| Проектная роль | Ф.И.О | Должность | Процент загрузки рабочего времени | Примечание |
| *Команда управления проектом* |
| Куратор проекта | Новик С.П. | Заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями | 10% |  |
| Руководитель проекта | Атаманов М.А.  | Заместитель начальника отдела по сельскому хозяйству и по работе с территориями администрации городского округа | 15% |  |
| *Команда реализации проекта* |
| Администратор проекта | Павлов А.А. | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства | 20% |  |
| Исполнители проекта | Гудова С.Я. | Начальник Пронькинского ТО | 15% |  |
| Черных И.Н. | Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского городского округа | 10% |  |
| Шамбазова Г.Г. | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского городского округа | 15% |  |
| Стрепкова О.В. | Начальник контрактной службы | 15% |  |
| Такмакова Т.П. | Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | 15% |  |
| Бурдыгина Ю.В. | Заместитель начальника Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства | 10% |  |
| Глущенко В.М. | Главный специалист организационного отдела  | 10% |  |
| Эксперты проекта | Крестьянов А.Ф. | Главный архитектор муниципального образования | 15% |  |
| *Заинтересованные стороны проекта* |
| Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта |  |
| Заинтересованнаяобщественность | Жители села Сарабкино |
| Другие | - |

 V. Бюджет проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Год реализации | Всего |
| 2019 |  |
| Бюджетные источники, (млн. руб.) | Федеральный бюджет | - |  |
| Областной бюджет | 0,280 | 0,280 |
| Бюджет городского округа | 0,056 | 0,056 |
| Внебюджетные источники (млн. руб.) | 0,081 | 0,081 |
| Итого | 0,417 | 0,417 |

 VI. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта. | Проведение информационно - разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан, организаций и бизнеса в софинансировании проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |
| 2. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта. | Тщательный контроль за формированием команды проекта, мотивация участников проекта. |
| 3. | Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг. | Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы, проведение экспертизы выполненных работ  |
| 4. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта. | Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни. |

Руководитель проекта: М.А. Атаманов

 (инициалы, фамилия)