Приложение №2 к протоколу заседания Общественного совета 26.03.2019

Отчет

по результатам исполнения Плана мероприятий (дорожной карты) по содействию развитию конкуренции в Сорочинском городском округе за 2018 год.

В целях внедрения на территории муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области стандарта развития конкуренции в соответствии с указом Губернатора Оренбургской области от 10.03.2016 №111-ук «О внедрении на территории Оренбургской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» 31.05.2016 года  Постановлением администрации Сорочинского городского округа № 781-п был утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Сорочинский городской округ Оренбургской области на 2016-2018 годы.

В «дорожной карте» определены контрольные показатели и первоочередные мероприятия по развитию конкуренции по трем основным направлениям:

мероприятия по содействию  развитию конкуренции на социально значимых рынках городского округа;

мероприятия по содействию  развитию конкуренции на приоритетных рынках городского округа;

системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды  городского округа.

На социально значимых рынках были запланированы мероприятия по следующим рынкам:

- Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.

В Сорочинском городском округе услуги в сфере детского отдыха и оздоровления оказывает одно учреждение - государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» в г. Сорочинске и Сорочинском районе.

В рамках реализации мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей, 111 детей Сорочинского городского округа в возрасте от 7 до 17 лет воспользовалось региональным сертификатом на отдых детей и их оздоровление, что составило 4,9% от общей численности детей этой категории.

- На рынке розничной торговли запланировано несколько мероприятий.

- прирост доли оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли (процентов):

в рамках реализации данного мероприятия на территории Сорочинского городского округа проводится еженедельная ярмарка (6 дней в неделю). Организатор ярмарки Сорочинское РАЙПО.

- доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год (процентов):

из 80 ответивших на данный вопрос респондентов 49 считают, что ситуация улучшилась, что составило 61,3% (по плану 54%).

- доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истекший год (процентов):

из 80 ответивших на данный вопрос респондентов 30 считают, что ситуация стабилизируется. Показатель составил 37,5% (по плану 25%).

- доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) в муниципальных образованиях в общем обороте розничной торговли Оренбургской области (процентов):

оборот розничной торговли магазинов шаговой доступности составил 1 021,1 тыс. руб., общий оборот розничной торговли – 3 416,51 тыс. руб. Показатель составил 29,9 % от планового 28%.

3. На приоритетном рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, подчиняющимся расписанию, в муниципальных образованиях, также запланировано несколько мероприятий.

- Совершенствование критериев отбора перевозчиков для осуществления регулярных муниципальных перевозок:

доля рейсов на муниципальных маршрутах, выполняемых негосударственными перевозчиками составила 100%.

- Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет:

100 % информации по конкурсным отборам размещается на сайте администрации в сети Интернет.

- Проведение открытых конкурсов на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок в соответствии с документом планирования регулярных перевозок (согласно Федеральному закону от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»):

В 2018 году по муниципальным маршрутам «Сорочинск - Романовка», «Сорочинск - Федоровка» и «Сорочинск - Новобелогорка» были проведены запросы котировок на право оказания услуг по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2018 год. Информация о закупках была размещена в общедоступной части Единой информационной системы.

- Разработка и реализация плана мероприятий по внедрению региональной навигационно-информационной системы для контроля качества осуществления транспортных перевозок:

план мероприятий по внедрению региональной навигационно-информационной системы для контроля качества осуществления транспортных перевозок в городском округе не разрабатывался.

- Развитие и реализация на туристическом рынке Оренбургской области активных форм продвижения продукции и услуг внутреннего и въездного туризма:	Активных форм продвижения продукциии услуг внутреннего и въездного туризма на туристическом рынке в Сорочинском городском округе в 2018 году не принимались.

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Сорочинском городском округе включают в себя:

1. Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия Сорочинского городского округа Оренбургской области в которых составляет 50 и более процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Расширение доступа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к закупкам муниципальных заказчиков. По данному мероприятию доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки с привлечением к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) планировалась не менее 18%. Фактический показатель был достигнут на уровне 80,3%. За  2018 г. проведено конкурентными способами 71 закупка, из которых, 57 процедур проведены у субъектов СМП, СОНКО, что составляет 80,3% от общего количества.

-Увеличение числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок (конкурс, аукцион и др.) для обеспечения их прозрачности и доступности.

По данному мероприятию было запланировано довести среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок до «не менее 3». За 2018 г. проведено конкурентными способами 71 закупка, по которым поступило заявок от 162 участников. Количество участников на 1 процедуру составляет 2,3.

2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров:

- Проведение анализа практики реализации государственных и муниципальных функций и услуг, относящихся к полномочиям органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Оренбургской области, на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» на конец 2018 года планировалась доля достижения в размере 60%. По факту в 2018 году в МО было принято 17 НПА, регламентирующих вопросы, касающиеся субъектов предпринимательской деятельности. По всем НПА была проведена оценка на предмет соответствия статьям 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Процент исполнения составил 100 % (плановый – 60%).

- Оптимизация процесса предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям Сорочинского городского округа Оренбургской области, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания. В 2018 году в административные регламенты предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности в части изменения сроков оказания муниципальных услуг изменения не вносились. Показатель исполнения – 0, по плану - 10.

- Перевод государственных и муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности в электронный вид. По данному мероприятию на 2018 год запланировано перевести в электронный вид 8 муниципальных услуг. Данный показатель достигнут на 100%.

- Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. В рамках данного мероприятия на 2018 год планировалось проведение оценки регулирующего воздействия 100% проектов НПА в общем количестве проектов НПА, по которым необходимо проведение ОРВ. Но из 9 принятых в 2018г. НПА, подлежащих проведению ОРВ, заключение ОРВ подготовлено по 8 НПА. Процент исполнения составил 88,9%.

3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Оренбургской области и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию предусматривают количество согласованных государственным (муниципальным) унитарным предприятиям  сделок по реализации недвижимого имущества на торгах относительно общего количества согласованных сделок купли-продажи указанного имущества довести до 100 процентов.

В 2018 году сделок по реализации недвижимого имущества государственными (муниципальными) унитарными предприятиями не совершалось.

4. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества и ресурсов муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области.

Здесь предусматривается размещение в открытом доступе в сети  Интернет (www.torgi.gov.ru) и на официальном портале муниципального образования Сорочинский городской округ информации о реализации ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности. За 2018год проведено 19 аукционов по продаже земельных участков, продано  69 земельных участков. Доля размещенной информации в открытом доступе в сети Интернет  и на официальном портале муниципального образования составляет 100%.

5. Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов ГЧП, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере на 2018 год предусматривали реализацию НПА в сфере ГЧП на региональном уровне и содействие в реализации проектов государственно (муниципально)-частного партнерства, в том числе концессионных соглашений в социальной сфере.

В 2018 году концессионные соглашения и соглашения о МЧП в Сорочинском городском округе не заключались.