
# 

|  |
| --- |
| Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |



от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 25.12.2019 № 2187-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сорочинского городского округа Оренбургской области» (в редакции постановлений от 29.12.2020 № 2943-п, от 22.03.2021 №390-п) |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 35 и 40 Устава муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области, постановлением администрации Сорочинского городского округа от 20.08.2021 № 1257-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сорочинского городского округа Оренбургской области», администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области постановляет:


1. Внести в постановление администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 25.12.2019 № 2187-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сорочинского городского округа Оренбургской области» (в редакции постановлений от 29.12.2020 № 2943-п, от 22.03.2021 № 390-п) следующие изменения:

1.1 Муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сорочинского городского округа Оренбургской области» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по финансовой политике - начальника Управления финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области Такмакову Т.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Сорочинск официальный» и подлежит опубликованию на Портале муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области в сети «Интернет» (<http://sorochinsk56.ru/>).

И.о. главы муниципального образования

Сорочинский городской округ – первый

заместитель главы администрации городского

округа по оперативному управлению

муниципальным хозяйством А.А. Богданов

Разослано: в дело, прокуратуре, Управлению финансов, Управлению образования, Администрации Сорочинского городского округа, Отдел по культуре и искусству, КСП, отделу по экономике, Кремневой И.А., Рябых Е.С.

Приложение № 1

к постановлению администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сорочинского городского округа Оренбургской области»

Паспорт

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сорочинского городского округа Оренбургской области»

(далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области (далее – Управление финансов) |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области |
| Участники муниципальной программы | Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области;  Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета Сорочинского городского округа»;  «Управление муниципальным долгом Сорочинского городского округа»;  «Повышение эффективности бюджетных расходов Сорочинского городского округа»;  «Организация и осуществление внутреннего муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере Сорочинского городского округа». |
| Приоритетные проекты (программы), региональные проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Сорочинского городского округа |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение бюджетного процесса в Сорочинском городском округе;  - эффективное управление муниципальным долгом;  - повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств;  - совершенствование системы организации и осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - количество дней нарушения сроков предоставления проекта решения «О бюджете Сорочинского городского округа на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)» в Совет депутатов муниципального образования Сорочинский городской округ;  - отношение объема муниципального долга Сорочинского городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений);  - удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемый в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов муниципального образования;  - соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам финансовых нарушений. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2024 годы, этапы не выделяются |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (тыс. руб.) с разбивкой по годам и подпрограммам | 125 420,1 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации:  2020 год – 25 561,5 тыс. рублей;  2021 год – 35 403,5 тыс. рублей;  2022 год – 21 478,2 тыс. рублей;  2023 год - 21 488,5 тыс. рублей;  2024 год - 21 488,4 тыс. рублей.  В разрезе подпрограмм:  «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета Сорочинского городского округа» - 123 387,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 23 859,1 тыс. рублей;  2021 год – 35 173,8 тыс. рублей;  2022 год – 21 451,4 тыс. рублей;  2023 год – 21 451,5 тыс. рублей;  2024 год – 21 451,4 тыс. рублей.  «Управление муниципальным долгом Сорочинского городского округа» - 118,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 8,0 тыс. рублей;  2021 год – 9,7 тыс. рублей;  2022 год – 26,8 тыс. рублей;  2023 год – 37,0 тыс. рублей;  2024 год – 37,0 тыс. рублей.  «Повышение эффективности бюджетных расходов Сорочинского городского округа» - 1914,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 1694,4 тыс. рублей;  2021 год – 220,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей.  «Организация и осуществление внутреннего муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере Сорочинского городского округа» - финансирования не предусматривает. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -улучшение качества работы по исполнению местного бюджета;  -обеспечение устойчивости и сбалансированности местного бюджета;  -обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки по годам;  -отсутствие просроченных долговых обязательств;  -повышение эффективности распределения бюджетных средств;  -предоставление эффективных налоговых льгот;  -снижение объемов нарушений законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальное образование Сорочинский городской округ расположено в западной части Оренбургской области и занимает территорию площадью 2 860 квадратных километров.

В состав Сорочинского городского округа входит город Сорочинск, и 11 территориальных отделов, в состав которых входит 40 сельских поселений. Численность населения городского округа по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 39572 человек.

По итогам 2018 года бюджет городского округа исполнен со следующими параметрами:

доходы – 906,5 млн. руб. (102% от бюджетных назначений);

расходы – 888,1 млн. руб. (99,4% от бюджетных назначений);

профицит – 18,4 млн. руб.

Бюджет городского округа является социально направленным более двух третьих расходов направляются на сферы образования, культуры социальной политики и спорта.

При формировании и исполнении местного бюджета соблюдается принцип безусловного обеспечения в полном объеме первоочередных обязательств:

- заработная плата (с учетом поддержания достигнутых значений показателей по заработной плате по всем категориям работников бюджетной сферы, поименованным в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, соблюдения минимального размера оплаты труда, с учетом повышающего районного коэффициента);

- коммунальные расходы;

- уплата налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

На бюджетную и налоговую политику Сорочинского городского округа оказывают влияние внешние факторы, прежде всего изменения в законодательстве Российской Федерации. Поэтому актуальным становится формирование бездефицитного бюджета.

Муниципальный внутренний долг Сорочинского городского округа по состоянию на 1 января 2019 года составил 10,0 млн. рублей. Муниципальный долг образовался в 2017 году в связи с получением из бюджета Оренбургской области бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита местного бюджета.

Исполнение всех долговых обязательств Сорочинского городского округа осуществляется в установленные сроки и в полном объеме.

1. **Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Показателями (индикаторами) достижения цели Программы являются:

1. Количество дней нарушения сроков предоставления проекта решения «О бюджете Сорочинского городского округа на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)» в Совет депутатов муниципального образования Сорочинский городской округ.

Значение данного показателя (индикатора) считается достигнутым в случае, если его фактическое значение не превышает его планового значения, указанного в приложении № 1 к настоящей Программе.

2. Отношение объема муниципального долга Сорочинского городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений).

Значение данного показателя (индикатора) считается достигнутым в случае, если его фактическое значение не превышает его планового значения, указанного в приложении № 1 к настоящей Программе.

3. Удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемый в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов муниципального образования.

Значение данного показателя (индикатора) считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно или выше его планового значения, указанного в приложении № 1 к настоящей Программе.

4. Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам финансовых нарушений.

Значение данного показателя (индикатора) считается достигнутым в случае, если его фактическое значение равно его плановому значению, указанного в приложении № 1 к настоящей Программе.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях представлены в Приложении №1 к настоящей Программе.

1. **Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Подпрограммы муниципальной программы представлены в Приложениях № 6 – 9 к настоящей Программе.

**4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении № 3 к настоящей Программе.

**5. План реализации муниципальной программы**

План реализации муниципальной программы представлен в Приложении № 5 к настоящей Программе.

**6. Обоснование необходимости применения и описания применяемых налоговых, кредитных и иных инструментов (налоговых и неналоговых расходов) для достижения целей и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы, а также ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, за счет налоговых и неналоговых расходов**

В рамках Программы предусматривается предоставление налоговой льготы в виде налогового вычета сверх налогового вычета, установленного пунктом 5 стати 391 Налогового кодекса Российской Федерации, по которому дополнительно, налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости, не превышающей 1400 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к категории ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий. Выпадающие доходы в бюджет Сорочинского городского округа составят 52,0 тыс. руб. ежегодно.

Необходимость предоставления данной льготы обусловлена оказанием мер социальной поддержки вышеуказанным категориям граждан.

Предоставление налоговой льготы окажет влияние на достижение значения показателя (индикатора) "Отсутствие неэффективных налоговых льгот".

Основное мероприятие «Проведение оценки эффективности налоговых льгот» представлено в [подпрограмме](consultantplus://offline/ref=C36F902B7796E6E1046951C7418083139CCA401BC25A62EFCEA9A8959260E498FC8B4966A6B53CCB27AF876C085BB2CD230B2EADB46F235D7A7164W55DK) 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Сорочинского городского округа».

Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=C36F902B7796E6E1046951C7418083139CCA401BC25A62EFCEA9A8959260E498FC8B4966A6B53CCB24AF8D6D085BB2CD230B2EADB46F235D7A7164W55DK) реализации Программы за счет налоговых и неналоговых расходов представлено в приложении № 4 к Программе.

**7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками**

К рискам в ходе реализации муниципальной программы относятся:

* возможные изменения в социально-экономической и политической обстановке Российской Федерации, а также в финансово-бюджетной сфере;
* изменения федерального и областного законодательства, определяющего систему основных мероприятий Подпрограммы;
* возможные изменения структуры управления реализацией подпрограммой в ближайшие годы;
* нарушение сроков реализации как отдельных мероприятий, так и всей программы в целом;
* ограничение финансирования по причине неблагоприятных социально-экономических процессов в муниципальном образовании;
* отсутствие источников покрытия дефицита бюджета городского округа за счет муниципальных заимствований и, как следствие, неисполнение расходных обязательств городского округа в полном объеме;
* увеличение нагрузки на бюджет по расходам на обслуживание муниципального долга Сорочинского городского округа Оренбургской области;
* неисполнение обязательств по муниципальным гарантиям;
* превышение предельных значений муниципального долга Сорочинского городского округа Оренбургской области и расходов на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
* нарушение сроков при оформлении документов на предоставление муниципальных гарантий Сорочинского городского округа Оренбургской;
* снижение долговой устойчивости муниципального образования.

Для исключения рисков невыполнения задач муниципальной программы необходимо:

* координировать деятельность участников бюджетного процесса по реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы;
* контролировать достижение поставленных на определенном этапе задач;
* осуществлять проведение аналитических мероприятий подпрограмм муниципальной программы;
* осуществлять своевременную корректировку показателей и мероприятий подпрограмм муниципальной программы;
* регулярно осуществлять информационную поддержку реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы;
* осуществлять мониторинг экономической ситуации в России, Оренбургской области и изменений федерального и областного законодательства с оценкой возможных последствий принятия тех или иных правовых актов;
* проводить повышение квалификации и переподготовку работников, принимающих участие в реализации муниципальной программы;
* привлекать консультационные организации и экспертов, имеющих опыт проведения работ по повышению эффективности бюджетных расходов и совершенствованию системы управления.

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Управление муниципальными

финансами и муниципальным

долгом Сорочинского городского

округа Оренбургской области»

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | |  | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | |
| Характе  ристика  показателя (индикатора) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сорочинского городского округа Оренбургской области»** | | | | | | | | | |
| 1. | Количество дней нарушения сроков предоставления проекта решения «О бюджете Сорочинского городского округа на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)» в Совет депутатов муниципального образования Сорочинский городской округ | | муниципальная программа | дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Отношение объема муниципального долга Сорочинского городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) | | муниципальная программа | процент | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| 3. | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемый в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов муниципального образования | | муниципальная программа | процент | 99,1 | 99,5 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 4. | Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам финансовых нарушений | | муниципальная программа | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | | **Подпрограмма 1: «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета Сорочинского городского округа»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Исполнение [бюджета](garantf1://27420188.0) (в части собственных средств): | | основное мероприятие | процент |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по доходам | |  |  | 102,9 | 100,0 | 93,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | по расходам | | основное мероприятие | процент | 99,2 | 98,0 | 94,6 | 96,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 1.2 | Соблюдение п.3статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при формировании бюджета Сорочинского городского округа | | основное мероприятие | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
|  | | **Подпрограмма 2: «Управление муниципальным долгом Сорочинского городского округа»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Наличие основных направлений долговой политики Сорочинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | | основное мероприятие | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 2.2 | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Сорочинского городского округа к доходам местного бюджета | | основное мероприятие | процент | 0 | 0,2 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.3 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Сорочинского городского округа в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | | основное мероприятие | процент | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.4 | Количество публикаций о размере муниципального долга, размещенных на сайте Управления финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | | основное мероприятие | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | | **Подпрограмма 3: «Повышение эффективности бюджетных расходов Сорочинского городского округа»** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Отношение дефицита бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам | | основное мероприятие | процент | 0 | 0 | 13,2 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 |
| 3.2 | Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) муниципального образования к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам | | основное мероприятие | процент | 4,2 | 3,1 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
| 3.3 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений к расходам бюджета | | основное мероприятие | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета | | основное мероприятие | процент | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3.5 | Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана | | основное  мероприятие | процент | 5,2 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3.6 | Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета по основным налогам и сборам | | основное мероприятие | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 3.7 | Отношение прироста расходов бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году, не обеспеченных соответствующим приростом доходов бюджета, к объему расходов | | основное мероприятие | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Наличие у муниципального образования просроченной задолженности по долговым обязательствам | | основное мероприятие | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3.9 | Наличие просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды | | основное мероприятие | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3.10 | Соблюдение бюджетного законодательства при утверждении объема условно-утвержденных расходов бюджета | | основное мероприятие | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 3.11 | Доля расходов бюджета муниципального образования на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ (без учета межбюджетных трансфертов) | | основное мероприятие | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.12 | Доля руководителей органов местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений, для которых оплата их труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности | | основное мероприятие | процент | 96,2 | 96,0 | 94,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| 3.13 | Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований муниципального образования, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета | | основное мероприятие | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 3.14 | Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета муниципального образования на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год | | основное мероприятие | процент | 6,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3.15 | Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения | | основное мероприятие | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.16 | Доля услуг муниципального образования по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме | | основное мероприятие | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.17 | Размещение в сети Интернет данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования | | основное мероприятие | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 3.18 | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100 процентов, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания\* | | основное мероприятие | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.19 | Доля муниципальных учреждений, в которых соотношение средней заработной платы руководителя муниципального учреждения и его заместителей к средней заработной плате работников муниципального учреждения превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений | | основное мероприятие | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.20 | Размещение информации на специализированном сайте о муниципальных финансах | | основное мероприятие | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 3.21 | Наличие Интернет-портала оказания муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме | | основное мероприятие | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 3.22 | Наличие сайта в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг | | основное мероприятие | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 3.23 | Доля муниципальных учреждений, информация о результатах, деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет | | основное мероприятие | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.24 | Доля органов местного самоуправления муниципального образования, информация о результатах, деятельности которых размещена в сети Интернет | | основное  мероприятие | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.25 | Размещение в сети Интернет брошюры «Бюджет для граждан», разработанной на основе решения о бюджете на текущий год и на плановый период | | основное мероприятие | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 3.26 | Размещение в сети Интернет брошюры «Бюджет для граждан», разработанной на основе отчета об исполнении решения о бюджете за отчетный год | | основное мероприятие | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 3.27 | Реализация на территории муниципального образования проектов поддержки местных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения при непосредственном участии граждан | | основное мероприятие | да/нет | да | да | да | - | - | - | - |
| 3.28 | Осуществление мер по реализации инициативных проектов на территории муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области | | основное мероприятие | да/нет | - | - | - | да | да | да | да |
| 3.29 | Отсутствие неэффективых налоговых льгот | | основное мероприятие | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
|  | | **Подпрограмма 4: «Организация и осуществление внутреннего муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере Сорочинского городского округа»** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Соотношение объема проверенных средств местного бюджета и общей суммы расходов местного бюджета | | основное мероприятие | процен  тов | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4.2 | Соотношение количества проверенных учреждений или организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году | | основное мероприятие | процен  тов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

\*Согласно ФЗ №327-ФЗ от 15 октября 2020 года ст.3 п.2 «Установить, что государственное (муниципальное) задание, установленное в отношении государственных (муниципальных) учреждений на 2020 год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), а также показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих качество оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в государственном (муниципальном) задании, в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.».

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Управление муниципальными

финансами и муниципальным

долгом Сорочинского городского

округа Оренбургской области»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер и наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | **Ожидаемый конечный результат (краткое описание)** | **Последствия не реализации основного мероприятия** | **Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |
| **Подпрограмма 1: «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета Сорочинского городского округа»** | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Организация составления и исполнения местного бюджета» | Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | 2020 | 2024 | проект решения «О бюджете Сорочинского городского округа Оренбургской области на очередной финансовый год», отчет об исполнении бюджета Сорочинского городского округа за финансовый год, улучшение качества работы по исполнению местного бюджета | нарушение бюджетного законодательства, невозможность исполнения расходных обязательств Сорочинского городского округа | 1. Исполнение бюджета (в части собственных средств): по доходам, по расходам |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Стабилизация финансовой ситуации в Сорочинском городском округе» | Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | 2020 | 2024 | обеспечение устойчивости местного бюджета при проявлении негативных тенденций в экономике, возникновении непредвиденных расходов | невозможность оперативного решения задач, возникших в течение финансового года | 1. Соблюдение п.3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при формировании бюджета Сорочинского городского округа |
| **Подпрограмма 2: «Управление муниципальным долгом Сорочинского городского округа»** | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 1 «Обслуживание муниципального долга Сорочинского городского округа» | Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | 2020 | 2024 | программа муниципальных внутренних заимствований Сорочинского городского округа на очередной финансовый год, расчет по статьям источников финансирования дефицита бюджета Сорочинского городского округа на очередной финансовый год | увеличение нагрузки на бюджет городского округа по расходам на обслуживание муниципального долга Сорочинского городского округа, отсутствие источников покрытия дефицита бюджета городского округа, неисполнение расходных обязательств Сорочинского городского округа в полном объеме | 1. Наличие основных направлений долговой политики Сорочинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период;  2. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Сорочинского городского округа к доходам местного бюджета;  3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Сорочинского городского округа в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета;  4. Количество публикаций о размере муниципального долга, размещенных на сайте Управления финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| **Подпрограмма 3: «Повышение эффективности бюджетных расходов Сорочинского городского округа»** | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | 2020 | 2024 | формирование программного бюджета Сорочинского городского округа, реализация подходов бюджетирования, ориентированного на результат, повышение информированности населения городского округа о деятельности муниципальных учреждений и органов местной власти, повышение эффективности распределения бюджетных средств | не выполнение требований бюджетного законодательства по формированию программного бюджета, не соблюдение мер по повышению информированности населения городского округа о деятельности муниципальных учреждений и органов местной власти, снижение уровня качества муниципальными финансами | 1. Отношение дефицита бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам.  2. Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) муниципального образования к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам.  3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений к расходам бюджета.  4. Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета.  5. Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана.  6. Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета по основным налогам и сборам.  7. Отношение прироста расходов бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году, не обеспеченных соответствующим приростом доходов бюджета, к объему расходов.  8. Наличие у муниципального образования просроченной задолженности по долговым обязательствам.  9. Наличие просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.  10. Соблюдение бюджетного законодательства при утверждении объема условно-утвержденных расходов бюджета.  11. Доля расходов бюджета муниципального образования на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ (без учета межбюджетных трансфертов).  12. Доля руководителей органов местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений, для которых оплата их труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности.  13. Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований муниципального образования, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета.  14. Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета муниципального образования на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год.  15. Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения.  16. Доля услуг муниципального образования по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме.  17. Размещение в сети Интернет данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования.  18. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100 процентов, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания.  19. Доля муниципальных учреждений, в которых соотношение средней заработной платы руководителя муниципального учреждения и его заместителей к средней заработной плате работников муниципального учреждения превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений.  20. Размещение информации на специализированном сайте о муниципальных финансах.  21. Наличие Интернет-портала оказания муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме.  22. Наличие сайта в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг.  23. Доля муниципальных учреждений, информация о результатах, деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет.  24. Доля органов местного самоуправления муниципального образования, информация о результатах, деятельности которых размещена в сети Интернет.  25. Размещение в сети Интернет брошюры «Бюджет для граждан», разработанной на основе решения о бюджете на текущий год и на плановый период.  26. Размещение в сети Интернет брошюры «Бюджет для граждан», разработанной на основе отчета об исполнении решения о бюджете за отчетный год.  27.Реализация на территории муниципального образования проектов поддержки местных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения при непосредственном участии граждан  28. Осуществление мер по реализации инициативных проектов на территории муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области. |
| 5. | Основное мероприятие 2 «Проведение оценки эффективности налоговых льгот» | Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | 2020 | 2024 | предоставление эффективных налоговых льгот | наличие необоснованно выпадающих доходов бюджета | 1.Отсутствие неэффективных налоговых льгот. |
| **Подпрограмма 4: «Организация и осуществление внутреннего муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере Сорочинского городского округа»** | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 1 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» | Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | 2020 | 2024 | улучшение качества осуществления внутреннего муниципального финансового контроля Сорочинского городского округа, снижение объемов нарушений законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере | создание предпосылок для нарушения бюджетного законодательства и несоблюдения финансовой дисциплины | 1. Соотношение объема проверенных средств местного бюджета и общей суммы расходов местного бюджета.  2. Соотношение количества проверенных учреждений или организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Управление муниципальными

финансами и муниципальным

долгом Сорочинского городского

округа Оренбургской области»

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств  (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной классификации | | | Объем бюджетных ассигнований | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципаль  ная программа | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сорочинского городского округа Оренбургской области» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 25 561,5 | 35 403,5 | 21 478,2 | 21488,5 | 21488,4 |
| Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | 712 | Х | Х | 25 189,8 | 34 298,5 | 21 478,2 | 21488,5 | 21488,4 |
| Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области | 711 | Х | Х | 171,7 | 273,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | 771 | Х | Х | 200,0 | 521,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | 714 | Х | Х | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета Сорочинского городского округа» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 23 859,1 | 35 173,8 | 21 451,4 | 21451,5 | 21451,4 |
| Управение финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | 712 | Х | Х | 23 859,1 | 34 173,8 | 21 451,4 | 21451,5 | 21451,4 |
| Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области | 711 | Х | Х | 0,0 | 218,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | 771 | Х | Х | 0,0 | 471,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | 714 | Х | Х | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1 | «Организация составления и исполнения местного бюджета» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 23859,1 | 24 336,9 | 21 451,4 | 21451,5 | 21451,4 |
| Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | 712 | 0106 | 2210100020 | 14 106,4 | 14 321,5 | 12 197,2 | 12197,3 | 12197,2 |
| 712 | 0113 | 2210100130 | 9 752,7 | 9 723,6 | 9 254,2 | 9 254,2 | 9 254,2 |
| 712 | 0106 | 2210155490 | 0,0 | 291,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 2 | «Стабилизация финансовой ситуации в Сорочинском городском округе» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 0,0 | 10 836,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | 712 | 0113 | 2210290080 | 0,00 | 9 836,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области | 711  711  711 | 0111  1003  0111 | 2210200110  2210200110  2210200120 | 0,0  0,0  0,0 | 170,0  20,0  28,6 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | 771 | 0702 | 2210200120 | 0,0 | 471,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | 714 | 0801 | 2210200110 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Подпрограмма 2 | «Управление муниципальным долгом Сорочинского городского округа» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 8,0 | 9,7 | 26,8 | 37,0 | 37,0 |
|  |  |  | Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | 712 | Х | Х | 8,0 | 9,7 | 26,8 | 37,0 | 37,0 |
| 6. | Основное мероприятие 1 | «Обслуживание муниципального долга Сорочинского городского округа» | Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | 712 | 1301 | 2220100180 | 8,0 | 9,7 | 26,8 | 37,0 | 37,0 |
| 7. | Подпрограмма 3 | «Повышение эффективности бюджетных расходов Сорочинского городского округа» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 1694,4 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | 712 | Х | Х | 1322,7 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области  Управление финансов | 711 | Х | Х | 171,7 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | 771 | Х | Х | 200,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Основное мероприятие 1 | «Повышение качества управления муниципальными финансами» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 1694,4 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | 712  712 | 0113  0106 | 2230170340  2230170340 | 6,0  1316,7 | 70,4  44,6 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области | 711  711 | 0104  0113 | 2230170340  2230170340 | 171,7  0,0 | 0,0  55,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | 771 | 0709 | 2230170340 | 200,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Управление муниципальными

финансами и муниципальным

долгом Сорочинского городского

округа Оренбургской области»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

за счет налоговых и неналоговых расходов

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименова  ние подпрограм  мы государственной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы, ответственный за реализацию по соответствующему направлению расходов | Наименование налогового (неналогового) расхода | Оценка расходов | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Подпрограмма 3 | «Повышение эффективности бюджетных расходов Сорочинского городского округа» | Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области | Льгота по земельному налогу с физических лиц ветеранам Великой Отечественной Войны, ветеранам и участникам боевых действий в виде налогового вычета, сверх налогового вычета, установленного пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, дополнительно, налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости, не превышающей 1400 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к категории ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий. | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Управление муниципальными

финансами и муниципальным

долгом Сорочинского городского

округа Оренбургской области»

План реализации муниципальной программы на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Фамилия, имя, отчество, наименование должностного лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события) муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Дата наступления контрольного события | Связь со значением оценки рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сорочинского городского округа Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 1 «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета Сорочинского городского округа» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Основное мероприятие 1 «Организация составления и исполнения местного бюджета» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Показатель (индикатор) 1: Исполнение бюджета (в части собственных средств):  по доходам, по расходам | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа  Бенедиктова Т.И., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности по бюджету; | процент | 98,0 / 96,0 | Х | Х |
| 5. | Контрольное событие 1: Мониторинг выполнения плана мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов и сокращению дефицита бюджета | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | ежеквартально | не дополучение собственных доходов, снижение эффективности расходов бюджета, увеличение дефицита |
| 6. | Контрольное событие 2: формирование годового отчета об исполнении бюджета за 2020 год. | Бенедиктова Т.И., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности по бюджету;  Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | январь - февраль | превышение допустимого отклонения по исполнению бюджета |
| 7. | Основное мероприятие 2 «Стабилизация финансовой ситуации в Сорочинском городском округе» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Показатель (индикатор) 2: Соблюдение п.3статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при формировании бюджета Сорочинского городского округа | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа;  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | да | Х | Х |
| 9. | Контрольное событие 1: формирование проекта бюджета Сорочинского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период с учетом ограничений, установленных бюджетным законодательством | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа;  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | октябрь - ноябрь | внесение изменений в бюджетное законодательство |
| 10. | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Сорочинского городского округа» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Основное мероприятие 1 «Обслуживание муниципального долга Сорочинского городского округа» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Показатель (индикатор) 1: Наличие основных направлений долговой политики Сорочинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | да | Х | Х |
| 13. | Контрольное событие 1: утверждение основных направлений долговой политики Сорочинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | до 10 ноября | увеличение размера муниципального долга |
| 14. | Показатель (индикатор) 2: Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Сорочинского городского округа к доходам местного бюджета | Такмакова Т.П., заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов | процент | 0,5 | Х | Х |
| 15. | Контрольное событие 1: принятие решения о сохранении размера муниципального долга на прежнем уровне | Такмакова Т.П., заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов | Х | Х | в течение года | увеличение размера муниципального долга |
| 16. | Показатель (индикатор) 3: Доля расходов на обслуживание муниципального долга Сорочинского городского округа в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | Такмакова Т.П., заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов | процент | 0,1 | Х | Х |
| 17. | Контрольное событие 1: принятие решения о сохранении размера муниципального долга на прежнем уровне | Такмакова Т.П., заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов | Х | Х | в течение года | увеличение размера муниципального долга |
| 18. | Показатель (индикатор) 4: Количество публикаций о размере муниципального долга, размещенных на сайте Управления финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | единиц | 12 | Х | Х |
| 19. | Контрольное событие 1:  размещение на сайте информации о муниципальном долге Сорочинского городского округа | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | ежемесячно | увеличение размера муниципального долга |
| 20. | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Сорочинского городского округа» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Основное мероприятие 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22. | Показатель (индикатор) 1: Отношение дефицита бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | процент | 12,0 | Х | Х |
| 23. | Контрольное событие 1: Соблюдение 5 процентного соотношения дефицита бюджета от объемов доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | в течение года | превышение предельно-допустимого объема дефицита местного бюджета |
| 24. | Показатель (индикатор) 2: Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) муниципального образования к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам | Такмакова Т.П., заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов | процент | 3,4 | Х | Х |
| 25. | Контрольное событие 1: принятие решения о сохранении размера муниципального долга на прежнем уровне | Такмакова Т.П., заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов | Х | Х | в течение года | увеличение размера муниципального долга |
| 26. | Показатель (индикатор) 3: Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений к расходам бюджета | Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальника отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Аравицкая Т.А., директор МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности" | процент | 0 | Х | Х |
| 27. | Контрольное событие 1: мониторинг кредиторской задолженности | Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальника отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Аравицкая Т.А., директор МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности" | Х | Х | в течение года | допущение кредиторской задолженности |
| 28. | Показатель (индикатор) 4: Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета | Крестьянов А.Ф. главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ,  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа  Шамбазова Г.Г., начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | процент | 2,0 | Х | Х |
| 29. | Контрольное событие 1: Исполнение муниципальных контрактов по бюджетным инвестициям | Крестьянов А.Ф. главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ,  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа  Шамбазова Г.Г., начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Х | Х | в течение года | не исполнение принятых обязательств |
| 30. | Показатель (индикатор) 5: Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | процент | 6,0 | Х | Х |
| 31. | Контрольное событие 1: Анализ исполнения бюджета по доходам | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | в течение года | не дополучение собственных доходов |
| 32. | Показатель (индикатор) 6: Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета по основным налогам и сборам | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | да | Х | Х |
| 33. | Контрольное событие 1:  Составление сводной методики прогнозирования доходов бюджета на основании методик утвержденных главными администраторами доходов бюджета | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | до 10 ноября | не утверждение методик главными администраторами доходов |
| 34. | Показатель (индикатор) 7: Отношение прироста расходов бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году, не обеспеченных соответствующим приростом доходов бюджета, к объему расходов | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | процент | 0 | Х | Х |
| 35. | Контрольное событие 1:  Контроль за недопущением несбалансированности бюджета при внесении изменений в бюджет муниципального образования Сорочинский городской округ | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | в течение года | не соблюдение бюджетного законодательства |
| 36. | Показатель (индикатор) 8: Наличие у муниципального образования просроченной задолженности по долговым обязательствам | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | нет | Х | Х |
| 37. | Контрольное событие 1: Ведение муниципальной долговой книги | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | по мере необходимости | допущение кредиторской задолженности по долговым обязательствам |
| 38. | Показатель (индикатор) 9: Наличие просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды | Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Аравицкая Т.А., директор МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности" | да/нет | нет | Х | Х |
| 39. | Контрольное событие 1: Контроль за недопущением возникновения кредиторской задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды | Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Аравицкая Т.А., директор МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности" | Х | Х | в течение года | допущение кредиторской задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды |
| 40. | Показатель (индикатор) 10: Соблюдение бюджетного законодательства при утверждении объема условно-утвержденных расходов бюджета | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | да | Х | Х |
| 41. | Контрольное событие 1:  Формирование проекта бюджета муниципального образования Сорочинский городской округ на очередной финансовый год и на плановый период с соблюдением статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | октябрь - ноябрь | не соблюдение бюджетного законодательства |
| 42. | Показатель (индикатор) 11: Доля расходов бюджета муниципального образования на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ (без учета межбюджетных трансфертов) | Крестьянов А.Ф. главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ,  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа  Шамбазова Г.Г., начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | процент | 100 | Х | Х |
| 43. | Контрольное событие 1:  Формирование проекта бюджета муниципального образования Сорочинский городской округ на очередной финансовый год и на плановый период | Крестьянов А.Ф. главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ,  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа  Шамбазова Г.Г., начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Х | Х | октябрь - ноябрь | увеличение непрограммных расходов |
| 44. | Контрольное событие 2:  Контроль за обеспечением внесений изменений в муниципальные программы | Крестьянов А.Ф. главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ,  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа  Шамбазова Г.Г., начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Х | Х | в течение года | увеличение непрограммных расходов |
| 45. | Показатель (индикатор) 12: Доля руководителей органов местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений, для которых оплата их труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности | Черных И.Н., руководитель аппарата администрации Сорочинского городского округа;  Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | процент | 96 | Х | Х |
| 46. | Контрольное событие 1:  Заключение трудовых договоров с учетом достижения результатов деятельности, заключение эффективных контрактов | Черных И.Н., руководитель аппарата администрации Сорочинского городского округа;  Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | по мере необходимости | снижение эффективности деятельности |
| 47. | Показатель (индикатор) 13: Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований муниципального образования, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | да | Х | Х |
| 48. | Контрольное событие 1: Внесение изменений в постановление администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 14.04.2016 № 516-п | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | по мере необходимости | изменение бюджетного законодательства |
| 49. | Показатель (индикатор) 14: Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета муниципального образования на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | процент | 2,5 | Х | Х |
| 50. | Контрольное событие 1: Анализ исполнения расходов бюджета Сорочинского городского округа | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | в течение года | увеличение отклонения объема расходов бюджета муниципального образования на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год |
| 51. | Показатель (индикатор) 15: Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения | Такмакова Т.П., заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов;  Слободчиков А.А., заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с сельскими территориями – начальник отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского городского округа  Павлова Е.А., заместитель главы администрации городского округа по экономике и управлению имуществом  Крестьянов А.Ф., главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ,  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа  Шамбазова Г.Г., начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям  Черных И.Н., руководитель аппарата администрации Сорочинского городского округа;  Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа  Балабуев А.П, главный специалист по ГО и ЧС администрации Сорочинского городского  Кудинов В.В., начальник отдела по физической культуре и спорту, молодежной политике администрации Сорочинского городского округа | процент | 100 | Х | Х |
| 52. | Контрольное событие 1: Организация публичных слушаний по проектам новых муниципальных программ | Такмакова Т.П., заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов;  Слободчиков А.А., заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с сельскими территориями – начальник отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского городского округа  Павлова Е.А., заместитель главы администрации городского округа по экономике и управлению имуществом  Крестьянов А.Ф., главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ,  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа  Шамбазова Г.Г., начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям  Черных И.Н., руководитель аппарата администрации Сорочинского городского округа;  Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа  Балабуев А.П, главный специалист по ГО и ЧС администрации Сорочинского городского  Кудинов В.В., начальник отдела по физической культуре и спорту, молодежной политике администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | по мере необходимости | не соблюдение законодательства |
| 53. | Показатель (индикатор) 16: Доля услуг муниципального образования по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме | Черных И.Н., руководитель аппарата администрации Сорочинского городского округа;  Аношин В.В., главный специалист по защите информации и информационным технологиям отдела цифровых технологий | процент | 100 | Х | Х |
| 54. | Контрольное событие 1: Обеспечение работы портала муниципального образования Сорочинский городской округ | Черных И.Н., руководитель аппарата администрации Сорочинского городского округа;  Аношин В.В., главный специалист по защите информации и информационным технологиям отдела цифровых технологий | Х | Х | постоянно | сбой в работе портала муниципального образования Сорочинский городской округ |
| 55. | Показатель (индикатор) 17: Размещение в сети Интернет данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | да | Х | Х |
| 56. | Контрольное событие 1: Сбор данных и проведение мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | февраль-март | не предоставление, либо несвоевременное предоставление данных главными распорядителями |
| 57. | Контрольное событие 2: Публикация на сайте данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | март | не размещение данных |
| 58. | Показатель (индикатор) 18: Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100 процентов, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа;  Аравицкая Т.А., директор МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности" | процент | 100 | Х | Х |
| 59. | Контрольное событие 1:  Мониторинг исполнения муниципальных заданий | Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа;  Аравицкая Т.А., директор МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности" | Х | Х | в течение года | уменьшение количества учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100 процентов |
| 60. | Показатель (индикатор) 19: Доля муниципальных учреждений, в которых соотношение средней заработной платы руководителя муниципального учреждения и его заместителей к средней заработной плате работников муниципального учреждения превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений | Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа;  Аравицкая Т.А., директор МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности"  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | процент | 0 | Х | Х |
| 61. | Контрольное событие 1: Установление предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников учреждений | Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа;  Аравицкая Т.А., директор МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности" | Х | Х | в течение года | превышение 5 кратного размера средней заработной платы руководителя муниципального учреждения и его заместителей к средней заработной плате работников муниципального учреждения |
| 62. | Контрольное событие 2: Мониторинг предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы работников учреждений | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | ежеквартально до 15 числа | превышение 5 кратного размера средней заработной платы руководителя муниципального учреждения и его заместителей к средней заработной плате работников муниципального учреждения |
| 63. | Показатель (индикатор) 20: Размещение информации на специализированном сайте о муниципальных финансах | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа;  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа  Бенедиктова Т.И., начальник бухгалтерского учета и отчетности по бюджету  Воропаева Ж.А., главный специалист бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | да | Х | Х |
| 64. | Контрольное событие 1:  Размещение информации о бюджете и внесении изменений в бюджет | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа;  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | в течение года | не размещение информации |
| 65. | Контрольное событие 2: Размещение информации об исполнении бюджета | Бенедиктова Т.И., начальник бухгалтерского учета и отчетности по бюджету | Х | Х | в течение года | не размещение информации |
| 66. | Контрольное событие 3: Размещение справочной и аналитической информации | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | в течение года | не размещение информации |
| 67. | Контрольное событие 4: Размещение информации об исполнении муниципальных программ | Воропаева Ж.А., главный специалист бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | в течение года | не размещение информации |
| 68. | Показатель (индикатор) 21: Наличие Интернет-портала оказания муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме | Черных И.Н., руководитель аппарата администрации Сорочинского городского округа;  Аношин В.В., главный специалист по защите информации и информационным технологиям отдела цифровых технологий | да/нет | да | Х | Х |
| 69. | Контрольное событие 1: Обеспечение работы портала муниципального образования Сорочинский городской округ | Черных И.Н., руководитель аппарата администрации Сорочинского городского округа;  Аношин В.В., главный специалист по защите информации и информационным технологиям отдела цифровых технологий | Х | Х | постоянно | сбой в работе портала муниципального образования Сорочинский городской округ |
| 70. | Показатель (индикатор) 22: Наличие сайта в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг | Аношин В.В., главный специалист по защите информации и информационным технологиям отдела цифровых технологий | да/нет | да | Х | Х |
| 71. | Контрольное событие 1: Обеспечение работоспособности портала муниципального образования Сорочинский городской округ | Аношин В.В., главный специалист по защите информации и информационным технологиям отдела цифровых технологий | Х | Х | в течение года | сбой в работе портала муниципального образования Сорочинский городской округ |
| 72. | Показатель (индикатор) 23: Доля муниципальных учреждений, информация о результатах, деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет | Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Аравицкая Т.А., директор МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности";  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа;  Лазарев А.В., и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»;  Золотарева М.И., директор МКУ МФЦ;  Торопова Г.А., директор МБУ «СШОР по настольному теннису» | процент | 100 | Х | Х |
| 73. | Контрольное событие 1: Обеспечение размещения в сети Интернет информации о результатах деятельности муниципальных учреждений | Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Аравицкая Т.А., директор МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности";  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа;  Лазарев А.В., и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»;  Золотарева М.И., директор МКУ МФЦ;  Торопова Г.А., директор МБУ СШОР по настольному теннису» | Х | Х | до 1  апреля | не размещение информации |
| 74. | Показатель (индикатор) 24: Доля органов местного самоуправления муниципального образования, информация о результатах, деятельности которых размещена в сети Интернет | Черных И.Н., руководитель аппарата администрации Сорочинского городского округа;  Такмакова Т.П., заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов;  Слободчиков А.А. – заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с сельскими территориями – начальник отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского городского округа;  Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Крестьянов А.Ф. главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ,  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа;  Шамбазова Г.Г., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям;  Удовиченко М.В., начальник МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области» | процент | 100 | Х | Х |
| 75. | Контрольное событие 1: Обеспечение размещения в сети Интернет информации о результатах деятельности органов местного самоуправления | Черных И.Н., руководитель аппарата администрации Сорочинского городского округа;  Такмакова Т.П., заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов;  Слободчиков А.А. – заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с сельскими территориями – начальник отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского городского округа;  Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Крестьянов А.Ф. главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ,  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа;  Шамбазова Г.Г., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям;  Удовиченко М.В., начальник МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области» | Х | Х | до 1  апреля | не размещение информации |
| 76. | Показатель (индикатор) 25: Размещение в сети Интернет брошюры «Бюджет для граждан», разработанной на основе решения о бюджете на текущий год и на плановый период | Воропаева Ж.А., главный специалист бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа;  Разумова Т.В., главный специалист отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | да | Х | Х |
| 77. | Контрольное событие 1: Подготовка брошюры и размещение ее на сайте Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Воропаева Ж.А., главный специалист бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа;  Разумова Т.В., главный специалист отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | январь | не размещение информации |
| 78. | Показатель (индикатор) 26: Размещение в сети Интернет брошюры «Бюджет для граждан», разработанной на основе отчета об исполнении решения о бюджете за отчетный год | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | да | Х | Х |
| 79. | Контрольное событие 1: Подготовка брошюры и размещение ее на сайте Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | март | не размещение информации |
| 80. | Показатель (индикатор) 27: Осуществление мер по реализации инициативных проектов на территории муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области | Воропаева Ж.А. главный специалист бюджетного отдела управления финансов администрации Сорочинского городского округа  Аношин В.В., главный специалист по защите информации и информационным технологиям отдела цифровых технологий | да/нет | да | Х | Х |
| 81. | Контрольное событие 1: Обеспечение информирования населения о реализации инициативных проектов | Воропаева Ж.А. главный специалист бюджетного отдела управления финансов администрации Сорочинского городского округа  Аношин В.В., главный специалист по защите информации и информационным технологиям отдела цифровых технологий | Х | Х | до 15 сентября | не размещение информации, возникновение технических неисправностей |
| 82. | Основное мероприятие 2 «Проведение оценки эффективности налоговых льгот» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 83. | Показатель (индикатор) 28: Отсутствие неэффективных налоговых льгот | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | да | Х | Х |
| 84. | Контрольное событие 1: Оценка эффективности налоговых льгот | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | до 1 августа | необоснованные выпадающие доходы бюджета |
| 85. | Подпрограмма 4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере Сорочинского городского округа» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 86. | Основное мероприятие 1 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 87. | Показатель (индикатор) 1: Соотношение объема проверенных средств местного бюджета и общей суммы расходов местного бюджета | Размолодина Т.А., начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации Сорочинского городского округа | процентов | 20 | Х | Х |
| 88. | Контрольное событие 1: Составление плана работы с учетом 20% охвата объема бюджетных средств | Размолодина Т.А., начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | декабрь-январь | не выполнение плана |
| 89. | Показатель (индикатор) 2: Соотношение количества проверенных учреждений или организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году | Размолодина Т.А., начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации Сорочинского городского округа | процентов | 100 | Х | Х |
| 90. | Контрольное событие 1: Формирование годового отчета о результатах контрольно-ревизионной работы по внутреннему муниципальному финансовому контролю | Размолодина Т.А., начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | январь | не выполнение плана |

План реализации муниципальной программы на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Фамилия, имя, отчество, наименование должностного лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события) муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Дата наступления контрольного события | Связь со значением оценки рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сорочинского городского округа Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 1 «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета Сорочинского городского округа» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Основное мероприятие 1 «Организация составления и исполнения местного бюджета» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Показатель (индикатор) 1: Исполнение бюджета (в части собственных средств):  по доходам, по расходам | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | процент | 100,0 / 98,0 | Х | Х |
| 5. | Контрольное событие 1: Мониторинг выполнения плана мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов и сокращению дефицита бюджета | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | ежеквартально | не дополучение собственных доходов, снижение эффективности расходов бюджета, увеличение дефицита |
| 6. | Контрольное событие 2: формирование годового отчета об исполнении бюджета за 2021 год. | Бенедиктова Т.И., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности по бюджету;  Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | январь - февраль | превышение допустимого отклонения по исполнению бюджета |
| 7. | Основное мероприятие 2 «Стабилизация финансовой ситуации в Сорочинском городском округе» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Показатель (индикатор) 2: Соблюдение п.3статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при формировании бюджета Сорочинского городского округа | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа;  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | да | Х | Х |
| 9. | Контрольное событие 1: формирование проекта бюджета Сорочинского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период с учетом ограничений, установленных бюджетным законодательством | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа;  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | октябрь - ноябрь | внесение изменений в бюджетное законодательство |
| 10. | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Сорочинского городского округа» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Основное мероприятие 1 «Обслуживание муниципального долга Сорочинского городского округа» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Показатель (индикатор) 1: Наличие основных направлений долговой политики Сорочинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | да | Х | Х |
| 13. | Контрольное событие 1: утверждение основных направлений долговой политики Сорочинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | до 10 ноября | увеличение размера муниципального долга |
| 14. | Показатель (индикатор) 2: Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Сорочинского городского округа к доходам местного бюджета | Такмакова Т.П., заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов | процент | 0,5 | Х | Х |
| 15. | Контрольное событие 1: принятие решения о сохранении размера муниципального долга на прежнем уровне | Такмакова Т.П., заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов | Х | Х | в течение года | увеличение размера муниципального долга |
| 16. | Показатель (индикатор) 3: Доля расходов на обслуживание муниципального долга Сорочинского городского округа в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | Такмакова Т.П., заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов | процент | 0,1 | Х | Х |
| 17. | Контрольное событие 1: принятие решения о сохранении размера муниципального долга на прежнем уровне | Такмакова Т.П., заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов | Х | Х | в течение года | увеличение размера муниципального долга |
| 18. | Показатель (индикатор) 4: Количество публикаций о размере муниципального долга, размещенных на сайте Управления финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | единиц | 12 | Х | Х |
| 19. | Контрольное событие 1:  размещение на сайте информации о муниципальном долге Сорочинского городского округа | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | ежемесячно | увеличение размера муниципального долга |
| 20. | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Сорочинского городского округа» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Основное мероприятие 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22. | Показатель (индикатор) 1: Отношение дефицита бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | процент | 11,0 | Х | Х |
| 23. | Контрольное событие 1: Соблюдение 5 процентного соотношения дефицита бюджета от объемов доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | в течение года | превышение предельно-допустимого объема дефицита местного бюджета |
| 24. | Показатель (индикатор) 2: Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) муниципального образования к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам | Такмакова Т.П., заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов | процент | 3,3 | Х | Х |
| 25. | Контрольное событие 1: принятие решения о сохранении размера муниципального долга на прежнем уровне | Такмакова Т.П., заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов | Х | Х | в течение года | увеличение размера муниципального долга |
| 26. | Показатель (индикатор) 3: Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений к расходам бюджета | Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальника отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Аравицкая Т.А., директор МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности" | процент | 0 | Х | Х |
| 27. | Контрольное событие 1: мониторинг кредиторской задолженности | Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальника отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Аравицкая Т.А., директор МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности" | Х | Х | в течение года | допущение кредиторской задолженности |
| 28. | Показатель (индикатор) 4: Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета | Крестьянов А.Ф. главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ,  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа  Шамбазова Г.Г., начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | процент | 2,0 | Х | Х |
| 29. | Контрольное событие 1: Исполнение муниципальных контрактов по бюджетным инвестициям | Крестьянов А.Ф. главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ,  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа  Шамбазова Г.Г., начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Х | Х | в течение года | не исполнение принятых обязательств |
| 30. | Показатель (индикатор) 5: Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | процент | 5,0 | Х | Х |
| 31. | Контрольное событие 1: Анализ исполнения бюджета по доходам | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | в течение года | не дополучение собственных доходов |
| 32. | Показатель (индикатор) 6: Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета по основным налогам и сборам | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | да | Х | Х |
| 33. | Контрольное событие 1:  Составление сводной методики прогнозирования доходов бюджета на основании методик утвержденных главными администраторами доходов бюджета | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | до 10 ноября | не утверждение методик главными администраторами доходов |
| 34. | Показатель (индикатор) 7: Отношение прироста расходов бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году, не обеспеченных соответствующим приростом доходов бюджета, к объему расходов | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | процент | 0 | Х | Х |
| 35. | Контрольное событие 1:  Контроль за недопущением несбалансированности бюджета при внесении изменений в бюджет муниципального образования Сорочинский городской округ | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | в течение года | не соблюдение бюджетного законодательства |
| 36. | Показатель (индикатор) 8: Наличие у муниципального образования просроченной задолженности по долговым обязательствам | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | нет | Х | Х |
| 37. | Контрольное событие 1: Ведение муниципальной долговой книги | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | по мере необходимости | допущение кредиторской задолженности по долговым обязательствам |
| 38. | Показатель (индикатор) 9: Наличие просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды | Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Аравицкая Т.А., директор МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности" | да/нет | нет | Х | Х |
| 39. | Контрольное событие 1: Контроль за недопущением возникновения кредиторской задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды | Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Аравицкая Т.А., директор МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности" | Х | Х | в течение года | допущение кредиторской задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды |
| 40. | Показатель (индикатор) 10: Соблюдение бюджетного законодательства при утверждении объема условно-утвержденных расходов бюджета | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | да | Х | Х |
| 41. | Контрольное событие 1:  Формирование проекта бюджета муниципального образования Сорочинский городской округ на очередной финансовый год и на плановый период с соблюдением статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | октябрь - ноябрь | не соблюдение бюджетного законодательства |
| 42. | Показатель (индикатор) 11: Доля расходов бюджета муниципального образования на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ (без учета межбюджетных трансфертов) | Крестьянов А.Ф. главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ,  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа  Шамбазова Г.Г., начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | процент | 100 | Х | Х |
| 43. | Контрольное событие 1:  Формирование проекта бюджета муниципального образования Сорочинский городской округ на очередной финансовый год и на плановый период | Крестьянов А.Ф. главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ,  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа  Шамбазова Г.Г., начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Х | Х | октябрь - ноябрь | увеличение непрограммных расходов |
| 44. | Контрольное событие 2:  Контроль за обеспечением внесений изменений в муниципальные программы | Крестьянов А.Ф. главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ,  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа  Шамбазова Г.Г., начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Х | Х | в течение года | увеличение непрограммных расходов |
| 45. | Показатель (индикатор) 12: Доля руководителей органов местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений, для которых оплата их труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности | Черных И.Н., руководитель аппарата администрации Сорочинского городского округа;  Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | процент | 96 | Х | Х |
| 46. | Контрольное событие 1:  Заключение трудовых договоров с учетом достижения результатов деятельности, заключение эффективных контрактов | Черных И.Н., руководитель аппарата администрации Сорочинского городского округа;  Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | по мере необходимости | снижение эффективности деятельности |
| 47. | Показатель (индикатор) 13: Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований муниципального образования, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | да | Х | Х |
| 48. | Контрольное событие 1: Внесение изменений в постановление администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 14.04.2016 № 516-п | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | по мере необходимости | изменение бюджетного законодательства |
| 49. | Показатель (индикатор) 14: Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета муниципального образования на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | процент | 2,5 | Х | Х |
| 50. | Контрольное событие 1: Анализ исполнения расходов бюджета Сорочинского городского округа | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | в течение года | увеличение отклонения объема расходов бюджета муниципального образования на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год |
| 51. | Показатель (индикатор) 15: Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения | Такмакова Т.П., заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов;  Слободчиков А.А., заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с сельскими территориями – начальник отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского городского округа  Павлова Е.А., заместитель главы администрации городского округа по экономике и управлению имуществом  Крестьянов А.Ф., главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ,  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа  Шамбазова Г.Г., начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям  Черных И.Н., руководитель аппарата администрации Сорочинского городского округа;  Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа  Балабуев А.П, главный специалист по ГО и ЧС администрации Сорочинского городского  Кудинов В.В., начальник отдела по физической культуре и спорту, молодежной политике администрации Сорочинского городского округа | процент | 100 | Х | Х |
| 52. | Контрольное событие 1: Организация публичных слушаний по проектам новых муниципальных программ | Такмакова Т.П., заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов;  Слободчиков А.А., заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с сельскими территориями – начальник отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского городского округа  Павлова Е.А., заместитель главы администрации городского округа по экономике и управлению имуществом  Крестьянов А.Ф., главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ,  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа  Шамбазова Г.Г., начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям  Черных И.Н., руководитель аппарата администрации Сорочинского городского округа;  Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа  Балабуев А.П, главный специалист по ГО и ЧС администрации Сорочинского городского  Кудинов В.В., начальник отдела по физической культуре и спорту, молодежной политике администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | по мере необходимости | не соблюдение законодательства |
| 53. | Показатель (индикатор) 16: Доля услуг муниципального образования по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме | Черных И.Н., руководитель аппарата администрации Сорочинского городского округа;  Аношин В.В., главный специалист по защите информации и информационным технологиям отдела цифровых технологий | процент | 100 | Х | Х |
| 54. | Контрольное событие 1: Обеспечение работы портала муниципального образования Сорочинский городской округ | Черных И.Н., руководитель аппарата администрации Сорочинского городского округа;  Аношин В.В., главный специалист по защите информации и информационным технологиям отдела цифровых технологий | Х | Х | постоянно | сбой в работе портала муниципального образования Сорочинский городской округ |
| 55. | Показатель (индикатор) 17: Размещение в сети Интернет данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | да | Х | Х |
| 56. | Контрольное событие 1: Сбор данных и проведение мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | февраль-март | не предоставление, либо несвоевременное предоставление данных главными распорядителями |
| 57. | Контрольное событие 2: Публикация на сайте данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | март | не размещение данных |
| 58. | Показатель (индикатор) 18: Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100 процентов, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа  Аравицкая Т.А., директор МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности" | процент | 100 | Х | Х |
| 59. | Контрольное событие 1:  Мониторинг исполнения муниципальных заданий | Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа  Аравицкая Т.А., директор МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности" | Х | Х | в течение года | уменьшение количества учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100 процентов |
| 60. | Показатель (индикатор) 19: Доля муниципальных учреждений, в которых соотношение средней заработной платы руководителя муниципального учреждения и его заместителей к средней заработной плате работников муниципального учреждения превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений | Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Аравицкая Т.А., директор МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности";  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа;  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | процент | 0 | Х | Х |
| 61. | Контрольное событие 1: Установление предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников учреждений | Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Аравицкая Т.А., директор МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности";  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | в течение года | превышение 5 кратного размера средней заработной платы руководителя муниципального учреждения и его заместителей к средней заработной плате работников муниципального учреждения |
| 62. | Контрольное событие 2: Мониторинг предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы работников учреждений | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | ежеквартально до 15 числа | превышение 5 кратного размера средней заработной платы руководителя муниципального учреждения и его заместителей к средней заработной плате работников муниципального учреждения |
| 63. | Показатель (индикатор) 20: Размещение информации на специализированном сайте о муниципальных финансах | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа;  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа  Бенедиктова Т.И., начальник бухгалтерского учета и отчетности по бюджету  Воропаева Ж.А., главный специалист бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | да | Х | Х |
| 64. | Контрольное событие 1:  Размещение информации о бюджете и внесении изменений в бюджет | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа;  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | в течение года | не размещение информации |
| 65. | Контрольное событие 2: Размещение информации об исполнении бюджета | Бенедиктова Т.И., начальник бухгалтерского учета и отчетности по бюджету | Х | Х | в течение года | не размещение информации |
| 66. | Контрольное событие 3: Размещение справочной и аналитической информации | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа  Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | в течение года | не размещение информации |
| 67. | Контрольное событие 4: Размещение информации об исполнении муниципальных программ | Воропаева Ж.А., главный специалист бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | в течение года | не размещение информации |
| 68. | Показатель (индикатор) 21: Наличие Интернет-портала оказания муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме | Черных И.Н., руководитель аппарата администрации Сорочинского городского округа;  Аношин В.В., главный специалист по защите информации и информационным технологиям отдела цифровых технологий | да/нет | да | Х | Х |
| 69. | Контрольное событие 1: Обеспечение работы портала муниципального образования Сорочинский городской округ | Черных И.Н., руководитель аппарата администрации Сорочинского городского округа;  Аношин В.В., главный специалист по защите информации и информационным технологиям отдела цифровых технологий | Х | Х | постоянно | сбой в работе портала муниципального образования Сорочинский городской округ |
| 70. | Показатель (индикатор) 22: Наличие сайта в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг | Аношин В.В., главный специалист по защите информации и информационным технологиям отдела цифровых технологий | да/нет | да | Х | Х |
| 71. | Контрольное событие 1: Обеспечение работоспособности портала муниципального образования Сорочинский городской округ | Аношин В.В., главный специалист по защите информации и информационным технологиям отдела цифровых технологий | Х | Х | в течение года | сбой в работе портала муниципального образования Сорочинский городской округ |
| 72. | Показатель (индикатор) 23: Доля муниципальных учреждений, информация о результатах, деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет | Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Аравицкая Т.А., директор МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности";  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа;  Лебедев А.В., и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»;  Золотарева М.И., директор МКУ МФЦ;  Торопова Г.А., директор МБУ СШОР по настольному теннису» | процент | 100 | Х | Х |
| 73. | Контрольное событие 1: Обеспечение размещения в сети Интернет информации о результатах деятельности муниципальных учреждений | Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Аравицкая Т.А., директор МКУ "Центр бюджетного учета и отчетности";  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа  Лебедев А.В., и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»;  Золотарева М.И., директор МКУ МФЦ;  Торопова Г.А., директор МБУ СШОР по настольному теннису» | Х | Х | до 1  апреля | не размещение информации |
| 74. | Показатель (индикатор) 24: Доля органов местного самоуправления муниципального образования, информация о результатах, деятельности которых размещена в сети Интернет | Черных И.Н., руководитель аппарата администрации Сорочинского городского округа;  Такмакова Т.П., заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов;  Слободчиков А.А. – заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с сельскими территориями – начальник отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского городского округа;  Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Крестьянов А.Ф. главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ,  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа;  Шамбазова Г.Г., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям;  Удовиченко М.В., начальник МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области» | процент | 100 | Х | Х |
| 75. | Контрольное событие 1: Обеспечение размещения в сети Интернет информации о результатах деятельности органов местного самоуправления | Черных И.Н., руководитель аппарата администрации Сорочинского городского округа;  Такмакова Т.П., заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов;  Слободчиков А.А. – заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с сельскими территориями – начальник отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского городского округа;  Урюпина Г.В., начальник Управления образования администрации Сорочинского городского округа;  Абражеева Е.И., начальник отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа;  Крестьянов А.Ф. главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ,  Павлов А.А., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа;  Шамбазова Г.Г., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям;  Удовиченко М.В., начальник МКУ «Контрольно-счетная палата муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области» | Х | Х | до 1  апреля | не размещение информации |
| 76. | Показатель (индикатор) 25: Размещение в сети Интернет брошюры «Бюджет для граждан», разработанной на основе решения о бюджете на текущий год и на плановый период | Воропаева Ж.А., главный специалист бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа;  Разумова Т.В., главный специалист отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | да | Х | Х |
| 77. | Контрольное событие 1: Подготовка брошюры и размещение ее на сайте Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Воропаева Ж.А., главный специалист бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа;  Разумова Т.В., главный специалист отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | январь | не размещение информации |
| 78. | Показатель (индикатор) 26: Размещение в сети Интернет брошюры «Бюджет для граждан», разработанной на основе отчета об исполнении решения о бюджете за отчетный год | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | да | Х | Х |
| 79. | Контрольное событие 1: Подготовка брошюры и размещение ее на сайте Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Ковалева Л.В., начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | март | не размещение информации |
| 80. | Показатель (индикатор) 27: Обеспечение мер по реализации инициативных проектов на территории муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области | Воропаева Ж.А. главный специалист бюджетного отдела управления финансов администрации Сорочинского городского округа  Аношин В.В., главный специалист по защите информации и информационным технологиям отдела цифровых технологий | да/нет | да | Х | Х |
| 81. | Контрольное событие 1: Обеспечение информирования населения о реализации инициативных проектов | Воропаева Ж.А. главный специалист бюджетного отдела управления финансов администрации Сорочинского городского округа  Аношин В.В., главный специалист по защите информации и информационным технологиям отдела цифровых технологий | Х | Х | до 15 сентября | не размещение информации, возникновение технических неисправностей |
| 82. | Основное мероприятие 2 «Проведение оценки эффективности налоговых льгот» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 83. | Показатель (индикатор) 28: Отсутствие неэффективных налоговых льгот | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | да/нет | да | Х | Х |
| 84. | Контрольное событие 1: Оценка эффективности налоговых льгот | Бредихина Г.И., начальник отдела доходов Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | до 1 августа | необоснованные выпадающие доходы бюджета |
| 85. | Подпрограмма 4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере Сорочинского городского округа» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 86. | Основное мероприятие 1 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 87. | Показатель (индикатор) 1: Соотношение объема проверенных средств местного бюджета и общей суммы расходов местного бюджета | Размолодина Т.А., начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации Сорочинского городского округа | процентов | 20 | Х | Х |
| 88. | Контрольное событие 1: Составление плана работы с учетом 20% охвата объема бюджетных средств | Размолодина Т.А., начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | декабрь-январь | не выполнение плана |
| 89. | Показатель (индикатор) 2: Соотношение количества проверенных учреждений или организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году | Размолодина Т.А., начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации Сорочинского городского округа | процентов | 100 | Х | Х |
| 90. | Контрольное событие 1: Формирование годового отчета о результатах контрольно-ревизионной работы по внутреннему муниципальному финансовому контролю | Размолодина Т.А., начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации Сорочинского городского округа | Х | Х | январь | не выполнение плана |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Управление муниципальными

финансами и муниципальным

долгом Сорочинского городского

округа Оренбургской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета Сорочинского городского округа»

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сорочинского городского округа Оренбургской области»

(далее Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области |
| Участники подпрограммы | Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области, Отдел по культуре искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области |
| Цель подпрограммы | Обеспечение бюджетного процесса в Сорочинском городском округе |
| Задача подпрограммы | Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств Сорочинского городского округа |
| Приоритетные проекты (программы), региональные проекты реализуемые в рамках подпрограммы | Отсутствуют |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Исполнение бюджета (в части собственных средств):  по доходам, по расходам.  2. Соблюдение п.3статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при формировании бюджета Сорочинского городского округа. |
| Срок реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы, этапы не выделяются |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (тыс. руб.) с разбивкой по годам | 123 387,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 23 859,1 тыс. рублей;  2021 год – 35 173,8 тыс. рублей;  2022 год – 21 451,4 тыс. рублей;  2023 год – 21 451,5 тыс. рублей;  2024 год – 21 451,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -улучшение качества работы по исполнению местного бюджета;  -обеспечение устойчивости и сбалансированности местного бюджета; |

1. **Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы**

Управление финансов является отраслевым (функциональным) органом администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области, который осуществляет проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики, осуществляет составление и организацию исполнения бюджета Сорочинского городского округа, а также координирует деятельность участников бюджетного процесса по вопросам целевого и эффективного использования бюджетных средств.

В перечень основных задач, стоящих перед Управлением финансов, входят:

-разработка и реализация финансовой, бюджетной и налоговой политики Сорочинского городского округа;

-составление проекта местного бюджета Сорочинского городского округа;

-казначейское исполнение местного бюджета;

-управление счетами местного бюджета и бюджетными средствами;

-совершенствование финансово-бюджетного планирования.

Основополагающими документами, регламентирующими бюджетный процесс в Оренбургской области, являются решение Совета депутатов муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области (LVIII сессия пятого созыва) от 27 ноября 2019 № 532 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Сорочинский городской округ Оренбургской области» и постановление администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 11.08.2014 № 270-п «Об утверждении порядка составления проекта местного бюджета муниципального образования город Сорочинск Оренбургской области на очередной финансовый год и плановый период».

Постановление администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 11.08.2014 № 270-п «Об утверждении порядка составления проекта местного бюджета муниципального образования город Сорочинск Оренбургской области на очередной финансовый год и плановый период» устанавливает перечень действий участников бюджетного процесса при разработке проекта местного бюджета, содержит подробный график разработки проекта бюджета с указанием конкретных мероприятий и сроков исполнения.

На бюджетную и налоговую политику Сорочинского городского округа оказывают влияние внешние факторы, прежде всего изменения в законодательстве Российской Федерации и Оренбургской области.

Расходы местного бюджета планируются и производятся исходя из четких приоритетов, к которым отнесены безусловное исполнение указов Президента Российской Федерации.

По итогам 2018 года показатели средней заработной платы работников бюджетной сферы, поименованных в указах Президента Российской Федерации, достигнуты в отношении всех категорий работников бюджетной сферы.

Минимальный размер оплаты труда, составлявший по состоянию на 1 января 2016 года 6204 рубля, за 5 лет увеличился более чем вдвое, составив с 1 января 2019 года – 12972 рубля, с 1 января 2020 года – 13949,50 рублей, с 1 января 2021 года – 14710,80 рублей. Соответствующее увеличение расходов было в полном объеме предусмотрено в местном бюджете.

Грамотное и качественное планирование в финансово-бюджетной сфере, рациональное и экономное использование бюджетных средств являются одними из важнейших инструментов, способствующих достижению целей и задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а также общенациональных стратегических целей развития Российской Федерации. Решение задач социально-экономического развития Сорочинского городского округа будет осуществляться в условиях преемственности курса общефедеральной бюджетной политики.

В бюджетный процесс с 2020 года внедрена система учета, анализа и контроля налоговых расходов, что обусловлено их значимостью для достижения целей социально-экономической политики, необходимостью оценить полный объем бюджетных ресурсов, направленных на достижение таких целей.

Формирование расходов местного бюджета осуществляется исходя из следующих приоритетов:

исполнение в полном объеме первоочередных обязательств бюджета городского округа:

заработная плата (с учетом поддержания достигнутых показателей по заработной плате по всем категориям работников бюджетной сферы, поименованным в указах Президента Российской Федерации, соблюдения минимального размера оплаты труда, с учетом повышающего районного коэффициента);

коммунальные расходы;

уплата налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Приоритетными становятся расходы на реализацию национальных проектов в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=D3B0A06C00087BBF7CA6465489B3F9C1179E199DA42F9484612649118883D6EC025C3367984C81E310DB7AE8D4y0tFF) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В целях минимизации рисков несбалансированности при формировании бюджета будет обеспечиваться его бездефицитность.

При исполнении бюджета муниципального образования должны быть предприняты меры по минимизации дебиторской задолженности:

повышение качества прогнозирования кассового плана;

применение казначейского сопровождения договоров (соглашений) при предоставлении из бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий, предоставляемых в порядке возмещения фактически произведенных затрат);

ограничение авансовых платежей при заключении муниципальными учреждениями договоров о поставке товаров, работ, услуг.

**2. Показатели (индикаторы) Подпрограммы**

В результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

* соблюдение бюджетного законодательства по использованию бюджетных средств, главным администратором которых является Управление финансов администрации Сорочинского городского округа, включая расходы на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Управления финансов администрации Сорочинского городского округа;
* соблюдение п.3статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при формировании бюджета городского округа;
* высокие показатели точности планирования, путем достижения 98 – 100 процентного исполнения.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы представлены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

**3. Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы**

В рамках Подпрограммы реализуются:

1.Основное мероприятие «Организация составления и исполнения местного бюджета».

Реализация данного основного мероприятия включает следующие направления:

- составление проекта бюджета Сорочинского городского округа;

- разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Сорочинского городского округа;

- разработка методики формирования бюджета Сорочинского городского округа на очередной год;

- организация исполнения бюджета Сорочинского городского округа;

- ведение реестра расходных обязательств Сорочинского городского округа и другие.

2. Основное мероприятие «Стабилизация финансовой ситуации в Сорочинском городском округе».

Ассигнования, запланированные на данном мероприятии, служат нераспределенным резервом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета. В последующем эти средства подлежат перераспределению исходя из потребностей бюджета городского округа.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

**4. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы**

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в Приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

**5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы**

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы признается равным 0,3.

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Управление муниципальными

финансами и муниципальным

долгом Сорочинского городского

округа Оренбургской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Управление муниципальным долгом Сорочинского городского округа»

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сорочинского городского округа Оренбургской области»

(далее Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Эффективное управление муниципальным долгом Сорочинского городского округа Оренбургской области |
| Задачи подпрограммы | Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Сорочинского городского округа Оренбургской области и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, а также нормативно-правовыми актами Сорочинского городского округа Оренбургской области и выполнение принятых обязательств в полном объеме |
| Приоритетные проекты (программы), региональные проекты реализуемые в рамках подпрограммы | Отсутствуют |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Наличие основных направлений долговой политики Сорочинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.  2. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Сорочинского городского округа к доходам местного бюджета.  3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Сорочинского городского округа в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета.  4. Количество публикаций о размере муниципального долга, размещенных на сайте Управления финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| Срок реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы, этапы не выделяются |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (тыс. руб.) с разбивкой по годам | 118,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 8,0 тыс. рублей;  2021 год – 9,7 тыс. рублей;  2022 год – 26,8 тыс. рублей;  2023 год – 37,0 тыс. рублей;  2024 год - 37,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты | -обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки по годам;  -отсутствие просроченных долговых обязательств |

**1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы**

Политика в области управления муниципальным долгом является неотъемлемой частью политики управления муниципальными финансами Сорочинского городского округа Оренбургской области. Проведение эффективной долговой политики способствует организации своевременного финансирования социально-значимых расходов городского бюджета. Такая политика характеризуется не только отсутствием просроченных долговых обязательств, но и прозрачностью системы управления муниципальным долгом, публичностью муниципальных долговых обязательств.

Ограниченность поступлений доходов в бюджет городского округа, с одной стороны, и необходимость обеспечения исполнения принятых расходных обязательств, с другой, обязывают уделять особое внимание ответственному ведению долговой политики Сорочинского городского округа. В результате, городом выполняется ограничение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации по не превышению муниципального долга объема собственных доходов.

В 2017 году муниципальным образованием Сорочинский городской округ Оренбургской области из областного бюджета был привлечен бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита местного бюджета в размере 10 000,00 тыс. рублей по ставке 0,1 процента годовых.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2020 года составляет 8000,0 тыс. руб.

Необходимо обеспечить сохранение умеренной долговой нагрузки на городской бюджет. Для этого в Сорочинском городском округе Оренбургской области будет обеспечиваться проведение взвешенной политики муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом.

В целях обеспечения дальнейшей оптимизации управления муниципальным долгом, подпрограммой предусматривается реализация мер, направленных на обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга Сорочинского городского округа Оренбургской области, сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом.

**2. Показатели (индикаторы) Подпрограммы**

Для решения задач подпрограммы будут использоваться различные механизмы и инструменты:

- привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах;

- привлечение кредитов от кредитных организаций;

- равномерное распределение сумм погашения долговых обязательств.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

- отсутствие выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств;

- сохранение объема муниципального долга Сорочинского городского округа Оренбургской области на уровне, не превышающем общий годовой объем доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы представлены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

**3. Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы**

В рамках Подпрограммы реализуется основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Сорочинского городского округа».

Реализация данного основного мероприятия включает следующие направления:

- разработка программы муниципальных внутренних заимствований Сорочинского городского округа на очередной финансовый год;

- расчет по статьям источников финансирования дефицита бюджета Сорочинского городского округа на очередной финансовый год;

- определение верхнего предела муниципального долга Сорочинского городского округа;

- обеспечение исполнения расходных обязательств по обслуживанию муниципального долга Сорочинского городского округа.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

**4. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы**

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в Приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

**5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы**

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы признается равным 0,2.

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Управление муниципальными

финансами и муниципальным

долгом Сорочинского городского

округа Оренбургской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Сорочинского городского округа»

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сорочинского городского округа

Оренбургской области»

(далее Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Управление финансов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области |
| Участники подпрограммы | Управление образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня качества управления муниципальными финансами |
| Приоритетные проекты (программы), региональные проекты реализуемые в рамках подпрограммы | Отсутствуют |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | 1.Отношение дефицита бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам.  2.Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) муниципального образования к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам.  3.Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений к расходам бюджета.  4.Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета.  5.Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана.  6.Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов бюджета по основным налогам и сборам.  7.Отношение прироста расходов бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году, не обеспеченных соответствующим приростом доходов бюджета, к объему расходов.  8.Наличие у муниципального образования просроченной задолженности по долговым обязательствам.  9.Наличие просроченной кредиторской задолженности муниципального образования и муниципальных учреждений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.  10.Соблюдение бюджетного законодательства при утверждении объема условно-утвержденных расходов бюджета.  11.Доля расходов бюджета муниципального образования на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ (без учета межбюджетных трансфертов).  12.Доля руководителей органов местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений, для которых оплата их труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности.  13.Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований муниципального образования, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета.  14.Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета муниципального образования на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год.  15.Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения.  16.Доля услуг муниципального образования по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме.  17.Размещение в сети Интернет данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования.  18.Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100 процентов, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания.  19.Доля муниципальных учреждений, в которых соотношение средней заработной платы руководителя муниципального учреждения и его заместителей к средней заработной плате работников муниципального учреждения превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений.  20. Размещение информации на специализированном сайте о муниципальных финансах.  21.Наличие Интернет-портала оказания муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме.  22.Наличие сайта в сети Интернет, имеющего функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг.  23.Доля муниципальных учреждений, информация о результатах, деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет.  24.Доля органов местного самоуправления муниципального образования, информация о результатах, деятельности которых размещена в сети Интернет.  25.Размещение в сети Интернет брошюры «Бюджет для граждан», разработанной на основе решения о бюджете на текущий год и на плановый период.  26.Размещение в сети Интернет брошюры «Бюджет для граждан», разработанной на основе отчета об исполнении решения о бюджете за отчетный год.  27.Реализация на территории муниципального образования проектов поддержки местных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения при непосредственном участии граждан  28. Осуществление мер по реализации инициативных проектов на территории муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области.  29.Отсутствие неэффективных налоговых льгот. |
| Срок реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы, этапы не выделяются |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (тыс. руб.) с разбивкой по годам | 1 914,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 1694,4 тыс. рублей;  2021 год – 220,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -повышение эффективности распределения бюджетных средств;  -предоставление эффективных налоговых льгот |

1. **Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы**

Повышение эффективности бюджетных расходов является важнейшим условием для повышения уровня и качества жизни населения, развития инфраструктуры, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития Сорочинского городского округа.

За последние годы успешно реализован перечень мероприятий и проведена работа по улучшению качества управления общественными финансами, оптимизации системы управления бюджетными ресурсами и повышению эффективности расходов бюджета, внедрению современных методов и технологий управления муниципальными финансами.

Вопросам повышения эффективности бюджетных расходов с каждым годом уделяется все больше и больше внимания.

В этом процессе Сорочинский городской округ принимает активное участие. Применение программно-целевых инструментов в течение 2016 - 2019 годов, в том числе реализация основных мероприятий [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=D3B0A06C00087BBF7CA658599FDFA4C514954490AE2E97D53B79124CDF8ADCBB57133229DD429EE11BC27AEEDE524D7FFB6FE0E0C305B303997CBByFt0F) "Повышение эффективности бюджетных расходов Сорочинского городского округа на 2016 - 2021 годы" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сорочинского городского округа Оренбургской области на 2016 - 2021 годы", позволило Сорочинскому городскому округу осуществлять свою работу с высоким уровнем качества управления муниципальными финансами.

В основу проведения оценки уровня управления муниципальными финансами положена система индикаторов, отражающих отдельные факторы качества управления финансами и результативности мер по повышению эффективности бюджетных расходов муниципальных образований. Методологическую основу анализа составляет Методика проведения оценки результатов, достигнутых субъектами Российской Федерации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, и динамики данных результатов, утвержденная Приказом Минфина России от 26.07.2013 N 75н, и постановление Правительства Оренбургской области от 12.05.2020 №402-пп «Об утверждении методики проведения оценки качества управления муниципальными финансами городских округов и муниципальных районов Оренбургской области и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Оренбургской области».

В качестве исходных данных для проведения оценки используется бюджетная отчетность, муниципальные правовые акты, информация органов местного самоуправления муниципального образования город Сорочинск.

По итогам оценки качества управления муниципальными финансами город Сорочинск неоднократно становился победителем и призером в рейтинге муниципальных образований области по качеству управления муниципальными финансами.

Начиная с 2009 года бюджет города формируется на трехлетний период. "Трехлетний бюджет" начал формироваться задолго до того, как такая обязанность была введена бюджетным законодательством.

Еще одним направлением повышения эффективности бюджетных расходов является внедрение программно-целевого принципа финансирования.

Бюджетным законодательством создана правовая база для перехода к формированию бюджетов на основе программно-целевого принципа. Изменения коснулись формирования муниципальных программ, составления и утверждения бюджетов в "программном" формате. При этом правовые основания для формирования долгосрочных целевых программ исключены. Установлена обязательность ежегодной оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы. По ее результатам могут быть приняты решения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы.

На 2019 год бюджет города Сорочинска сформирован на основе муниципальных программ практически по всем направлениям расходов. Размер программных расходов в общем объеме расходов бюджета на 2019 год составляет 99,5%, на 2020 год - 99,4%

Повышение эффективности бюджетных расходов невозможно без обеспечения мобильности выработки, принятия и реализации управленческих решений. В связи с этим наибольшее значение имеет автоматизация и информационное обеспечение управления бюджетным процессом на всех его стадиях.

В целях обеспечения открытости бюджета на официальном сайте Управления финансов администрации Сорочинского городского округа и в сети Интернет регулярно размещается информация о ходе исполнения городского бюджета и проведении бюджетных процедур.

**2. Показатели (индикаторы) Подпрограммы**

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является рациональное и эффективное использование бюджетных средств для исполнения расходных обязательств Сорочинского городского округа. Данная подпрограмма призвана координировать действия органов местного самоуправления по повышению эффективности бюджетных расходов.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является повышение эффективности распределения бюджетных средств муниципального образования Сорочинский городской округ, в частности, достижение ключевых индикаторов и показателей Подпрограммы, которые представлены в Приложении №1 к настоящей Программе.

**3. Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы**

В рамках Подпрограммы реализуется основное мероприятие «Повышение качества управления муниципальными финансами».

Реализация данного основного мероприятия предполагает выполнение ряда мероприятий:

- проведение исследований по выявлению возможных направлений развития доходной базы местного бюджета;

- проведение анализа бюджетных расходов и поиск возможных направлений их оптимизации;

- анализ причин возникновения кредиторской задолженности;

- реализация комплекса мер по увеличению удельного веса расходов бюджета, формируемых в рамках программ;

- повышение эффективности распределения средств местного бюджета;

- повышение эффективности обеспечения функций муниципального управления;

- контроль за размещением на сайтах сети Интернет информации о результатах деятельности учреждений и муниципальных программ;

- повышение квалификации работников, занятых в бюджетной сфере, в том числе командировочные расходы работникам при прохождении повышения квалификации;

- создание положительного рейтинга муниципального образования;

- публикация материалов по опыту муниципального образования;

- проведение мероприятий по автоматизации процессов управления муниципальными финансами.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

**4. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы**

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в Приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

**5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы**

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы признается равным 0,3.

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Управление муниципальными

финансами и муниципальным

долгом Сорочинского городского

округа Оренбургской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация и осуществление внутреннего муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере Сорочинского городского округа» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сорочинского городского округа Оренбургской области»

(далее Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Совершенствование системы организации и осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере Сорочинского городского округа |
| Задачи подпрограммы | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Оренбургской области при использовании средств бюджета городского округа, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности |
| Приоритетные проекты (программы), региональные проекты реализуемые в рамках подпрограммы | Отсутствуют |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Соотношение объема проверенных средств местного бюджета и общей суммы расходов местного бюджета.  2. Соотношение количества проверенных учреждений или организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году. |
| Срок реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы, этапы не выделяются |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (тыс. руб.) с разбивкой по годам | Расходы на реализацию Подпрограммы не предусматриваются |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -улучшение качества осуществления внутреннего муниципального финансового контроля Сорочинского городского округа;  -снижение объемов нарушений законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере;  -соблюдение финансовой дисциплины |

1. **Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы**

Реализация данной подпрограммы предполагает нормативно-правовое регулирование организации и осуществления деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области, включающей в себя функции по:

* внутреннему муниципальному финансовому контролю;
* координации контрольной деятельности отраслевых органов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области.

Административные функции заключаются в своевременном и качественном проведении внутреннего муниципального финансового контроля администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области; контрольных мероприятий в установленных сферах деятельности и, как следствие, повышении эффективности контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Оренбургской области.

Существующая система управления муниципальными финансовыми ресурсами характеризуется недостаточно эффективным механизмом контроля. Основными причинами недостаточного уровня внутреннего муниципального финансового контроля являются:

* недостаточная систематизация методической базы контроля за эффективностью расходования бюджетных средств;
* отсутствие законодательно установленных мер ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.

Необходимо принятие системных решений, направленных на совершенствование контроля в финансово-бюджетной сфере, повышение его эффективности путем создания условий, способствующих соблюдению общепринятых международных принципов финансового контроля, разработки единых стандартов контроля, определения критериев эффективности и полезности произведенных муниципальных расходов и принятых обязательств.

В этой связи в рамках реализации Подпрограммы предполагаются:

* осуществление контроля за достижением планируемых непосредственных результатов использования бюджетных средств;
* увязка определенных фактов нарушения бюджетного законодательства с конкретными бюджетно-правовыми или административно-правовыми мерами принуждения;
* установление административных наказаний за нарушения бюджетного законодательства;
* исключение возможности необоснованных проверок хозяйствующих субъектов.

**2. Показатели (индикаторы) Подпрограммы**

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы являются развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля и повышение качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса.

Исходя из приоритетов муниципальной политики специалист внутреннего муниципального финансового контроля администрации Сорочинского городского округа ставит перед собой цель обеспечить контроль за соблюдением бюджетного законодательства, а также контроль в отношении закупок для обеспечения нужд Сорочинского городского округа.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

* организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Оренбургской области при использовании средств бюджета городского округа, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности;
* организация и осуществление мониторинга и анализа качества контрольной деятельности главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и аудита.

Ожидаемыми результатами от реализации данной Подпрограммы является снижение объемов нарушений законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и повышение эффективности расходования бюджетных средств, соблюдение финансовой дисциплины.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы и их значениях представлены в Приложении №1 к настоящей Программе.

**3. Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы**

В рамках Подпрограммы реализуется основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля».

Реализация данного основного мероприятия предполагает осуществление контроля за соблюдением законности, целесообразности и результативности образования, распределения и использования муниципальных финансовых ресурсов.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

**4. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы**

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в Приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

**5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы**

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы признается равным 0,2.