|  |
| --- |
|  |

Паспорт проекта

«Ремонт крыши сельского дома культуры с. Ивановка Вторая» –

филиала МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»

Шифр проекта 001 от «08» февраля 2022 г.

(дата запуска проекта)

I. Общие положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | | |
| Краткое наименование проекта | Ремонт крыши сельского дома культуры с. Ивановка Вторая | | |
| Ключевые участники команды проекта | | | |
| Куратор проекта | Слободчиков А.А. - заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями | | |
| Заказчик проекта | Мисбахова Л.Р. – директор МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | | |
| Руководитель проекта | Мисбахова Л.Р. – директор МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | | |
| Администратор | Зенин С.Н. – Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского городского округа Оренбургской области» | | |
| Сроки и расходы на реализацию проекта | | | |
| Месяц, год начала проекта | Месяц, год закрытия проекта | Общая длительность проекта | Расходы на реализацию проекта, тыс. руб. |
| 02.2022 | 07.2022 | 5 месяцев | 1279,5 |
| Описание проекта | | | |
| Цель проекта | Создание условий для повышения качества и комфорта жизни жителей села Ивановка Вторая, организация досуга и обеспечение жизни жителей села услугами в сфере культуры - путем реализации проекта по ремонту крыши сельского дома культуры с. Ивановка Вторая в 2022 году | | |
| Результаты проекта | Созданы условия для повышения качества и комфорта жизни жителей села Ивановка Вторая, жителям организован досуг и обеспечены услуги культуры. В 2022 году в селе Ивановка Вторая выполнен ремонт крыши сельского дома культуры. | | |
| Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта | Развитие культуры в Сорочинском городском округе Оренбургской области | | |
| Включение проекта в портфель проектов | Реестр проектов муниципального образования Сорочинский городской округ | | |
| Периодичность отчетности (подготовки статус отчетов по проекту) | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | | |
| Дополнительные сведения | - | | |

II. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Тип показателя (основной, аналитический) | Ед. изм. | Базовое значение показателя\* | Срок достижения показателя (год) |
| 2022 |
| Наличие отремонтированного СДК в с. Ивановка Вторая | основной | шт. | 0 | 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Базовое значение показателя на отчетную дату

III. Этапы и контрольные точки проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа, контрольной точки проекта | Тип контрольной точки проекта (контрольная точка завершения этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя) | Срок достижения этапа, контрольной точки проекта |
| Этап инициирования и планирования проекта | | | |
| 1. | Утвержден паспорт проекта | контрольная точка завершения этапа | 08.02.2022 |
| 2. | Подготовлен и утвержден сводный план проекта | контрольная точка завершения этапа | 15.02.2022 |
| Этап реализации проекта | | | |
| 3. | Утверждено постановление администрации городского округа «Об инициативе проведения опроса граждан  в селе Ивановка Вторая Сорочинского городского  округа Оренбургской области» | контрольная точка результата | 10.06.2021 |
| 4. | Заключено Соглашение «О предоставлении субсидии из областного бюджета, бюджету Муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области на реализацию инициативных проектов» | контрольная точка результата | 15.02.2022 |
| 5. | Подготовлены документы для проведения торгов | контрольная точка результата | 14.03.2022 |
| 6. | Размещен электронный аукцион | контрольная точка результата | 14.03.2022 |
| 7. | Заключен муниципальный контракт | контрольная точка результата | 15.04.2022 |
| 8. | Поступили средства населения и спонсоров на реализацию проекта | контрольная точка результата | 30.06.2022 |
| 9. | Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по ремонту СК в с.Ивановка Вторая. | контрольная точка результата | 30.06.2022 |
| 10. | Поступили областные средства на реализацию проекта на основании заявки | контрольная точка результата | 11.07.2022 |
| 11. | Произведена оплата за выполненные работы | контрольная точка результата | 11.07.2021 |
| Этап завершения проекта | | | |
| 12. | Подготовлен и сдан итоговый отчет по проекту в 2022г. Проект завершен. | контрольная точка результата | 29.07.2022 |

IV. Команда проекта и заинтересованные стороны проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Команда проекта | | | | |
| Проектная роль | Ф.И.О | Должность | Процент загрузки рабочего времени | Примечание |
| *Команда управления проектом* | | | | |
| Куратор проекта | Слободчиков А.А. | Заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями | 10% |  |
| Руководитель проекта | Мисбахова Л.Р. | Директор МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 15% |  |
| *Команда реализации проекта* | | | | |
| Администратор проекта | Зенин С.Н. | Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского городского округа Оренбургской области» | 20% |  |
| Исполнители проекта | Родионова Т.С. | Заведующий Ивановского Второго СДК | 15% |  |
| Черных И.Н. | Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского городского округа | 10% |  |
| Федорова Н.В. | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского городского округа | 15% |  |
| Стрепкова О.В. | Начальник контрактной службы | 15% |  |
| Такмакова Т.П. | Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | 15% |  |
| Бурдыгина Ю.В. | Заместитель начальника Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства | 10% |  |
| Лукина Ю.Л. | Начальник правового отдела | 10% |  |
| Эксперты проекта | Крестьянов А.Ф. | Главный архитектор муниципального образования | 15% |  |
| *Заинтересованные стороны проекта* | | | | |
| Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта |  | | | |
| Заинтересованная  общественность | Жители с. Ивановка Вторая | | | |
| Другие | - | | | |

V. Бюджет проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | Всего |
| 2022 |  |
| Бюджетные источники, (тыс. руб.) | Федеральный бюджет | - |  |
| Областной бюджет | 767,2 | 767,2 |
| Бюджет городского округа | 170,2 | 170,2 |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | | 342,1 | 342,1 |
| Итого | | 1279,5 | 1279,5 |

VI. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта. | Проведение информационно - разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан,  организаций и бизнеса в софинансировании проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |
| 2. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта. | Тщательный контроль за формированием команды проекта, мотивация участников проекта. |
| 3. | Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг. | Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы, проведение экспертизы выполненных работ |
| 4. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта. | Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни. |

Руководитель проекта: Л.Р.Мисбахова

(инициалы, фамилия)

Шифр проекта 001 от «08» февраля 2022 г.

*(дата запуска проекта)*

«Ремонт крыши сельского дома культуры с. Ивановка Вторая –

филиала МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»»

*(наименование проекта)*

**Лист согласования (визирования)**

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проектного офиса, заместитель главы администрации городского округа по экономике и управлению имуществом |  |  |  | Павлова Е. А. |  |
| Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа |  |  |  | Салдина Т.Н. |  |
| Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа |  |  |  | Маслова С.А. |  |
| Ведущий специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа |  |  |  | Шимко О.Г. |  |

Шифр проекта 001 от «08» февраля 2022 г.

*(дата запуска проекта)*

«Ремонт крыши сельского дома культуры с. Ивановка Вторая –

филиала МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»»

*(наименование проекта)*

**Лист ознакомления**

| Наименование должности | | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями |  |  |  | Слободчиков А.А |  |
| Заказчик проекта | Директор МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» |  |  |  | Мисбахова Л.Р. |  |
| Руководитель проекта | Директор МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области» |  |  |  | Мисбахова Л.Р. |  |
| Администратор проекта | Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского городского округа Оренбургской области» |  |  |  | Зенин С.Н. |  |
| Исполнитель проекта | Заведующий Ивановского Второго СДК |  |  |  | Родионова Т.С. |  |
| Исполнитель проекта | Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского городского округа |  |  |  | Черных И.Н. |  |
| Исполнитель проекта | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского городского округа |  |  |  | Федорова Н.В. |  |
| Исполнитель проекта | Начальник контрактной службы |  |  |  | Стрепкова О.В. |  |
| Исполнитель проекта | Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского городского округа |  |  |  | Такмакова Т.П. |  |
| Исполнитель проекта | Заместитель начальника Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства |  |  |  | Бурдыгина Ю.В. |  |
| Исполнитель проекта | Начальник правового отдела |  |  |  | Лукина Ю.Л. |  |
| Эксперт проекта | Главный архитектор муниципального образования |  |  |  | Крестьянов А.Ф. |  |