Отчет о достижении показателей, установленных планом мероприятий («дорожной картой»)

по содействию развитию конкуренции в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2022– 2025 годы

по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  *(в соответствии с утвержденной в муниципальном образовании «дорожной картой»)* | Наименование ключевого показателя (единица измерения)  *(в соответствии с утвержденной в муниципальном образовании «дорожной картой»)* | Числовое значение показателя | | | Источник данных для расчета,  *(с указанием*  *ссылки на*  *страницу в*  *сети «Интернет»,*  *где представ-*  *лена*  *информация*  *(при наличии)* | Методика расчета показателя  *(указывается формула расчета с данными за отчетный период в соответствии с методикой расчета ключевых показателей ФАС России)* | Информация о реализации мероприятия в отчетном периоде |
| 2022  факт | 2023  план | 2023  Факт |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление объектов муниципальной собственности для использования операторами связи с целью размещения и строительства сетей и сооружений связи. | | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет» | 100 | 100 | 100 | <http://sorochinsk56.ru/index.php?id=2429> | Доля = показатель хозяйственной деятельности каждого предприятия связи/ Общий объем товарного рынка \* 100 | На сайте администрации по состоянию на 01.01.2024 года размещена актуализированная информация об объектах муниципальной собственности, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование. |
| 2. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | | | | | |
| 2.1 | Осуществление мониторинга деятельности органов местного самоуправления по исполнению требований законодательства в части исполнения обязательств по выбору способа управления многоквартирным домом, где собственники помещений многоквартирного дома не определились с выбором способа управления. | | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | 100 | 97,7 | 100 | https:/ukonix.reformagkh.ru/, https: //www.spark-interfax.ru/  ГИС ЖКХ | V ключ= Vn/Vo\*100%  V= 129174/129174\*100%= 100% | На территории городского округа две организации частной формы собственности ООО УК «Оникс» и ООО «Гранит» являются управляющими компаниями МКД, выполняют работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений |
| 2.2. | Размещение в открытом доступе информации о многоквартирных домах, находящихся на стадии завершения строительства, а также о сдаче указанных объектов с указанием срока ввода в эксплуатацию для обеспечения возможности участия в конкурсах по отбору управляющих организаций для управления такими домами большего количества управляющих организаций | | <https://наш.дом.рф/>  ЕИСЖС |  | На территории городского округа введен в эксплуатацию (как и планировалось) 1 новый многоквартирный дом: г. Сорочинск, ул. Н. Зуйкова, 75 (объявленные открытые конкурсы по отбору управляющей организации для управления МКД признаны несостоявшимися по причине отсутствия поданных на участие в конкурсах заявок, в связи с чем постановлением администрации городского округа от 28.09.2023 № 1313-п дому определена «временная» управляющая компания ООО УК «Оникс»). |
| 3. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | |
| 3.1. | Сбор и передача информации для министерства природных ресурсов, экологии и муниципальных отношений Оренбургской области по вопросам организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) ТКО, с целью актуализации территориальной схемы обращения с отходами Оренбургской области | | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов | 100 | 99,5 | 100 | https://priroda56.ru/ | Vключ=Vn/Vo\*100%  V = 18 406,0/ 18 406,0\*100% = 100 Региональный оператор ООО «Природа» осуществляет деятельность по сбору и транспортировке ТКО на территории городского округа | На постоянной основе сотрудниками администрации городского округа проводится сбор информации, которая ежеквартально предоставляется в министерство природных ресурсов, экологии и муниципальных отношений Оренбургской области Предоставляются сведения о количестве закупленных, полученных в дар, установленных баков ТКО, о требуемом количестве баков для ТКО. |
| 3.2. | Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с отходами посредством реализации комплекса мер, направленных на обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами | | увеличение объёма ТКО, транспортируемых организациями частной формы собственности (негосударственных и немуниципальных) и не аффилированными с региональным оператором по обращению с ТКО к 2025 году до 30 процентов | 0 | 20 | 0 |  |  | С территории Сорочинского городского округа, все образованные ТКО транспортируются региональным оператором ООО «Природа». Подведомственные или подрядные организации региональному оператору ООО «Природа» на территории Сорочинского городского округа деятельность по сбору и вывозу ТКО не осуществляют. На постоянной основе ведется работа с населением по экологическому воспитанию. |
| 4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | | | |
| 4.1. | Организация проведения аукционов (конкурсов) в электронной форме на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки | | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | 100 | 86 | 100 | <https://www.rusprofile.ru/ip/321237500087270>  <https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/304561718800010-shalabaev-merzakeldi-zhandagaleevich>  <https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/321565800059140-fomenko-aleksej-ivanovich> | Vключ=Vn/Vo\*100% =385508 / 385508 \* 100 = 100 % | 23.12.2021 проведён аукцион на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по трём регулируемым муниципальным маршрутам (г. Сорочинск-с. Романовка, г. Сорочинск- с. Федоровка, г. Сорочинск - с. Н-Белогорка).  22.02.2023 проведён аукцион на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по двум регулируемым маршрутам (г. Сорочинск - с. Матвеевка; г. Сорочинск - с. Пронькино).  01.12.2023  проведён аукцион на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по двум регулируемым маршрутам (г. Сорочинск - с. Новоблогорка; г. Сорочинск - с. Матвеевка)  04.12.2023  проведён аукцион на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по трём регулируемым маршрутам (г. Сорочинск - с. Пронькино; г. Сорочинск - с. Федоровка; г. Сорочинск - с. Романовка) |
| 4.2. | Организация проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам | |  | В 2023 году было проведено три открытых конкурса, по результатам которых ИП Фоменко А.И. получил право на осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым маршрутам: 1) г. Сорочинск – с. Николаевка. Выданы свидетельство и карта маршрута на осуществление перевозок по данному маршруту с 04.10.2023г. по 04.10.2028г.  2) г. Сорочинск – с. Рощино. Выданы свидетельство и карта маршрута на осуществление перевозок по данному маршруту с 04.10.2023г. по 04.10.2028г.  3) г. Сорочинск – с. Толкаевка. Выданы свидетельство и карта маршрута на осуществление перевозок по данному маршруту с 04.10.2023г. по 04.10.2028г.  4) г. Сорочинск – с. Первокрасное. Выданы свидетельство и карта маршрута на осуществление перевозок по данному маршруту с 16.11.2023г. по 16.11.2028г |
| 4.3. | Взаимодействие с территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти с целью пресечения деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам без разрешительных документов | |  |  | В ходе рейдовых мероприятий, проводимых совместно с Межрайонной ИФНС № 3 по Оренбургской области, нарушителей по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам без разрешительных документов не выявлено. |
| 4.4. | Корректировка документа планирования регулярных перевозок с учетом полученной информации по результатам мониторинга пассажиропотока и потребностей городского округа | | <http://sorochinsk56.ru/index.php?id=1064> |  | Постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области № 843-п от 17.06.2022 года были внесены изменения в муниципальные маршруты регулярных перевозок |
| 4.5. | Включение в муниципальные контракты на выполнение работ по перевозке пассажиров, связанные с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, возможности привлечения к исполнению контрактов соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства | |  |  | В рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам не предусмотрено исполнение контрактов соисполнителями из числа субъектов малого предпринимательства |
| 5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | | | |
| 5.1. | Взаимодействие с территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти с целью пресечения деятельности по перевозке пассажиров по межмуниципальным маршрутам без разрешительных документов | | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | 100 | 99 | 100 |  | Vключ=Vn/Vo\*100%  = 42,11 / 42,11\* 100% = 100% | По межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок один перевозчик предоставляет услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. У муниципального образования отсутствуют полномочия по проверке межмуниципальных маршрутов. |
| 6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Оренбургской области | | | | | | | | | |
| 6.1. | Взаимодействие с территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти с целью пресечения деятельности по перевозке пассажиров легковыми такси без разрешительных документов | | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории городского округа | 100,0 | 100 | 100 | Единый реестр субъектов МСП  <https://www.nalog.gov.ru/rn77/>  Рейдовые мероприятия с ИФНС № 3, ОГИБДД ОМВД по Сорочинскому ГО. | Vключ=Vn/Vo\*100%  V= 9/9\*100= 100 | На территории городского округа 9 индивидуальных предпринимателей оказывают услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.  В 2023 году проведено 3 рейдовых мероприятия в ходе которых выявлено 5 нарушений по перевозке пассажиров легковыми такси без разрешительных документов.  Сотрудниками Межрайонной ИФНС России №3 по Оренбургской области составлено 5 протоколов об административной ответственности. |
| 7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | | | | | | | | | |
| 7.1. | | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной поддержки негосударственным организациям и ИП, осуществляющим деятельность в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, по вопросам организации деятельности | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 100,0 | 100 | 100 | <http://sorochinsk56.ru/index.php?id=1366> | Vключ=Vn/Vo\*100%  V= 26 / 26\*100% = 100% | Оказывается консультационная поддержка субъектам МСП. В рамках программы «Социальный контракт» в 2023 году 1 самозанятый открыл собственное дело по ремонту автотранспортных средств. |
| 8. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | | | | | | | | | |
| 8.1. | Ведение дислокации и актуализация сведений о негосударственных аптечных организациях и ИП, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами на территории Сорочинского городского округа | | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 44.5 | 44,7 | 44,7 | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства | Vключ=Vn/Vo\*100%  V= 25 / 56 = 44,7% | На территории городского округа 56 торговых объектов осуществляют розничную торговлю лекарственными препаратами, из них 25 частной формы собственности |
| 9. Рынок ритуальных услуг | | | | | | | | | |
| 9.1. | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронения на них | | доля сведений в реестре о существующих кладбищах и местах захоронений на них, размещенных на офциальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет», от общего количества существующих кладбищ в городском округе | 100 | 20 | 100 |  | Vключ=Vn/Vo\*100% | Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года N 2424-р в городском округе проводится работа по актуализации реестра существующих кладбищ городского округа. |
| 9.2. | Ведение реестров кладбищ и мест захоронений по результатам инвентаризации, с размещением указанных реестров на официальном сайте администрации в сети «Интернет» | |  | <http://sorochinsk56.ru/index.php?id=2540> |  | Реестр кладбищ и мест захоронений на них ведется Управлением «Жилищно-коммунального хозяйства» Сорочинского городского округа и размещён на сайте МО в сети «Интернет». |
| 9.3. | Создание и размещение информации об объектах, предоставляющих услуги по организации похорон и связанные с ними услуги на официальном сайте в сети «Интернет» | | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | 100 | 95 | 100 | <http://sorochinsk56.ru/index.php?id=2540> | Vключ=Vn/Vo\*100% | На территории городского округа 2 индивидуальных предпринимателя, осуществляют деятельность на рынке ритуальных услуг. На сайте администрации городского округа размещен перечень организаций сферы ритуальных услуг. |
| 10. Рынок архитектурно-строительного проектирования | | | | | | | | | |
| 10.1. | Оказание информационно-методической поддержки частным организациям и ИП, осуществляющим деятельность в сфере архитектурно-строительного проектирования | | доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно строительного проектирования | 100 | 100 | 100 | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства https://ofd.nalog.ru/search.html?mode=extended#pnlSearchResult | Vключ=Vn/Vo\*100% | По данным Единого реестра субъектов МСП в Сорочинском городском округе по состоянию на 01.01.2024 года одна организация частной формы собственности осуществляет деятельность на рынке архитектурно- строительного проектирования. |
| 11. Рынок жилищного строительства | | | | | | | | | |
| 11.1. | Обеспечение опубликования предстоящих аукционов в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» на земельные участки, расположенные на территории городского округа, находящиеся в муниципальной собственности и земли, государственная собственность на которые не разграничена. | | доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | 100 | 95 | 100 | <http://sorochinsk56.ru/477> | Vключ=Vn/Vo\*100% | За 2023 год по результатам проведения торгов передано в пользование 20 земельных участков, общей площадью 1.9 га для жилищного строительства. Информационное сообщение о проведении торгов размещалось на сайте torgi.gov.ru, официальном портале МО |
| 12. Рынок кадастровых и землеустроительных работ | | | | | | | | | |
| 12.1 | Обеспечение выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | | доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ | 100 | 80 | 100 |  | Vключ=Vn/Vo\*100% | По состоянию на 01.01.2024г. администрацией Сорочинского ГО внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости по 7210 объектам (80% от общего количества объектов, указанных в плане). Администрацией Сорочинского ГО в связи с прекращением существования раннее учтенных объектов недвижимости сняты с кадастрового учета 496 объектов недвижимости. В рамках реализации п.1.ч.14 ст.69.1 ФЗ от 30.12.2020г. №518-ФЗ по 71 объекту внесены сведения о правообладателях раннее учтенных объектов недвижимого имущества, сведения о которых содержались в ЕГРН. |
| 13. Рынок строительства объектов капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного строительства) | | | | | | | | | |
| 13.1. | Внесение в ГИСОГД сведений о правилах землепользования и застройки муниципальных образований, документации по планировке территории | | доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного строительства) | 100 | 100 | 100 | Портал муниципального образования Сорочинский городской округ в сети «Интернет», <http://sorochinsk56.ru/index.php?id=912> |  | В 2023 году внесены в ГИСОГД:  - изменения в правила землепользования и застройки МО Сорочинский городской округ;  - изменения в генеральный план муниципального образования Сорочинский городской округ;  - местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Сорочинский городской округ;  - документация по планировке территории – 40 ед. |
| 13.2. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка исключительно в электронном виде | | Портал муниципального образования Сорочинский городской округ в сети «Интернет», http://sorochinsk56.ru/index.php?id=1693 |  | За 2023 год предоставлено 99 муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка в электронном виде через портал Госуслуг, что составляет 88,4% от общего количества предоставленных услуг. |
| 13.3. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исключительно в электронном виде | | Портал муниципального образования Сорочинский городской округ в сети «Интернет», http://sorochinsk56.ru/index.php?id=1693 |  | За 2023 год предоставлено 3 муниципальных услуги по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде через портал Госуслуг, что составляет 6,5 % от общего количества предоставленных услуг. |
| 13.4. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте администрации Сорочинского городского округа в сети «Интернет» административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | | Портал муниципального образования Сорочинский городской округ в сети «Интернет», http://sorochinsk56.ru/index.php?id=1693 |  | На портале муниципального образования Сорочинский городской округ в сети «Интернет» на постоянной основе обеспечивается опубликование и актуализация всех административных регламентов муниципальных услуг. |
| 14. Сфера наружной рекламы | | | | | | | | | |
| 14.1. | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций, развитие сегмента цифровых форматов, внедрение современных и инновационных рекламоносителей. | | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | 100 | 100 | 100 | Портал муниципального образования Сорочинский городской округ в сети «Интернет», http://sorochinsk56.ru/index.php?id=912 |  | За 2023 год выдано 95 предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций, осуществлен демонтаж 20 рекламных конструкций, 75 рекламных конструкций приведены в соответствие (заменены рекламные конструкции, оформлены разрешения на размещения рекламы). |
| 14.2. | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | | Портал муниципального образования Сорочинский городской округ в сети «Интернет», http://sorochinsk56.ru/index.php?id=912 |  | Работа по актуализации схем размещения рекламных конструкций проводилась в течение 2021 - 2023 годов. В настоящее время проводится корректировка по замечаниям Министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области. Планируемая дата направления актуализированной схемы на согласование - 4 квартал 2024 года. После согласования,  актуализированная схема рекламных конструкций будет направлена на утверждение в Министерство природных ресурсов и имущественных отношений. |
| 14.3. | Размещение на официальном сайте администрации перечня всех нормативных правовых актов и местных локальных актов, регулирующих сферу наружной рекламы | | Портал муниципального образования Сорочинский городской округ в сети «Интернет», <http://sorochinsk56.ru/index.php?id=912> |  | Нормативно правовые акты администрации Сорочинского городского округа, регулирующие сферу наружной рекламы, размещены на Портале муниципального образования Сорочинский городской округ в сети «Интернет». |
| 14.4. | Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде | | Портал муниципального образования Сорочинский городской округ в сети «Интернет», <http://sorochinsk56.ru/index.php?id=912> |  | Информация о проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций публикуется в газете «Сорочинский вестник» и размещается на портале муниципального образования Сорочинский городской округ в сети «Интернет» |

 Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, направленного на содействие развитию конкуренции | Информация о реализации мероприятия, направленного на содействие развитию конкуренции | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет» информации о результатах реализации государственной политики по развитию конкуренции, в том числе положений Национального плана | На сайте администрации Сорочинского городского округа в сети «Интернет» создан раздел по внедрению стандарта развития конкуренции на территории городского округа, а так же размещены положения Национального плана. В разделе размещается информация об исполнении стандартов на территории городского округа.  <http://sorochinsk56.ru/index.php?id=1098> | Отдел по экономике администрации Сорочинского городского округа |
| 2. | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной поддержки заказчикам и участникам закупок, в том числе являющимся субъектами МСП | Контрактной службой администрации городского округа в 2023 году было проведено 3 семинара с субъектами малого и среднего предпринимательства, где были даны разъяснения, связанные с формированием заявок по закупкам и получением электронной подписи, формирования электронного документа о приемке, а также особенности подачи заявок и заключения контрактов в электронном магазине закупок товаров, работ и услуг.  Потенциальные участники закупок и учреждения, которые являются подведомственными администрации, привлекались для участия в 7 вебинарах, проводимых электронными площадками, Федеральным казначейством, учебными центрами.   1. Все закупки проводятся среди субъектов малого и среднего предпринимательства. По закупкам, начальная (максимальная) цена контракта по которым составляет более 20 млн. рублей, в документации установлено требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций.   Кроме того, закупки с единственным поставщиком (малого объема) осуществляются с использованием электронного магазина закупок малого объема.  В 2023 году было заключено муниципальных контрактов на выполнение работ, товаров, услуг на сумму 156,7 млн. рублей | Контрактная служба администрации Сорочинского городского округа |
| Проведение образовательных мероприятий (семинаров, вебинаров, мастер- классов, образовательных программ) для участников закупок |
| Внесение изменений в типовое положение о закупках отдельными видами юридических лиц с указанием конкретных случаев осуществления закупок у единственного поставщика | Типовое положение о закупках отдельными видами юридических лиц с указанием конкретных случаев осуществления закупок у единственного поставщика не разрабатывалось, в силу отсутствия требований Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе». | Контрактная служба администрации Сорочинского городского округа |
| 3. | Включение в порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Сорочинского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов администрации Сорочинского городского округа, устанавливаемых в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции | Пунктом 3 постановления администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 30.03.2018 № 406-п «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Сорочинского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов Сорочинского городского округа» установлено, что оценка регулирующего воздействия проводится в целях выявления в проектах актов положений, которые способствуют ограничению конкуренции. | Отдел по экономике администрации Сорочинского городского округа |
| Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, снижения стоимости предоставления таких услуг, а также перевода их предоставления в электронную форму | В 2023 году выполнены следующие мероприятия:  1. Разработка Местных нормативов градостроительного проектирования, что позволяет обеспечить доступность граждан к документам территориального планирования и информированность граждан о возможностях получения муниципальных услуг в сфере градостроительства;  2. Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области в части населенных пунктов: с. Гамалеевка, пос. Гамалеевка-1, пос. Новопокровка, с. Бурдыгино, с. Надежденка, пос. Кленовый, пос. Октябрьский, пос. Новый;  3. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области. | Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации Сорочинского городского округа |
| 4. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления: составление плана-графика полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями; проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; включение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, в прогнозный план (программу) по приватизации | Информация об основных средствах, закрепленных за муниципальными учреждениями и предприятиями по состоянию на 01.01.2024 предоставлена в отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям с последующим размещением необходимой информации на официальном портале муниципального образования.  В прогнозный план приватизации муниципального имущества Сорочинского городского округа Оренбургской области на 2023-2024г.г. включено 14 объектов. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского городского округа. |
| Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления: организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам МСП, перепрофилирование (изменение целевого назначения) муниципального имущества | Предоставление муниципального имущества осуществляется посредством проведения публичных торгов. За 2023 год путем проведения торгов в электронной форме продано 4 объекта. В 2023 году предоставление во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов не осуществлялось. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского городского округа. |
| Опубликование на сайте администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области, информации о возможности предоставления земельных участков для целей жилищного и иного строительства в соответствии со статьями 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, в рамка полномочий на распоряжение земельными участками | Предоставление муниципального имущества осуществляется посредством проведения публичных торгов. За 2023 год по результатам проведения торгов передано в пользование 20 земельных участков, общей площадью 1.9га для жилищного строительства. Информационное сообщение о проведении торгов размещалось на сайте torgi.gov.ru, официальном портале МО. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского городского округа. |
| 5. | Рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров, работ и услуг и общественных организаций, представляющих интересы потребителей, по вопросам содействия развитию конкуренции, относящимся к полномочиям органов местного самоуправления | Проводятся консультации субъектам МСП по вопросам содействия развитию конкуренции в рамках Российского законодательства и в пределах муниципальных полномочий.Оказана консультационная помощь 20 субъектам предпринимательства.  Информационная поддержка субъектов предпринимательства осуществлялась через СМИ: подготовлено 13 публикаций. | Отдел по экономике администрации Сорочинского городского округа |
| Проведение образовательных мероприятий (семинаров, вебинаров, мастер- классов, образовательных программ) с целью выявления административных барьеров и проблем, препятствующих развитию конкуренции | Администрация Сорочинского городского округа предпринимает определенные меры по развитию малого и среднего предпринимательства: проводятся семинары, информационные дни, бизнес - встречи.  В рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» прошло мероприятие «Я предприниматель и этим горжусь».  - В рамках образовательной услуги «Цифровизация» центра «Мой бизнес» четыре предпринимателя получили оборудование (кассовую технику).  - В информационно-консультационном мероприятии «Государственная поддержка предприятий Оренбургской области» в рамках Дня открытых дверей Центра «Мой бизнес» приняли участие 29 ИП и 5 самозанятых граждан городского округа.  - В рамках обучающей программы «Школа социального предпринимательства» восемь предпринимателей городского округа прошли обучение, которое дало уникальную возможность приобрести новые знания для разработки собственных социальных проектов, а в дальнейшем возможность получения финансовой поддержки на развитие собственного бизнеса.  - 40 предпринимателей приняли участие в бизнес-игре на тему «Финансовая модель. Управление финансами».  Предприниматели городского округа принимали участие в областном конкурсе «Лучшее предприятие торговли Оренбургской области-2023». В номинации «Лучший магазин» 1 место заняла ИП Васильева В.В., магазин «Ежевика», в Номинации «Лучший нестационарный объект» 2 место заняла ИП Гусева В.Н., павильон «Микс».  В течение 2023 года проводилась информационная работа с субъектами малого и среднего предпринимательства по обязательной маркировке средствами идентификации товаров.  Предприниматели приняли участие в формате ВКС:  18.12.2023 года по вопросам контроля введения маркировки товаров средствами идентификации и обеспечения антитеррористической защищенности торговых объектов на территории Оренбургской области.  20.12.2023 года по вопросам реализации мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и деятельности инвестиционного управляющего на территориях муниципальных образований Оренбургской области в 2023 году.  Совместно с Роспотребнадзором проводился день открытых дверей по вопросам защиты прав предпринимателей городского округа.  Проводится информирование жителей городского округа о новых возможностях программы «Социальный контракт». В 2023 году 17 самозанятых граждан получили поддержку на открытие собственного бизнеса на общую сумму 5 638,8 тыс. руб. | Отдел по экономике администрации Сорочинского городского округа |
| 6. | Применение механизмов ГЧП, МЧП, заключение концессионных соглашений, в том числе в социальной сфере | За 2023 год в администрации Сорочинского городского округа договора и соглашения с применением механизмов ГЧП и МЧП, а так же концессионные соглашения не заключались. | Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации Сорочинского городского округа |
| 7. | Размещение информации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» о приватизации государственного имущества Оренбургской области, имущества, находящегося в муниципальной собственности | Предоставление муниципального имущества осуществляется посредством проведения публичных торгов. Информационное сообщение о проведении торгов размещается на сайте torgi.gov.ru, официальном портале МО, газете «Сорочинский вестник». За 2023 год путем проведения торгов в электоронной форме продано 4 объекта. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского городского округа. |
| Опубликование и актуализация сведений об объектах государственной собственности Оренбургской области и муниципальной собственности | Актуальная информация об объектах муниципальной собственности размещается на портале МО в сроки установленные законодательством. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского городского округа. |
| Расширение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | В перечень муниципального имущества Сорочинского городского округа Оренбургской области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 14.06.2023 №789-п включен 1 объект (всего 7 объектов). | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского городского округа. |
| 8. | Размещение информации на официальных ресурсах в сети «Интернет» о новых технологических возможностях при использовании финансовых услуг (продуктов) | Отделом цифровых технологий администрации Сорочинского городского округа на постоянной основе на сайте администрации городского округа в сети «Интернет» и в чатах мессенжеров размещается информация о новых технологических возможностях при использовании финансовых продуктов.  <http://sorochinsk56.ru/news10658>  <https://vk.com/sorochinsk56?w=wall-143789327_3732> | Отдел цифровых технологий администрации Сорочинского городского округа. |

Информация для расчета ключевых показателей на товарных рынках Оренбургской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование рынка | Показатели: | |
| Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Объем реализованных на рынке товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов, чел. | Объем реализованных на рынке товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности |
| Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 426 893 | 426 893 |