Приложение №1

к протоколу заседания управляющего

совета муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в

Сорочинском муниципальном округе

Оренбургской области»

Значения показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы Сорочинского муниципального округа Оренбургской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» - Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электроэнергии на снабжение учреждений культуры | кВт/ч/м2 | 10,398 |  | 10,398 |  | 10,398 | 10,398 | 10,398 | 10,398 | 10,398 | 10,398 | 10,398 | Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | - | Портал администрации Сорочинского муниципального округа |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений культуры по приборам учета | Гкал/м2 | 0,169 |  | 0,191 |  | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | - | Портал администрации Сорочинского муниципального округа |
| 3 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений культуры по расчетным данным | Гкал/м2 | 0,337 |  | 0,337 |  | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | - | Портал администрации Сорочинского муниципального округа |
| 4 | Удельный расход природного газа на снабжение учреждений культуры | тыс.м3/м2 | 0,038 |  | 0,035 |  | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | - | Портал администрации Сорочинского муниципального округа |
| 5 | Удельный расход воды на снабжение учреждений культуры | м3/1 сотрудника | 6,206 |  | 4,402 |  | 4,402 | 4,402 | 4,402 | 4,402 | 4,402 | 4,402 | 4,402 | Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | - | Портал администрации Сорочинского муниципального округа |
| 6 | Удельный расход электрической энергии в учреждениях органов местного самоуправления | кВт/ч/м2 | 169111 |  | 26,47 |  | 26,47 | 26,47 | 26,47 | 26,47 | 26,47 | 26,47 | 26,47 | Администрация Сорочинского муниципального округа | - | Портал администрации Сорочинского муниципального округа |
| 7 | Удельный расход холодной воды в учреждениях органов местного самоуправления | м3/1 сотрудника | 490 |  | 2,53 |  | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | Администрация Сорочинского муниципального округа | - | Портал администрации Сорочинского муниципального округа |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии в учреждениях органов местного самоуправления | Гкал/м2 | 1035,921 |  | 0,27 |  | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | Администрация Сорочинского муниципального округа | - | Портал администрации Сорочинского муниципального округа |
| 9 | Удельный расход природного газа в учреждениях органов местного самоуправления | тыс.м3/м2 | 131521 |  | 34,50 |  | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | Администрация Сорочинского муниципального округа | - | Портал администрации Сорочинского муниципального округа |
| 10 | Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений образования | кВт. ч/м2 |  | 21,00 |  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | - | Портал администрации Сорочинского муниципального округа |
| 11 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений образования | Гкал/м2 |  | 0,14 |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | - | Портал администрации Сорочинского муниципального округа |
| 12 | Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений образования | куб. м./1 человека |  | 2,61 |  | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | - | Портал администрации Сорочинского муниципального округа |
| 13 | Удельный расход горячей воды на снабжение учреждений образования | куб. м./1 человека |  | 1,37 |  | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | - | Портал администрации Сорочинского муниципального округа |
| 14 | Удельный расход природного газа на снабжение учреждений образования | куб. м./1 человека |  | 0,51 |  | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | - | Портал администрации Сорочинского муниципального округа |

Приложение №2

к протоколу заседания управляющего

совета муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в

Сорочинском  муниципальном округе

Оренбургской области»

Задачи, планируемые в рамках структурных элементов муниципальной программы

| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение технических мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа, Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа, Управление ЖКХ администрации Сорочинского муниципального округа, МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису имени А.С. Николаева»; МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации Сорочинского муниципального округ |  | Срок реализации, год начала-2023 |  |  |
| 2.1.1 | Задача 1 «Создание условий для обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы, органов местного самоуправления и системах уличного освещения» | значение данного результата считается достигнутым если его фактическое значение не выше планового показателя |  |  | -количество энергосберегающих ламп в учреждениях культуры; -количество приобретенных, установленных и опломбированных приборов учета энергоресурсов и воды в учреждениях культуры; -количество учреждений культуры прошедших поверку приборов учета и контроля энергоресурсов; -объем потребления теплоэнергии учреждений культуры; -объем потребления электроэнергии учреждений культуры; -объем потребления воды учреждений культуры; -объем потребления природного газа учреждений культуры; -удельный расход электроэнергии на снабжение учреждений культуры; -удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений культуры по приборам учета; -удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений культуры по расчетным данным; -удельный расход природного газа на снабжение учреждений культуры; -удельный расход воды на снабжение учреждений культуры; -количество энергосберегающих светильников; -количество приобретенных и установленных астрореле; -удельный расход электрической энергии в учреждениях органов местного самоуправления; -удельный расход холодной воды в учреждениях органов местного самоуправления; -удельный расход тепловой энергии в учреждениях органов местного самоуправления; -удельный расход природного газа в учреждениях органов местного самоуправления; -количество светодиодных ламп (МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису имени А.С. Николаева»); -количество прожекторов светодиодных мощностью 200Вт. (МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису имени А.С. Николаева»); -количество замененных старых окон на пластиковые в учреждениях органов местного самоуправления; -количество светодиодных ламп в учреждениях органов местного самоуправления; -количество замененных осветительных приборов на энергосберегающие в учреждениях органов местного самоуправления; -объем потребления теплоэнергии в учреждениях органов местного самоуправления; -объем потребления электроэнергии в учреждениях органов местного самоуправления; -объем потребления холодной воды в учреждениях органов местного самоуправления; -объем потребления природного газа в учреждениях органов местного самоуправления; -объем потребления ЭЭ учреждениями образования; -объем потребления ТЭ учреждениями образования; -объем потребления воды учреждениями образования; -объем потребления природного газа учреждениями образования; -удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений образования; -удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений образования; -удельный расход холодной воды на снабжение учреждений образования; -удельный расход горячей воды на снабжение учреждений образования; -удельный расход природного газа на снабжение учреждений образования; -количество приобретенных и установленных манометров в целях коммерческого учета и контроля качества теплоснабжения; -количество приобретенных и установленных энергосберегающих светильников; -количество приборов (вычислителей) для корректного учета энергоресурсов; -количество измерительных комплексов учета энергоресурсов взамен приборов, не отвечающих утвержденным техническим требованиям; -количество приобретенных и установленных узлов учета энергоресурсов в целях коммерческого учета и контроля; -количество учреждений, которые провели режимно-наладочные работы на газоиспользующем оборудовании. |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа, Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  |  | Срок реализации, год начала-2023 |  |
| 2.2.1 | Задача 1 «Создание условий для обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы, органов местного самоуправления и системах уличного освещения» | качественное выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  | -количество обученных руководителей методам энергосбережения, технико-экономической оценки энергосберегающих мероприятий; -доля объема энергетических ресурсов потребляемых муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета энергоресурсов; -количество учреждений прошедших повторную поверку приборов учета и контроля энергоресурсов |  |

Приложение №3

к протоколу заседания управляющего

совета муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в

Сорочинском  муниципальном округе

Оренбургской области»

Перечень мероприятий (результатов), направленных на реализацию

задач структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование структурного элемента: «Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: «Создание условий для обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы, органов местного самоуправления и системах уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество энергосберегающих ламп в учреждениях культуры | 100% оснащение энергосберегающими лампами | Шт. | 130 | 352 | 303 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 3 | Количество приобретенных, установленных и опломбированных приборов учета энергоресурсов и воды в учреждениях культуры | 100% оснащение приборами учета | Шт. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Количество обученных руководителей методам энергосбережения, технико–экономической оценки энергосберегающих мероприятий | Применение, в следствии обучения энергосберегающих технологий и внедрение мероприятий способствующих энергосбережению | чел. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество учреждений культуры прошедших поверку приборов учета и контроля энергоресурсов | Снижение затрат на использование энергоресурсов за счет исправности и точности приборов учета | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объем потребления теплоэнергии учреждений культуры | Обеспечение рационального использования энергоресурсов | Гкал. | 1308,595 | 1308,595 | 1308,595 | 1308,595 | 1308,595 | 1308,595 | 1308,595 | 1308,595 | 1308,595 |
| 6 | Объем потребления электроэнергии учреждений культуры | Обеспечение рационального использования энергоресурсов | кВт.ч | 212666,66 | 212666,66 | 212666,66 | 212666,66 | 212666,66 | 212666,66 | 212666,66 | 212666,66 | 212666,66 |
| 7 | Объем потребления воды учреждений культуры | Обеспечение рационального использования энергоресурсов | куб. м. | 1135,66 | 1135,66 | 1135,66 | 1135,66 | 1135,66 | 1135,66 | 1135,66 | 1135,66 | 1135,66 |
| 8 | Объем потребления природного газа учреждений культуры | Обеспечение рационального использования энергоресурсов | Тыс.куб.м. | 372,351 | 372,351 | 372,351 | 372,351 | 372,351 | 372,351 | 372,351 | 372,351 | 372,351 |
| 9 | Количество светодиодных ламп (МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису имени А.С. Николаева») | 100% оснащение светодиодными лампами | шт. | 12 | 12 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество прожекторов светодиодных мощностью 200Вт. (МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису имени А.С. Николаева») | 100% оснащение прожекторами светодиодными | шт. | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество энергосберегающих светильников | 100% оснащение энергосберегающими светильниками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Количество приобретенных и установленных астрореле | Экономия электроэнергии, в результате рационального использования осветительных приборов | шт. | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Сорочинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество замененных старых окон на пластиковые в учреждениях органов местного самоуправления | Снижение потерь тепловых ресурсов в результате замены старых окон | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Количество светодиодных ламп в учреждениях органов местного самоуправления | 100% оснащение светодиодными лампами | шт. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Количество замененных осветительных приборов на энергосберегающие в учреждениях органов местного самоуправления | 100% оснащение энергосберегающими осветительными приборами | шт. | 0 | 80 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Объем потребления теплоэнергии в учреждениях органов местного самоуправления | Обеспечение рационального использования энергоресурсов | Гкал. | 1035,921 | 1035,921 | 1035,921 | 1035,921 | 1035,921 | 1035,921 | 1035,921 | 1035,921 | 1035,921 |
| 17 | Объем потребления электроэнергии в учреждениях органов местного самоуправления | Обеспечение рационального использования энергоресурсов | кВт.ч | 169111 | 169111 | 169111 | 169111 | 169111 | 169111 | 169111 | 169111 | 169111 |
| 18 | Объем потребления холодной воды в учреждениях органов местного самоуправления | Обеспечение рационального использования энергоресурсов | куб. м. | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 19 | Объем потребления природного газа в учреждениях органов местного самоуправления | Обеспечение рационального использования энергоресурсов | тыс. куб. м. | 131521 | 131521 | 131521 | 131521 | 131521 | 131521 | 131521 | 131521 | 131521 |
| Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля объема энергетических ресурсов потребляемых муниципальными учреждениями, расчеты которые осуществляются с использованием приборов учета энергоресурсов | 100% оснащение приборами учета | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Количество учреждений прошедших повторную поверку приборов учета и контроля энергоресурсов | Снижение затрат на использование энергоресурсов за счет исправности и точности приборов учета | шт. | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 22 | Количество обученных руководителей методам энергосбережения, технико–экономической оценки энергосберегающих мероприятий | Применение, в следствии обучения энергосберегающих технологий и внедрение мероприятий способствующих энергосбережению | чел. | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Объем потребления ЭЭ учреждениями образования | Обеспечение рационального использования энергоресурсов | млн. кВт.ч. | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 | 1,681 |
| 24 | Объем потребления ТЭ учреждениями образования | Обеспечение рационального использования энергоресурсов | тыс. Гкал | 9,649 | 9,649 | 9,649 | 9,649 | 9,649 | 9,649 | 9,649 | 9,649 | 9,649 |
| 25 | Объем потребления воды учреждениями образования | Обеспечение рационального использования энергоресурсов | тыс. куб. м. | 36,71 | 36,71 | 36,71 | 36,71 | 36,71 | 36,71 | 36,71 | 36,71 | 36,71 |
| 26 | Объем потребления природного газа учреждениями образования | Обеспечение рационального использования энергоресурсов | тыс. куб. м. | 1334,45 | 1334,45 | 1334,45 | 1334,45 | 1334,45 | 1334,45 | 1334,45 | 1334,45 | 1334,45 |
| 27 | Количество приобретенных и установленных манометров в целях коммерческого учета и контроля качества теплоснабжения | 100% оснащение приборами учета | шт. | 7 | 12 | 0 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 28 | Количество приобретенных и установленных энергосберегающих светильников | 100% оснащение энергосберегающими осветительными приборами | шт. | 3 | 13 | 0 | 50 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| 29 | Количество приборов (вычислителей) для корректного учета энергоресурсов | 100% оснащение приборами учета | шт. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Количество измерительных комплексов учета энергоресурсов взамен приборов, не отвечающих утвержденным техническим требованиям | 100% оснащение приборами учета | шт. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | Количество приобретенных и установленных узлов учета энергоресурсов в целях коммерческого учета и контроля | 100% оснащение приборами учета | шт. | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | Количество учреждений, которые провели режимно-наладочные работы на газоиспользующем оборудовании. | Поддержка комфортной температуры внутри зданий, независимо от резких погодных колебаний | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №4

к протоколу заседания управляющего

совета муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в

Сорочинском  муниципальном округе

Оренбургской области»

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной квалификации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ЦСР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области». | всего, в том числе: | X | X | 598,3 | 673,9 | 748,2 | 541,1 | 0 | 500,0 | 700,0 | 500,0 | 4261,5 |
|  |  | Администрация Сорочинского муниципального округа | 711 | Х | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 30,0 | 0 | 97,9 | 137,2 | 97,9 | 753,0 |
|  |  | Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | 771 | X | 338,0 | 364,9 | 435,7 | 428,6 | 0 | 250,8 | 351,1 | 250,8 | 2419,9 |
|  |  | Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | 714 | Х | 96,7 | 79,0 | 82,5 | 82,5 | 0 | 71,3 | 99,7 | 71,3 | 583,0 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа | 718 | Х | 33,6 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 80,0 | 112,0 | 80,0 | 505,6 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности» | всего, в том числе: | X | X | 0 | 0 | 80,5 | 80,5 | 0 | 54,6 | 76,5 | 54,6 | 346,7 |
|  |  | Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | 771 | Х | 0 | 0 | 77,0 | 77,0 | 0 | 54,6 | 76,5 | 54,6 | 339,7 |
|  |  |  | 771 | 3040170240 | 0 | 0 | 77,0 | 77,0 | 0 | 54,6 | 76,5 | 54,6 | 339,7 |
|  |  | Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | 714 | Х | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
|  |  |  | 714 | 3040170240 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2. 4 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление технических мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности» | всего, в том числе: | X | X | 598,3 | 673,9 | 667,7 | 460,6 | 0 | 445,4 | 623,5 | 445,4 | 3914,8 |
|  |  | Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | 771 | Х | 338,0 | 364,9 | 358,7 | 351,6 | 0 | 196,2 | 274,6 | 196,2 | 2080,2 |
|  |  |  | 771 | 3040270240 | 338,0 | 364,9 | 358,7 | 351,6 | 0 | 196,2 | 274,6 | 196,2 | 2080,2 |
|  |  | Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | 714 | Х | 96,7 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 0 | 71,3 | 99,7 | 71,3 | 576,0 |
|  |  |  | 714 | 3040270240 | 96,7 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 0 | 71,3 | 99,7 | 71,3 | 576,0 |
|  |  | Администрация Сорочинского муниципального округа | 711 | Х | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 30,0 | 0 | 97,9 | 137,2 | 97,9 | 753,0 |
|  |  |  | 711 | 3040270240 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 30,0 | 0 | 97,9 | 137,2 | 97,9 | 753,0 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа | 718 | Х | 33,6 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 80,0 | 112,0 | 80,0 | 505,6 |
|  |  |  | 718 | 3040270240 | 33,6 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 80,0 | 112,0 | 80,0 | 505,6 |

Приложение №5

к протоколу заседания управляющего

совета муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в

Сорочинском  муниципальном округе

Оренбургской области»

Информация о финансовом обеспечение муниципальной программы Сорочинского  муниципального округа Оренбургской области за счет средств местного бюджета, и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективностивСорочинском муниципальном округе Оренбургской области» | всего, в том числе: | 598,3 | 673,9 | 748,2 | 541,1 | 0 | 500,0 | 700,0 | 500,0 | 4261,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 598,3 | 673,9 | 748,2 | 541,1 | 0 | 500,0 | 700,0 | 500,0 | 4161,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 80,5 | 80,5 | 0 | 54,6 | 76,5 | 54,6 | 266,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 80,5 | 80,5 | 0 | 54,6 | 76,5 | 54,6 | 266,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление технических мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности» | всего, в том числе: | 598,3 | 673,9 | 667,7 | 460,6 | 0 | 445,4 | 623,5 | 445,4 | 3914,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 598,3 | 673,9 | 667,7 | 460,6 | 0 | 445,4 | 623,5 | 445,4 | 3914,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №6

к протоколу заседания управляющего

совета муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в

Сорочинском  муниципальном округе

Оренбургской области»

Информация об обеспечении реализации муниципальной программы за счет налоговых расходов

| № п/п | Статус | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Отраслевой (функциональный) орган администрации Сорочинского муниципального округа, ответственный за реализацию муниципальной политики по соответствующему направлению расходов | Наименование налогового расхода | Оценка расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективностивСорочинском муниципальном округе Оренбургской области» | Структурный элемент: «Обеспечение организационных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности» | всего, в том числе: | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | Администрация Сорочинского муниципального округа | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Муниципальная программа: «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» | Структурный элемент «Осуществление технических мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности» | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Администрация Сорочинского муниципального округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №7

к протоколу

заседания управляющего

совета муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в

Сорочинском  муниципальном

округе Оренбургской области»

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы Сорочинского  муниципального округа Оренбургской области и результатов структурных элементов

| № п/п | Наименование показателя (результата) | Уровень показателя/источник результата | Единица измерения показателя (результата) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии | ИМ | кВт/ч/м2 | А/В | А-объем потребленной электрической энергии В-общая площадь освещаемого помещения | 4 | -Администрация Сорочинского муниципального округа - Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа; - Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа; - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа. | Счет фактуры | до 20 января года следующего за отчетным |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии | ИМ | Гкал/м2 | А/В | А-Суммарное количество потребленной тепловой энергии В-общая отапливаемая площадь | 4 | - Администрация Сорочинского муниципального округа - Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа; - Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа; - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа. | Счет фактуры | до 20 января года следующего за отчетным |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений | ИМ | Гкал/м2 | А/В | А-объем потребленной холодной воды В-среднегодовая численность работников | 4 | -Администрация Сорочинского муниципального округа - Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа; - Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа; - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа. | Счет фактуры/штатное расписание/дети | до 20 января года следующего за отчетным |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение учреждений | ИМ | тыс.м3/м2 | А/В | А-объем потребленной горячей воды В-среднегодовая численность работников | 4 | -Администрация Сорочинского муниципального округа - Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа; - Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа; - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа. | Счет фактуры | до 20 января года следующего за отчетным |
| 5 | Удельный расход природного газа на снабжение учреждений | ИМ | м3/1 сотрудника | А/В | А-объем потребления природного газа В-общая площадь отапливаемого помещения | 4 | -Администрация Сорочинского муниципального округа - Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа; - Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа; - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа. | Счет фактуры | до 20 января года следующего за отчетным |
| 6 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений культуры по расчетным данным | ИМ | Гкал/м2 | А/В | А-Суммарное количество потребленной тепловой энергии В-общая отапливаемая площадь | 4 | - Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа; | Счет фактуры | до 20 января года следующего за отчетным |
| 7 | Количество энергосберегающих ламп в учреждениях культуры | ИМ | шт. | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | Счет фактуры/акт выполненных работ | до 20 января года следующего за отчетным |
| 8 | Количество приобретенных, установленных и опломбированных приборов учета энергоресурсов и воды в учреждениях культуры | ИМ | шт. | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | Счет фактуры | до 20 января года следующего за отчетным |
| 9 | Количество учреждений культуры прошедших поверку приборов учета и контроля энергоресурсов | ИМ | шт. | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | Заключение | до 20 января года следующего за отчетным |
| 10 | Объем потребления теплоэнергии учреждений культуры | ИМ | тыс.Гкал | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | -Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа; - Администрация Сорочинского муниципального округа; -Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | Счет фактуры | до 20 января года следующего за отчетным |
| 11 | Объем потребления электроэнергии учреждений культуры | ИМ | млн.кВт.ч. | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | -Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа; - Администрация Сорочинского муниципального округа; -Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | Счет фактуры | до 20 января года следующего за отчетным |
| 12 | Объем потребления воды учреждений культуры | ИМ | тыс.куб.м. | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | -Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа; - Администрация Сорочинского муниципального округа; -Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | Счет фактуры | до 20 января года следующего за отчетным |
| 13 | Объем потребления природного газа учреждений культуры | ИМ | тыс.куб.м. | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | -Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа; - Администрация Сорочинского муниципального округа; -Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | Счет фактуры | до 20 января года следующего за отчетным |
| 14 | Количество энергосберегающих светильников | ИМ | шт. | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа | Счет фактуры | до 20 января года следующего за отчетным |
| 15 | Количество приобретенных и установленных астрореле; | ИМ | шт. | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа | Акт выполненных работ | до 20 января года следующего за отчетным |
| 16 | Количество светодиодных ламп (МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису имени А.С. Николаева») | ИМ | шт. | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | Администрация Сорочинского муниципального округа | Счет фактуры | до 20 января года следующего за отчетным |
| 17 | Количество прожекторов светодиодных мощностью 200Вт. (МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису имени А.С. Николаева») | ИМ | шт. | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | Администрация Сорочинского муниципального округа | Счет фактуры | до 20 января года следующего за отчетным |
| 18 | Количество замененных старых окон на пластиковые в учреждениях органов местного самоуправления | ИМ | шт. | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | Администрация Сорочинского муниципального округа | Счет фактуры/акт выполненных работ | до 20 января года следующего за отчетным |
| 19 | Количество светодиодных ламп в учреждениях органов местного самоуправления | ИМ | шт. | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | Администрация Сорочинского муниципального округа | Счет фактуры/акт выполненных работ | до 20 января года следующего за отчетным |
| 20 | Количество замененных осветительных приборов на энергосберегающие в учреждениях органов местного самоуправления | ИМ | шт. | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | Администрация Сорочинского муниципального округа | Счет фактуры/акт выполненных работ | до 20 января года следующего за отчетным |
| 21 | Доля объема энергетических ресурсов потребляемых муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета энергоресурсов | ИМ | % | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | Акт выполненных работ | до 20 января года следующего за отчетным |
| 22 | Количество учреждений прошедших повторную поверку приборов учета и контроля энергоресурсов | ИМ | шт | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | Акт выполненных работ | до 20 января года следующего за отчетным |
| 23 | Количество обученных руководителей методам энергосбережения, технико–экономической оценки энергосберегающих мероприятий | ИМ | чел | Прохождение курсов (по профстандартам, обучение проводится с периодичностью в 3-5 лет). | - | 4 | -Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа - Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | Удостоверение (иной подтверждающий документ) | до 20 января года следующего за отчетным |
| 24 | Количество приобретенных и установленных манометров в целях коммерческого учета и контроля качества теплоснабжения | ИМ | шт | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | Акт выполненных работ | до 20 января года следующего за отчетным |
| 25 | Количество приобретенных и установленных энергосберегающих светильников | ИМ | шт | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | Акт выполненных работ | до 20 января года следующего за отчетным |
| 26 | Количество приборов (вычислителей) для корректного учета энергоресурсов | ИМ | шт | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | Акт выполненных работ | до 20 января года следующего за отчетным |
| 27 | Количество измерительных комплексов учета энергоресурсов взамен приборов, не отвечающих утвержденным техническим требованиям | ИМ | шт | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | Акт выполненных работ | до 20 января года следующего за отчетным |
| 28 | Количество приобретенных и установленных узлов учета энергоресурсов в целях коммерческого учета и контроля | ИМ | шт | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с данными бухгалтерского учета | - | 4 | Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | Акт выполненных работ | до 20 января года следующего за отчетным |
| 29 | Количество учреждений, которые провели режимно-наладочные работы на газоиспользующем оборудовании. | ИМ | шт | Поверка режимно-наладочных работ на газоиспользующим оборудовании делается 1 раз в 5 лет (всего 14 котельных). | - | 4 | Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа | Счет фактуры/Акт выполненных работ | до 20 января года следующего за отчетным |

Приложение №8

к протоколу

заседания управляющего

совета муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в

Сорочинском  муниципальном

округе Оренбургской области»

План реализации муниципальной программы на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, отраслевой (функциональный) орган администрации Сорочинского муниципального округа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности» |  | Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа, Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |
| 2. | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: «Создание условий для обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы, органов местного самоуправления и системах уличного освещения» |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Объем потребления ЭЭ учреждениями образования» |  | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении энергетических ресурсов» | 31.12.2025 | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.2 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Объем потребления ТЭ учреждениями образования» |  | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.2.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении энергетических ресурсов» | 31.12.2025 | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.3 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Объем потребления воды учреждениями образования» |  | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.3.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении энергетических ресурсов» | 31.12.2025 | Худяков С. Д.- заместитель начальника управления образования |
| 2.4 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Объем потребления природного газа учреждениями образования» |  | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.4.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении энергетических ресурсов» | 31.12.2025 | Худяков С. Д.- заместитель начальника управления образования |
| 2.5 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений образования» |  | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.5.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении энергетических ресурсов» | 31.12.2025 | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.6 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений образования» |  | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.6.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении энергетических ресурсов» | 31.12.2025 | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.7 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений образования» |  | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.7.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении энергетических ресурсов» | 31.12.2025 | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.8 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Удельный расход горячей воды на снабжение учреждений образования» |  | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.8.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении энергетических ресурсов» | 31.12.2025 | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.9 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Удельный расход природного газа на снабжение учреждений образования» |  | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.9.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении энергетических ресурсов» | 31.12.2025 | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.10 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Объем потребления теплоэнергии учреждений культуры» |  | Сушкова Ю.В.-директор МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» Мисбахова Л.Р.- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Джумма А.В.-директор МБУК «Краеведческий музей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Шагалина Н.А.-директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Зенин С.Н-директор МКУ «ЦХОУК Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |
| 2.10.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении энергетических ресурсов» | 31.12.2025 | Сушкова Ю.В.-директор МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» Мисбахова Л.Р.- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Джумма А.В.-директор МБУК «Краеведческий музей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Шагалина Н.А.-директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Зенин С.Н-директор МКУ «ЦХОУК Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |
| 2.11 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Объем потребления электроэнергии учреждений культуры» |  | Сушкова Ю.В.- директор МБУК «Библиотечная система»; Мисбахова Л. Р.- директор МБУК «Клубная система»; Попов Г. И.- директор МБУДО ДШИ «Лира»; Джумма А. В.- директор МБУК «Краеведческий музей»; Шагалина Н. А. - директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева»; Зенин С. Н. – директор МКУ «ЦХОУК» администрации муниципального округа |
| 2.11.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении энергетических ресурсов» | 31.12.2025 | Сушкова Ю.В.- директор МБУК «Библиотечная система»; Мисбахова Л. Р.- директор МБУК «Клубная система»; Попов Г. И.- директор МБУДО ДШИ «Лира»; Джумма А. В.- директор МБУК «Краеведческий музей»; Шагалина Н. А. - директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева»; Зенин С. Н. – директор МКУ «ЦХОУК» администрации муниципального округа |
| 2.12 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Объем потребления воды учреждений культуры» |  | Сушкова Ю.В-директор МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» Мисбахова Л.Р- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Алешина О.В -директор МБУДО ДШИ «Лира» имени Глеба Совы Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Джумма А.В-директор МБУК «Краеведческий музей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Шагалина Н.А -директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Зенин С.Н-директор МКУ «ЦХОУК Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |
| 2.12.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении энергетических ресурсов» | 31.12.2025 | Сушкова Ю.В-директор МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» Мисбахова Л.Р- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Алешина О.В -директор МБУДО ДШИ «Лира» имени Глеба Совы Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Джумма А.В-директор МБУК «Краеведческий музей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Шагалина Н.А -директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Зенин С.Н-директор МКУ «ЦХОУК Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |
| 2.13 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Объем потребления природного газа» |  | Сушкова Ю.В-директор МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» Мисбахова Л.Р- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Алешина О.В -директор МБУДО ДШИ «Лира» имени Глеба Совы Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Джумма А.В-директор МБУК «Краеведческий музей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Зенин С.Н-директор МКУ «ЦХОУК Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |
| 2.13.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении энергетических ресурсов» | 31.12.2025 | Сушкова Ю.В-директор МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» Мисбахова Л.Р- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Алешина О.В -директор МБУДО ДШИ «Лира» имени Глеба Совы Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Джумма А.В-директор МБУК «Краеведческий музей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Шагалина Н.А -директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Зенин С.Н-директор МКУ «ЦХОУК Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |
| 2.14 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Удельный расход электроэнергии на снабжение учреждений культуры» |  | Сушкова Ю.В-директор МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» Мисбахова Л.Р- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Алешина О.В -директор МБУДО ДШИ «Лира» имени Глеба Совы Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Джумма А.В-директор МБУК «Краеведческий музей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Шагалина Наталья Александровна -директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Зенин Сергей Николаевич-директор МКУ «ЦХОУК Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |
| 2.14.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении энергетических ресурсов» | 31.12.2025 | Сушкова Ю.В-директор МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» Мисбахова Л.Р- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Алешина О.В -директор МБУДО ДШИ «Лира» имени Глеба Совы Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Джумма А.В-директор МБУК «Краеведческий музей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Шагалина Наталья Александровна -директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Зенин Сергей Николаевич-директор МКУ «ЦХОУК Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |
| 2.15 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений культуры по приборам учета» |  | Мисбахова Л.Р- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Алешина О.В -директор МБУДО ДШИ «Лира» имени Глеба Совы Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Джумма А.В-директор МБУК «Краеведческий музей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Шагалина Н.А -директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Зенин С.Н-директор МКУ «ЦХОУК Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |
| 2.15.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении энергетических ресурсов» | 31.12.2025 | Мисбахова Л.Р- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Алешина О.В -директор МБУДО ДШИ «Лира» имени Глеба Совы Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Джумма А.В-директор МБУК «Краеведческий музей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Шагалина Н.А -директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Зенин С.Н-директор МКУ «ЦХОУК Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |
| 2.16 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений культуры по расчетным данным» |  | Сушкова Ю.В-директор МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |
| 2.16.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении энергетических ресурсов» | 31.12.2025 | Сушкова Ю.В-директор МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |
| 2.17 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Удельный расход природного газа на снабжение учреждений культуры». |  | Сушкова Ю.В-директор МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» Мисбахова Л.Р- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Алешина О.В -директор МБУДО ДШИ «Лира» имени Глеба Совы Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». |
| 2.17.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении энергетических ресурсов» | 31.12.2025 | Сушкова Ю.В-директор МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» Мисбахова Л.Р- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Алешина О.В -директор МБУДО ДШИ «Лира» имени Глеба Совы Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». |
| 2.18 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Удельный расход воды на снабжение учреждений культуры» |  | Сушкова Ю.В-директор МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» Мисбахова Л.Р- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Алешина О.В -директор МБУДО ДШИ «Лира» имени Глеба Совы Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Джумма А.В-директор МБУК «Краеведческий музей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Шагалина Н.А -директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Зенин С.Н-директор МКУ «ЦХОУК Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |
| 2.18.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении энергетических ресурсов» | 31.12.2025 | Сушкова Ю.В-директор МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» Мисбахова Л.Р- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Алешина О.В -директор МБУДО ДШИ «Лира» имени Глеба Совы Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Джумма А.В-директор МБУК «Краеведческий музей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Шагалина Н.А -директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Зенин С.Н-директор МКУ «ЦХОУК Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |
| 2.19 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество энергосберегающих ламп в учреждениях культуры» |  | Сушкова Ю.В-директор МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» Мисбахова Л.Р- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Алешина О.В -директор МБУДО ДШИ «Лира» имени Глеба Совы Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Джумма А.В-директор МБУК «Краеведческий музей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Шагалина Н.А -директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Зенин С.Н-директор МКУ «ЦХОУК Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»«ЦХОУК» администрации муниципального округа |
| 2.19.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Установка энергосберегающих ламп в учреждениях культуры» | 31.12.2025 | Сушкова Ю.В-директор МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» Мисбахова Л.Р- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Алешина О.В -директор МБУДО ДШИ «Лира» имени Глеба Совы Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Джумма А.В-директор МБУК «Краеведческий музей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Шагалина Н.А -директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Зенин С.Н-директор МКУ «ЦХОУК Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |
| 2.20 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество приобретенных, установленных и опломбированных приборов учета энергоресурсов и воды в учреждениях культуры» |  | Сушкова Ю.В-директор МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» Мисбахова Л.Р- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Алешина О.В -директор МБУДО ДШИ «Лира» имени Глеба Совы Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Джумма А.В-директор МБУК «Краеведческий музей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Зенин С.Н-директор МКУ «ЦХОУК Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |
| 2.20.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Установка приобретенных, установленных и опломбированных приборов учета энергоресурсов и воды в учреждениях культуры» | 31.12.2025 | Сушкова Ю.В-директор МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» Мисбахова Л.Р- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Алешина О.В -директор МБУДО ДШИ «Лира» имени Глеба Совы Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Джумма А.В-директор МБУК «Краеведческий музей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Зенин С.Н-директор МКУ «ЦХОУК Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |
| 2.21 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество учреждений культуры прошедших поверку приборов учета и контроля энергоресурсов» |  | Сушкова Ю.В-директор МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» Мисбахова Л.Р- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Алешина О.В -директор МБУДО ДШИ «Лира» имени Глеба Совы Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Джумма А.В-директор МБУК «Краеведческий музей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Шагалина Н.А -директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Зенин С.Н-директор МКУ «ЦХОУК Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |
| 2.21.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Проведение поверке приборов учета и контроля энергоресурсов» | 31.12.2025 | Сушкова Ю.В-директор МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» Мисбахова Л.Р- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Алешина О.В -директор МБУДО ДШИ «Лира» имени Глеба Совы Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Джумма А.В-директор МБУК «Краеведческий музей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Шагалина Н.А -директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Зенин С.Н-директор МКУ «ЦХОУК Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |
| 2.22 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество обученных руководителей методам энергосбережения, технико–экономической оценки энергосберегающих мероприятий» |  | Мисбахова Л.Р- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». |
| 2.22.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Обученных руководителей методам энергосбережения, технико–экономической оценки энергосберегающих мероприятий» | 31.12.2025 | Мисбахова Л.Р- директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». |
| 2.23 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество энергосберегающих светильников» |  | Павлов А.А. -управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа |
| 2.23.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Установка энергосберегающих светильников» | 31.12.2025 | Павлов А.А. -управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа |
| 2.24 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество приобретенных и установленных астрореле» |  | Павлов А.А. -управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа |
| 2.24.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Приобретение и установка астрореле» | 31.12.2025 | Павлов А.А. -управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа |
| 2.25 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Удельный расход электрической энергии в учреждениях органов местного самоуправления» |  | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.25.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении энергетических ресурсов» | 31.12.2025 | Лазарев А.В. – и.о.директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.26 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Удельный расход холодной воды в учреждениях органов местного самоуправления» |  | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.26.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации потребления воды в учреждениях органов местного самоуправления» | 31.12.2025 | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.27 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Удельный расход тепловой энергии в учреждениях органов местного самоуправления» |  | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.27.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации потребления тепловой энергии в учреждениях органов местного самоуправления» | 31.12.2025 | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.28 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Удельный расход природного газа в учреждениях органов местного самоуправления» |  | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.28.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации потребления природного газа в учреждениях органов местного самоуправления» | 31.12.2025 | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.29 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество светодиодных ламп (МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису имени А.С. Николаева» |  | Шагалина Н.А - директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». |
| 2.29.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Установка светодиодных ламп (МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису имени А.С. Николаева» | 31.12.2025 | Шагалина Н.А - директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». |
| 2.30 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество прожекторов светодиодных мощностью 200Вт. (МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису имени А.С. Николаева» |  | Шагалина Н.А - директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». |
| 2.30.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Количество прожекторов светодиодных мощностью 200Вт. (МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису имени А.С. Николаева» | 31.12.2025 | Шагалина Н.А - директор МБУ ДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». |
| 2.31 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество замененных старых окон на пластиковые в учреждениях органов местного самоуправления» |  | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.31.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Замена старых окон на пластиковые в учреждениях органов местного самоуправления» | 31.12.2025 | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.32 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество светодиодных ламп в учреждениях органов местного самоуправления» |  | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.32.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Замена светодиодных ламп в учреждениях органов местного самоуправления» | 31.12.2025 | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.33 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество замененных осветительных приборов на энергосберегающие в учреждениях органов местного самоуправления» |  | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.33.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Заменена осветительных приборов на энергосберегающие в учреждениях органов местного самоуправления» | 31.12.2025 | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.34 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Объем потребления теплоэнергии в учреждениях органов местного самоуправления» |  | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.34.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении теплоэнергии» | 31.12.2025 | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.35 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Объем потребления электроэнергии в учреждениях органов местного самоуправления» |  | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.35.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении электроэнергии» | 31.12.2025 | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.36 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Объем потребления холодной воды в учреждениях органов местного самоуправления» |  | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.36.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении холодной воды» | 31.12.2025 | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.37 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Объем потребления природного газа в учреждениях органов местного самоуправления» |  | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.37.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении природного газа» | 31.12.2025 | Лазарев А.В. – и.о. директора МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» администрации муниципального округа |
| 2.38 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Доля объема энергетических ресурсов потребляемых муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета энергоресурсов» |  | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.38.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Мониторинг информации о потреблении энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета энергоресурсов» | 31.12.2025 | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.39 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество учреждений прошедших повторную поверку приборов учета и контроля энергоресурсов» |  | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.39.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Проведение повторной поверке приборов учета и контроля энергоресурсов» | 31.12.2025 | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.40 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество обученных руководителей методам энергосбережения, технико–экономической оценки энергосберегающих мероприятий» |  | Худяков С. Д.- заместитель начальника управления образования |
| 2.40.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Обученных руководителей методам энергосбережения, технико–экономической оценки энергосберегающих мероприятий» | 31.12.2025 | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.41 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество приобретенных и установленных манометров в целях коммерческого учета и контроля качества теплоснабжения» |  | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.41.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Установка манометров в целях коммерческого учета и контроля качества теплоснабжения» | 31.12.2025 | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.42 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество приобретенных и установленных энергосберегающих светильников» |  | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.42.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Установка приобретенных энергосберегающих светильников» | 31.12.2025 | Худяков С. Д.- заместитель начальника управления образования |
| 2.43 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество приборов (вычислителей) для корректного учета энергоресурсов» |  | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.43.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Установка приборов (вычислителей) для корректного учета энергоресурсов» | 31.12.2025 | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.44 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество измерительных комплексов учета энергоресурсов взамен приборов, не отвечающих утвержденным техническим требованиям» |  | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.44.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Приобретение измерительных комплексов учета энергоресурсов взамен приборов, не отвечающих утвержденным техническим требованиям» | 31.12.2025 | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.45 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество приобретенных и установленных узлов учета энергоресурсов в целях коммерческого учета и контроля» |  | Худяков С. Д.- заместитель начальника управления образования |
| 2.45.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Установка узлов учета энергоресурсов в целях коммерческого учета и контроля» | 31.12.2025 | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.46 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество учреждений, которые провели режимно-наладочные работы на газоиспользующем оборудовании» |  | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |
| 2.46.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Проведение режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании». | 31.12.2025 | Худяков С. Д.- главный специалист управления образования |

Показатели уровня муниципальной программы, в том числе характеризующие вклад в достижение национальных целей, приоритетов социально-экономического развития Сорочинского  муниципального округа Оренбургской области.

Наименование отраслевого (функционального) органа администрацииСорочинского  муниципального округа, ответственного за достижение показателя.

Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

Указывается информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).

Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальнойпрограммы

Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента

Указываются наименования показателей уровня муниципальнойпрограммы, на достижение которых направлен структурный элемент

Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).

Указываются: Показателю присваивается один из следующих уровней (при наличии):

ГП РФ –государственная программа Российской Федерации (данный уровень присваивается, в случае если показатель указан в государственной программе Российской Федерации и не относится к проектной деятельности); ФП НП –федеральный проект, входящий в состав национального проекта (в рамках соглашений, заключенных в целях реализации региональных проектов); ФП – федеральный проект, не входящий в состав национального проекта. Для результата указывается один из следующих источников: ФС – федеральная субсидия; ПП – приоритетный проект; РП – региональный проект; ОС – областная субсидия; МП – муниципальный проект; ИМ – иное мероприятие.

Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

Указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие методы сбора информации (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.

Наименование отраслевого (функционального) органаадминистрацииСорочинского  муниципального округа, ответственного за сбор данных по показателю.

Указываются источники данных для расчета показателей муниципальной программы (НПА, информационная система, форма отчетности, статистическая форма, иные источники).

Указывается срок формирования фактических значений показателя за год.