## Результат
Приложение № 3
Информация
о достижении результатов региональных проектов, реализуемых в муниципальном образовании Оренбургской области,
по состоянию на 01.07. 2025 года
Наименование муниципального образования | Региональный проект |  | Результат
| код | наименование | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | причины недостижения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сорочинский муниципальный округ |  | "Все лучшее детям" | Ощеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | единица | 9 | 9 | -
|  | Модернизация коммунальной инфраструктуры (Оренбургская область) | Протяженность сетей теплоснабжения, водоснабжения,водоотведения, по которым завершены строительство, реконструкция(модернизация) и капитальный ремонт | километр | 7.909 | 0 | Результат будет достигнут до конца года
|  |  | Завершены строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональным комплексным планом, нарастающим итогом | единица | 1 | 0 | Результат будет достигнут до конца года
| 642 | Россия - страна возможностей | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для Молодых" | единица | 1 | 0 | Результат будет достигнут до конца года