Отчет о достижении показателей, установленных планом мероприятий («дорожной картой»)

по содействию развитию конкуренции в Сорочинском муниципальном округе  Оренбургской области на 2022– 2025 годы

по итогам 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия (в соответствии с утвержденной в муниципальном образовании «дорожной картой») | Наименование ключевого показателя (единица измерения) (в соответствии с утвержденной в муниципальном образовании «дорожной картой») | Числовое значение показателя |  |  | Источник данных для расчета, (с указанием ссылки на страницу в сети «Интернет», где представ- лена информация (при наличии) | Методика расчета показателя (указывается формула расчета с данными за отчетный период в соответствии с методикой расчета ключевых показателей ФАС России) | Информация о реализации мероприятия в отчетном периоде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 факт | 2025 план | 2025 Факт |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление объектов муниципальной собственности для использования операторами связи с целью размещения и строительства сетей и сооружений связи. |  | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети «Интернет» | 100 | 100 | 100 | http://sorochinsk56.ru/index.php?id=1726 | V ключ= 2/2*100=100% | Актуальная информация об объектах муниципальной собственности размещается на портале МО Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области, которая может быть использована операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи. На территории Сорочинского муниципального округа предоставляют услуги широкополосного интернета два провайдера ПАО «Ростелеком» и АО «Уфанет» |
| 2. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление мониторинга деятельности органов местного самоуправления по исполнению требований законодательства в части исполнения обязательств по выбору способа управления многоквартирным домом, где собственники помещений многоквартирного дома не определились с выбором способа управления. |  | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | 100 | 97,9 | 100 | https://my-gkh.ru/getorganization/ooo-uk-oniks-orenburgskaya https://my-gkh.ru/getorganization/ooo-uk-sorochinskaya-orenburgskaya | V ключ= 130168/130168*100%=99,4 | На территории муниципального округа две организации частной формы собственности ООО УК «Оникс», ООО «УК Сорочинская» являются управляющими компаниями МКД, выполняют работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений. Общедомовая площадь находящаяся в управлении Управляющих компаний составляет 130168 м2. |
| 2.2. | Размещение в открытом доступе информации о многоквартирных домах, находящихся на стадии завершения строительства, а также о сдаче указанных объектов с указанием срока ввода в эксплуатацию для обеспечения возможности участия в конкурсах по отбору управляющих организаций для управления такими домами большего количества управляющих организаций |  |  |  |  |  | Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области https://ogd.orb.ru/ |  | Введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома по адресу: - ул. Рябиновая д.6, дата ввода в эксплуатацию 22.10.2025 г. Проведен конкурс по выбору управляющей компании, заключен договор с Управляющей компанией «Оникс» по управлению МКД. - ул. 8 Марта д.28, дата ввода в эксплуатацию 07.11.2025 г. Проведен конкурс по выбору управляющей компании. Конкурс признан несостоявшимся, Собственниками принято решение о непосредственном способе управлении домом. |
| 3. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Сбор и передача информации для министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области по вопросам организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) ТКО, с целью актуализации территориальной схемы обращения с отходами Оренбургской области |  | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов | 100 | 99,5 | 100 | https://priroda56.ru/ | Vключ=23500/23500*100%=100 | Региональный оператор ООО «Природа» производил вывоз ТКО с территории Сорочинского муниципального округа с 01.01.2025г. по 31.11.2025 г. Региональный оператор ООО «ПромПереработка» осуществляет деятельность по сбору и транспортировке ТКО на территории муниципального округа с 01.12.2025 г. На постоянной основе сотрудниками администрации муниципального округа проводится сбор информации, которая ежеквартально предоставляется в министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области. Предоставляются сведения о количестве закупленных, полученных в дар, установленных баков ТКО, о требуемом количестве баков для ТКО. С территории Сорочинского муниципального округа за 2025 год вывезено 23500 тонн ТКО. |
| 3.2. | Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с отходами посредством реализации комплекса мер, направленных на обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами |  | увеличение объёма ТКО, транспортируемых организациями частной формы собственности (негосударственных и немуниципальных) и не аффилированными с региональным оператором по обращению с ТКО к 2025 году до 30 процентов | 0 | 30 | 0 |  |  | С территории Сорочинского муниципального округа, все образованные ТКО с 01.01.2025г. по 31.11.2025 г. транспортировались региональным оператором ООО «Природа». Образованные ТКО с 01.12.2025г. транспортируются региональным оператором ООО «ПромПереработка». Подведомственные или подрядные организации частной формы собственности (негосударственных и немуниципальных) не аффлированными с региональным оператором по обращению с ТКО на территории Сорочинского муниципального округа деятельность не осуществляют. Ведется работа с населением по экологическому воспитанию. |
| 4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация проведения аукционов (конкурсов) в электронной форме на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки |  | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | 100 | 86 | 100 | https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/321565800059140-fomenko-aleksej-ivanovich | Vключ=411994/411994*100%=100 | Проведены аукционы на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по пяти регулируемым маршрутам, заключены контракты с ИП Фоменко А.И.: -16.12.2025 года г. Сорочинск – с. Матвеевка; -26.12.2025 года г. Сорочинск – с. Романовка; -16.12.2025 года г. Сорочинск – с. Пронькино; -16.12.2025 года г. Сорочинск – с. Новобелогорка; -26.12.2025 года г. Сорочинск – с. Первокрасное). Количество перевезенных пассажиров за 2025 год составило 411994 человек. |
| 4.2. | Организация проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам |  |  |  |  |  |  |  | В 2023 году было проведено три открытых конкурса, по результатам которых ИП Фоменко получил право на осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым маршрутам: 1) г. Сорочинск – с. Николаевка. Выданы свидетельство и карта маршрута на осуществление перевозок по данному маршруту с 04.10.2023г. по 04.10.2028г. 2) г. Сорочинск – с. Рощино. Выданы свидетельство и карта маршрута на осуществление перевозок по данному маршруту с 04.10.2023г. по 04.10.2028г. 3) г. Сорочинск – с. Толкаевка. Выданы свидетельство и карта маршрута на осуществление перевозок по данному маршруту с 04.10.2023г. по 04.10.2028г. 4) г. Сорочинск – с. Первокрасное. Выданы свидетельство и карта маршрута на осуществление перевозок по данному маршруту с 16.11.2023г. по 16.11.2028г. |
| 4.3. | Взаимодействие с территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти с целью пресечения деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам без разрешительных документов |  |  |  |  |  |  |  | В 2025 году проведено 3 рейдовых мероприятия по выявлению нарушений по перевозке пассажиров легковыми такси без разрешительных документов, по результатам которых выявлено 1 нарушение – составлен 1 протокол. |
| 4.4. | Корректировка документа планирования регулярных перевозок с учетом полученной информации по результатам мониторинга пассажиропотока и потребностей городского округа |  |  |  |  |  |  |  | Приказом Управления жилищно – коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области № 1-пр от 03.02.2026 г. внесены изменения в приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа от 21.06.2022 г. № 89-пр «Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок на т территории Сорочинского городского округа Оренбургской области. Два маршрута Сорочинск-Романовка и Сорочиснк-Федоровка преобразованы в один Сорочинск-Романовка (с заездом в с.Федоровку). |
| 4.5. | Включение в муниципальные контракты на выполнение работ по перевозке пассажиров, связанные с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, возможности привлечения к исполнению контрактов соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  | В рамках муниципальных контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам не предусмотрено исполнение контрактов соисполнителями из числа субъектов малого предпринимательства. |
| 5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Взаимодействие с территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти с целью пресечения деятельности по перевозке пассажиров по межмуниципальным маршрутам без разрешительных документов |  | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | 100 | 99 | 100 | Статотчет 1 Автотранс | Vключ=Vn/Vo*100% V=29,6/29,6*100% | По межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом осуществляет один перевозчик. У муниципального образования отсутствуют полномочия по проверке межмуниципальных маршрутов. По межмуниципальным маршрутам за 2025 год перевезено 29,6 тыс. пассажиров. |
| 6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Взаимодействие с территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти с целью пресечения деятельности по перевозке пассажиров легковыми такси без разрешительных документов |  | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории муниципального округа | 100,0 | 100 | 100 | Единый реестр субъектов МСП https://www.nalog.gov.ru/rn77/ | Vключ=Vn/Vo*100% V=17/17*100%=100 | На территории муниципального округа зарегистрировано 17 индивидуальных предпринимателей по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. В 2025 году по итогам трех рейдовых мероприятий по выявлению нарушений по перевозке пассажиров легковыми такси без разрешительных документов выявлено 1 нарушение – составлен протокол. |
| 7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной поддержки негосударственным организациям и ИП, осуществляющим деятельность в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, по вопросам организации деятельности | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 100,0 | 100 | 100 | http://sorochinsk56.ru/index.php?id=1366 | Vключ=Vn/Vo*100% V=34/34*100%=100% | Субъектам МСП оказана консультационная поддержка. На постоянной основе проводится информирование жителей о новых возможностях программы «Социальный контракт». В 2025 год 16 самозанятых получили поддержку на открытие собственного бизнеса, в том числе 2 по ремонту автотранспортных средств. На территории Сорочинского муниципального округа зарегистрировано 34 индивидуальных предпринимателя основным видом деятельности которых является ремонт автотранспортных средств. |
| 8. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Ведение дислокации и актуализация сведений о негосударственных аптечных организациях и ИП, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами на территории Сорочинского муниципального округа |  | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 45,6 | 44,9 | 50,0 | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства | Vключ=Vn/Vo*100% V=27/54*100=50% | На территории муниципального округа 54 торговых объекта осуществляют розничную торговлю лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, из них 27 торговых объекта государственной формы собственности, и 27 объектов частной формы собственности. Количество хозяйствующих субъектов-14, из них 13 частной формы собственности. |
| 9. Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронения на них |  | доля сведений в реестре о существующих кладбищах и местах захоронений на них, размещенных на офциальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет», от общего количества существующих кладбищ в городском округе | 100 | 100 | 100 |  | Vключ=Vn/Vo*100% V=35/35*100% | Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года N 2424-р в городском округе проводится работа по актуализации реестра существующих кладбищ муниципального округа. Кладбищ и мест захоронений, находящихся на территории МО Сорочинский муниципальный округ- 3 в городе Сорочинск, 32 в населенных пунктах. |
| 9.2. | Ведение реестров кладбищ и мест захоронений по результатам инвентаризации, с размещением указанных реестров на официальном сайте администрации в сети «Интернет» |  |  |  |  |  | http://sorochinsk56.ru/index.php?id=2540 |  | Реестр кладбищ и мест захоронений на них ведется Управлением Жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа и размещён на сайте МО в сети «Интернет». |
| 9.3. | Создание и размещение информации об объектах, предоставляющих услуги по организации похорон и связанные с ними услуги на официальном сайте в сети «Интернет» |  | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | 100 | 95 | 100 | http://sorochinsk56.ru/index.php?id=2540 | Vключ=Vn/Vo*100% V=3/3*100 | На территории муниципального округа 3 индивидуальных предпринимателя, осуществляют деятельность на рынке ритуальных услуг. На сайте администрации муниципального округа размещен перечень индивидуальных предпринимателей оказывающих услуги в сфере ритуальных услуг. |
| 10. Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Оказание информационно-методической поддержки частным организациям и ИП, осуществляющим деятельность в сфере архитектурно-строительного проектирования |  | доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно строительного проектирования | 100 | 100 | 100 | Сайт Министерства строительства РФ: https://www.minstroyrf.ru/, Министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области: minstroyoren.orb.ru Официальный сайт : http://orenstat.old.gks.ru | Vключ=Vn/Vo*100% V=1/1*100=100% | На территории Сорочинского муниципального округа в 2025 году 1 организация осуществляет деятельность в области архитектуры-ООО «Проектстройсервис» |
| 11. Рынок жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Обеспечение опубликования предстоящих аукционов в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» на земельные участки, расположенные на территории городского округа, находящиеся в муниципальной собственности и земли, государственная собственность на которые не разграничена. |  | доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | 100 | 9 5 | 100 | http://sorochinsk56.ru/477 | Vключ=Vn/Vo*100 % V=20/20*100=100% | За 2025 год по результатам проведения торгов передано в пользование 11 земельных участка, общей площадью 1 га для жилищного строительства. Информационное сообщение о проведении торгов размещалось на сайте torgi.gov.ru, официальном портале МО. В 2025 году в сфере жилищного строительства на территории Сорочинского муниципального округа зарегистрировано 20 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере жилищного строительства. |
| 12. Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Обеспечение выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости |  | доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ | 100 | 80 | 100 |  | Vключ=Vn/Vo*100% V=5/5*100%=100 | По состоянию на 01.01.2026г. администрацией Сорочинского муниципального округа внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости по 9045 объектам (99,8% от общего количества объектов, указанных в плане). На территории Сорочинского муниципального округа, в сфере кадастровых и землеустроительных работ зарегистрированы 1 организация частной формы собственности и 4 индивидуальных предпринимателя. |
| 13. Рынок строительства объектов капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Внесение в ГИСОГД сведений о правилах землепользования и застройки муниципальных образований, документации по планировке территории |  | доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного строительства) | 100 | 100 | 100 | Портал муниципального образования Сорочинский муниципальный округ в сети «Интернет», http://sorochinsk56.ru/index.php?id=912 | Vключ=Vn/Vo*100% V=5/5*100%=100 | Внесены в ГИСОГД:- Генеральный план и Правила землепользования и застройки Сорочинского муниципального округа во 2 квартале 2025 г. Сведения о документации по планировке территории не вносились, в связи с отсутствием разработанных проектов планировок территории в 2025 году. На территории муниципального округа зарегистрировано 5 микропредприятий частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства (за исключением жилищного и дорожного строительства): - ООО «Виктория» - ООО «Еврострой» - ООО «Нефтестрой» - ООО «Стимул» - ООО «Быстрое строительство» |
| 13.2. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка исключительно в электронном виде |  |  |  |  |  | Портал муниципального образования Сорочинский муниципальный округ в сети «Интернет», http://sorochinsk56.ru/index.php?id=1693 |  | За 2025 год предоставлено 55 муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка в электронном виде через портал Госуслуг, что составляет 98,2% от общего количества предоставленных услуг. |
| 13.3. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также уведомлений о соответствии планируемого строительства, и уведомление о соответствии построенных объектов ИЖС или садовых домов, исключительно в электронном виде |  |  |  |  |  | Портал муниципального образования Сорочинский муниципальный округ в сети «Интернет», http://sorochinsk56.ru/index.php?id=1693 |  | За 2025 год предоставлено 6 муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, а также уведомлений о соответствии планируемого строительства, и уведомление о соответствии построенных объектов ИЖС или садовых домов в электронном виде через портал Госуслуг что составляет 83% от общего количества предоставленных услуг. |
| 13.4. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте администрации Сорочинского городского округа в сети «Интернет» административных регламентов предоставления муни ципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | Портал муниципального образования Сорочинский муниципальный округ в сети «Интернет», http://sorochinsk56.ru/index.php?id=1693 |  | На портале муниципального образования Сорочинский муниципальный округ в сети «Интернет» на постоянной основе обеспечивается опубликование и актуализация всех административных регламентов муниципальных услуг. |
| 14. Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций, развитие сегмента цифровых форматов, внедрение современных и инновационных рекламоносителей. |  | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | 100 | 100 | 100 | Портал муниципального образования Сорочинский муниципальный округ в сети «Интернет», http://sorochinsk56.ru/index.php?id=912 | Vключ=Vn/Vo*100% V=14/14*100%=100 | За 2025 год выдано 33 предписания о приведении в соответствие рекламных конструкций, приведено в соответствие 16 рекламных конструкции, выдано 5 согласований информационных вывесок на зданиях. На территории муниципального округа зарегистрированы 14 индивидуальных предпринимателя в сфере наружной рекламы. |
| 14.2. | Актуализация схем размещения рекламных конструкций |  |  |  |  |  | Портал муниципального образования Сорочинский муниципальный округ в сети «Интернет», http://sorochinsk56.ru/index.php?id=912 |  | Работа по актуализации схем размещения рекламных конструкций проводилась в 2021 - 2024 годах. В настоящее время требуется корректировка схемы в связи с вновь поданными заявлениями от граждан на включение дополнительных мест размещения рекламных конструкций. Планируемая дата направления актуализированной схемы на согласование 4 квартал 2026 года. После согласования, актуализированная схема рекламных конструкций будет направлена на утверждение в Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области. |
| 14.3. | Размещение на официальном сайте администрации перечня всех нормативных правовых актов и местных локальных актов, регулирующих сферу наружной рекламы |  |  |  |  |  | Портал муниципального образования Сорочинский муниципальный округ в сети «Интернет», http://sorochinsk56.ru/index.php?id=912 |  | Нормативно правовые акты администрации Сорочинского муниципального округа, регулирующие сферу наружной рекламы, размещены на Портале муниципального образования Сорочинский муниципальный округ в сети «Интернет». |
| 14.4. | Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде |  |  |  |  |  | Портал муниципального образования Сорочинский муниципальный округ в сети «Интернет», http://sorochinsk56.ru/index.php?id=912 |  | Информация о проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций публикуется в газете «Сорочинский вестник» и размещается на портале муниципального образования Сорочинский муниципальный округа сети «Интернет» |

Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды

| № п/п | Наименование мероприятия, направленного на содействие развитию конкуренции | Информация о реализации мероприятия, направленного на содействие развитию конкуренции | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет» информации о результатах реализации государственной политики по развитию конкуренции, в том числе положений Национального плана | На сайте администрации Сорочинского муниципального округа в сети «Интернет» создан раздел по внедрению стандарта развития конкуренции на территории муниципального округа, а так же размещены положения Национального плана. В разделе размещается информация об исполнении стандартов на территории муниципального округа. http://sorochinsk56.ru/index.php?id=1098 | Отдел по экономике администрации Сорочинского муниципального округа |
| 2. | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной поддержки заказчикам и участникам закупок, в том числе являющимся субъектами МСП | Контрактной службой администрации муниципального округа в 2025 году было проведено 3 семинара с субъектами малого и среднего предпринимательства, где были даны разъяснения, связанные с формированием заявок по закупкам и получением электронной подписи, формирования электронного документа о приемке и подписания электронного контракта, а также особенности подачи заявок и заключения контрактов в электронном магазине закупок товаров, работ и услуг. Потенциальные участники закупок и учреждения, которые являются подведомственными администрации, привлекались для участия в 6 вебинарах, проводимых электронными площадками, Федеральным казначейством, учебными центрами. 1.Все закупки проводятся среди субъектов малого и среднего предпринимательства. По закупкам, начальная (максимальная) цена контракта по которым составляет более 20 млн. рублей, в документации установлено требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций. Кроме того, закупки с единственным поставщиком (малого объема) осуществляются с использованием электронного магазина закупок малого объема согласно приказа № 191 от 30.12.2019 г. В 2025 году было заключено муниципальных контрактов на выполнение работ, товаров, услуг на сумму 107,2 млн. рублей | Контрактная служба администрации Сорочинского муниципального округа |
|  | Проведение образовательных мероприятий (семинаров, вебинаров, мастер- классов, образовательных программ) для участников закупок |  |  |
|  | # Внесение изменений в типовое положение о закупках отдельными видами юридических лиц с указанием конкретных случаев осуществления закупок у единственного поставщика | Типовое положение не разрабатывалось, в силу отсутствия требований Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе». | Контрактная служба администрации Сорочинского муниципального округа |
| 3. | Включение в порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Сорочинского муниципального округа и экспертизы нормативных правовых актов администрации Сорочинского муниципального округа, устанавливаемых в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции | Пунктом 3 постановления администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 30.03.2018 № 406-п «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Сорочинского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов Сорочинского городского округа» установлено, что оценка регулирующего воздействия проводится в целях выявления в проектах актов положений, которые способствуют ограничению конкуренции. Постановление Администрации Сорочинского городского округа от 23.11.2022 г. № 1657-п «О внесении изменений в постановления администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 30.03.2018 № 406-п «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Сорочинского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов Сорочинского городского округа» | Отдел по экономике администрации Сорочинского муниципального округа |
|  | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, снижения стоимости предоставления таких услуг, а также перевода их предоставления в электронную форму | В 2025 году подготовлен проект по внесению изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки, утверждение которого планируется в I квартале 2026 года, что позволяет обеспечить доступность граждан к документам территориального планирования и информированность граждан о возможностях получения муниципальных услуг в сфере градостроительства. | Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации Сорочинского муниципального округа |
| 4. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления: составление плана-графика полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями; проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; включение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, в прогнозный план (программу) по приватизации | Информация о муниципальном имуществе, закрепленном за учреждениями, по состоянию на 01.01.2026 предоставлена в адрес отдела по управлению муниципальном имуществом и земельным отношениям с последующим размещением необходимой информации на официальном портале муниципального образования. В прогнозный план приватизации муниципального имущества Сорочинского муниципального округа Оренбургской области за 2025 г. включено 10 объектов. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа. |
|  | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления: организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам МСП, перепрофилирование (изменение целевого назначения) муниципального имущества | Предоставление муниципального имущества осуществляется посредством проведения публичных торгов. За 2025 год путем проведения торгов в электронной форме продан 1 объект. В 2025 году предоставление во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов не осуществлялось. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа. |
|  | Опубликование на сайте администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области, информации о возможности предоставления земельных участков для целей жилищного и иного строительства в соответствии со статьями 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, в рамка полномочий на распоряжение земельными участками | Предоставление муниципального имущества осуществляется посредством проведения публичных торгов. За 2025 год по результатам проведения торгов передано в пользование 11 земельных участка, общей площадью 1 га для жилищного строительства. Информационное сообщение о проведении торгов размещалось на сайте torgi.gov.ru, официальном портале МО | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа. |
| 5. | Рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров, работ и услуг и общественных организаций, представляющих интересы потребителей, по вопросам содействия развитию конкуренции, относящимся к полномочиям органов местного самоуправления | Проводятся консультации субъектам МСП по вопросам содействия развитию конкуренции в рамках Российского законодательства и в пределах муниципальных полномочий. Оказана консультационная помощь 30 субъектам предпринимательства. Информационная поддержка субъектов предпринимательства осуществляется через СМИ: подготовлено 15 публикаций. | Отдел по экономике администрации Сорочинского муниципального округа |
|  | Проведение образовательных мероприятий (семинаров, вебинаров, мастер- классов, образовательных программ) с целью выявления административных барьеров и проблем, препятствующих развитию конкуренции | Администрация Сорочинского муниципального округа предпринимает определенные меры по развитию малого и среднего предпринимательства: проводятся семинары, информационные дни, бизнес - встречи. Для информирования предпринимателей Сорочинского муниципального округа в мессенджере «Telegram Web» создан чат «Бизнес сообщество», в котором размещается актуальная информация для субъектов МСП по имущественной поддержке, обучению, проведению семинаров, вебинаров, бизнес встреч и т.д. В рамках программы «Цифровизация бизнеса» центра «Мой бизнес» один индивидуальный предприниматель безвозмездно получил фискальный накопитель для маркировки товаров, и один индивидуальный предприниматель получил услугу «Популяризация бизнеса-наружная реклама». В информационно-консультационном мероприятии в рамках Дня открытых дверей Центра «Мой бизнес» приняли участие 30 ИП и самозанятых граждан муниципального округа. Всего поддержкой Центра «Мой бизнес» воспользовались 72 субъекта МСП и самозанятых граждан округа. В 2025 году проводилась информационная работа с субъектами малого и среднего предпринимательства по обязательной маркировке средствами идентификации товаров. За консультациями обратилось 15 ИП. Совместно с Роспотребнадзором проводился день открытых дверей по вопросам защиты прав предпринимателей муниципального округа. В рамках популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи во всех общеобразовательных школах муниципального округа проведены уроки предпринимательства среди учащихся 9-11 классов. На них были приглашены предприниматели и самозанятые: Мунасыпов Н.Н., Бакиров Р.Н., Новикова Н.А., Минко М. В., Емельянова Н.Ю., Дубовицкая О.А., Рылова А.Ю., Батталова А.И., Иванова И.В., Светлана Папукова, Ольга Калиниченко, Гузаль Ишкаева, Анастасия Шабанова. Администрацией муниципального округа проводилось информирование жителей о новых возможностях программы «Социальный контракт». В 2025 году получили поддержку на открытие личного подсобного хозяйства 9 самозанятых, на общую сумму 1.598,5 тыс. руб., 16 самозанятых и 3 индивидуальных предпринимателя получил поддержку на развитие бизнеса на общую сумму 5440,197 тыс. руб. По комплексу процессных мероприятий «Развитие торговли в Сорочинском муниципальном округе» муниципальной программы «Экономическое развитие Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» в 2025 году предоставлена субсидия на возмещение стоимости ГСМ на доставку автомобильным транспортом социально-значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Сорочинского муниципального округа в сумме 100,8 тыс. руб. | Отдел по экономике администрации Сорочинского муниципального округа |
| 6. | Применение механизмов ГЧП, МЧП, заключение концессионных соглашений, в том числе в социальной сфере | За 2025 год в администрации Сорочинского муниципального округа договора и соглашения с применением механизмов ГЧП и МЧП, а так же концессионные соглашения не заключались. | Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации Сорочинского муниципального округа |
| 7. | Размещение информации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» о приватизации государственного имущества Оренбургской области, имущества, находящегося в муниципальной собственности | Предоставление муниципального имущества осуществляется посредством проведения публичных торгов. Информационное сообщение о проведении торгов размещается на сайте torgi.gov.ru, официальном портале МО. В 2025 году путем проведения торгов в электронном виде продан 1 объект. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа. |
|  | Опубликование и актуализация сведений об объектах государственной собственности Оренбургской области и муниципальной собственности | Актуальная информация об объектах муниципальной собственности размещается на портале МО в сроки установленные законодательством | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа. |
|  | Расширение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | В перечень Муниципального имущества Сорочинского муниципального округа Оренбургской области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области от 08.10.2025 №1235-п включено 10 объектов. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского муниципального округа. |
| 8. | Размещение информации на официальных ресурсах в сети «Интернет» о новых технологических возможностях при использовании финансовых услуг (продуктов) | Отделом цифровых технологий администрации Сорочинского муниципального округа на постоянной основе на сайте администрации муниципального округа в сети «Интернет» и в чатах мессенджеров размещается информация о новых технологических возможностях при использовании финансовых продуктов. http://sorochinsk56.ru https://vk.com/sorochinsk56?w=wall-143789327_3732 | Отдел цифровых технологий администрации Сорочинского муниципального округа. |

Информация для расчета ключевых показателей на товарных рынках Оренбургской области

| Наименование рынка | Показатели: |  |
| --- | --- | --- |
| Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок за 2025 год | Объем реализованных на рынке товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов, чел. | Объем реализованных на рынке товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности |
| Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок за 2025 год | 411994 | 411994 |