## Показатель
Приложение № 2
Информация
о достижении показателей региональных проектов, реализуемых в муниципальном образовании Оренбургской области,
по состоянию на 01.07. 2026 года
Наименование муниципального образования | Региональный проект |  | Показатель
| код | наименование | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | причины недостижения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Ю4 | Все лучшее детям | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | процент | 80.06 | 80.06
| Ю9 | Профессионалитет | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации" | процент | 46 | 46
| Я5 | Семейные ценности и инфраструктура культуры | Уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества | процент | 53.3 | 53.3
|  |  | Число посещений организаций культуры | тысяч посещений | 525.03 | 282.927 | Показатель будет выполнен до конца года
| И2 | Жильё | Ввод жилья | кв.м. | 14000 | 3285 | Показатель будет выполнен до конца года
| И3 | Модернизация коммунальной инфраструктуры (Оренбургская область) | Численность населения Оренбургской области, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025г | млн.чел. | 0.001621 | 0.000544 | Срок завершения работ 29.11.2026
| И4 | Формирование комфортной городской среды (Оренбургская область) | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.) | единица | 12 | 6 | Показатель будет выполнен до конца года
| Ю1 | Россия - страна возможностей | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | процент | 42.32 | 21.15 | Показатель будет выполнен до конца года
|  |  | Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | единица | 31.4 | 15.6 | Показатель будет выполнен до конца года
| Ю2 | Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | процент | 75 | 38 | Показатель будет выполнен до конца года
|  |  | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | процент | 23.38 | 11.7 | Показатель будет выполнен до конца года
| Ц4 | Цифровое государственное управление (Оренбургская область) | Рейтинг руководителей цифровой трансформации городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Оренбургской области (Рейтинг МРЦТ) | процент | 75 | 87.38