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I. Статус реализации проекта

1. Общий статус реализации проекта

	
	Этапы,
	
	Показатели
	Бюджет
	Иные проблемы и

	контрольные точки
	
	
	
	
	
	
	риски

	
	
	
	
	
	

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	

	
	‒ отсутствие
	
	
	‒ наличие
	
	
	‒ наличие критических

	
	отклонений
	
	
	отклонений
	
	
	отклонений





2. Динамика достижения показателей

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

	№
	Статус
	Наименование
	
	Факт/прогноз по
	
	Плановое
	Комментарий
	

	п/
	
	показателя
	
	кварталам 2025г.
	
	значение
	
	

	п
	
	(единица
	I
	
	II
	III
	
	IV
	на 2025
	
	

	
	
	измерения)
	
	
	
	
	
	
	год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Наличие отремонтированного фойе и устройство наружной канализации СДК в с. Гамалеевка
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	




	Индикатор статуса:
	
	
	
	

	
	– отсутствие
	
	– наличие
	
	– наличие критических

	
	отклонений
	
	отклонений
	
	отклонений




4. Динамика достижения контрольных точек

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

5. Статус достижения контрольных точек по функциональным направлениям

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

6. Динамика исполнения бюджета проекта

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

7. Статус исполнения бюджета проекта



	
	
Год (поквартально)
	
Всего по проекту

	
	I
	II
	III
	IV
	Итого
	

	Бюджет проекта (план) (млн. рублей)
	
	
	
	
1,9252
	
1,9252
	
1,9252

	Бюджет проекта (факт), (млн. рублей)
	
	
	
	
1,9027
	
1,9027
	
1,9027

	Отклонение
	
	
	
	-0,0225
	-0,0225
	-0,0225

	Статус
	
	
	
	
	
	




	Индикатор статуса:
	
	
	
	

	
	- отсутствие
	
	- наличие
	
	- наличие критических

	
	отклонений
	
	отклонений
	
	отклонений




AI. Сведения о достижении контрольных точек проекта

	№
	Уровень
	Статус
	Наименование
	Ответственный
	
	Дата исполнения
	Комментарий

	п/п
	контроля
	
	контрольной точки
	исполнитель
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8

	
	
	
	Общие организационные мероприятия
	
	
	

	1.
	ПК
	
	Утвержден паспорт проекта
	Шимко О.Г.
	
	16.01.2025
	16.01.2025
	

	2.
	ПК
	
	Подготовлен и утвержден сводный план проекта
	Шимко О.Г.
	
	20.01.2025
	20.01.2025
	

	3.
	РП
	
	Подготовлена проектно – сметная документация (ПСД) по ремонту фойе и устройству наружной канализации Гамалеевского СДК
	Мисбахова Л.Р.
	
	16.12.2024
	16.12.2024
	

	4.
	РП
	
	Получено положительное заключение ПСД
	Мисбахова Л.Р.  
	
	16.01.2025
	16.01.2025
	

	Функциональное направление проекта

	5.
	РП
	
	Подготовлены документы для проведения торгов
	Мисбахова Л.Р.  
	
	23.01.2025
	23.01.2025
	

	6.
	РП
	
	Размещен электронный аукцион
	Мисбахова Л.Р.
	
	31.01.2025
	31.01.2025
	

	7.
	РП
	
	Заключен  муниципальный контракт
	Мисбахова Л.Р.
	
	25.02.2025
	25.02.2025
	

	[bookmark: _GoBack]8.
	РП
	
	Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по ремонту фойе и устройству наружной канализации Гамалеевского СДК
	Мисбахова Л.Р.
	
	10.07.2025
	10.07.2025
	

	9.
	
	
	Поступили средства, из местного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий и собственные доходы   учреждения    
	Мисбахова Л.Р.
	
	29.07.2025      
	29.07.2025
	

	10.
	РП
	
	Произведена оплата за выполненные работы
	Мисбахова Л.Р.
	
	30.07.2025
	30.07.2025
	

	11.
	РП
	
	Подготовка и сдача отчетности по итогам реализации проекта в 2025г. Проект завершен.
	Мисбахова Л.Р.
	
	07.08.2025
	07.08.2025
	



	Индикатор статуса:
	
	

	– отсутствие отклонений
	– наличие отклонений
	– наличие критических отклонений


[image: ][image: ][image: ]



BI. Сведения об исполнении бюджета проекта

	№
	Статус
	
	Наименование
	Ответственный
	Срок
	
	Бюджет проекта
	Комментарий

	п/п
	
	
	
	мероприятия1
	исполнитель2
	
	
	(млн. рублей)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	«Капитальный ремонт фойе и устройство наружной канализации Гамалеевского СДК»  – филиала МБУК «Клубная система
Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»
	Мисбахова Л.Р.  
	     2025
	             

1,9252
	
	1,9027
	-0,0225

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	– отсутствие отклонений
	
	– наличие отклонений
	
	– наличие критических отклонений






1Для отчета о ходе реализации программы используется графа «Наименование мероприятия, проекта»
2Для отчета о ходе реализации программы также указываются руководители проектов, входящих в программу


IV. Наличие иных проблем и рисков
	№
	Статус
	
	Функциональное направление
	Проблема/риск
	
	Предлагаемые решения

	п/п
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	
	3
	
	
	4
	
	
	5

	1.
	
	Бюджетные риски
	Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы  в средствах    массовой информации в целях стимулирования активности граждан, 
организаций и бизнеса в софинансировании проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

	2.
	
	Управленческие (внутренние) риски
	Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта.
	Тщательный контроль за формированием команды проекта,  мотивация участников проекта.

	3.
	
	Управленческие (внутренние) риски
	Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг.
	Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы,  проведение экспертизы выполненных работ 

	4.
	
	Социальные риски
	Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни.

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– отсутствие отклонений
	
	
	– наличие отклонений
	
	– наличие критических отклонений






Шифр проекта 006 от «16»  января 2025 г.
(дата запуска проекта)

«Капитальный ремонт фойе и устройство наружной канализации Гамалеевского СДК»  – филиала МБУК «Клубная система
Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» 
(наименование проекта)
Лист согласования (визирования)
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Руководитель муниципального проектного офиса, заместитель главы администрации муниципального округа по экономике и управлению имуществом
	
	
	
	Павлова Е. А.
	

	Начальник отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Салдина Т.Н.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Шимко О.Г.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Дерябина Н.А.
	








Шифр проекта 006 от «16»  января 2025 г.
 (дата запуска проекта)
«Капитальный ремонт фойе и устройство наружной канализации Гамалеевского СДК»  – филиала МБУК «Клубная система
Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» 
(наименование проекта)
Лист ознакомления 
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Куратор проекта  
	И.о. начальника Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Урюпина Г.В.
	

	Заказчик проекта 
	И.о. начальника Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Урюпина Г.В.
	

	Руководитель проекта 
	Директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»  
	
	
	
	Мисбахова Л.Р.  
	

	Администратор проекта 
	Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»
	
	
	
	Зенин С.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Заведующая Гамалеевским СДК
	
	
	
	Галочкина Н.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Черных И.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник контрактной службы
	
	
	
	Стрепкова О.В.
	

	Исполнитель проекта
	Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Такмакова Т.П.
	

	Исполнитель проекта
	Специалист МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»
	
	
	
	Ушкова М.Е.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник правового отдела  
	
	
	
	Лукина Ю.Л.
	

	Эксперт проекта
	Заместитель главы муниципального округа - начальник Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации муниципального округа – главный архитектор
	
	
	
	Крестьянов А.Ф.
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