Отчет о ходе реализации проекта

«Капитальный ремонт фойе и устройство наружной канализации Гамалеевского СДК»  – филиала МБУК «Клубная система

Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»

07.08.2025

I. Статус реализации проекта

- Общий статус реализации проекта

|  | Этапы, |  | Показатели |  | Бюджет |  |  | Иные проблемы и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| контрольные точки |  |  |  |  |  |  |  | риски |
| Индикатор статуса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ‒ отсутствие |  |  | ‒ наличие |  |  | ‒ наличие критических |  |
|  | отклонений |  |  | отклонений |  |  | отклонений |  |

- Динамика достижения показателей

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

- Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

| № | Статус | Наименование |  | Факт/прогноз по |  |  |  |  | Плановое | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/ |  | показателя |  | кварталам 2025г. |  |  |  |  | значение |  |  |
| п |  | (единица | I |  | II | III |  | IV | на 2025 |  |  |  |
|  |  | измерения) |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |
| 1. |  | Наличие отремонтированного фойе и устройство наружной канализации СДК в с. Гамалеевка |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |

| Индикатор статуса: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | – отсутствие |  | – наличие |  | – наличие критических |
|  | отклонений |  | отклонений |  | отклонений |

- Динамика достижения контрольных точек

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

- Статус достижения контрольных точек по функциональным направлениям

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

- Динамика исполнения бюджета проекта

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

7. Статус исполнения бюджета проекта

|  | Год (поквартально) |  |  |  |  | Всего по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | Итого |  |
| Бюджет проекта (план) (млн. рублей) |  |  |  | 1,9252 | 1,9252 | 1,9252 |
| Бюджет проекта (факт), (млн. рублей) |  |  |  | 1,9027 | 1,9027 | 1,9027 |
| Отклонение |  |  |  | -0,0225 | -0,0225 | -0,0225 |
| Статус |  |  |  |  |  |  |

| Индикатор статуса: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - отсутствие |  | - наличие |  | - наличие критических |
|  | отклонений |  | отклонений |  | отклонений |

- Сведения о достижении контрольных точек проекта

| № | Уровень | Статус | Наименование | Ответственный |  | Дата исполнения |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | контроля |  | контрольной точки | исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт/прогноз |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Общие организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | ПК |  | Утвержден паспорт проекта | Шимко О.Г. |  | 16.01.2025 | 16.01.2025 |  |
| 2. | ПК |  | Подготовлен и утвержден сводный план проекта | Шимко О.Г. |  | 20.01.2025 | 20.01.2025 |  |
| 3. | РП |  | Подготовлена проектно – сметная документация (ПСД) по ремонту фойе и устройству наружной канализации Гамалеевского СДК | Мисбахова Л.Р. |  | 16.12.2024 | 16.12.2024 |  |
| 4. | РП |  | Получено положительное заключение ПСД | Мисбахова Л.Р. |  | 16.01.2025 | 16.01.2025 |  |
| Функциональное направление проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РП |  | Подготовлены документы для проведения торгов | Мисбахова Л.Р. |  | 23.01.2025 | 23.01.2025 |  |
| 6. | РП |  | Размещен электронный аукцион | Мисбахова Л.Р. |  | 31.01.2025 | 31.01.2025 |  |
| 7. | РП |  | Заключен муниципальный контракт | Мисбахова Л.Р. |  | 25.02.2025 | 25.02.2025 |  |
| 8. | РП |  | Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по ремонту фойе и устройству наружной канализации Гамалеевского СДК | Мисбахова Л.Р. |  | 10.07.2025 | 10.07.2025 |  |
| 9. |  |  | Поступили средства, из местного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий и собственные доходы учреждения | Мисбахова Л.Р. |  | 29.07.2025 | 29.07.2025 |  |
| 10. | РП |  | Произведена оплата за выполненные работы | Мисбахова Л.Р. |  | 30.07.2025 | 30.07.2025 |  |
| 11. | РП |  | Подготовка и сдача отчетности по итогам реализации проекта в 2025г. Проект завершен. | Мисбахова Л.Р. |  | 07.08.2025 | 07.08.2025 |  |

| Индикатор статуса: |  |  |
| --- | --- | --- |
| – отсутствие отклонений | – наличие отклонений | – наличие критических отклонений |

- Сведения об исполнении бюджета проекта

| № | Статус |  |  | Наименование |  |  | Ответственный | Срок |  |  | Бюджет проекта |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | мероприятия1 |  |  | исполнитель2 |  |  |  | (млн. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт/прогноз |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 |
| 1. |  |  | «Капитальный ремонт фойе и устройство наружной канализации Гамалеевского СДК» – филиала МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |  |  | Мисбахова Л.Р. |  | 2025 | 1,9252 |  |  |  |  | 1,9027 | -0,0225 |
| Индикатор статуса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – отсутствие отклонений |  |  |  |  | – наличие отклонений |  |  |  |  | – наличие критических отклонений |  |  |  |  |

1Для отчета о ходе реализации программы используется графа «Наименование мероприятия, проекта»

2Для отчета о ходе реализации программы также указываются руководители проектов, входящих в программу

IV. Наличие иных проблем и рисков

| № | Статус |  | Функциональное направление |  |  |  | Проблема/риск |  |  | Предлагаемые решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
| 1. |  | Бюджетные риски |  |  |  |  | Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта. |  |  | Проведение информационно - разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан, организаций и бизнеса в софинансировании проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |
| 2. |  | Управленческие (внутренние) риски |  |  |  |  | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта. |  |  | Тщательный контроль за формированием команды проекта, мотивация участников проекта. |
| 3. |  | Управленческие (внутренние) риски |  |  |  |  | Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг. |  |  | Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы, проведение экспертизы выполненных работ |
| 4. |  | Социальные риски |  |  |  |  | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта. |  |  | Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни. |
| Индикатор статуса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – отсутствие отклонений |  |  |  |  | – наличие отклонений |  |  | – наличие критических отклонений |  |

Шифр проекта 006 от «16»  января 2025 г.

(дата запуска проекта)

«Капитальный ремонт фойе и устройство наружной канализации Гамалеевского СДК»  – филиала МБУК «Клубная система

Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»

(наименование проекта)

## Лист согласования (визирования)

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проектного офиса, заместитель главы администрации муниципального округа по экономике и управлению имуществом |  |  |  | Павлова Е. А. |  |
| Начальник отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Салдина Т.Н. |  |
| Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Шимко О.Г. |  |
| Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Дерябина Н.А. |  |

Шифр проекта 006 от «16»  января 2025 г.

(дата запуска проекта)

«Капитальный ремонт фойе и устройство наружной канализации Гамалеевского СДК»  – филиала МБУК «Клубная система

Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»

(наименование проекта)

Лист ознакомления

| Наименование должности |  | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | И.о. начальника Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Урюпина Г.В. |  |
| Заказчик проекта | И.о. начальника Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Урюпина Г.В. |  |
| Руководитель проекта | Директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |  |  |  | Мисбахова Л.Р. |  |
| Администратор проекта | Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |  |  |  | Зенин С.Н. |  |
| Исполнитель проекта | Заведующая Гамалеевским СДК |  |  |  | Галочкина Н.Н. |  |
| Исполнитель проекта | Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Черных И.Н. |  |
| Исполнитель проекта | Начальник контрактной службы |  |  |  | Стрепкова О.В. |  |
| Исполнитель проекта | Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Такмакова Т.П. |  |
| Исполнитель проекта | Специалист МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» |  |  |  | Ушкова М.Е. |  |
| Исполнитель проекта | Начальник правового отдела |  |  |  | Лукина Ю.Л. |  |
| Эксперт проекта | Заместитель главы муниципального округа - начальник Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации муниципального округа – главный архитектор |  |  |  | Крестьянов А.Ф. |  |