Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сорочинского муниципального округа Оренбургской области за 2025 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сорочинского муниципального округа за 2025 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сорочинского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Сорочинского городского округа от 20 августа 2021 года № 1257-п, на основании сведений, представленных в отдел по экономике ответственными исполнителями муниципальных программ.

На территории Сорочинского муниципального округа в 2025 году осуществлялась реализация 16 муниципальных программ. В отчетном периоде на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования направлено 1682443,6 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 118727,9 тыс. рублей (7 % от общего объема), областного бюджета – 571789,7 тыс. рублей (34 % от общего объема), местного бюджета – 991926,0 тыс. рублей (59 % от общего объема).

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Сорочинского муниципального округа за 2025 год

1.Муниципальная программа «Развитие системы образования в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» утверждена постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 31.12.2019 № 2245-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» (с учетом изменений и дополнений). Муниципальная программа включает 10 структурных элементов: - комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей»; - комплекс процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования детей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»; - комплекс процессных мероприятий – «Молодежная политика Сорочинского муниципального округа»; - комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение деятельности системы образования Сорочинского муниципального округа»; - комплекс процессных мероприятий – «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья»; - региональный проект «Педагоги и наставники»; - региональный проект «Россия страна возможностей»; - региональный проект «Все лучшее детям»; - региональный проект «Профессионалитет»; - региональный проект «Мы вместе (Воспитание гармонично-развитой личности)». На выполнение мероприятий муниципальной программы 2025 года запланировано 974 834,4 тыс. руб., фактически исполнено – 971 886,8 тыс. руб., что составляет 99,7%. По комплексу процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей Сорочинского муниципального округа» в 2025 году было запланировано 193 665,6 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 193 439,7 тыс. руб. или 99,9%. Денежные средства направлены на следующие мероприятия: - Предоставление дошкольного образования детей. Мероприятие направлено на обеспечение мер по формированию и финансированию муниципальных заданий на реализацию программ дошкольного образования, осуществляемых с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг в части финансового обеспечения расходов (оплата труда и начисления, расходы на обеспечение услуг связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества). На реализацию мероприятия в 2025 году было выделено 85 684,1тыс. руб. Фактическое исполнение за 2025 год составило 85 587,4 тыс. руб., или 99,88%. - Организация питания в детских дошкольных образовательных учреждениях. На реализацию мероприятия в 2025 году было выделено 5 000,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 5 000,0 тыс. руб., или 100%. - Осуществление переданных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. На реализацию мероприятия в 2025 году было выделено 5 643,5 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 5 514,3 тыс. руб., или 97,7%. - Организация и проведение мероприятий в области дошкольного, общего и дополнительного образования детей. На реализацию мероприятия в 2025 году было выделено 80,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 80,0 тыс. руб., или 100%. - Обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому. На реализацию мероприятия в 2025 году было выделено 1 048,5 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 1 048,5 тыс. руб., или 100%. - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях. На реализацию мероприятия в 2025 году было выделено 78 368,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 78 368,0 тыс. руб., или 100%. - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. На реализацию мероприятия в 2025 году было выделено 17 841,5 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 17 841,5 тыс. руб., или 100%. Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей Сорочинского муниципального округа»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0. - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,999. - степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей Сорочинского муниципального округа» за 2025 год равна 0,995 и признается высокой. По комплексу процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования детей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» в 2025 году было запланировано 640 811,7 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 639 761,9 тыс. руб. или 99,8%. В том числе, по мероприятиям: - Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования детей. Данное мероприятие направлено на обеспечение мер по формированию и финансированию муниципальных заданий на реализацию программ общего, основного общего, среднего общего образования детей, осуществляемых с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг в части финансового обеспечения расходов (оплата труда и начисления, расходы на обеспечение услуг связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества). На реализацию основного мероприятия в 2025 году было выделено 206 251,2 тыс. руб. Фактическое исполнение составило– 206 251,2 тыс. руб., или 100%. - Поддержка школьных инициатив. На реализацию мероприятия в 2025 году было выделено 599,7 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 599,7 тыс. руб., или 100%. - Организация и проведение мероприятий в области дошкольного, общего и дополнительного образования детей. На реализацию мероприятия в 2025 году было выделено 1120,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 1119,6 тыс. руб., или 99,9%. - Предоставление дополнительного образования детям. На реализацию мероприятия в 2025 году было выделено 51 617,1 тыс. руб. Фактическое исполнение – 51 019,0 тыс. руб., или 98,84%. - Обеспечение функционирования модели персонифицированного дополнительного образования детей. На реализацию мероприятия в 2025 году было выделено 3 900,1 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 3 756,5 тыс. руб., или 96,3%. - Осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. На реализацию мероприятия в 2025 году было выделено 4 162,5 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 4 162,5 тыс. руб., или 100%. - Осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в каникулярное время. На реализацию мероприятия в 2025 году было выделено 2 368,4 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 2 368,0 тыс. руб., или 100%. - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях. На реализацию мероприятия в 2025 году было выделено 346 273,4 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 346 273,4 тыс. руб., или 100%. - Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях. На реализацию мероприятия в 2025 году было выделено 4 401,4 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 4 108,3 тыс. руб., или 93,3%. - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. На реализацию мероприятия в 2025 году было выделено 20 118,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 20 103,8 тыс. руб., или 100%. Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования детей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0. - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,998. - степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования детей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» за 2025 год равна 1,0 и признается высокой. По комплексу процессных мероприятий «Молодежная политика Сорочинского муниципального округа» из средств местного бюджета в 2025 году было запланировано 172,0 тыс. руб. В результате реализации программных мероприятий за 2025 год было освоено 130,9 тыс. руб. или 76,1%. Денежные средства направлены на проведение конкурсов, экологических акций, спортивных мероприятий, поддержка волонтерства, развитие и поддержка творческих инициатив молодежи. Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Молодежная политика Сорочинского муниципального округа»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0. - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,761. - степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования детей Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» за 2025 год равна 1,0 и признается высокой. По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы образования Сорочинского муниципального округа» из средств местного бюджета в 2025 году было запланировано 68 550,2 тыс. руб. В результате реализации программных мероприятий в 2025 году было освоено 68 417,6 тыс. руб. или 99,8%. Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы образования Сорочинского муниципального округа»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0. - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,998. - степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы образования Сорочинского муниципального округа» за 2025 год равна 1,0 и признается высокой. По комплексу процессных мероприятий «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Сорочинского муниципального округа» в 2025 году было запланировано 16 870,5 тыс. руб. В результате реализации программных мероприятий в 2025 году освоено 15 372,4 тыс. руб., или 91,1%, в том числе: - Осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними. На реализацию мероприятия в 2025 году было выделено 2 062,0 тыс. руб. Фактическое исполнение за 2025г–2 062,0 тыс. руб., или 100%. - Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна. На реализацию мероприятия в 2025 году было выделено 8 357,0 тыс. руб. Фактическое исполнение– 7 532,2 тыс. руб., или 90,1%. - Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в приемной семье, а также выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю. На реализацию мероприятия в 2025 году было выделено 4 045,3 тыс. руб. Фактическое исполнение– 3 722,8 тыс. руб., или 92,0%. Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Сорочинского муниципального округа»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0. - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,911. - степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Сорочинского муниципального округа» за 2025 год равна 1,0 и признается высокой. По региональному проекту «Педагоги и наставники» в 2025 году было запланировано 54 659,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило –54 659,0 тыс. руб., или 100%. Денежные средства направлены на: - Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Выделено 1 140 тыс. руб., исполнено – 1 140 тыс. руб., или 100%; - Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях. Выделено 3 569,1 тыс. руб., исполнено – 3 569,1 тыс. руб., или 100%; - Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования. Выделено 49 950 тыс. руб., исполнено – 49 950 тыс. руб., или 100%. Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента регионального проекта «Педагоги и наставники»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0. - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 1,0. - степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации структурного элемента регионального проекта «Педагоги и наставники» за 2025 год равна 1,0 и признается высокой. По региональному проекту «Россия страна возможностей» в 2025 году было запланировано 105,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило –105,3,0 тыс. руб., или 100%. Денежные средства направлены на организацию и проведение мероприятия «День молодежи» и мероприятий, направленных на профессиональное развитие. Критерии оценки эффективности реализации регионального проекта «Россия страна возможностей»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0. - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 1,0. - степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации структурного элемента регионального проекта «Россия страна возможностей» за 2025 год равна 1,0 и признается высокой. По региональному проекту «Все лучшее детям» финансирование отсутствует. Показатели выполнены: - Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов (план - 9 ед., факт - 9 ед.). - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования (план - 79,76%, факт - 79,76%). Критерии оценки эффективности реализации регионального проекта «Все лучшее детям»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации регионального проекта «Все лучшее детям» за 2025 год равна 1,0 и признается высокой. По региональному проекту «Профессионалитет» финансирование отсутствует. Показатели выполнены: - Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации (план 43%, факт 43%). Критерии оценки эффективности реализации регионального проекта «Профессионалитет»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации регионального проекта «Профессионалитет» за 2025 год равна 1,0 и признается высокой. По региональному проекту «Мы вместе (Воспитание гармонично-развитой личности)» финансирование отсутствует. Показатели выполнены: - Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание (план - 75%, факт - 75%). - Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовнонравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность (план - 23,38%, факт - 23,38%). Критерии оценки эффективности реализации регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично-развитой личности)»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично-развитой личности)» за 2025 год равна 1,0 и признается высокой. Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» составляет 0,999 и признается высокой. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы составляет 0,950. Комплексная оценка муниципальной программы составляет 0,974 и признается высокой. 2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском муниципальном округе» утверждена постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 31.12.2019 № 2246-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» (с учетом изменений и дополнений). Муниципальная программа включает 12 структурных элементов: - комплекс процессных мероприятий «Благоустройство Сорочинского муниципального округа»; - комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сорочинского муниципального округа»; - комплекс процессных мероприятий «Вода питьевая для Сорочинского муниципального округа»; - комплекс процессных мероприятий «Тарифное регулирование»; - комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»; - комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»; - комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»; - комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по защите населения от болезней, общих для человека и животных»; - комплекс процессных мероприятий «Обследование жилых домов (помещений), пострадавших от чрезвычайных ситуаций»; - комплекс процессных мероприятий «Приобретения жилья в муниципальную собственность за счет средств местного бюджета»; - региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»; - приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов». Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство Сорочинского муниципального округа» На 2025 год по комплексу процессных мероприятий запланировано финансирование мероприятий в сумме 76 072,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 73 123,9 тыс. руб. или 96,1%. На выполнение мероприятия «Улично-дорожное освещение» на территории Сорочинского муниципального округа запланирована сумма 26 796,4 тыс. руб., фактическое исполнение составило 25 039,5 тыс. руб. – 93,44 %. Произведено финансирование за выполненные работы по муниципальным контрактам и договорам с: - ОАО «ЭнергосбыТ-Плюс» на поставку электроэнергии; - ООО «Электросеть» на содержание и ремонт сетей уличного освещения в г. Сорочинске; - ПАО «МРСК Волги» на содержание и ремонт сетей уличного освещения в сельских населённых пунктах Сорочинского муниципального округа; - Филиал ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» - Сорочинские КЭС на замену приборов учета, а также на замену счетчиков; - ИП Лысенков О.В. на поставку счетчиков, ламп; - ООО «ЕЭС-ГАРАНТ» - оплата по энергосервисному контракту. Территорию Сорочинского муниципального округа освещают 4540 светильников, из которых 3058 шт. установлены на территории города Сорочинска. С целью экономии электроэнергии и более качественного освещения территории Сорочинского муниципального округа в 2022 году были проведены мероприятия по замене старых светильников на более качественные и менее энергозатратные. Это позволяет экономить электроэнергию, отпускаемую на нужды округа, экономия составляет более 69% по сравнению с базисным 2021 годом. На выполнение мероприятия «Содержание дорог общего пользования населенных пунктов» запланирована сумма 22 850,3 тыс. руб., расходы составили 22 732,6 тыс. руб. Исполнение составляет 99,48%. Денежные средства были направлены МБУ «Муниципальное хозяйство Сорочинского муниципального округа» на выполнение муниципального задания. На проведение мероприятий по содержанию и уходу за территориями кладбищ выделено 580,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 545,0 тыс. руб. или 93,97%. На освещение дворовых территорий многоквартирных домов, общественных пространств и территорий выделено 1 627,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило 1 627,2 тыс. руб. или 100 %. На проведение прочих мероприятий по благоустройству и озеленению запланировано 21 382,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 21 367,5 тыс. руб. или 99,93 %. Проведена оплата за выполненные работы по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» на проведение профилактической дезинсекции и барьерной дератизации, МБУ «Муниципальное хозяйство» на выполнение муниципального задания по озеленению территории муниципального округа, на оплату газа для мемориала «Вечный огонь», на ремонт мемориала. На разработку сметной документации и проверку достоверности определения сметной стоимости Отделом по работе с сельскими территориями запланирована сумма 353,5 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 351,9 тыс. руб. или 99,55%. Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Благоустройство Сорочинского муниципального округа»: - степень реализации задачи структурного элемента - 1,0. - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,961. - степень использования средств бюджета муниципального округа – 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Благоустройство Сорочинского муниципального округа» за 2025 год равна 1,0 и признается высокой. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сорочинского муниципального округа» В 2025 году на финансирование по данному комплексу процессных мероприятий запланировано бюджетных ассигнований в сумме 15 486,4 тыс. руб., фактическое исполнение составило 15 310,8 тыс. руб. или 98,87 %. Осуществлены капитальные вложения в объекты муниципальной собственности: приобретены котельные. Запланировано на эти цели 3 956,2 тыс. руб., израсходовано – 3 956,5 тыс. руб. Исполнение составило 100%. С Министерством строительства Оренбургской области заключено Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования, в рамках которого выполнены мероприятия по капитальному ремонту водопроводной сети: Капремонт водопроводной сети в с. Янтарное. Средства субсидии составили 7 222,8 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета - 379,9 тыс. руб. Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сорочинского муниципального округа»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0. - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,989. - степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сорочинского муниципального округа» составляет 1,0 и признается высокой. Комплекс процессных мероприятий «Вода питьевая для Сорочинского муниципального округа» На 2025 год по данному комплексу запланировано бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий в сумме 30,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 30,0 тыс. руб. или 100%. Выполнены работы по замене ржавых водопроводных труб на пластиковые для подключения абонентов центральной части города. Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий «Вода питьевая для Сорочинского муниципального округа»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0. - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 1,0. - степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Вода питьевая для Сорочинского муниципального округа» составляет 1,0 и признается высокой. Комплекс процессных мероприятий «Тарифное регулирование» На 2025 год по комплексу процессных мероприятий запланировано финансирование в сумме 37,9 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 37,9 тыс. руб. или 100%. Денежные средства направлены на приобретение канцтоваров, комплектующих и расходных материалов для оргтехники. Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий «Тарифное регулирование»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0. - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 1,0. - степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Тарифное регулирование» составляет 1,0 и признается высокой. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» На 2025 год по комплексу процессных мероприятий запланировано бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий в сумме 5 984,2 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 5 855,0 тыс. руб. или 97,84%. Расходы направлены на содержание УЖКХ (5 721,0 тыс. руб. выплата заработной платы персоналу УЖКХ, 163,1 тыс. руб. закупка товаров для обеспечения нужд УЖКХ, 100 тыс. руб. оплата налогов). Экономия денежных средств сложилась за счет наличия вакантных должностей. Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0. - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,978. - степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» составляет 1,0 и признается высокой. Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» На выполнение комплекса процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» запланировано 2 931,0 тыс. руб., расходы по состоянию на 01.01.2026 г. составили 1967,4 тыс. руб. Исполнение составило 67,12%. В рамках договоров с ИП Бодрова Екатерина Николаевна выполнены работы по мероприятиям ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в прежнюю среду обитания). В 2025 году на территории муниципального округа было отловлено 290 единиц животных без владельцев. Сумма экономии сложилась за счет того, что на территории Сорочинского муниципального округа с 27 января 2025 года введен режим экстраординарной ситуации. Фактическая стоимость работы с одной собакой составила около 7 тыс. руб., расчет субвенции производился из стоимости 10 300 руб. По количеству отловленных животных исполнение составляет 100%. Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0. - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,671. - степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» составляет 1,0 и признается высокой. Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» На реализацию мероприятий приоритетного проекта Оренбургской области «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов», запланировано 3 458,4 тыс. руб. тыс. руб. Расходы за 2025 год составили 3 412,8 тыс. руб. Исполнение составляет 98,68 %. Мероприятия выполнены в полном объеме: - ремонт водозаборной скважины в п. Родинский; - ограждение территории кладбища п. Новопокровка. Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0. - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,987. - степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» составляет 1,0 и признается высокой. Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по защите населения от болезней, общих для человека и животных» На выполнение комплекса процессных мероприятий выделено 750,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 94,5 руб. или 12,6%. Крематор получен, денежные средства направлены на обеспечение функционирования крематора. Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по защите населения от болезней, общих для человека и животных»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0. - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,126. - степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по защите населения от болезней, общих для человека и животных» составляет 1,0 и признается высокой. Комплекс процессных мероприятий «Приобретение жилья в муниципальную собственность за счет средств местного бюджета» На выполнение комплекса процессных мероприятий выделено 1 200,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 1 200,0. руб. или 100%. Приобретена квартира в муниципальную собственность по решению суда для инвалида-колясочника, проживающего в п. Войковский. Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий «Приобретение жилья в муниципальную собственность за счет средств местного бюджета»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0. - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 1,0. - степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Приобретение жилья в муниципальную собственность за счет средств местного бюджета» составляет 1,0 и признается высокой. Комплекс процессных мероприятий «Обследование жилых домов (помещений), пострадавших от чрезвычайных ситуаций» На выполнение комплекса процессных мероприятий выделено 258,2 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 258,2 тыс. руб. или 100,0%. Были оплачены услуги по обследованию жилых домов, пострадавших от подтопления. Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий «Обследование жилых домов (помещений), пострадавших от чрезвычайных ситуаций»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0. - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 1,0. - степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Обследование жилых домов (помещений), пострадавших от чрезвычайных ситуаций» составляет 1,0 и признается высокой. Комплекс процессных мероприятий «Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» По комплексу запланировано финансирование мероприятий в сумме 39 818,5 тыс. руб., фактически израсходовано 39 817,5 тыс. руб. Исполнение составило 100 %. Реализованы проекты: - Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Днепровской дивизии, ул. Мира, ул. Победы, ул. Горького, ул. Есенина, ул. Герцена, ул. Тургенева, пер. Восточному, ул. Рокоссовского от ул. Тургенева до ул. Днепровской дивизии, ул. Молодежной от пр. Паркового до ул. 8 Марта, по пр. Парковому от д.23 до ул. Молодежной и от котельной №1(2 микрорайон д.5а) до ул.Молодежной,ул.8 Марта от ул. Молодежной до ул. Днепровской дивизии в г. Сорочинске Оренбургской области первый и второй этапы. Из 13,102км. в 2025году отремонтировали 6,7 км. Завершающий третий этап планируется провести в 2026 году. - Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Московской от скважины №7 до ул. 60 лет ДОСААФ, ул. Куйбышева от ул. Бугурусланская до ул. 60лет ДОСААФ, ул. Заводская от ул. Бурурусланская до ул.60 лет ДОСААФ, ул. Фадеева от ул. Бугурусланская до д.74, ул. Красногвардейская от ул. Бугурусланская до д.76, ул. Гречушкина от ул. Гагарина до ул. 60 лет ДОСААФ, ул. Шолохова от ул. Чехова до д.20, ул. Гоголя от ул. Шолохова до д.8, ул. Чехова от ул. Шолохова до д.2, ул. 60 лет ДОСААФ от ул. Куйбышева до ул. Гречушкина, ул. Гагарина от ул. Московская до д.60, ул. Лошкова от ул. Московская до д.29, ул. Акимова от ул. Московская до ул. Лошкова, ул. Шаталова от ул. Московская до ул. Заводская, ул. Орская от ул. Карла Маркса до д.61 на ул. Гая в г. Сорочинске Оренбургской области. Протяженность отремонтированного водопровода - 7,909 км. Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 0,8. - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 1,0. - степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 0,8. - степень решения задачи структурного элемента составляет 0,8. Общая оценка эффективности реализации «Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» составляет 0,64 и признается низкой. Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,983 и признается высокой. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы составила 0,930. Оценка эффективности реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых проектным способом 1,00. Комплексная оценка муниципальной программы составляет 0,971 и признается высокой. 3. Муниципальная программа «Улучшение условий охраны труда в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» утверждена постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 25.12.2019 № 2189-п «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий охраны труда в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» (с учетом изменений и дополнений). Муниципальная программа включает структурный элемент: - комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мер по улучшению условий охраны труда». На выполнение мероприятий муниципальной программы на 2025 год в бюджете Сорочинского муниципального округа запланировано 5 456,3 тыс. руб., фактическое выполнение составило 5 126,9 тыс. руб. или 93,96%. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мер по улучшению условий охраны труда» На 2025 год по комплексу процессных мероприятий запланировано 5 456,3 тыс. руб., фактическое выполнение составило 5 126,9 тыс. руб. или 93,96%. В рамках комплекса процессных мероприятий проведены мероприятия: - медицинский осмотр сотрудников администрации, управления образования, управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства, отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям, управления финансов, управления ЖКХ, отдела по культуре и искусству; - обучение по охране труда сотрудников администрации, управления образования, отдела по культуре и искусству. Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мер по улучшению условий охраны труда»: - степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0. - степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,939. - степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0. - степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0. Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мер по улучшению условий охраны труда» составляет 1,0 и признается высокой. Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,0 и признаётся высокой. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы составляет 0,95. Комплексная оценка муниципальной программы составляет 0,980 и признаётся высокой.

4. Муниципальная программа «Безопасность в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» утверждена постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 30.12.2019 № 2238-п «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа включает 6 структурных элементов:

- комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в Сорочинском муниципальном округе»;

- комплекс процессных мероприятий «Укрепление пожарной безопасности на территории Сорочинского муниципального округа»;

- комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений, преступлений и противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Сорочинском муниципальном округе»;

- комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сорочинского муниципального округа»;

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах и во время паводка на территории Сорочинского муниципального округа»;

- комплекс процессных мероприятий «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Сорочинском муниципальном округе».

На выполнение мероприятий муниципальной программы на 2025 год в бюджете Сорочинского муниципального округа запланировано 25 810,8 тыс. руб. За 2025 год фактически израсходовано 24 328,5 тыс. руб., что составляет 94,26 %.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в Сорочинском муниципальном округе»

На 2025 год на исполнение комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в Сорочинском муниципальном округе» муниципальной программы «Безопасность в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 546,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2026 г. расходы по данному комплексу процессных мероприятий составили 3 675,2 тыс. руб. Исполнение – 80,85 %.

Управлением образования администрации муниципального округа на комплекс процессных мероприятий запланировано 30,0 тыс. руб. (приобретение велосипеда для участия в городском слете ЮИД в МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова. Исполнение – 100 %.

В рамках исполнения данного комплекса процессных мероприятий Управлением ЖКХ администрации Сорочинского муниципального округа запланировано 4 516,0 тыс. руб., фактически израсходовано – 3 645,2 тыс. руб. Исполнение составило – 80,72 %:

- поставка светофорного комплекса - 324,0 тыс. руб.;

- поставка дорожных знаков - 20,7 тыс. руб.;

- поставка дорожных знаков - 23,6 тыс. руб.;

- поставка искусственной дорожной неровности-122,2 тыс. руб.;

- поставка дорожных знаков - 76,9 тыс. руб.;

- нанесение горизонтальной разметки - 1976,4 тыс. руб.;

- разработка ПОДД - 235,2 тыс. руб.;

- разработка технических паспортов на мостовые сооружения - 344,4 тыс. руб.;

- проведение экспертизы - 22,9 тыс. руб.;

- замена аккумуляторов в светофорных комплексах - 47,2 тыс. руб.;

- техническое обслуживание светофорных объектов - 451,7 тыс. руб.

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в Сорочинском муниципальном округе» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 0,5.

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам составляет 0,808.

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет  1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в Сорочинском муниципальном округе» за 2025 год составляет 0,820 и признается средней.

Комплекс процессных мероприятий «Укрепление пожарной безопасности на территории Сорочинского муниципального округа»

На 2025 год на исполнение комплекса процессных мероприятий  «Укрепление пожарной безопасности на территории Сорочинского муниципального округа» муниципальной программы «Безопасность в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7731,6 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2026 г. расходы по комплексу процессных мероприятий составили 7552,6 тыс. руб. Исполнение – 97,68 %.

Управлением образования администрации муниципального округа на 2025год запланировано 3 498,2 тыс. руб., исполнено 3 498,2 тыс. руб.

Были проведены следующие мероприятия:

1. Техническое обслуживание АПС, техническое обслуживание ПАК «Стрелец – мониторинг» на сумму – 2823,0 тыс. руб.;

2. Приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствие с требованиями пожарной безопасности – 393,8 тыс. руб.;

3. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений  – 152,5 тыс. руб.

4. Оборудование дверей устройством для самозакрывания:

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5» г. Сорочинска - 18,9 тыс. руб.

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8» г. Сорочинска - 10,0 тыс. руб.

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11» г. Сорочинска - 2,5 тыс. руб.

5. Приобретение огнетушителей:

МАДОУ «Детский сад №1» – 4,9 тыс. руб.;

МБОУ «2-Михайловская средняя общеобразовательная школа имени Николая Синева» Сорочинского муниципального округа– 8,5 тыс. руб.;

МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского муниципального округа – 8 тыс. руб.;

МБОУ «Троицкая основная общеобразовательная школа» – 12,4 тыс. руб.;

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 С.П. Ионова» – 27,6 тыс. руб.

6. Проведение эксплуатационных испытаний ограждений на кровле зданий, пожарных лестниц:

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5» – 36,1 тыс. руб.

Управлением ЖКХ администрации Сорочинского муниципального округа на исполнение комплекса процессных мероприятий «Укрепление пожарной безопасности на территории Сорочинского муниципального округа» доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 1537,9 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2026 г. расходы по комплексу процессных мероприятий составили 1537,9 тыс. руб. Исполнение – 100  %.

Заключены договора:

- ООО «Спецэнергострой» на «Приобретение, установку и ремонт пожарных гидрантов на территории Сорочинского муниципального округа» на сумму 1 522,2 тыс. руб. (пожарные гидранты 1 222,2 тыс. руб. и работы по монтажу напорных водопроводов – 300,0 тыс. руб.);

- ООО «Центр Экспертиз» за негосударственную экспертизу сметной документации «Приобретение, установку и ремонт пожарных гидрантов на территории Сорочинского муниципального округа» - 15,7 тыс. руб.

Отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа на исполнение комплекса процессных мероприятий «Укрепление пожарной безопасности на территории Сорочинского муниципального округа» доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 2235,9 тыс. руб. За 2025 год по комплексу процессных мероприятий освоено 2202,4 тыс. руб. по мероприятию «Обеспечение функционирования систем оповещения, систем автоматической пожарной сигнализации и противопожарного водоснабжения». Исполнение составило 98,5 %.

В МБУК «Краеведческий музей» Сорочинского муниципального округа на тех. обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации израсходовано 23,7 тыс. руб.

В МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа» на покупку огнетушителей израсходовано 1888,7 тыс. руб., в том числе на устранение нарушения по пожарной безопасности 1751,9 тыс. руб., на ТО системы пожарной сигнализации 73,2 тыс. руб., на приобретение огнетушителей 33,6 тыс. руб., на обучение по курсу «Пожарной безопасности» 30,0 тыс. руб.

В МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа» израсходовано 164,0 тыс. руб., в том числе 150,0 тыс. руб. на ТО системы пожарной сигнализации, 14.0 тыс. руб. на приобретение и перезарядку огнетушителей.

В МКУ «ЦХОУК Сорочинского муниципального округа» израсходовано 35,1 тыс. руб. за техобслуживание комплекса «Стрелец-мониторинг», за техобслуживание административного здания.

В МБУДО «ДШИ Лира Сорочинского муниципального округа» израсходовано 90,9 тыс. руб. за тех. обслуживание систем обеспечения пожарной сигнализации, услуги тех. охраны.

Администрации Сорочинского муниципального округа на исполнение мероприятий комплекса процессных мероприятий «Укрепление пожарной безопасности на территории Сорочинского муниципального округа» доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 459,6 тыс. руб. За 2025 год освоено 314,2 тыс. руб.:

ООО «Максим» (МКУ «МФЦ» Сорочинского муниципального округа) - ТО пожарного оборудования – 21,0 тыс. руб.;

ООО «Максим» (МБУДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева» Сорочинского муниципального округа) - ТО пожарного оборудования – 27,6 тыс. руб.;

ООО «Современная противопожарная защита» (МБУДО «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева» - ТО «Стрелец-мониторинг») - 18,0 тыс. руб.;

ООО «Руссервис» - приобретение печатной продукции по пожарной безопасности – 10,3 тыс. руб.;

МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»:

- Огнезащитная обработка – 48,8 тыс. руб.;

- Техническое обслуживание систем пожарной безопасности – 178,0 тыс. руб.;

- Приобретение металлической двери – 10,5 тыс. руб.

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Укрепление пожарной безопасности на территории Сорочинского муниципального округа» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1.

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам составляет 0,977.

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Укрепление пожарной безопасности на территории Сорочинского муниципального округа» за 2025 год составляет 1,000 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений, преступлений и противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Сорочинском муниципальном округе»

На 2025 год на исполнение комплекса процессных мероприятий  «Профилактика правонарушений, преступлений и противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Сорочинском муниципальном округе» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2214,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2026 г. расходы по комплексу процессных мероприятий составили 1931,9 тыс. руб. Исполнение – 87,26 %.

Управлением образования администрации муниципального округа на 2025 год запланировано 20 тыс. руб., израсходовано 20 тыс. руб. на приобретение баннеров (2 шт.) с люверсами «Мы выбираем спорт!». Исполнение – 100%.

Отделом по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа на исполнение комплекса процессных мероприятий на 2025 год на мероприятие «Проведение мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального округа» запланировано 10,0 тыс. руб. Фактически израсходовано 10,0 тыс. руб. на подарочные издания о здоровом образе жизни в    МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа». Исполнение – 100%.

Администрации Сорочинского муниципального округа на исполнение мероприятий комплекса процессных мероприятий запланированы денежные средства в сумме 2 184,1 тыс. руб. Фактически израсходовано 1 901,9 тыс. руб., исполнение составило 87,4 %.

Исполнение подпрограммных мероприятий администрацией составило:

- выплачена заработная плата по переданным полномочиям в сумме 1 787,1 тыс. руб.;

- приобретены баннеры антинаркотической направленности в сумме – 28,3 тыс. руб.;

- приобретена печатная продукция антинаркотической направленности  на сумму 20,6 тыс. руб.;

- подписка журнала «Инспектор ПДН» на 2 полугодие 2025 г.  4,1 тыс. руб.;

- подписка на журнал по профилактике правонарушений 2,6 тыс. руб.;

- изготовлены листовки правоохранительной направленности  в сумме 3,0 тыс. руб.);

- приобретен баннер профилактической направленности – 16,2 тыс. руб.;

- страхование дружинников – 40,0 тыс. руб.

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Профилактика правонарушений, преступлений и противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Сорочинском муниципальном округе» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000.

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам  составляет 0,873.

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет  1,000.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 0,928.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Профилактика правонарушений, преступлений и противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Сорочинском муниципальном округе» за 2025 год составляет 0,928 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сорочинского муниципального округа»

На 2025 год на исполнение комплекса процессных мероприятий  «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сорочинского муниципального округа» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 016,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2026 г. расходы по комплексу процессных мероприятий составили 4 981,6 тыс. руб. Исполнение – 99,31 %.

Администрацией Сорочинского муниципального округа на исполнение мероприятий комплекса процессных мероприятий запланированы денежные средства в сумме 639,4 тыс. руб. Фактически израсходовано 605,0 тыс. руб.

Были проведены мероприятия:

- Экспертиза сметы на «Монтаж автономной системы оповещения и управления эвакуацией» – 10,0 тыс. руб.

- Монтаж автономной системы оповещения и управления эвакуацией, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами, для оперативного информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта в здании МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления», расположенного: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Советская, д. 1 – 575,2 тыс. руб.

- Приобретена печатная продукция антитеррористической направленности – 19,8 тыс. руб.

Управлением образования администрации муниципального округа на 2025 год запланировано 2 560,1 тыс. руб., исполнено 2 560,1 тыс. руб. Исполнение 100%.

Были проведены мероприятия:

1. Установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения:

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени С. П. Ионова» - 30,6 тыс. руб.;

МБУДО «Центр детского творчества» - 60,8 тыс. руб.;

МБОУ «Гамалеевская-1 СОШ» - 6,5 тыс. руб.

2. Ремонт и установка ограждений территорий:

МБОУ «Бурдыгинская СОШ» – 700 тыс. руб.

МБОУ «Баклановская СОШ» – 725,8 тыс. руб.

3. Услуги охраны – 674,3 тыс. руб.

4. Оплата за техническое обслуживание – 174,7 тыс. руб.

5. Приобретение и оборудование освещения по периметру зданий школы и сада:

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» – 187,4 тыс. руб.

Отделу по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа запланировано 1816,42 тыс. руб., израсходовано 1816,42 тыс. руб., в том числе:

- 1765,0 тыс. руб. на услуги по вневедомственной охране;

- 51,4 тыс. руб. на приобретение видеокамеры и источника без перебойного питания в МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа».

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сорочинского муниципального округа» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам  составляет 0,993.

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет  1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сорочинского муниципального округа» за 2025 год составляет 1,0 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах и во время паводка на территории Сорочинского муниципального округа»

На исполнение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах и во время паводка на территории Сорочинского муниципального округа» муниципальной программы на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 175,5 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2026 г. израсходовано 75,4 тыс. руб. Исполнение составило 42,94 %.

Администрацией Сорочинского муниципального округа на исполнение мероприятий комплекса процессных мероприятий запланированы денежные средства в сумме 75,5 тыс. руб. Фактически израсходовано 75,4 тыс. руб. Исполнение – 100 %.

Были приобретены:

- Фонари (налобные и ручные) – 13,0 тыс. руб.;

- Спасательные жилеты – 10 шт.- 20,0 тыс. руб.;

- Спасательный линь (конец Александрова) – 2 шт. – 2,0 тыс. руб.;3

- Сапоги болотные 3 шт.- 8,5 тыс. руб.;

- Сапоги полукомбинезон 10 шт. – 25,0 тыс. руб.;

- Приобретена печатная продукция (памятки), соответствующей направленности на сумму – 6,9 тыс. руб.

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах и во время паводка на территории Сорочинского муниципального округа» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам  составляет 0,429

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах и во время паводка на территории Сорочинского муниципального округа» за 2025 год составляет 1,0 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Сорочинском муниципальном округе»

На исполнение комплекса процессных мероприятий  «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Сорочинском муниципальном округе» на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6127,6 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2026 г. фактически израсходовано 6111,9 тыс. руб. Исполнение составляет 99,74 %.

Были проведены мероприятия:

- На техническое обслуживание и ремонт объектов видеонаблюдения всего 215,9 тыс. руб.:

1. Замена и настройка камеры в Парке имени «70 лет Великой Победы» - 9,5 тыс. руб.;

2. Замена и настройка видеонаблюдения на пешеходном переходе около СОШ № 7 – 18,2 тыс. руб.;

3. ТО системы видеонаблюдения –154,5  тыс. руб.;

4. Ремонт системы видеонаблюдения – 3,9 тыс. руб.;

5. Ремонт системы видео наблюдения здания администрации Сорочинского МО – 19,8 тыс. руб.;

6. Приобретение и настройка видеокамеры – 10,0 тыс. руб.

- Выплата заработной платы с отчислениями сотрудникам ЕДДС – 5 799,7 тыс. руб.

Управлением образования запланированы 96,3 тыс. руб.:

1. Замена, настройка камеры и коммутатора в Парке «70 лет Великой Победы» на сумму 46,3 тыс. руб.

2. Аварийно-восстановительные работы в Парке «70 лет Великой Победы» - 50,0 тыс. руб.

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0;

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам  составляет 0,997;

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,000;

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» за 2025 год составляет 1,000 и признается высокой.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы составили:

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Безопасность в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» составляет 0,979 и признается высокой.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы составляет 0,890.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,935 и признаётся средней.

5. Муниципальная программа «Развитие культуры в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» утверждена постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 31.12.2019г. № 2241-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области».

Муниципальная программа включает в себя 9 структурных элементов - 6 комплексов процессных мероприятий, 2 приоритетных проекта и 1 региональный проект:

- комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досугового обслуживания населения Сорочинского муниципального округа»;

- комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования  в сфере культуры и искусства Сорочинского муниципального округа»;

- комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного обслуживания населения Сорочинского муниципального округа»;

- комплекс процессных мероприятий «Развитие музейного дела на территории Сорочинского муниципального округа»;

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности отдела  по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа и подведомственных учреждений культуры»;

- комплекс процессных мероприятий «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»;

- приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»;

- приоритетный проект «Культура малой Родины»;

- региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

На выполнение комплексов процессных мероприятий муниципальной программы в бюджете Сорочинского муниципального округа  запланировано на 2025 год 156 536,7 тыс. руб. Фактическое исполнение муниципальной программы  за  2025 год составило 155 856,5 тыс. руб. или 99,57 %.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досугового обслуживания населения Сорочинского муниципального округа»

На выполнение комплекса процессных мероприятий «Развитие культурно-досугового обслуживания населения Сорочинского муниципального округа» на 2025 год выделено бюджетных средств – 66 933,5 тыс. руб., израсходовано за  2025 год – 66 384,3 тыс. руб. или 99,18 .

Средства израсходованы на выплату заработной платы с начислениями –

54 944,3 тыс. руб., оплату услуг связи - 140,0 тыс. руб., коммунальных услуг –6028,4 тыс. руб., оплату налогов – 315,8 тыс. руб., 234,0 тыс. руб., - на ТО и ремонт сетей газопотребления и газораспределения,  проведена проверка систем дымоудаления - 25,0 тыс. руб., проведены работы по гидроопрессовке систем отопления - 13,4 тыс. руб., выполнены работы по проверке монометров МТ - 3,4 тыс. руб., проведена проверка реализации требований аттестованной методики измерений на УИ количества газа в составе счетчика – 30,0 тыс. руб., израсходованы средства на услуги по изготовлению локально-сметной документации и проведению экспертизы сметной документации - 270,7 тыс. руб., ремонт цоколя здания ЦДК- 240,8 тыс. руб., и капитальный ремонт кровли здания в СДК 1-Михайловка - 2375,0 тыс. руб., приобретение газового котла в СДК Николаевка - 110,3 тыс. руб., на подготовку к отопительному сезону приобретены опрессовщик электрический - 22,8 тыс. руб. и сигнализаторы СИКЗ без клапана-20,5 тыс. руб., на оплату договоров ГПХ - 319,6 тыс. руб., на хозтовары для текущего ремонта в здании ЦДК- 365,1 тыс. руб., также средства потрачены на организацию и проведение массовых мероприятий и праздников - 925,2 тыс. руб.

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие культурно-досугового обслуживания населения  Сорочинского муниципального округа» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000.

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам  составляет 0,992.

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 0,991.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досугового обслуживания населения Сорочинского муниципального округа» за 2025 год составляет 0,991 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сорочинского муниципального округа»

На выполнение комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Сорочинского муниципального округа»  на 2025 год выделено бюджетных средств в сумме 19 010,2 тыс. руб., фактическое исполнение за 2025 год составило 19 009,25 тыс. руб. или 100 %.

Средства израсходованы на заработную плату с начислениями – 18 772,7 тыс. руб., услуги связи- 49,7 тыс. руб., коммунальные услуги - 135,3 тыс. руб., оплату налогов - 31,2 тыс. руб., на ТО и ремонт сетей газопотребления и газораспределения - 20,3 тыс. руб.

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сорочинского муниципального округа» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 0,875;

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам  составляет 1,000;

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет  1,000;

- степень решения задачи структурного элемента составляет 0,972.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Сорочинского муниципального округа» за 2025 год составляет 0,968 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного обслуживания населения Сорочинского муниципального округа»

На выполнение комплекса процессных мероприятий «Развитие библиотечного обслуживания населения Сорочинского муниципального округа» на 2025 год выделено бюджетных средств – 24 033,4 тыс. руб., фактическое исполнение составило 24 025,1 тыс. руб. или 99,97%.

Средства израсходованы на заработную плату с начислениями - 22 886,2 тыс. руб., услуги связи - 315,8 тыс. руб., коммунальные услуги - 410,7 тыс. руб., оплату налогов - 42,0 тыс. руб., 30,4 тыс. руб. - на ТО и ремонт сетей газопотребления и газораспределения, опрессовку систем отопления и проверку систем дымоудаления, приобретение чайника, термопота - 11,8 тыс. руб., канцтоваров, офисной бумаги, картриджей на сумму - 33,1 тыс. руб., приобретение художественной литературы – 295,1 тыс. руб.

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий  «Развитие библиотечного обслуживания населения Сорочинского муниципального округа» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 0,667;

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам составляет 1,000;

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,000;

- степень решения задачи структурного элемента составляет 0,926.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного обслуживания населения Сорочинского муниципального округа» за 2025 год составляет 0,926 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейного дела на территории Сорочинского муниципального округа»

На выполнение комплекса процессных мероприятий «Развитие музейного дела на территории Сорочинского муниципального округа» на 2025 год выделено бюджетных средств – 1 399,5 тыс. руб., фактическое исполнение – 1 392,3 тыс. руб. или 99,48%.

Средства израсходованы на заработную плату с начислениями – 1257,1 тыс. руб., услуги связи - 27,8 тыс. руб., коммунальные услуги - 67,8тыс. руб., оплату налогов - 5,8 тыс. руб., на услуги охраны - 22,5 тыс. руб., на съём показаний с узла учета тепловой энергии - 5,1 тыс. руб., опрессовку систем отопления - 5,0 тыс. руб., приобретение канцелярских товаров - 1,2 тыс. руб.

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие музейного дела на территории Сорочинского муниципального округа» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0;

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам  составляет 0,995;

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0;

- степень решения задачи структурного элемента составляет 0,987.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Развитие музейного дела на территории Сорочинского муниципального округа» за 2025 год составляет 0,987 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа и подведомственных учреждений культуры»

На выполнение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа и подведомственных учреждений культуры» на 2025г. выделено бюджетных средств в сумме 363 06,9 тыс. руб., фактическое исполнение за 2025 год – 36 205,51 тыс. руб. или 99,72%.

Средства направлены на заработную плату с начислениями – 32 631,1 тыс. руб., услуги связи - 84,1 тыс. руб., коммунальные услуги - 158,5 тыс. руб., на содержание имущества и прочие услуги - 320,6 тыс. руб., на страхование ОСАГО - 25,1 тыс. руб., оплату налогов - 31,3 тыс. руб., госпошлина - 7,8 тыс. руб., приобретение ГСМ - 654,6 тыс. руб., приобретение хозяйственных, канцелярских и запасных частей для автомобилей, медикаментов  на сумму - 513,4 тыс. руб., приобретение принтера - 49,0 тыс. руб., приобретение легкового автомобиля Лада Larqus – 1 730,0 тыс. руб.

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа и подведомственных учреждений культуры» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000;

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам  составляет 0,997;

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,000;

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа и подведомственных учреждений культуры» за 2025 год составляет 1,0 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»

На выполнение комплекса процессных мероприятий «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» выделено бюджетных средств на 2025 год – 588,8 тыс. руб., израсходовано за  2025 год 586,7 тыс. руб. на изготовление и установку 39 мемориальных знаков. Исполнение составило 99,64 %.

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000.

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам  составляет 0,996.

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,000.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» за 2025 год составляет 1,0 и признается высокой.

Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»

На исполнение приоритетного проекта «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» на 2025 год выделено бюджетных средств в сумме 6 372,1 тыс. руб., израсходовано за 2025 год – 6 361,1 тыс. руб. Исполнение составляет 99,83%. Проведен капитальный ремонт в Гамалеевском СДК, Бурдыгинском СДК и в СДК п. Новый.

Критерии оценки эффективности реализации приоритетного проекта «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0;

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам  составляет 0,998;

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет  1,000;

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000.

Общая оценка эффективности реализации приоритетного проекта «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» за 2025 год составляет 1,0 и признается высокой.

Приоритетный проект «Культура малой Родины»

На исполнение приоритетного проекта «Культура малой Родины» на 2025 год выделено бюджетных средств в сумме 1 892,3 тыс. руб., израсходовано за  2025 год – 1 892,3 тыс. руб. Исполнение составляет 100%. Средства потрачены на приобретение компьютерной техники, профессионального дисплея, аккустической системы, костюмов, мультиколора, микрофонов, оптического малодымного кабеля, а также на пошив и монтаж одежды сцены.

Критерии оценки эффективности реализации приоритетного проекта «Культура малой Родины» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000;

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам  составляет 1,000;

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет  1,000;

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000.

Общая оценка эффективности реализации приоритетного проекта «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» за 2025 год составляет 1,0 и признается высокой.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы составили:

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» составляет 1,000 и признается высокой.

Оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых проектным способом составляет 1,000 и признается высокой.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы составляет 0,980.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,990 и признаётся высокой.

6. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» утверждена постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 31.12.2019 № 2247 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» (с учетом изменений и дополнений).

На выполнение мероприятий муниципальной программы на 2025 год запланировано 14002,6 тыс. руб., фактическое исполнение составило 13 877,2  тыс. руб. или 99,10 %.

Муниципальная программа включает 3 структурных элемента:

- комплекс процессных мероприятий «Организация инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- комплекс процессных мероприятий «Формирование экологической направленности»;

- комплекс процессных мероприятий «Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов».

Комплекс процессных мероприятий «Организация инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами»

На 2025 год по комплексу процессных мероприятий запланировано 9301,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило 9294,4 тыс. руб., или 99,93%. Денежные средства направлены на приобретение баков ТКО и обустройство площадок в городе.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий «Организация инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,999.

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Организация инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами» составляет 1,0 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Формирование экологической направленности»

На 2025 год по комплексу процессных мероприятий запланировано 4,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 3,2 тыс. руб., или 80%. Денежные средства направлены на изготовление баннеров, плакатов, памяток, публикаций в средствах массовой информации.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий  «Формирование экологической направленности»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,8.

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Формирование экологической направленности»: составляет 1,0 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»

На 2025 год по комплексу процессных мероприятий запланировано 4697,4 тыс. руб., фактическое исполнение составило 4579,6 тыс. руб. или 97,49%. Денежные средства направлены на обустройство 70 контейнерных площадок.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий  «Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных  проектов»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,975.

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» составляет 1,000 и признается высокой.

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,0 и признаётся высокой.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы составляет 0,98.

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 0,990 и признаётся высокой

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Сорочинском муниципальном округе» утверждена постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 30.12.2019 № 2229-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» (с учетом изменений и дополнений).

Всего на мероприятия муниципальной программы в 2025 году выделено     19 482,3 тыс. руб. Фактическое исполнение программы за 12 месяцев 2025 года – 18 819,2 тыс. руб., что составляет 96,59%.

Муниципальная программа включает в себя 4 структурных элемента:

- региональный проект «Спорт – норма жизни».

- комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по развитию физической культуры и спорта, осуществление спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий».

- комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта, подготовка спортивного резерва».

- комплекс процессных мероприятий «Обустройство и оснащение спортивных площадок спортивно – технологическим оборудованием».

За 2025 год, согласно, календарного плана, проведено 89 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

По региональному проекту «Спорт – норма жизни» финансовое обеспечение отсутствует. Запланирован индикатор «доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (план - 100%, факт - 100%).

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента по региональному проекту «Спорт – норма жизни»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0.

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента по региональному проекту «Спорт – норма жизни» за 2025 год равна 1,0 и признается высокой.

По комплексу процессных мероприятий «Реализация мер по развитию физической культуры и спорта, осуществление спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» сводной бюджетной росписью  утверждено 1 894 тыс. руб., фактическое исполнение составило 1247,4 тыс. руб. или 65,86%. Денежные средства направлены на организацию и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Реализация мер по развитию физической культуры и спорта, осуществление спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,658.

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Реализация мер по развитию физической культуры и спорта, осуществление спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» за 2025 год равна 1,0 и признается высокой.

По комплексу процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта, подготовка спортивного резерва» запланировано 14 212,6 тыс. руб., фактическое исполнение составило 14 199,0 тыс. руб., или 99,9%. Денежные средства направлены на финансирование МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису имени А.С. Николаева».

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта, подготовка спортивного резерва»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,999.

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта, подготовка спортивного резерва» за 2025 год равна 1,0 и признается высокой.

По комплексу процессных мероприятий «Обустройство и оснащение спортивных площадок спортивно – технологическим оборудованием» запланировано 3 375,7 тыс. руб., фактическое исполнение составило 3 372,8 тыс. руб., или 99,9%. Денежные средства направлены на ремонт и приобретение спортивного оборудования в МБУ «Федоровская ООШ».

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Обустройство и оснащение спортивных площадок спортивно – технологическим оборудованием»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,999.

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта, подготовка спортивного резерва» за 2025 год равна 1,0 и признается высокой.

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Сорочинском муниципальном округе» составляет 1,0 и признается высокой.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы составляет 0,98.

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 0,990 и признается высокой.

8. Муниципальная программа «Экономическое развитие Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» утверждена постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 25.12.2019 № 2186-п «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» (с учетом изменений и дополнений) и включает в себя 6 структурных элементов:

- комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Сорочинском муниципальном округе»;

- комплекс процессных мероприятий «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Сорочинского муниципального округа»;

- комплекс процессных мероприятий «Развитие торговли в Сорочинском муниципальном округе»;

- комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

- комплекс процессных мероприятий «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Сорочинского муниципального округа»;

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Сорочинском муниципальном округе»

На 2025 год в бюджете муниципального округа запланировано 45,0 тыс. руб. Фактическое исполнение за 2025 год составило 32,0 тыс. руб. (средства израсходованы на приобретение призов для проведения конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства).

Показатели комплекса процессных мероприятий «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Сорочинском муниципальном округе»  за 2025 год достигнуты:

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения при плановом значении 257,2 единиц составило 274,7 единиц или 106,8%;

2. Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме налогов, поступающих в местный бюджет при плановом значении 0,2% составило 8% или в 40 раз;

3. Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества, предоставляемого на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях) субъектам малого и среднего предпринимательства при плановом значении не менее 1 единицы составило 1 единицу или 100%;

4. Разработаны нормативные правовые акты, регулирующие оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

5. Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный перечень при плановом значении не менее 10% составила 20%.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Сорочинском муниципальном округе»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,711.

- эффективность использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1.

Эффективность реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Сорочинском муниципальном округе» муниципальной программы «Экономическое развитие Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» за 2025 год составляет 1 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие торговли в Сорочинском муниципальном округе» направлен на организацию торгового обслуживания жителей отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Сорочинского муниципального округа, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты и осуществление переданных полномочий по формированию торгового реестра.

Общий объем финансирования комплекса процессных мероприятий «Развитие торговли в Сорочинском муниципальном округе» на 2025 год составил 162,7 тыс. руб. в том числе за счет средств местного бюджета 5,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 157,7 тыс. руб. За 2025 год исполнение составило 143,3 тыс. руб. или 88,1%.

Средства израсходованы на ведение торгового реестра в сумме 61,9 тыс. руб. и на финансирование мероприятий по доставке социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Сорочинского муниципального округа, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты в бюджете муниципального округа запланировано 81,4 тыс. руб.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие торговли в Сорочинском муниципальном округе» за 2025 год достигнуты:

1. Обеспеченность населения муниципального округа площадью стационарных торговых объектов (количество торговых объектов) при плановом значении 117 единиц, составила 306 единиц, или 261,5%;

2. количество торговых объектов хозяйствующих субъектов, внесенных в торговый реестр при плановом значении 137 единиц составило 137 единиц или 100%;

3. количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Сорочинского муниципального округа, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты, в которые будет осуществляться доставка социально значимых товаров при плановом значении 7 единиц составило 7 единиц или 100%.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий «Развитие торговли в Сорочинском муниципальном округе»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,881.

- эффективность использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1.

Эффективность реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Развитие торговли в Сорочинском муниципальном округе» муниципальной программы «Экономическое развитие Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» за 2025 год равна 1 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Сорочинского муниципального округа»

На 2025 год запланировано финансирование мероприятий в сумме 681,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило 314,05 тыс. руб. или 46,1%.

В 2025 году на кадастровый учет поставлено 70 земельных участков и  объектов имущества, что составляет 140% от запланированного показателя, в отношении 53 объектов имущества (движимого и недвижимого) проведены кадастровые работы и рыночная оценка, что составляет 212% от запланированного показателя, в отношении 2 кадастровых кварталов проведены комплексные кадастровые, что в 2 раза больше уровня запланированного значения показателя, приобретено программное обеспечение «ТехноКад-Муниципалитет». Увеличение фактического значения показателя произошло вследствие проведения кадастровых работ по уточнению объектов недвижимого имущества и земельных участков (дороги), расположенных на территории города Сорочинск.

По состоянию на 01.01.2026 обеспечено поступление совокупных платежей в бюджет муниципального образования Сорочинский муниципальный округ, получаемых от сбора земельных платежей (арендная плата за земельные участки,  государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в границах городских округов, доходы от продажи земельных участков) составляют – 99050 тыс. руб., выполнение плана составило 124,24 % от плана.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Сорочинского муниципального округа» за 2024 год достигнуты.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий  «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Сорочинского муниципального округа»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,461.

- эффективность использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Эффективность реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Сорочинского муниципального округа» за 2025 год составляет 1 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Задача структурного элемента муниципальной программы направлена на создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции.

Общий объем финансирования комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» составляет 4 745,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 3 969,83 тыс. руб. или 83,66% (израсходовано на выплату заработной платы работникам отдела сельского хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа, на оплату страховых взносов).

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий  «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 0,846.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,837.

- эффективность использования средств бюджета муниципального округа составляет 1.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 0,978.

Эффективность реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2025 год составляет 0,978 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Сорочинского муниципального округа»

На 2025 год в бюджете муниципального округа запланировано 6 681,8 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 5 935,2 тыс. руб. или 88,83% (израсходовано на выплату заработной платы работникам МФЦ Сорочинского муниципального округа, на оплату страховых взносов, коммунальных платежей, и т.д.).

Показатели комплекса процессных мероприятий «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Сорочинского муниципального округа» за 2025 год достигнуты.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Сорочинского муниципального округа»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,888.

- эффективность использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Эффективность реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Сорочинского муниципального округа» за 2025 год составляет 1 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»

На 2025 год в бюджете муниципального округа запланировано 4 740,2 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 4 732,8 тыс. руб. или 99,8 % (4 647,8 тыс. руб. израсходовано на выплату заработной платы работникам отдела по управлению имуществом Сорочинского муниципального округа и оплату страховых взносов, 80,0 тыс. руб. израсходовано на оплату регистрационного взноса за участие в конкурсе «Лидер экономики», 5,0 тыс. руб. иные закупки).

Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» за 2025 год достигнуты.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,998.

- эффективность использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Эффективность реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» за 2025 год составляет 1 и признается высокой.

Эффективность реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» составляет 0,998 и признается высокой.

Эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы составляет 0,87.

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 0,934 и признается средней.

9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сорочинского муниципального округа  Оренбургской области» утверждена постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 25.12.2019 № 2187-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа включает 4 структурных элемента:

- комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета Сорочинского муниципального округа»;

- комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Сорочинского муниципального округа»;

- комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов Сорочинского муниципального округа»;

- комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере Сорочинского муниципального округа».

На выполнение муниципальной программы по состоянию на 1 января 2026 года в бюджете Сорочинского муниципального округа было запланировано без учета средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов – 37 303,6 тыс. руб., средства резервных фондов и расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов составляют – 15 529,2 тыс. руб., всего запланировано – 52 832,8 тыс. руб. Фактическое исполнение муниципальной программы за 2025 год составило 37 274,0 тыс. руб. или 99,9% без учета средств резервных фондов и расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов. Исполнение средств резервного фонда муниципального образования Сорочинский муниципальный округ составило – 650,7 тыс. руб., всего исполнено – 37 924,7 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета Сорочинского муниципального округа»

По комплексу процессных мероприятий запланировано 35 865,1 тыс. руб. (без учета средств резервных фондов и расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов в сумме 15 529,2 тыс. руб.). Исполнение составило – 35 846,8 тыс. руб. или 99,9% (без учета средств резервных фондов и расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов в сумме 650,7 тыс. руб.). Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления финансов в размере 17 636,2 тыс. рублей; на обеспечение деятельности МКУ «Центр бюджетного учета и отчетности Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» в размере 17 803,3 тыс. руб.; на поощрение муниципальных управленческих команд Оренбургской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти – 407,3 тыс. рублей.

Управлением финансов осуществляется проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществляется составление и организация исполнения бюджета муниципального образования  Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области, а также координация деятельности участников бюджетного процесса по вопросам целевого и эффективного использования бюджетных средств.

Важным результатом реализации программы является утверждение бюджета муниципального образования Сорочинский муниципальный округ на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг. без дефицита. Требование п.3 ст.92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации выполнено.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы по комплексу процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета Сорочинского муниципального округа»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000;

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,999;

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,000;

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета Сорочинского муниципального округа»: составляет 1,000 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Сорочинского муниципального округа».

В рамках комплекса процессных мероприятий осуществлялось ведение долговой книги муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области, а также проводился ежемесячный мониторинг информации о муниципальном долге. Вся информация ежемесячно размещалась на сайте Управления финансов в открытом доступе. По состоянию на 01.01.2026 муниципальный долг отсутствует.

Утверждено постановление администрации Сорочинского униципального округа от 05.11.2025 № 1376-п «Об одобрении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области и основных направлений долговой политики муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы по комплексу процессных мероприятий  «Управление муниципальным долгом Сорочинского муниципального округа»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам не оценивается, в связи с тем, что данный структурный элемент реализуется  без финансового обеспечения.

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,000.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Сорочинского муниципального округа» составляет 1,000 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов Сорочинского муниципального округа».

По комплексу процессных мероприятий по состоянию на 1 января 2026 года запланировано 1 438,5 тыс. руб., расходы за 2025 год составили 1 427,2 тыс. руб. Выделенные денежные средства были направлены на информационно – техническое обслуживание программ для ЭВМ; на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований на стимулирование повышения уровня социально-экономического развития и качества управления финансами.

Формирование и исполнение бюджета муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области осуществляется в «программном» формате. Удельный вес расходов бюджета муниципального образования, осуществленных в рамках муниципальных программ составляет 99,7%.

В целях обеспечения финансово-экономической стабильности в 2025 году Сорочинского муниципального округа реализовывались мероприятия, направленные на увеличение доходных источников местного бюджета, принимались меры по повышению эффективности бюджетных расходов, постоянно проводится работа по повышению качества администрирования.

Регулярно проводился анализ поступления доходов в бюджет, анализ недоимки. Проведена ежегодная оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования.

В целях недопущения просроченной кредиторской задолженности бюджета и снижения дебиторской задолженности бюджета были проведены следующие мероприятия:

- ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности;

- обеспечены своевременная выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений Сорочинского муниципального округа, включая работников органов местного самоуправления, и уплата начислений на оплату труда, с целью недопущения кредиторской задолженности по оплате труда и начислениям на оплату труда;

- ежемесячный мониторинг дебиторской задолженности бюджета по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным годом.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы по комплексу процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов Сорочинского муниципального округа»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,992.

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,000.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов Сорочинского муниципального округа» составляет 1,0 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление внутреннего муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере Сорочинского муниципального округа».

По комплексу процессных мероприятий на 2025 год денежные средства не предусмотрены.

В рамках контрольных мероприятий были осуществлены проверки:

- по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, предоставленным из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета);

- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы по комплексу процессных мероприятий  «Организация и осуществление внутреннего муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере Сорочинского муниципального округа»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам не оценивается, в связи с тем, что данный структурный элемент реализуется без финансового обеспечения.

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,000.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов Сорочинского муниципального округа» составляет 1,000 и признается высокой.

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,000 и признаётся высокой.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы составляет 0,99.

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 0,995 и признаётся высокой.

10. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе» утверждена постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 31.12.2019 № 2244-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа включает 8 структурных элементов:

- комплекс процессных мероприятий «Развитие системы градорегулирования Сорочинского муниципального округа»;

- комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан Сорочинского муниципального округа из аварийного жилищного фонда»;

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей в Сорочинском муниципальном округе»;

- комплекс процессных мероприятий «Меры по реализации демографической политики на территории Сорочинского муниципального округа»;

- комплекс процессных мероприятий «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе»;

- комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в  Сорочинском муниципальном округе»;

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

- региональный проект муниципальной программы «Жильё».

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» на 2025 год запланировано – 31 149,3 тыс. руб., фактическое исполнение составило 30 707,1 тыс. руб., или 98,58%.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы градорегулирования Сорочинского муниципального округа»

На 2025 год по комплексу процессных мероприятий запланировано 694,1 тыс. руб., фактическое исполнение составило 427,9 тыс. руб. Денежные средства направлены на внесение сведений о границах 40 санитарно-защитных зон, разработку и распечатку картографического материала, программное обеспечение. Заключены и исполнены 3 муниципальных контракта на выполнение работ по описанию местоположения границ территориальных 4-х зон.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий  «Развитие системы градорегулирования Сорочинского муниципального округа»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,616.

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий  «Развитие системы градорегулирования Сорочинского муниципального округа» составляет 1,0 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан Сорочинского муниципального округа из аварийного жилищного фонда»

На 2025 год запланировано – 280 тыс. руб., фактическое исполнение составило 278,9 тыс. руб. или 99,6%. Средства израсходованы на снос  многоквартирных домов по улице Чкалова, 14,  и по улице Чкалова, 6.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий  «Переселение граждан Сорочинского муниципального округа из аварийного жилищного фонда»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,996.

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Переселение граждан Сорочинского муниципального округа из аварийного жилищного фонда» составляет 1,0 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей в Сорочинском муниципальном округе»

На 2025 год запланировано – 6 661,3 тыс. руб., фактическое исполнение - 6 661,3 тыс. руб., или 100%. Средства направлены на предоставление социальных выплаты 3 молодым семьям, на приобретение (строительство) жилья.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение жильем молодых семей в Сорочинском муниципальном округе»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 1,0.

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей в Сорочинском муниципальном округе» составляет 1,0 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Меры по реализации демографической политики на территории Сорочинского муниципального округа»

На 2025 год запланировано – 19 586,0 тыс. руб., фактическое исполнение – 19 586,0 тыс. руб., или 100%. Средства израсходованы на приобретение жилья для 3-х молодых семей, 7-ми сирот, 2-х отдельных категорий граждан и на выплату заработной платы специалиста.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий  «Меры по реализации демографической политики на территории Сорочинского муниципального округа»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 1,0.

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Меры по реализации демографической политики на территории Сорочинского муниципального округа» составляет 1,0 и признается высокой.

По комплексу процессных мероприятий «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе» финансирование, показатели на 2025 год не запланированы.

Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Сорочинском муниципальном округе»

На 2025 год запланировано – 667,5 тыс. руб., фактическое исполнение – 536,1 тыс. руб., или 80,3%, денежные средства израсходованы на ремонт и содержание муниципального жилищного фонда.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий  «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Сорочинском муниципальном округе»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,803.

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Сорочинском муниципальном округе» составляет 1,0 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»

На 2025 год запланировано – 3 260,4 тыс. руб., фактическое исполнение – 3 260,4 тыс. руб., или 100%. Средства направлены на заработную плату специалистов.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,987.

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»  составляет 1,0 и признается высокой.

Региональный проект муниципальной программы «Жильё»

На 2025 год финансирование не запланировано.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы региональный проект муниципальной программы «Жильё»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0.

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента Региональный проект муниципальной программы «Жильё» составляет 1,0 и признается высокой.

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в Сорочинском муниципальном округе» составляет 1,0 и признается высокой.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы составляет 0,95.

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 0,975 и признается высокой.

11. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» утверждена постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 31.12.2019 № 2248-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортной сети в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа включает 2 структурных элемента:

- комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети Сорочинского муниципального округа».

- комплекс процессных мероприятий «Поддержка городских и пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом».

На выполнение мероприятий муниципальной программы на 2025 год запланировано 66 911,7 тыс. руб., фактическое исполнение составило 65 129,2  тыс. руб., или 97,34 %.

Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети Сорочинского муниципального округа»

На 2025 год по комплексу процессных мероприятий запланировано 65 887,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 64 113,3 тыс. руб., или 97,31%.

Денежные средства направлены на ремонт дорог:

- Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Тургенева от ул. Вознесенского до пер. Мирный в г. Сорочинске Оренбургской области;

- Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Володарского от ул. Карла Маркса до ул. Мусы Джалиля в г. Сорочинске Оренбургской области;

- Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Аксакова от бульвара Нефтяников до ул. Ломоносова в г. Сорочинске Оренбургской области;

- Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Чернышевского от ул. Фрунзе до ул. Маньяшенская и по ул. Фрунзе от ул. Чернышевского до дома № 22 в г. Сорочинске Оренбургской области».

С Министерством строительства заключено Соглашение №259- УДХ от 26.06.2026 на выделение субсидии в размере 13800 000 руб., в рамках которого проведен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Карла Маркса протяженностью 1,05 км.

Общая протяженность дорог, отремонтированных в 2025г., составляет 3,72 км, расходы на проведение ремонта составили 55 092,9 тыс. руб., из которых средства местного бюджета - 11 117,4 тыс. руб.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий  «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети Сорочинского муниципального округа»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,973

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,000

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети Сорочинского муниципального округа» составляет 1,0 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка городских и пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом»

На 2025 год по комплексу процессных мероприятий запланировано 1023,8 тыс. руб., фактическое исполнение – 1016,0 тыс. руб. или 99,23%. В целях реализации основного мероприятия «Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального округа» были заключены муниципальные контакты с ИП Фоменко А.И. на оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам:

- «Сорочинск-Романовка»;

- «Сорочинск-Федоровка»;

- «Сорочинск-Новобелогорка»;

- «Сорочинск-Пронькино»;

- «Сорочинск-Матвеевка».

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента «Поддержка городских и пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 0,992

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,000

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Поддержка городских и пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом» составляет 1,000 и признается высокой.

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,000 и признаётся высокой.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы составляет 0,95.

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 0,980 и признаётся высокой.

12. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» утверждена постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 30.12.2019 № 2234-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области», и включает в себя 2 структурных элемента:

-комплекс процессных мероприятий «Обеспечение технических мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности»,

-комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности».

По комплексу процессных мероприятий «Осуществление технических мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности» в бюджете муниципального округа на 2025 год запланировано 720,0 тыс. руб., в т. ч.:

отдел по культуре и искусству – 79,0 тыс. руб.;

управление образования – 411,0 тыс. руб.;

управление ЖКХ – 100,0 тыс. руб.;

администрация Сорочинского муниципального округа – 130,0 тыс. руб., из них МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису» - 30,0 тыс. руб., МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» - 100,0 тыс. руб.

Фактическое выполнение на 01.01.2026 года составило 720,0 тыс. руб., в т.ч.:

отдел по культуре и искусству – 79,0 тыс. руб.;

управление образования – 411,0 тыс. руб.;

управление ЖКХ – 100 тыс. руб.;

администрация Сорочинского муниципального округа – 130,0 тыс. руб., из них МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису» - 30,0 тыс. руб., МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» - 100,0 тыс. руб.

Отделом по культуре и искусству по основному мероприятию «Осуществление технических мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности» приобретены энергосберегающие лампы в количестве 220 шт. на сумму 79,0 тыс. руб.:

- МБОУДОД ДШИ «Лира» (6 шт.) на сумму 9,0 тыс. руб.;

- МБУК «Библиотечная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» (25 шт.) на сумму 20,0 тыс. руб.;

- МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» на сумму 50,0 тыс. руб. (189 штук).

Фактическое выполнение составило 100%.

Управлением образования администрации Сорочинского муниципального округа приобретено и установлено 14 манометров для коммерческого учета и контроля качества теплоснабжения, 34 энергосберегающих светильника, 9 приборов учета энергоресурсов; проведена повторная поверка приборов учета энергоресурсов в 37 учреждениях. Фактическое выполнение составило 100,0%.

Управлением ЖКХ администрации Сорочинского муниципального округа по основному мероприятию  «Осуществление технических мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности» приобретены и установлены астрореле в количестве 8 шт. на сумму 100,0 тыс. руб.

МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» по основному мероприятию «Осуществление технических мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности» приобрело 50 осветительных приборов на сумму 100,0 тыс. руб. Фактическое выполнение составило 100,0%.

МБУДО «Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису имени А.С. Николаева» по основному мероприятию «Осуществление технических мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности» приобрела 7 прожекторов, фактическое выполнение составило 100%.

Не достигнуты плановые значения показателей (результатов):

- удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений культуры по приборам учета (план 0,191 гкал/м2, факт 0,234 гкал/м2)- согласно установленным нормативам отопительный сезон стартовал в 2025 году раньше 2024 года на 10 дней (2025 год-8 октября, 2024 год-17 октября).

- удельный расход холодной воды в учреждениях органов местного самоуправления (план 2,53 м3/1 сотрудника, факт 5,2 м3/1 сотрудника) в связи с увеличением объема полива цветочных насаждений и газона.

- удельный расход воды на снабжение учреждений культуры (план 4,402 м3/1 сотрудника, факт 5,2 м3/1 сотрудника) в связи с увеличением объема потребления холодной воды по причине передачи в оперативное управление   административного здания, по улице Интернациональная д.67, 07.08.2025г. и увеличение использования воды на хознужды по административному зданию по улице Советская 1.

- количество прожекторов светодиодных мощностью 200Вт. (МБУДО «Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису имени А.С. Николаева») (план 11 единиц, факт 7 единиц) - показатель не выполнен по причине увеличения цены контракта.

- количество обученных руководителей методам энергосбережения, технико–экономической оценки энергосберегающих мероприятий в учреждении культуры (план 1, факт 0)- по причине отсутствия необходимости в проведении обучения.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Осуществление технических мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 0,932.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 1,0.

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 0,8.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 0,932.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Осуществление технических мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности» за 2025 год равна 0,746 и признается удовлетворительной.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение организационных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности» в бюджете муниципального округа на 2025 год запланировано 24 тыс. руб., в т. ч. управление образования – 24 тыс. руб. Фактическое выполнение на 01.01.2026 года составило 24 тыс. руб., в т. ч. управление образования – 24 тыс. руб. - обучено 16 руководителей методам энергосбережения.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организационных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 1,0.

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организационных мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности» за 2025 год равна 1 и признается высокой.

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» составляет 0,911 и признается  средней.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы составляет 0,86.

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 0,886 и признается средней.

13. Муниципальная программа «Эффективная власть Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» утверждена постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 25.12.2019 № 2188-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

- комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы Сорочинского муниципального округа»;

- комплекс процессных мероприятий «Реализация антикоррупционной политики в Сорочинском муниципальном округе»;

- комплекс процессных мероприятий «Реализация модели национальной политики в Сорочинском муниципальном округе»;

- комплекс процессных мероприятий «Реализация политики Сорочинского муниципального округа в сфере информационных технологий, информационной безопасности и обеспечения защиты персональных данных»;

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления»;

- комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие российского казачества в Сорочинском муниципальном округе»;

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На финансирование муниципальной программы «Эффективная власть Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» на 2025 год было предусмотрено 153 725,3 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 147 276,3 тыс. руб. или 95,8 %.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы Сорочинского муниципального округа»

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы Сорочинского муниципального округа» на 2025 год запланировано 5070,0 тыс. руб. Израсходовано 4 611,6 тыс. руб. Исполнение 90,96%. Средства были направлены на доплату к пенсии муниципальным служащим.

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы Сорочинского муниципального округа» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000;

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам составляет 0,909;

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,000;

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекс процессных мероприятий  «Развитие муниципальной службы Сорочинского  муниципального округа» за 2025 год составляет 1,0 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Реализация антикоррупционной политики в Сорочинском муниципальном округе»

В рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация антикоррупционной политики в Сорочинском муниципальном округе» на 2025 год запанировано 15,5 тыс. руб., израсходовано 15,47 тыс. руб. на обучение по вопросам противодействия коррупции и приобретение стендов, памяток, буклетов. Исполнение 99,83%.

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Реализация антикоррупционной политики в Сорочинском муниципальном округе» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000;

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам  составляет 1,000;

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,000;

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Реализация антикоррупционной политики в Сорочинском муниципальном округе» за 2025 год составляет 1,0 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Реализация модели национальной политики в Сорочинском муниципальном округе»

В рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация модели национальной политики в Сорочинском муниципальном округе» на 2025 год запанировано 20,0 тыс. руб., профинансировано 20,0 тыс. руб. Исполнение 100 %.

Денежные средства направлены на проведение Дня народного единства 4 ноября 2025 года.

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Реализация модели национальной политики в Сорочинском муниципальном округе» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000;

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам  составляет 1,000;

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,000.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Реализация модели национальной политики в Сорочинском муниципальном округе» за 2025 год составляет 1,0 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Реализация политики Сорочинского муниципального округа в сфере информационных технологий, информационной безопасности и обеспечения защиты персональных данных»

В рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация политики Сорочинского муниципального округа в сфере информационных технологий, информационной безопасности и обеспечения защиты персональных данных»  на 2025 год запанировано 38,8 тыс. руб., потрачено 38,8 тыс. руб. Исполнение 100 %. Приобретен ноутбук.

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Реализация политики Сорочинского муниципального округа в сфере информационных технологий, информационной безопасности и обеспечения защиты персональных данных» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000;

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам  составляет 1,000;

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет  1,000;

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Реализация политики Сорочинского муниципального округа в сфере информационных технологий, информационной безопасности и обеспечения защиты персональных данных» за 2025 год составляет 1,0 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления»

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления» на 2025 год запланировано 2245,0 тыс. руб., израсходовано 2 244,3 тыс. руб. Исполнение составило 99,97 %.

Средства израсходованы на публикацию муниципальных правовых актов и информационных материалов в газете «Сорочинский вестник» и информационном бюллетене «Сорочинск официальный».

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000;

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам  составляет 0,999;

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет  1,000;

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления» за 2025 год составляет 1,0 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие российского казачества в Сорочинском муниципальном округе»

В рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка и развитие российского казачества в Сорочинском муниципальном округе» на 2025 год запанировано 30,0 тыс. руб., израсходовано 30,0 тыс. руб. Исполнение - 100,0 %.

Приобретен макет автомата стоимостью 30 тыс. руб.

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Поддержка и развитие российского казачества в Сорочинском муниципальном округе» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000;

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам составляет 1,000;

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,000;

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие российского казачества в Сорочинском муниципальном округе» за 2025 год составляет 1,0 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2025 год запанировано 146 306,0 тыс. руб., израсходовано 140 315,9 тыс. руб. Исполнение 95,91 %.

Денежные средства израсходованы: на выплату заработной платы с начислением в сумме 101 251,8 тыс. руб.; командировочные расходы - 314,6 тыс. руб.; прочие услуги – 2 703,1 тыс. руб.; оплату налогов – 469,03 тыс. руб.; ОСАГО – 99,5 тыс. руб.; содержание имущества – 1 430,0 тыс. руб.; ГСМ – 3 175,0 тыс. руб.; на связь – 2 627,1 тыс. руб.; коммунальные расходы – 6 260,3 тыс. руб., строительные материалы – 40,5 тыс. руб.; др. расходы 3 202,9 тыс. руб.; приобретение автомобиля – 1 580,3 тыс. руб.; приобретение металлических стеллажей – 93,2 тыс. руб.; оплату штрафов, взысканий – 17 067,5 тыс. руб.

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000;

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам  составляет 0,959;

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,000;

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» за 2025 год составляет 1,0 и признается высокой.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы составили:

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Эффективная власть Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» составляет 1,000 и признается высокой.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы составляет 0,980.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,980 и признаётся высокой.

14. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» утверждена постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 24.12.2019 № 2182-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Сорочинского муниципального округа Оренбургской области».

Муниципальная программа включает в себя 2 структурных элемента:

- комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём сельского населения Сорочинского муниципального округа»;

- комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Сорочинского муниципального округа».

На исполнение муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» на 2025 год запланированы денежные средства на реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Сорочинского муниципального округа» в сумме 100,0 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств за 2025 год составил 96,39 % или 96,39 тыс. рублей.

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём сельского населения Сорочинского муниципального округа»

Оценка эффективности реализации за 2025 год не проводилась, так как  денежные средства не запланированы и показатели не устанавливались.

Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Сорочинского муниципального округа»

На 2025 год запланированы денежные средства в сумме 100,0 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств за 2025 год составил 96,39 % или 96,39 тыс. руб.

В целях реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году:

- разработана сметная документация на капитальный ремонт водонапорной башни по ул. Центральная, 1 Б в с. Бурдыгино Сорочинского муниципального округа Оренбургской области. Проведены экспертизы достоверности определения сметной стоимости;

- проводились государственные экспертизы  двух проектов водоснабжения: «Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Набережная в п.Октябрьский Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» и «Капитальный ремонт водонапорной башни по ул. Центральная, 1 Б в с. Бурдыгино Сорочинского муниципального округа Оренбургской области». Проведены экспертизы достоверности определения сметной стоимости.

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Сорочинского муниципального округа» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000;

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам    составляет 0,964;

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального  округа составляет 1,000;

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Сорочинского муниципального округа» за 2025 год составляет 1,0 и признается высокой.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы составили:

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» составляет 1,000 и признается высокой.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы составляет 0,980.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,990 и признаётся высокой.

15. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» утверждена Постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 31.12.2019 года № 2242-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» (с учетом изменений и дополнений).

Для реализации муниципальной программы в 2025 году было выделено бюджетных ассигнований в сумме 15 673,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 15 663,8 тыс. руб., или 99,94 %.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

На реализацию регионального проекта запланировано финансирование в сумме 15 078,2 тыс. руб., фактически израсходовано 15 078,2 тыс. руб. в т.ч.:

Местный бюджет - 754, 0 тыс. руб.;

Областной бюджет - 429,5 тыс. руб.;

Федеральный бюджет - 13 894,7 тыс. руб.

В 2025 году завершен второй этап работ: Благоустройство общественной территории «Парк  культуры и отдыха, расположенный по адресу:  Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. Союзная,1 «П».

Были выполнены следующие виды работ:

- Озеленение территории частичное;

- Обустройство МАФов;

- Обустройство плитки (брусчатки) событийной площади и футкорта;

- Обустройство комбинированной спортивной площадки;

- Обустройство резиновой плитки детских и спортивных площадок.

Критерии оценки эффективности реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000;

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам  составляет 1,0;

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,000;

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2025 год составляет 1,000 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

Для реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год было запланировано финансирование в сумме 374,0 тыс. руб., фактически израсходовано 363,95 тыс. руб. Исполнение составило 97,31 %.

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000;

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам составляет 1,000;

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,000;

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» за 2025 год составляет 1,000 и признается высокой.

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Сорочинского муниципального округа».

Для реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год запланировано финансирование в сумме 221,7 тыс. руб., фактические расходы составили 221,7 тыс. руб. Исполнение составило 100 %.

Критерии оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Сорочинского муниципального округа» составили:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,000;

- степень соответствия произведённых затрат запланированным затратам  составляет 1,000;

- степень эффективности использования средств бюджета муниципального  округа составляет 1,000;

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,000.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Сорочинского муниципального округа» за 2025 год составляет 1,000 и признается высокой.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы составили:

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области» составляет 1,000 и признается высокой.

Оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ, осуществляемых проектным способом  составляет 1,000 и признается высокой.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы составляет 0,980.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,990  и признаётся высокой.

16. Муниципальная программа «Обеспечение ГБУЗ «Сорочинская межрайонная больница» квалифицированными врачебными кадрами» утверждена постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от  31.12.2019 № 2243-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение ГБУЗ «Сорочинская межрайонная больница» квалифицированными врачебными кадрами» (с учетом изменений и дополнений).

Муниципальная программа включает структурный элемент:

- Комплекс процессных мероприятий «Предоставление муниципального жилья по договору найма служебного помещения для временного проживания молодым специалистам ГБУЗ «Сорочинская межрайонная больница».

На выполнение мероприятий муниципальной программы на 2025 год в бюджете Сорочинского муниципального округа запланировано 2100,0 тыс. руб., фактическое выполнение составило 2100,0 тыс. руб. или 100%.

Комплекс процессных мероприятий «Предоставление муниципального жилья по договору найма служебного помещения для временного проживания молодым специалистам ГБУЗ «Сорочинская межрайонная больница»

На 2025 год по комплексу процессных мероприятий запланировано 2100,0 тыс. руб., фактическое выполнение составило 2100,0 тыс. руб. или 100%. Денежные средства направлены на приобретение жилого помещения на вторичном рынке, расположенное по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, 2 микрорайон, д. 10, кв. 64 на сумму 2100,0 руб.

Критерии оценки эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы комплекса процессных мероприятий  «Предоставление муниципального жилья по договору найма служебного помещения для временного проживания молодым специалистам ГБУЗ «Сорочинская межрайонная больница»:

- степень реализации задачи структурного элемента составляет 1,0.

- степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам составляет 1,0.

- степень использования средств бюджета муниципального округа составляет 1,0.

- степень решения задачи структурного элемента составляет 1,0.

Общая оценка эффективности реализации структурного элемента комплекса процессных мероприятий «Предоставление муниципального жилья по договору найма служебного помещения для временного проживания молодым специалистам ГБУЗ «Сорочинская межрайонная больница» составляет 1,0 и признается высокой.

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 1,0 и признаётся высокой.

Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0.

Комплексная оценка муниципальной программы составляет 1,0 и признаётся высокой.