Паспорт проекта

«Капитальный ремонт водонапорной скважины в п. Родинский Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»

Шифр проекта  007 от «16»  января  2025 г.

(дата запуска проекта)

I. Общие положения

| Наименование направления | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Капитальный ремонт водонапорной скважины в п. Родинский |  |  |
| Ключевые участники команды проекта |  |  |  |
| Куратор проекта | Богданов А.А. - первый заместитель главы по оперативному управлению муниципальным хозяйством |  |  |
| Заказчик проекта | Павлов А.А. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| Руководитель проекта | Павлов А.А. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| Администратор | Слободчиков А.А. – заместитель главы администрации муниципального округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями |  |  |
| Сроки и расходы на реализацию проекта |  |  |  |
| Месяц, год начала проекта | Месяц, год закрытия проекта | Общая длительность проекта | Расходы на реализацию проекта, тыс. руб. |
| 01.2025 | 07.2025 | 7 месяцев | 2834,8 |
| Описание проекта |  |  |  |
| Цель проекта | Обеспечить качественной питьевой водой жителей п. Родинский, путем реализации проекта по капитальному ремонту водонапорной скважины в 2025 году |  |  |
| Результаты проекта | Обеспечено качественной питьевой водой жители п. Родинский. В 2025 году выполнен капитальный ремонт водонапорной скважины п. Родинский. |  |  |
| Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта | Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области |  |  |
| Включение проекта в портфель проектов | Реестр проектов муниципального образования Сорочинский муниципальный округ |  |  |
| Периодичность отчетности (подготовки статус отчетов по проекту) | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |  |  |
| Дополнительные сведения | - |  |  |

II. Показатели проекта

| Наименование показателя | Тип показателя (основной, аналитический) | Ед. изм. | Базовое значение показателя* | Срок достижения показателя (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 |
| Наличие капитального ремонта водонапорной скважины в п. Родинский | основной | шт. | 0 | 1 |

____________________________

*Базовое значение показателя  на отчетную дату

III. Этапы и контрольные точки проекта

| № п/п | Наименование этапа, контрольной точки проекта | Тип контрольной точки проекта (контрольная точка завершения этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя) | Срок достижения этапа, контрольной точки проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап инициирования и планирования проекта |  |  |  |
| 1. | Утвержден паспорт проекта | контрольная точка завершения этапа | 16.01.2025 |
| 2. | Подготовлен и утвержден сводный план проекта | контрольная точка завершения этапа | 20.01.2025 |
| Этап реализации проекта |  |  |  |
| 3. | Подготовлена проектно - сметная документация (ПСД) по капитальному ремонту водонапорной скважины в п. Родинский | контрольная точка результата | 16.12.2024 |
| 4. | Получено положительное заключение ПСД | контрольная точка результата | 16.01.2025 |
| 5. | Подготовлены документы для проведения торгов | контрольная точка результата | 23.01.2025 |
| 6. | Размещен электронный аукцион | контрольная точка результата | 29.01.2025 |
| 7. | Заключен муниципальный контракт | контрольная точка результата | 24.02.2025 |
| 8. | Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по капитальному ремонту водонапорной скважины в п. Родинский | контрольная точка результата | 18.06.2025 |
| 9. | Поступили средства, из местного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий и собственные доходы учреждения | контрольная точка результата | 26.06.2025 |
| 10. | Произведена оплата за выполненные работы | контрольная точка результата | 27.06.2025 |
| Этап завершения проекта |  |  |  |
| 12. | Подготовлен и сдан итоговый отчет по проекту в 2025г. Проект завершен. | контрольная точка результата | 08.07.2025 |

IV. Команда проекта и заинтересованные стороны проекта

| Команда проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная роль | Ф.И.О | Должность | Процент загрузки рабочего времени | Примечание |
| Команда управления проектом |  |  |  |  |
| Куратор проекта | Богданов А.А. | Первый заместитель главы по оперативному управлению муниципальным хозяйством | 10% |  |
| Руководитель проекта | Павлов А.А. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства | 10% |  |
| Команда реализации проекта |  |  |  |  |
| Администратор проекта | Слободчиков А.А. | Заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями | 10% |  |
| Исполнители проекта | Вайгнер Д.Ю. | Начальник Родинского ТО | 10% |  |
|  | Черных И.Н. | Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского муниципального округа | 10% |  |
|  | Стрепкова О.В. | Начальник контрактной службы | 10% |  |
|  | Такмакова Т.П. | Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского муниципального округа | 10% |  |
|  | Ушкова М.Е. | Инженер по надзору за строительством МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» | 10% |  |
|  | Лукина Ю.Л. | Начальник правового отдела | 10% |  |
| Эксперты проекта | Рудась О.Р. Магомедов М.Г. | И.о. главного архитектора муниципального образования Директор МУП «Санитарная очистка» | 10% |  |
| Заинтересованные стороны проекта |  |  |  |  |
| Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта |  |  |  |  |
| Заинтересованная общественность | Жители п. Родинский |  |  |  |
| Другие | - |  |  |  |

V. Бюджет проекта

| Источники финансирования |  |  | Год реализации | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 |  |
| Бюджетные источники, (тыс. руб.) |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального округа |  | 2834,8 |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 2834,8 |

VI. Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта. | Соблюдение сроков выплат, связанные с выполнением обязательств по финансированию проекта. |
| 2. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта. | Тщательный контроль за формированием команды проекта, мотивация участников проекта. |
| 3. | Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг. | Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы, проведение экспертизы выполненных работ |
| 4. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта. | Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни. |

Руководитель проекта:     А.А.Павлов

(инициалы, фамилия)

Шифр проекта 007 от «16»  января  2025 г.

(дата запуска проекта)

«Капитальный ремонт водонапорной скважины в п. Родинский Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»

(наименование проекта)

## Лист согласования (визирования)

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проектного офиса, заместитель главы администрации муниципального округа по экономике и управлению имуществом |  |  |  | Павлова Е. А. |  |
| Начальник отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Салдина Т.Н. |  |
| Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Маслова С.А. |  |
| Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Дерябина Н.А. |  |
| Ведущий специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Шимко О.Г. |  |

Шифр проекта 007 от «16»  января 2025 г.

(дата запуска проекта)

«Капитальный ремонт водонапорной скважины в п. Родинский Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»

(наименование проекта)

Лист ознакомления

| Наименование должности |  | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Первый заместитель главы по оперативному управлению муниципальным хозяйством |  |  |  | Богданов А.А. |  |
| Заказчик проекта | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | Павлов А.А. |  |
| Руководитель проекта | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | Павлов А.А. |  |
| Администратор проекта | Заместитель главы администрации муниципального округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями |  |  |  | Слободчиков А.А. |  |
| Исполнитель проекта | Начальник Родинского ТО |  |  |  | Вайгнер Д.Ю. |  |
| Исполнитель проекта | Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Черных И.Н. |  |
| Исполнитель проекта | Начальник контрактной службы |  |  |  | Стрепкова О.В. |  |
| Исполнитель проекта | Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Такмакова Т.П. |  |
| Исполнитель проекта | Инженер по надзору за строительством МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» |  |  |  | Ушкова М.Е. |  |
| Исполнитель проекта | Начальник правового отдела |  |  |  | Лукина Ю.Л. |  |
| Эксперт проекта | И.о. главного архитектора муниципального образования Директор МУП «Санитарная очистка» |  |  |  | Рудась О.Р. Магомедов М.Г. |  |