	



                                          Паспорт проекта
«Капитальный ремонт водонапорной скважины в п. Родинский Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»
Шифр проекта  007 от «16»  января  2025 г.
                                                (дата запуска проекта)
I. Общие положения
	Наименование направления
	Реализация проектов развития общественной инфраструктуры

	Краткое наименование проекта
	Капитальный ремонт водонапорной скважины в п. Родинский

	Ключевые участники команды проекта

	Куратор проекта
	Богданов А.А. - первый заместитель главы по оперативному управлению муниципальным хозяйством

	Заказчик проекта
	Павлов А.А. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства

	Руководитель проекта
	Павлов А.А. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства

	Администратор
	Слободчиков А.А. – заместитель главы администрации муниципального округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями

	Сроки и расходы на реализацию проекта

	Месяц, год начала проекта
	Месяц, год закрытия проекта
	Общая длительность проекта
	Расходы на реализацию проекта, тыс. руб.

	01.2025
	07.2025
	7 месяцев
	2834,8

	Описание проекта

	Цель проекта
	Обеспечить качественной питьевой водой  жителей  п. Родинский,  путем реализации проекта по капитальному ремонту водонапорной скважины в 2025 году

	Результаты проекта
	Обеспечено качественной питьевой водой  жители п. Родинский.
В 2025 году выполнен капитальный ремонт водонапорной скважины п. Родинский.

	Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области

	Включение проекта в портфель проектов
	Реестр проектов муниципального образования Сорочинский муниципальный округ

	Периодичность отчетности (подготовки статус отчетов по проекту)
	Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

	Дополнительные сведения
	-




	II. Показатели проекта
	Наименование показателя
	Тип показателя (основной, аналитический)
	Ед. изм.
	Базовое значение показателя*
	Срок достижения показателя (год)

	
	
	
	
	2025

	Наличие капитального ремонта водонапорной скважины в п. Родинский
	основной
	шт.
	0
	1


____________________________
*Базовое значение показателя  на отчетную дату

III. Этапы и контрольные точки проекта
	№ п/п
	Наименование этапа, контрольной точки проекта
	Тип контрольной точки проекта (контрольная точка завершения этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)
	Срок достижения этапа, контрольной точки проекта

	Этап инициирования и планирования проекта

	1.
	Утвержден паспорт проекта 
	контрольная точка завершения этапа
	                16.01.2025 

	2.
	Подготовлен и утвержден сводный план проекта
	контрольная точка завершения этапа
	                20.01.2025 

	Этап реализации проекта 

	3.
	Подготовлена проектно - сметная документация  (ПСД) по капитальному ремонту водонапорной скважины в п. Родинский
	контрольная точка результата
	16.12.2024

	4.
	Получено положительное заключение ПСД
	контрольная точка результата
	16.01.2025

	5.
	Подготовлены документы для проведения торгов
	контрольная точка результата
	23.01.2025

	6.
	Размещен электронный аукцион
	контрольная точка результата
	29.01.2025

	7.
	Заключен  муниципальный контракт
	контрольная точка результата
	24.02.2025

	[bookmark: _GoBack]8.
	Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по капитальному ремонту водонапорной скважины в п. Родинский 
	контрольная точка результата
	18.06.2025


	9.
	Поступили средства, из местного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий и собственные доходы   учреждения    
	контрольная точка результата
	26.06.2025

	10.
	Произведена оплата за выполненные работы
	контрольная точка результата
	27.06.2025

	Этап завершения проекта

	12.
	Подготовлен и сдан итоговый отчет по проекту в 2025г. Проект завершен.
	контрольная точка результата
	08.07.2025


IV. Команда проекта и заинтересованные стороны проекта
	Команда проекта


	Проектная роль
	Ф.И.О
	Должность
	Процент загрузки рабочего времени
	Примечание

	Команда управления проектом

	Куратор проекта
	Богданов А.А.
	Первый заместитель главы по оперативному управлению муниципальным хозяйством
	10%
	

	Руководитель проекта
	Павлов А.А.
	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
	10%
	

	Команда реализации проекта

	Администратор проекта
	Слободчиков А.А.
	Заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями
	10%
	

	Исполнители проекта
	Вайгнер Д.Ю.
	Начальник Родинского ТО
	10%

	

	
	Черных И.Н.
	Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского муниципального округа
	10%
	

	
	Стрепкова О.В.
	Начальник контрактной службы
	10%
	

	
	Такмакова Т.П.
	Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского муниципального округа
	10%
	

	
	Ушкова М.Е.
	Инженер по надзору за строительством МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»
	10%
	

	
	Лукина Ю.Л.
	Начальник правового отдела
	10%
	

	Эксперты проекта
	Рудась О.Р.

Магомедов М.Г.
	И.о. главного архитектора муниципального образования
Директор МУП «Санитарная очистка»
	10%
	

	Заинтересованные стороны проекта

	Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта
	


	Заинтересованная
общественность
	Жители п. Родинский

	Другие
	-



 V. Бюджет проекта
	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2025
	

	Бюджетные источники, (тыс. руб.)
	Федеральный бюджет
	
	

	
	Областной бюджет
	
	

	
	Бюджет муниципального округа
	
	2834,8

	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	
	
	

	Итого
	
	2834,8



 VI. Ключевые риски и возможности
	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	1.
	Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта.
	Соблюдение сроков выплат, связанные с выполнением обязательств по финансированию проекта.

	2.
	Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта.
	Тщательный контроль за формированием команды проекта,  мотивация участников проекта.

	3.
	Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг.
	Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы,  проведение экспертизы выполненных работ 

	4.
	Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни.












Руководитель проекта:     А.А.Павлов  
                                                  (инициалы, фамилия)



Шифр проекта 007 от «16»  января  2025 г.
(дата запуска проекта)
«Капитальный ремонт водонапорной скважины в п. Родинский Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»
(наименование проекта)
Лист согласования (визирования)
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Руководитель муниципального проектного офиса, заместитель главы администрации муниципального округа по экономике и управлению имуществом
	
	
	
	Павлова Е. А.
	

	Начальник отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Салдина Т.Н.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Маслова С.А.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Дерябина Н.А.
	

	Ведущий специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Шимко О.Г.
	








Шифр проекта 007 от «16»  января 2025 г.
 (дата запуска проекта)
«Капитальный ремонт водонапорной скважины в п. Родинский Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»
 (наименование проекта)
Лист ознакомления 
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Куратор проекта  
	Первый заместитель главы по оперативному управлению муниципальным хозяйством
	

	
	
	Богданов А.А.
	

	Заказчик проекта 
	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	
	Павлов А.А.
	

	Руководитель проекта 
	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	
	Павлов А.А.
	

	Администратор проекта 
	Заместитель главы администрации муниципального округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями
	
	
	
	Слободчиков А.А.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник Родинского ТО
	
	
	
	Вайгнер Д.Ю.
	

	Исполнитель проекта
	Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Черных И.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник контрактной службы
	
	
	
	Стрепкова О.В.
	

	Исполнитель проекта
	Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Такмакова Т.П.
	

	Исполнитель проекта
	Инженер по надзору за строительством МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»
	
	
	
	Ушкова М.Е.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник правового отдела  
	
	
	
	Лукина Ю.Л.
	

	Эксперт проекта
	И.о. главного архитектора муниципального образования
Директор МУП «Санитарная очистка»
	
	
	
	Рудась О.Р.
Магомедов М.Г.
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                                             Паспорт проекта   « Капитальный ремонт   водонапорной скважины в п. Родинский Сорочинского муниципального округа Оренбургской области »   Шифр  проекта    00 7   от  « 1 6 »     января     20 2 5   г.                                                    (дата запуска проекта)   I .  Общие положения  

Наименование направления  Реализация проектов развити я общественной инфраструктуры  

Краткое наименование проекта  Капитальный ремонт водонапорной скважины в п.  Родинский  

Ключевые участники  команды  проекта  

Куратор проекта  Богданов А.А.  -   первый заместитель главы по оперативному управлению муниципальным хозяйством  

Заказчик проекта  Павлов А.А.  -   начальник Управления жилищно - коммунального хозяйства  

Руководитель  проекта  Павлов А.А.  -   начальник Управления жилищно - коммунального хозяйства  

Администратор  Слободчиков А.А.  –   заместитель главы администрации  муниципального   округа по сельскому хозяйству и  по работе с территориями  -   начальник отдела по работе с сельскими те рриториями  

Сроки и расходы на реализацию проекта  

Месяц, год начала проекта  Месяц, год закрытия проекта  Общая длительность проекта  Расходы на реализацию проекта,  тыс . руб.  

0 1 .2025  0 7 .2025  7   месяцев  2834,8  

Описание проекта  

Цель проекта  Обеспечить качественной питьевой водой  жителей    п.  Родин ский ,    путем реализации проекта по  к апитальн ому   ремонт у   водонапорной скважины   в 202 5   году  

Результаты проекта  Обеспечено качественной питьевой  водой     жител и   п.  Родин ский .   В 202 5   году выполнен  к апитальный ремонт водонапорной скважины   п. Родинский .  

Перечень муниципальных  программ, содержащих  мероприятия проекта  Развитие жилищно - коммунального хозяйства в Сорочинском  муниципальном   округе Оренбургской  области  

Включение проекта в портфель  проектов  Реестр проектов муниципального образования Сорочинский муниципальный округ  

Периодичность отчетности  (подготовки статус отчетов по  проекту)  Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем  

Дополнительные сведения  -  

      II .   Показатели проекта  

 

