Информация

о реализации региональных проектов

на территории Сорочинского городского округа Оренбургской области за 2023 год

На территории Сорочинского городского округа в 2023 году реализованы 4 региональных проекта: «Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Формирование комфортной городской среды», «Спорт – норма жизни». Кассовое исполнение региональных проектов составило 22 202,11 тыс.руб.

Проведены мероприятия по реализации региональных проектов:

1. В рамках национального проекта «Образование»:

1.1. По Региональному проекту «Успех каждого ребенка» заключен муниципальный контракт на проведение капитального ремонта спортивного зала в МБОУ «Баклановская СОШ» на сумму 3 263,3 тыс. руб.

В августе заключено дополнительное соглашение на уменьшение суммы контракта. Стоимость работ по контракту составила 3 112,41 тыс. руб.

В рамках проекта выполнены работы:

- Капитальный ремонт спортзала: ремонт стен, потолка, полов, замена окон, дверей;

- Устройство раздевалок, душевых кабин, инвентарной, тренерской, коридора;

- Электромонтажные работы;

- Устройство пожарной сигнализации;

- Внутреннее водоснабжение и водоотведение, отопление;

- Устройство вентиляции;

- Наружная канализация;

- Наружная отделка, отмостка, пандус.

Работы, предусмотренные контрактом, выполнены в полном объеме. Объект брендирован.

По договору с ИП Малаховым А.М. приобретены волейбольные мячи на сумму 2,36 тыс. рублей.

1.2. По региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных  организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 3 609,0 тыс. рублей. Подписано соглашение с Министерством образования Оренбургской области от 25.01.2023 г. №53727000-1-2023-003.

В 13 общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность.

Кассовый расход по состоянию на 31.12.2023 года составил 3 609,0 тыс. рублей.

2. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:

2.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Заключен муниципальный контракт с ООО «ФИРМА «СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ» по благоустройству парка культуры и отдыха в п. Войковский Сорочинского городского округа по ул. Садовая, 2 «П» на сумму 13816,11 тыс. рублей.

В рамках проекта благоустройства выполнены работы:

- Демонтаж хоккейной коробки;

- Планировка территории;

- Устройство наружных сетей водоснабжения;

- Устройство электроснабжения;

- Устройство системы охранного телевидения;

- Устройство малых архитектурных форм;

- Асфальтирование пешеходных дорожек;

- Укладка тротуарной	 плитки;

- Озеленение.

Заключено дополнительное соглашение на дополнительные работы. Цена контракта составила 14 006,95 тыс. руб. (в т. ч. по нацпроекту 13 816,11 тыс. руб., средства местного бюджета не вошедшие в сумму нацпроекта 190,84 тыс. руб.). Контракт выполнен в полном объеме.

Объект брендирован.

3. В рамках национального проекта «Демография»:

3.1. По региональному проекту «Спорт – норма жизни» заключены 4 контракта и приобретено спортивное оборудование для МБУ ДШИ «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева» на сумму 1471,4 тыс. руб.

Объект брендирован.