	



                                          Паспорт проекта
«Капитальный ремонт фойе и устройство наружной канализации Бурдыгинского СДК – 
филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области», расположенного по адресу:
Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Бурдыгино, ул. Центральная, 95в
Шифр проекта  005 от «10»  февраля 2025 г.
                                                (дата запуска проекта)
                                                                                                                             I. Общие положения
	Наименование направления
	Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

	Краткое наименование проекта
	Капитальный ремонт здания Бурдыгинского СДК

	Ключевые участники команды проекта

	Куратор проекта
	Абражеева Е.И.- начальник Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа

	Заказчик проекта
	Абражеева Е.И.- начальник Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского  муниципального  округа

	Руководитель проекта
	Мисбахова Л.Р.  – директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»  

	Администратор
	Зенин С.Н. – Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»

	Сроки и расходы на реализацию проекта

	Месяц, год начала проекта
	Месяц, год закрытия проекта
	Общая длительность проекта
	Расходы на реализацию проекта, тыс. руб.

	02.2025
	07.2025
	6 месяцев
	2045,6

	Описание проекта

	Цель проекта
	Создание условий для повышения качества и комфорта жизни жителей с. Бурдыгино, организация досуга и обеспечение жизни жителей села услугами в сфере культуры - путем реализации проекта по ремонту здания Бурдыгинского СДК в  2025 году

	Результаты проекта
	Созданы условия для повышения качества и комфорта жизни жителей с. Бурдыгино, жителям  организован досуг и обеспечены услуги культуры. В 2025 году в с. Бурдыгино выполнен ремонт здания СДК.

	Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта
	Развитие культуры в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области 

	Включение проекта в портфель проектов
	Реестр проектов муниципального образования Сорочинский  муниципальный округ

	Периодичность отчетности (подготовки статус отчетов по проекту)
	Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

	Дополнительные сведения
	-



	II. Показатели проекта
	Наименование показателя
	Тип показателя (основной, аналитический)
	Ед. изм.
	Базовое значение показателя*
	Срок достижения показателя (год)

	
	
	
	
	2025

	Наличие отремонтированного  здания сельского клуба в с. Бурдыгино
	основной
	шт.
	0
	1


____________________________
*Базовое значение показателя  на отчетную дату

III. Этапы и контрольные точки проекта
	№ п/п
	Наименование этапа, контрольной точки проекта
	Тип контрольной точки проекта (контрольная точка завершения этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)
	Срок достижения этапа, контрольной точки проекта

	Этап инициирования и планирования проекта

	1.
	Утвержден паспорт проекта 
	контрольная точка завершения этапа
	                10.02.2025 

	2.
	Подготовлен и утвержден сводный план проекта
	контрольная точка завершения этапа
	                15.02.2025 

	Этап реализации проекта 

	3.
	Подготовлена проектно – сметная документация (ПСД) по капитальному ремонту здания Бурдыгинского СДК
	контрольная точка результата
	15.08.2024

	4.
	Получено положительное заключение ПСД
	контрольная точка результата
	30.09.2024

	5.
	Утверждено постановление  администрации городского округа  «Об инициативе проведения опроса граждан
в с. Бурдыгино Сорочинского городского
округа Оренбургской области»
	контрольная точка результата
	10.06.2024

	6.
	Заключено Соглашение «О предоставлении субсидии из областного бюджета, бюджету Муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области  на реализацию инициативных проектов»
	контрольная точка результата
	13.02.2025

	7.
	Подготовлены документы для проведения торгов
	контрольная точка результата
	15.02.2025

	8.
	Размещен электронный аукцион
	контрольная точка результата
	17.02.2025

	9.
	Заключен  муниципальный контракт
	контрольная точка результата
	11.03.2025

	10.
	Поступили средства населения и спонсоров на реализацию проекта
	контрольная точка результата
	30.06.2025

	11.
	Поступили областные средства на реализацию проекта на основании заявки
	контрольная точка результата
	10.07.2025


	12.
	Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по ремонту СДК в с. Бурдыгино
	контрольная точка результата
	07.07.2025


	13.
	Произведена оплата за выполненные работы
	контрольная точка результата
	11.07.2025

	Этап завершения проекта
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	Подготовлен и сдан итоговый отчет по проекту в 2025г. Проект завершен.
	контрольная точка результата
	30.07.2025


IV. Команда проекта и заинтересованные стороны проекта
	Команда проекта

	Проектная роль
	Ф.И.О
	Должность
	Процент загрузки рабочего времени
	Примечание

	Команда управления проектом

	Куратор проекта
	Абражеева Е.И.
	Начальник Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального  округа
	10%
	

	Руководитель проекта
	Мисбахова Л.Р.  
	Директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»  
	10%
	

	Команда реализации проекта

	Администратор проекта
	Зенин С.Н.
	Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»
	15%
	

	Исполнители проекта
	Поленова М.Н.
	Заведующая  Бурдыгинским  СДК
	15%
	

	
	Стрепкова О.В.
	Начальник контрактной службы администрации Сорочинского муниципального округа
	10%
	

	
	Такмакова Т.П.
	Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского муниципального округа
	10%
	

	
	Ушкова М.Е.
	Инженер по надзору за строительством МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»
	10%
	

	
	Лукина Ю.Л.
	Начальник правового отдела администрации Сорочинского муниципального округа
	10%
	

	Эксперты проекта
	Крестьянов А.Ф.
	Заместитель главы муниципального округа - начальник Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации муниципального округа – главный архитектор
	10%
	

	Заинтересованные стороны проекта

	Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта
	


	Заинтересованная
общественность
	Жители с. Бурдыгино

	Другие
	-



 V. Бюджет проекта
	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2025
	

	Бюджетные источники, (тыс. руб.)
	Федеральный бюджет
	-
	

	
	Областной бюджет
	1200,0
	1200,0

	
	Бюджет муниципального округа
	560,6
	560,6

	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	285,0
	285,0

	Итого
	2045,6
	2045,6



 VI. Ключевые риски и возможности
	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	1.
	Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы  в средствах    массовой информации в целях стимулирования активности граждан, 
организаций и бизнеса в софинансировании проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

	2.
	Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта.
	Тщательный контроль за формированием команды проекта,  мотивация участников проекта.

	3.
	Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг.
	Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы,  проведение экспертизы выполненных работ 

	4.
	Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни.




Руководитель проекта:  Л.Р. Мисбахова     
                                                  (инициалы, фамилия)



Шифр проекта 005 от «10»  февраля 2025 г.
(дата запуска проекта)
«Капитальный ремонт фойе и устройство наружной канализации Бурдыгинского СДК – 
филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области», расположенного по адресу:
Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Бурдыгино, ул. Центральная, 95в
(наименование проекта)
Лист согласования (визирования)
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Руководитель муниципального проектного офиса, заместитель главы администрации  муниципального округа по экономике и управлению имуществом
	
	
	
	Павлова Е. А.
	

	Начальник отдела по экономике администрации Сорочинского  муниципального округа
	
	
	
	Салдина Т.Н.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского  муниципального округа
	
	
	
	Шимко О.Г.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Дерябина Н.А.
	









Шифр проекта 005 от «10»  февраля 2025 г.
 (дата запуска проекта)
«Капитальный ремонт фойе и устройство наружной канализации Бурдыгинского СДК – 
филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области», расположенного по адресу:
Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Бурдыгино, ул. Центральная, 95в
(наименование проекта)
Лист ознакомления 
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Куратор проекта  
	Начальник Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Абражеева Е.И.
	

	Заказчик проекта 
	Начальник Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Абражеева Е.И.
	

	Руководитель проекта 
	Директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»  
	
	
	
	Мисбахова Л.Р.  
	

	Администратор проекта 
	Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского муниципального  округа Оренбургской области»
	
	
	
	Зенин С.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Заведующая Бурдыгинским СДК
	
	
	
	Поленова М.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник контрактной службы администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Стрепкова О.В.
	

	Исполнитель проекта
	Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Такмакова Т.П.
	

	Исполнитель проекта
	Инженер по надзору за строительством МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»
	
	
	
	Ушкова М.Е.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник правового отдела  администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Лукина Ю.Л.
	

	Эксперт проекта
	Заместитель главы муниципального округа - начальник Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации муниципального округа – главный архитектор
	
	
	
	Крестьянов А.Ф.
	



