	



                                                           Паспорт проекта
«Обустройство  спортивной  площадки в МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска Оренбургской области» 

Шифр проекта  003 от «10»  февраля 2025 г.
                                                (дата запуска проекта)
I. Общие положения
	Наименование направления
	Создание спортивной площадки в образовательном учреждении

	Краткое наименование проекта
	Обустройство  спортивной  площадки в МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска Оренбургской области 

	Ключевые участники команды проекта

	Куратор проекта
	Федорова Т.В.   –заместитель главы администрации муниципального округа по социальным вопросам – начальник Управления образования  администрации Сорочинского муниципального округа

	Заказчик проекта
	Федорова Т.В.   –заместитель главы администрации муниципального округа по социальным вопросам – начальник Управления образования  администрации Сорочинского муниципального округа

	Руководитель проекта
	Худяков С.Д. – главный специалист Управления образования администрации Сорочинского муниципального округа

	Администратор
	Такмурзина О.Н.– директор МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска

	Сроки и расходы на реализацию проекта

	Месяц, год начала проекта
	Месяц, год закрытия проекта
	Общая длительность проекта
	Расходы на реализацию проекта, тыс. руб.

	02.2025
	11.2025
	10 месяцев
	2616,4

	Описание проекта

	Цель проекта
	Создание условий для занятий физической культурой и спортом в МБОУ «СОШ №1 имени В.П. Полякова» г.Сорочинска

	Результаты проекта
	Созданы условия для занятий физической культурой и спортом в МБОУ «СОШ №1 имени В.П. Полякова» г.Сорочинска, с  устройством основания (покрытия) резинового из плитки, ограждение спортивной площадки, установка баскетбольного и воллейбольного оборудования.

	Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта
	Развитие образования в Сорочинском муниципальном  округе Оренбургской области 

	Включение проекта в портфель проектов
	Реестр проектов муниципального образования Сорочинский муниципальный округ

	Периодичность отчетности (подготовки статус отчетов по проекту)
	Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

	Дополнительные сведения
	-




	II. Показатели проекта
	Наименование показателя
	Тип показателя (основной, аналитический)
	Ед. изм.
	Базовое значение показателя*
	Срок достижения показателя (год)

	
	
	
	
	2025

	Наличие спортивной площадки для занятия физической культурой и спортом в МБОУ «СОШ №1 имени В.П. Полякова» г.Сорочинска
	основной
	шт.
	0
	1


____________________________
*Базовое значение показателя  на отчетную дату

III. Этапы и контрольные точки проекта
	№ п/п
	Наименование этапа, контрольной точки проекта
	Тип контрольной точки проекта (контрольная точка завершения этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)
	Срок достижения этапа, контрольной точки проекта

	Этап инициирования и планирования проекта

	1.
	Утвержден паспорт проекта 
	контрольная точка завершения этапа
	                10.02.2025 

	2.
	Подготовлен и утвержден сводный план проекта
	контрольная точка завершения этапа
	                14.02.2025 

	Этап реализации проекта 

	3.
	Подготовлена проектно – сметная документация (ПСД) по обустройству спортивной  площадки в МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска 
	контрольная точка результата
	20.06.2025

	4.
	Получено положительное заключение ПСД
	контрольная точка результата
	30.06.2025

	5.
	Подготовлены документы для проведения торгов
	контрольная точка результата
	04.08.2025

	6.
	Размещен запрос котировок
	контрольная точка результата
	06.08.2025

	7.
	Заключен  муниципальный контракт
	контрольная точка результата
	20.08.2025

	8.
	Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по обустройству спортивной  площадки в МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска 
	контрольная точка результата
	15.11.2025


	9
	Поступили средства, из местного бюджета исходя из реализации социально значимых  мероприятий
	контрольная точка результата
	27.11.2025

	10.
	Произведена оплата за выполненные работы
	контрольная точка результата
	28.11.2025

	Этап завершения проекта

	11.
	Подготовлен и сдан итоговый отчет по проекту в 2025г. Проект завершен.
	контрольная точка результата
	28.11.2025



IV. Команда проекта и заинтересованные стороны проекта
	Команда проекта

	Проектная роль
	Ф.И.О
	Должность
	Процент загрузки рабочего времени
	Примечание

	Команда управления проектом

	Куратор проекта
	Федорова Т.В.
	заместитель главы администрации муниципального  округа по социальным вопросам – начальник Управления образования администрации Сорочинского муниципального округа
	10%
	

	Руководитель проекта
	Худяков С.Д. 
	главный специалист Управления образования администрации Сорочинского муниципального округа
	15%
	

	Команда реализации проекта

	Администратор проекта
	Такмурзина О.Н.
	директор МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска 
	20%
	

	Исполнители проекта
	Такмурзина О.Н.
	директор МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска 
	15%
	

	
	Лукина Ю.Л.
	Начальник правового отдела администрации Сорочинского муниципального округа
	5%
	

	
	Стрепкова О.В.
	Начальник контрактной службы администрации Сорочинского муниципального округа
	10%
	

	
	Такмакова Т.П.
	Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского  муниципального округа
	10%
	

	
	Ушкова М.Е.
	Инженер по надзору за строительством МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»
	5%
	

	Эксперты проекта
	Крестьянов А.Ф.
	Заместитель главы муниципального округа - начальник Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации муниципального округа – главный архитектор
	15%
	

	Заинтересованные стороны проекта

	Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта
	


	Заинтересованная
общественность
	Жители г. Сорочинска (учащиеся и родители МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова»)

	Другие
	-



 V. Бюджет проекта
	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2025
	

	Бюджетные источники, (тыс. руб.)
	Федеральный бюджет
	-
	-

	
	Областной бюджет
	
	

	
	Бюджет муниципального округа
	2616,4
	2616,4

	Внебюджетные источники (тыс. руб.)
	
	

	Итого
	2616,4
	2616,4



 VI. Ключевые риски и возможности
	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	1.
	Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта.
	Полное обеспечение финансирования проекта.

	2.
	Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта.
	Тщательный контроль за формированием команды проекта,  мотивация участников проекта.

	3.
	Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг.
	Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы,  проведение экспертизы выполненных работ 

	4.
	Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни.




Руководитель проекта:  С.Д. Худяков   
                                                  (инициалы, фамилия)



Шифр проекта 003 от «10»  февраля 2025 г.
(дата запуска проекта)

«Обустройство  спортивной  площадки в МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска Оренбургской области »
(наименование проекта)
Лист согласования (визирования)
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Руководитель муниципального проектного офиса, заместитель главы администрации муниципального округа по экономике и управлению имуществом
	
	
	
	Павлова Е. А.
	

	[bookmark: _GoBack]Начальник отдела по экономике администрации Сорочинского  муниципального округа
	
	
	
	Салдина Т.Н.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Дерябина Н.А.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Шимко О.Г.
	










Шифр проекта 003 от «10»  февраля 2025 г.
(дата запуска проекта)
«Обустройство  спортивной  площадки в МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска Оренбургской области »
(наименование проекта)
Лист ознакомления 
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Куратор проекта  
	заместитель главы администрации муниципального округа по социальным вопросам – начальник Управления образования администрации Сорочинского муниципального округа
	
	 
	
	Федорова Т.В.
	

	Заказчик проекта 
	директор МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска
	
	 
	
	Такмурзина О.Н.
	

	Руководитель проекта 
	главный специалист Управления образования администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Худяков С.Д.
	

	Администратор проекта 
	директор МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска
	
	
	
	Такмурзина О.Н
	

	Исполнитель проекта
	директор МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска
	
	
	
	Такмурзина О.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник правового отдела администрации Сорочинского муниципального  округа
	
	
	
	Лукина Ю.Л.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник контрактной службы администрации Сорочинского муниципального  округа
	
	
	
	Стрепкова О.В.
	

	Исполнитель проекта
	Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Такмакова Т.П.
	

	Исполнитель проекта
	Инженер по надзору за строительством МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»
	
	
	
	Ушкова М.Е.
	

	Эксперт проекта
	Заместитель главы муниципального округа - начальник Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации муниципального округа – главный архитектор
	
	
	
	Крестьянов А.Ф.
	




