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I. Статус реализации проекта

1. Общий статус реализации проекта

	
	Этапы,
	
	Показатели
	Бюджет
	Иные проблемы и

	контрольные точки
	
	
	
	
	
	
	риски

	
	
	
	
	
	

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	

	
	‒ отсутствие
	
	
	‒ наличие
	
	
	‒ наличие критических

	
	отклонений
	
	
	отклонений
	
	
	отклонений





2. Динамика достижения показателей

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

	№
	Статус
	Наименование
	
	Факт/прогноз по
	
	Плановое
	Комментарий
	

	п/
	
	показателя
	
	кварталам 2025г.
	
	значение
	
	

	п
	
	(единица
	I
	
	II
	III
	
	IV
	на 2025
	
	

	
	
	измерения)
	
	
	
	
	
	
	год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Наличие отремонтированного здания Бурдыгинского СДК 
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	




	Индикатор статуса:
	
	
	
	

	
	– отсутствие
	
	– наличие
	
	– наличие критических

	
	отклонений
	
	отклонений
	
	отклонений




4. Динамика достижения контрольных точек

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

5. Статус достижения контрольных точек по функциональным направлениям

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

6. Динамика исполнения бюджета проекта

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

7. Статус исполнения бюджета проекта



	
	
Год (поквартально)
	
Всего по проекту

	
	I
	II
	III
	IV
	Итого
	

	Бюджет проекта (план) (млн. рублей)
	
	
	
2,0456
	
	
2,0456
	
2,0456

	Бюджет проекта (факт), (млн. рублей)
	
	
	
2,0456
	
	
2,0456
	
2,0456

	Отклонение
	
	
	0
	
	0
	0

	Статус
	
	
	
	
	
	




	Индикатор статуса:
	
	
	
	

	
	- отсутствие
	
	- наличие
	
	- наличие критических

	
	отклонений
	
	отклонений
	
	отклонений




AI. Сведения о достижении контрольных точек проекта

	№
	Уровень
	Статус
	Наименование
	Ответственный
	
	Дата исполнения
	Комментарий

	п/п
	контроля
	
	контрольной точки
	исполнитель
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8

	
	
	
	Общие организационные мероприятия
	
	
	

	1.
	ПК
	
	Утвержден паспорт проекта
	Шимко О.Г.
	
	10.02.2025
	10.02.2025
	

	2.
	ПК
	
	Подготовлен и утвержден сводный план проекта
	Шимко О.Г.
	
	15.02.2025
	15.02.2025
	

	3.
	РП
	
	Подготовлена проектно – сметная документация (ПСД) по капитальному ремонту здания Бурдыгинского СДК
	Мисбахова Л.Р.
	
	15.08.2024
	15.08.2024
	

	4.
	РП
	
	Получено положительное заключение ПСД
	Мисбахова Л.Р.  
	
	30.09.2024
	30.09.2024
	

	5.
	РП
	
	Утверждено постановление  администрации городского округа  «Об инициативе проведения опроса граждан
в с. Бурдыгино Сорочинского городского
округа Оренбургской области»
	Абражеева Е.И.
	
	10.06.2024
	10.06.2024
	

	6.
	РП
	
	Заключено Соглашение «О предоставлении субсидии из областного бюджета, бюджету Муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области  на реализацию инициативных проектов»
	[bookmark: _GoBack]Абражеева Е.И.
	
	13.02.2025
	13.02.2025
	

	7.
	РП
	
	Поступили средства населения и спонсоров на реализацию проекта
	Мисбахова Л.Р.  
	
	30.07.2025
	30.06.2025
	

	Функциональное направление проекта

	8.
	РП
	
	Подготовлены документы для проведения торгов
	Мисбахова Л.Р.  
	
	17.02.2025
	15.02.2025
	

	9.
	РП
	
	Размещен электронный аукцион
	Мисбахова Л.Р.
	
	20.02.2025
	17.02.2025
	

	10.
	РП
	
	Заключен  муниципальный контракт
	Мисбахова Л.Р.
	
	17.03.2025
	11.03.2025
	

	11.
	РП
	
	Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по ремонту здания   Бурдыгинского СДК 
	Мисбахова Л.Р.
	
	20.08.2025
	07.07.2025
	

	12.
	
	
	Поступили областные  средства на реализацию проекта на основании заявки    
	Мисбахова Л.Р.
	
	22.08.2025      
	10.07.2025
	

	13.
	РП
	
	Произведена оплата за выполненные работы
	Мисбахова Л.Р.
	
	26.08.2025
	11.07.2025
	

	14.
	РП
	
	Подготовка и сдача отчетности по итогам реализации проекта в 2025г. Проект завершен.
	Мисбахова Л.Р.
	
	30.08.2025
	30.07.2025
	



	Индикатор статуса:
	
	

	– отсутствие отклонений
	– наличие отклонений
	– наличие критических отклонений


[image: ][image: ][image: ]



BI. Сведения об исполнении бюджета проекта

	№
	Статус
	
	Наименование
	Ответственный
	Срок
	
	Бюджет проекта
	Комментарий

	п/п
	
	
	
	мероприятия1
	исполнитель2
	
	
	(млн. рублей)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	«Капитальный ремонт фойе и устройство наружной канализации Бурдыгинского СДК – 
филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области», расположенного по адресу:
Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Бурдыгино, ул. Центральная, 95в

	Мисбахова Л.Р.  
	     2025
	             2,0456
	
	2,0456
	0

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	– отсутствие отклонений
	
	– наличие отклонений
	
	– наличие критических отклонений






1Для отчета о ходе реализации программы используется графа «Наименование мероприятия, проекта»
2Для отчета о ходе реализации программы также указываются руководители проектов, входящих в программу


IV. Наличие иных проблем и рисков
	№
	Статус
	
	Функциональное направление
	Проблема/риск
	
	Предлагаемые решения

	п/п
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	
	3
	
	
	4
	
	
	5

	1.
	
	Бюджетные риски
	Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта.
	Полное обеспечение финансирования проекта

	2.
	
	Управленческие (внутренние) риски
	Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта.
	Тщательный контроль за формированием команды проекта,  мотивация участников проекта.

	3.
	
	Управленческие (внутренние) риски
	Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг.
	Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы,  проведение экспертизы выполненных работ 

	4.
	
	Социальные риски
	Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни.

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– отсутствие отклонений
	
	
	– наличие отклонений
	
	– наличие критических отклонений






Шифр проекта 005 от «10»  февраля 2025 г.
(дата запуска проекта)
«Капитальный ремонт фойе и устройство наружной канализации Бурдыгинского СДК – 
филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области», расположенного по адресу:
Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Бурдыгино, ул. Центральная, 95в
 (наименование проекта)
Лист согласования (визирования)
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Руководитель муниципального проектного офиса, заместитель главы администрации муниципального округа по экономике и управлению имуществом
	
	
	
	Павлова Е. А.
	

	Начальник отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Салдина Т.Н.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Шимко О.Г.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Дерябина Н.А.
	








Шифр проекта 005 от «10»  февраля 2025 г.
 (дата запуска проекта)
«Капитальный ремонт фойе и устройство наружной канализации Бурдыгинского СДК – 
филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области», расположенного по адресу:
Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Бурдыгино, ул. Центральная, 95в
 (наименование проекта)
Лист ознакомления 
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Куратор проекта  
	И.о. начальника Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Урюпина Г.В.
	

	Заказчик проекта 
	И.о. начальника Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Урюпина Г.В.
	

	Руководитель проекта 
	Директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»  
	
	
	
	Мисбахова Л.Р.  
	

	Администратор проекта 
	Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»
	
	
	
	Зенин С.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Заведующая Бурдыгинским СДК 
	
	
	
	Поленова М.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Черных И.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник контрактной службы администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Стрепкова О.В.
	

	Исполнитель проекта
	Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Такмакова Т.П.
	

	Исполнитель проекта
	Специалист МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»
	
	
	
	Ушкова М.Е.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник правового отдела  администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Лукина Ю.Л.
	

	Эксперт проекта
	Заместитель главы муниципального округа - начальник Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации муниципального округа – главный архитектор
	
	
	
	Крестьянов А.Ф.
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