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I. Статус реализации проекта

1. Общий статус реализации проекта

	
	Этапы,
	
	Показатели
	Бюджет
	Иные проблемы и

	контрольные точки
	
	
	
	
	
	
	риски

	
	
	
	
	
	

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	

	
	‒ отсутствие
	
	
	‒ наличие
	
	
	‒ наличие критических

	
	отклонений
	
	
	отклонений
	
	
	отклонений





2. Динамика достижения показателей

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

	№
	Статус
	Наименование
	
	Факт/прогноз по
	
	Плановое
	Комментарий
	

	п/
	
	показателя
	
	кварталам 2025г.
	
	значение
	
	

	п
	
	(единица
	I
	
	II
	III
	
	IV
	на 2025
	
	

	
	
	измерения)
	
	
	
	
	
	
	год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Наличие отремонтированной кровли МБОУ «Войковская СОШ имени Олега Стуколова» 
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	




	Индикатор статуса:
	
	
	
	

	
	– отсутствие
	
	– наличие
	
	– наличие критических

	
	отклонений
	
	отклонений
	
	отклонений




4. Динамика достижения контрольных точек

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

5. Статус достижения контрольных точек по функциональным направлениям

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

6. Динамика исполнения бюджета проекта

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

7. Статус исполнения бюджета проекта



	
	
Год (поквартально)
	
Всего по проекту

	
	I
	II
	III
	IV
	Итого
	

	Бюджет проекта (план) (млн. рублей)
	
	
	
0,700
	

	
0,700
	
0,700

	Бюджет проекта (факт), (млн. рублей)
	
	
	
0,699
	

	
0,699
	
0,699

	Отклонение
	
	
	-0,001
	

	-0,001
	-0,001

	Статус
	
	
	
	
	
	




	Индикатор статуса:
	
	
	
	

	
	- отсутствие
	
	- наличие
	
	- наличие критических

	
	отклонений
	
	отклонений
	
	отклонений




AI. Сведения о достижении контрольных точек проекта

	№
	Уровень
	Статус
	Наименование
	Ответственный
	
	Дата исполнения
	Комментарий

	п/п
	контроля
	
	контрольной точки
	исполнитель
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8

	
	
	
	Общие организационные мероприятия
	
	
	

	1.
	ПК
	
	Утвержден паспорт проекта
	Шимко О.Г.
	
	10.02.2025
	10.02.2025
	

	2.
	ПК
	
	Подготовлен и утвержден сводный план проекта
	Шимко О.Г.
	
	14.02.2025
	14.02.2025
	

	3.
	РП
	
	Подготовлена проектно - сметная документация  (ПСД) по капитальному  ремонту кровли здания МБОУ «Войковская СОШ  имени Олега Стуколова»
	Федорова Т.В.
	
	16.12.2024
	16.12.2024
	

	4.
	РП
	
	Получено положительное заключение ПСД
	Федорова Т.В.
	
	10.02.2025
	10.02.2025
	

	Функциональное направление проекта

	5.
	РП
	
	Подготовлены документы для проведения торгов
	Жумагалиева Г.С.К.
	
	18.06.2025
	18.06.2025
	

	6.
	РП
	
	Размещен запрос котеровок
	Жумагалиева Г.С.К.
	
	01.07.2025
	01.07.2025
	

	7.
	РП
	
	Заключен  муниципальный контракт
	Жумагалиева Г.С.К.
	
	14.07.2025
	14.07.2025
	

	8.
	РП
	
	Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по ремонту кровли   МБОУ Войковская СОШ имени Олега Стуколова»
	Жумагалиева Г.С.К.
	
	15.09.2025
	15.09.2025
	

	
	
	
	Поступили средства из местного бюджета, исходя из реализации социально значимых мероприятий
	Жумагалиева Г.С.К.
	
	21.09.2025
	21.09.2025
	

	9.
	РП
	
	Произведена оплата за выполненные работы
	Жумагалиева Г.С.К.
	
	22.09.2025
	22.09.2025
	

	11.
	РП
	
	Подготовка и сдача отчетности по итогам реализации проекта в 2025г. Проект завершен.
	Жумагалиева Г.С.К.
	
	  30.09.2025
	      30.09.2025
	



	Индикатор статуса:
	
	

	– отсутствие отклонений
	– наличие отклонений
	– наличие критических отклонений


[image: ][image: ][image: ]



BI. Сведения об исполнении бюджета проекта

	№
	Статус
	
	Наименование
	Ответственный
	Срок
	
	Бюджет проекта
	Комментарий

	п/п
	
	
	
	мероприятия1
	исполнитель2
	
	
	(млн. рублей)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	«Капитальный ремонт кровли МБОУ «Войковская СОШ  имени Олега Стуколова» Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»
	Жумагалиева Г.С.К.  
	     2025
	             0,700
	
	0,699
	-0,001

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	– отсутствие отклонений
	
	– наличие отклонений
	
	– наличие критических отклонений






1Для отчета о ходе реализации программы используется графа «Наименование мероприятия, проекта»
2Для отчета о ходе реализации программы также указываются руководители проектов, входящих в программу


IV. Наличие иных проблем и рисков
	№
	Статус
	
	Функциональное направление
	Проблема/риск
	
	Предлагаемые решения

	п/п
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	
	3
	
	
	4
	
	
	5

	1.
	
	Бюджетные риски
	Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта.
	Полное обеспечение финансирования проекта

	2.
	
	Управленческие (внутренние) риски
	Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта.
	Тщательный контроль за формированием команды проекта,  мотивация участников проекта.

	3.
	
	Управленческие (внутренние) риски
	Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг.
	Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы,  проведение экспертизы выполненных работ 

	4.
	
	Социальные риски
	Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни.

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– отсутствие отклонений
	
	
	– наличие отклонений
	
	– наличие критических отклонений






Шифр проекта 002 от «10»  февраля 2025 г.
(дата запуска проекта)
«Капитальный ремонт кровли МБОУ «Войковская СОШ  имени Олега Стуколова» 
Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» 
(наименование проекта)
Лист согласования (визирования)
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Руководитель муниципального проектного офиса, заместитель главы администрации муниципального округа по экономике и управлению имуществом
	
	
	
	Павлова Е. А.
	

	[bookmark: _GoBack]Начальник отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Салдина Т.Н.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Шимко О.Г.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Дерябина Н.А.
	




Шифр проекта 002 от «10»  февраля  2025 г.
 (дата запуска проекта)
«Капитальный ремонт кровли МБОУ «Войковская СОШ  имени Олега Стуколова» 
Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»
 (наименование проекта)
Лист ознакомления 
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Куратор проекта  
	Заместитель главы администрации  муниципального округа  по социальным вопросам - начальник Управления образования
	
	
	
	Федорова Т.В.
	

	Заказчик проекта 
	Заместитель главы администрации  муниципального округа  по социальным вопросам - начальник Управления образования
	
	
	
	Федорова Т.В.
	

	Руководитель проекта 
	Главный специалист Управления Образования администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Худяков С.Д
	

	Администратор проекта 
	Директор МБОУ «Войковская СОШ  имени Олега Стуколова» – Сорочинского муниципального округа Оренбургской области
	
	
	
	Жумагалиева Г.С.К.
	

	Исполнитель проекта
	Директор МБОУ «Войковская СОШ  имени Олега Стуколова» – Сорочинского муниципального округа Оренбургской области
	
	
	
	Жумагалиева Г.С.К.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник контрактной службы администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Стрепкова О.В.
	

	Исполнитель проекта
	Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Такмакова Т.П.
	

	Исполнитель проекта
	Инженер по надзору за строительством МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»
	
	
	
	Ушкова М.Е.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник правового отдела администрации Сорочинского муниципального округа 
	
	
	
	Лукина Ю.Л.
	

	Эксперт проекта
	Заместитель главы муниципального образования – начальник Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации муниципального округа - главный архитектор
	
	
	
	Крестьянов А.Ф.
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