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I. Статус реализации проекта

1. Общий статус реализации проекта

	
	Этапы,
	
	Показатели
	Бюджет
	Иные проблемы и

	контрольные точки
	
	
	
	
	
	
	риски

	
	
	
	
	
	

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	

	
	‒ отсутствие
	
	
	‒ наличие
	
	
	‒ наличие критических

	
	отклонений
	
	
	отклонений
	
	
	отклонений





2. Динамика достижения показателей

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

	№
	Статус
	Наименование
	
	Факт/прогноз по
	
	Плановое
	Комментарий
	

	п/
	
	показателя
	
	кварталам 2025г.
	
	значение
	
	

	п
	
	(единица
	I
	
	II
	III
	
	IV
	на 2025
	
	

	
	
	измерения)
	
	
	
	
	
	
	год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Обустроена спортивная площадка в МБОУ « СОШ №1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска Оренбургской области
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	




	Индикатор статуса:
	
	
	
	

	
	– отсутствие
	
	– наличие
	
	– наличие критических

	
	отклонений
	
	отклонений
	
	отклонений




4. Динамика достижения контрольных точек

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

5. Статус достижения контрольных точек по функциональным направлениям

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

6. Динамика исполнения бюджета проекта

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

7. Статус исполнения бюджета проекта



	
	
Год (поквартально)
	Всего по проекту

	
	I
	II
	III
	IV
	Итого
	

	Бюджет проекта (план) (млн. рублей)
	
	
	
	
3,4885
	3,4885
	3,4885

	Бюджет проекта (факт), (млн. рублей)
	
	
	
	
2,6164
	2,6164
	2,6164

	Отклонение
	
	
	
	-0,8721
	-0,8721
	-0,8721

	Статус
	
	
	
	
	
	




	Индикатор статуса:
	
	
	
	

	
	- отсутствие
	
	- наличие
	
	- наличие критических

	
	отклонений
	
	отклонений
	
	отклонений




AI. Сведения о достижении контрольных точек проекта

	№
	Уровень
	Статус
	Наименование
	Ответственный
	
	Дата исполнения
	Комментарий

	п/п
	контроля
	
	контрольной точки
	исполнитель
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8

	
	
	
	Общие организационные мероприятия
	
	
	

	1.
	ПК
	
	Утвержден паспорт проекта
	Шимко О.Г.
	
	10.02.2025
	10.02.2025
	

	2.
	ПК
	
	Подготовлен и утвержден сводный план проекта
	Шимко О.Г.
	
	14.02.2025
	14.02.2025
	

	3.
	РП
	
	Подготовлена проектно – сметная документация (ПСД) по обустройству спортивной площадки в МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска
	Худяков С.Д.
	
	20.06.2025
	20.06.2025
	

	4.
	РП
	
	Получено положительное заключение ПСД
	Худяков С.Д.
	
	30.06.2025
	30.06.2025
	

	Функциональное направление проекта

	5.
	РП
	
	Подготовлены документы для проведения торгов
	Худяков С.Д.
	      04.08.2025
	      04.08.2025
	

	6.
	РП
	
	Размещен запрос котировок
	Худяков С.Д.
	
	06.08.2025
	06.08.2025
	

	7.
	РП
	
	Заключен  муниципальный контракт
	Худяков С.Д.
	
	20.08.2025
	20.08.2025
	

	8.
	РП
	
	Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3  по обустройству спортивной площадки в МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска
	Худяков С.Д.
	
	10.10.2025
	15.11.2025
	

	9.
	РП
	
	Поступили средства из местного бюджета, исходя из реализации социально значимых мероприятий
	Худяков С.Д.
	
	17.10.2025
	27.11.2025
	

	10.
	РП
	
	Произведена оплата за выполненные работы
	Худяков С.Д.
	
	20.10.2025
	28.11.2025
	

	11.
	РП
	
	Подготовка и сдача отчетности по итогам реализации проекта в 2025г. Проект завершен.
	Худяков С.Д.
	
	  21.10.2025
	28.11.2025
	



	Индикатор статуса:
	
	

	– отсутствие отклонений
	– наличие отклонений
	– наличие критических отклонений


[image: ][image: ][image: ]



BI. Сведения об исполнении бюджета проекта

	№
	Статус
	
	Наименование
	Ответственный
	Срок
	
	Бюджет проекта
	Комментарий

	п/п
	
	
	
	мероприятия1
	исполнитель2
	
	
	(млн. рублей)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт/прогноз
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	Обустройство спортивной площадки
 в МБОУ « СОШ №1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска Оренбургской области
	Худяков С.Д.
	     2025
	
	3,4885
	2,6164
	-0,8721

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	– отсутствие отклонений
	
	– наличие отклонений
	
	– наличие критических отклонений






1Для отчета о ходе реализации программы используется графа «Наименование мероприятия, проекта»
2Для отчета о ходе реализации программы также указываются руководители проектов, входящих в программу


IV. Наличие иных проблем и рисков
	№
	Статус
	
	Функциональное направление
	Проблема/риск
	
	Предлагаемые решения

	п/п
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	
	3
	
	
	4
	
	
	5

	1.
	
	Бюджетные риски
	Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта.
	Полное обеспечение финансирования проекта

	2.
	
	Управленческие (внутренние) риски
	Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта.
	Тщательный контроль за формированием команды проекта,  мотивация участников проекта.

	3.
	
	Управленческие (внутренние) риски
	Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг.
	Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы,  проведение экспертизы выполненных работ 

	4.
	
	Социальные риски
	Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни.

	Индикатор статуса:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	– отсутствие отклонений
	
	
	– наличие отклонений
	
	– наличие критических отклонений









Шифр проекта  003 от «10»  февраля 2025 г
(дата запуска проекта)
 
«Обустройство спортивной площадки в МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска
 Оренбургской области»

Лист согласования (визирования)
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Руководитель муниципального проектного офиса, заместитель главы администрации муниципального округа по экономике и управлению имуществом
	
	
	
	Павлова Е. А.
	

	Начальник отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Салдина Т.Н.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Дерябина Н.А.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Шимко О.Г.
	








Шифр проекта  003 от «10»  февраля 2025 г
(дата запуска проекта)

«Обустройство спортивной площадки в МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска
 Оренбургской области»


Лист ознакомления 
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Куратор проекта  
	Заместитель главы администрации муниципального округа по социальным вопросам – начальник Управления образования администрации Сорочинского муниципального округа
	
	 
	
	Федорова Т.В.
	

	Заказчик проекта 
	Директор МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова»
 города Сорочинска  Оренбургской области»
	
	 
	
	Такмурзина О.Н.
	

	Руководитель проекта 
	Главный специалист Управления образования администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Худяков С.Д.
	

	Администратор проекта 
	Директор МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова»
 города Сорочинска  Оренбургской области»
	
	
	
	Такмурзина О.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Директор МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова»
 города Сорочинска  Оренбургской области»
	
	
	
	Такмурзина О.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник правового отдела администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Лукина Ю.Л.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник контрактной службы администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Стрепкова О.В.
	

	Исполнитель проекта
	Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Такмакова Т.П.
	

	Исполнитель проекта
	Инженер по надзору за строительством МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»
	
	
	
	Ушкова М.Е.
	

	Эксперт проекта
	Заместитель главы муниципального округа - начальник Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации муниципального округа – главный архитектор
	
	
	
	Крестьянов А.Ф.
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