Отчет о ходе реализации проекта

«Обустройство спортивной площадки в МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска Оренбургской области»

28.11.2025

I. Статус реализации проекта

- Общий статус реализации проекта

|  | Этапы, |  | Показатели |  | Бюджет |  |  | Иные проблемы и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| контрольные точки |  |  |  |  |  |  |  | риски |
| Индикатор статуса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ‒ отсутствие |  |  | ‒ наличие |  |  | ‒ наличие критических |  |
|  | отклонений |  |  | отклонений |  |  | отклонений |  |

- Динамика достижения показателей

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

- Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

| № | Статус | Наименование |  | Факт/прогноз по |  |  |  |  | Плановое | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/ |  | показателя |  | кварталам 2025г. |  |  |  |  | значение |  |  |
| п |  | (единица | I |  | II | III |  | IV | на 2025 |  |  |  |
|  |  | измерения) |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |
| 1. |  | Обустроена спортивная площадка в МБОУ « СОШ №1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска Оренбургской области |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |

| Индикатор статуса: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | – отсутствие |  | – наличие |  | – наличие критических |
|  | отклонений |  | отклонений |  | отклонений |

- Динамика достижения контрольных точек

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

- Статус достижения контрольных точек по функциональным направлениям

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

- Динамика исполнения бюджета проекта

Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

7. Статус исполнения бюджета проекта

|  | Год (поквартально) |  |  |  |  | Всего по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | Итого |  |  |
| Бюджет проекта (план) (млн. рублей) |  |  |  | 3,4885 | 3,4885 | 3,4885 |  |
| Бюджет проекта (факт), (млн. рублей) |  |  |  | 2,6164 | 2,6164 | 2,6164 |  |
| Отклонение |  |  |  | -0,8721 | -0,8721 | -0,8721 |  |
| Статус |  |  |  |  |  |  |  |

| Индикатор статуса: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - отсутствие |  | - наличие |  | - наличие критических |
|  | отклонений |  | отклонений |  | отклонений |

- Сведения о достижении контрольных точек проекта

| № | Уровень | Статус | Наименование | Ответственный |  | Дата исполнения |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | контроля |  | контрольной точки | исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт/прогноз |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Общие организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | ПК |  | Утвержден паспорт проекта | Шимко О.Г. |  | 10.02.2025 | 10.02.2025 |  |
| 2. | ПК |  | Подготовлен и утвержден сводный план проекта | Шимко О.Г. |  | 14.02.2025 | 14.02.2025 |  |
| 3. | РП |  | Подготовлена проектно – сметная документация (ПСД) по обустройству спортивной площадки в МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска | Худяков С.Д. |  | 20.06.2025 | 20.06.2025 |  |
| 4. | РП |  | Получено положительное заключение ПСД | Худяков С.Д. |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  |
| Функциональное направление проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | РП |  | Подготовлены документы для проведения торгов | Худяков С.Д. | 04.08.2025 |  | 04.08.2025 |  |
| 6. | РП |  | Размещен запрос котировок | Худяков С.Д. |  | 06.08.2025 | 06.08.2025 |  |
| 7. | РП |  | Заключен муниципальный контракт | Худяков С.Д. |  | 20.08.2025 | 20.08.2025 |  |
| 8. | РП |  | Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по обустройству спортивной площадки в МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска | Худяков С.Д. |  | 10.10.2025 | 15.11.2025 |  |
| 9. | РП |  | Поступили средства из местного бюджета, исходя из реализации социально значимых мероприятий | Худяков С.Д. |  | 17.10.2025 | 27.11.2025 |  |
| 10. | РП |  | Произведена оплата за выполненные работы | Худяков С.Д. |  | 20.10.2025 | 28.11.2025 |  |
| 11. | РП |  | Подготовка и сдача отчетности по итогам реализации проекта в 2025г. Проект завершен. | Худяков С.Д. |  | 21.10.2025 | 28.11.2025 |  |

| Индикатор статуса: |  |  |
| --- | --- | --- |
| – отсутствие отклонений | – наличие отклонений | – наличие критических отклонений |

- Сведения об исполнении бюджета проекта

| № | Статус |  |  | Наименование |  |  | Ответственный | Срок |  |  | Бюджет проекта |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | мероприятия1 |  |  | исполнитель2 |  |  |  | (млн. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  | факт/прогноз |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 |
| 1. |  |  | Обустройство спортивной площадки в МБОУ « СОШ №1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска Оренбургской области |  |  | Худяков С.Д. |  | 2025 |  |  | 3,4885 |  | 2,6164 | -0,8721 |
| Индикатор статуса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – отсутствие отклонений |  |  |  |  | – наличие отклонений |  |  |  |  | – наличие критических отклонений |  |  |  |

1Для отчета о ходе реализации программы используется графа «Наименование мероприятия, проекта»

2Для отчета о ходе реализации программы также указываются руководители проектов, входящих в программу

IV. Наличие иных проблем и рисков

| № | Статус |  | Функциональное направление |  |  |  | Проблема/риск |  |  | Предлагаемые решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
| 1. |  | Бюджетные риски |  |  |  |  | Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта. |  |  | Полное обеспечение финансирования проекта |
| 2. |  | Управленческие (внутренние) риски |  |  |  |  | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта. |  |  | Тщательный контроль за формированием команды проекта, мотивация участников проекта. |
| 3. |  | Управленческие (внутренние) риски |  |  |  |  | Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг. |  |  | Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы, проведение экспертизы выполненных работ |
| 4. |  | Социальные риски |  |  |  |  | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта. |  |  | Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни. |
| Индикатор статуса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – отсутствие отклонений |  |  |  |  | – наличие отклонений |  |  | – наличие критических отклонений |  |

Шифр проекта  003 от «10»  февраля 2025 г

(дата запуска проекта)

«Обустройство спортивной площадки в МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска

Оренбургской области»

## Лист согласования (визирования)

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проектного офиса, заместитель главы администрации муниципального округа по экономике и управлению имуществом |  |  |  | Павлова Е. А. |  |
| Начальник отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Салдина Т.Н. |  |
| Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Дерябина Н.А. |  |
| Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Шимко О.Г. |  |

Шифр проекта  003 от «10»  февраля 2025 г

(дата запуска проекта)

«Обустройство спортивной площадки в МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска

Оренбургской области»

Лист ознакомления

| Наименование должности |  | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Заместитель главы администрации муниципального округа по социальным вопросам – начальник Управления образования администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Федорова Т.В. |  |
| Заказчик проекта | Директор МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска Оренбургской области» |  |  |  | Такмурзина О.Н. |  |
| Руководитель проекта | Главный специалист Управления образования администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Худяков С.Д. |  |
| Администратор проекта | Директор МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска Оренбургской области» |  |  |  | Такмурзина О.Н. |  |
| Исполнитель проекта | Директор МБОУ «СОШ № 1 имени В.П. Полякова» города Сорочинска Оренбургской области» |  |  |  | Такмурзина О.Н. |  |
| Исполнитель проекта | Начальник правового отдела администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Лукина Ю.Л. |  |
| Исполнитель проекта | Начальник контрактной службы администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Стрепкова О.В. |  |
| Исполнитель проекта | Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Такмакова Т.П. |  |
| Исполнитель проекта | Инженер по надзору за строительством МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» |  |  |  | Ушкова М.Е. |  |
| Эксперт проекта | Заместитель главы муниципального округа - начальник Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации муниципального округа – главный архитектор |  |  |  | Крестьянов А.Ф. |  |