Паспорт проекта

«Капитальный ремонт фойе и устройство наружной канализации Бурдыгинского СДК –

филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области», расположенного по адресу:

Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Бурдыгино, ул. Центральная, 95в

Шифр проекта  005 от «10»  февраля 2025 г.

(дата запуска проекта)

I. Общие положения

| Наименование направления | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Капитальный ремонт здания Бурдыгинского СДК |  |  |
| Ключевые участники команды проекта |  |  |  |
| Куратор проекта | Абражеева Е.И.- начальник Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |
| Заказчик проекта | Абражеева Е.И.- начальник Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |
| Руководитель проекта | Мисбахова Л.Р. – директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |  |  |
| Администратор | Зенин С.Н. – Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |  |  |
| Сроки и расходы на реализацию проекта |  |  |  |
| Месяц, год начала проекта | Месяц, год закрытия проекта | Общая длительность проекта | Расходы на реализацию проекта, тыс. руб. |
| 02.2025 | 08.2025 | 7 месяцев | 2045,6 |
| Описание проекта |  |  |  |
| Цель проекта | Создание условий для повышения качества и комфорта жизни жителей с. Бурдыгино, организация досуга и обеспечение жизни жителей села услугами в сфере культуры - путем реализации проекта по ремонту здания Бурдыгинского СДК в 2025 году |  |  |
| Результаты проекта | Созданы условия для повышения качества и комфорта жизни жителей с. Бурдыгино, жителям организован досуг и обеспечены услуги культуры. В 2025 году в с. Бурдыгино выполнен ремонт здания СДК. |  |  |
| Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта | Развитие культуры в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области |  |  |
| Включение проекта в портфель проектов | Реестр проектов муниципального образования Сорочинский муниципальный округ |  |  |
| Периодичность отчетности (подготовки статус отчетов по проекту) | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |  |  |
| Дополнительные сведения | - |  |  |

II. Показатели проекта

| Наименование показателя | Тип показателя (основной, аналитический) | Ед. изм. | Базовое значение показателя* | Срок достижения показателя (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 |
| Наличие отремонтированного здания сельского клуба в с. Бурдыгино | основной | шт. | 0 | 1 |

____________________________

*Базовое значение показателя  на отчетную дату

III. Этапы и контрольные точки проекта

| № п/п | Наименование этапа, контрольной точки проекта | Тип контрольной точки проекта (контрольная точка завершения этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя) | Срок достижения этапа, контрольной точки проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап инициирования и планирования проекта |  |  |  |
| 1. | Утвержден паспорт проекта | контрольная точка завершения этапа | 10.02.2025 |
| 2. | Подготовлен и утвержден сводный план проекта | контрольная точка завершения этапа | 15.02.2025 |
| Этап реализации проекта |  |  |  |
| 3. | Подготовлена проектно – сметная документация (ПСД) по капитальному ремонту здания Бурдыгинского СДК | контрольная точка результата | 15.08.2024 |
| 4. | Получено положительное заключение ПСД | контрольная точка результата | 30.09.2024 |
| 5. | Утверждено постановление администрации городского округа «Об инициативе проведения опроса граждан в с. Бурдыгино Сорочинского городского округа Оренбургской области» | контрольная точка результата | 10.06.2024 |
| 6. | Заключено Соглашение «О предоставлении субсидии из областного бюджета, бюджету Муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области на реализацию инициативных проектов» | контрольная точка результата | 13.02.2025 |
| 7. | Подготовлены документы для проведения торгов | контрольная точка результата | 17.02.2025 |
| 8. | Размещен электронный аукцион | контрольная точка результата | 20.02.2025 |
| 9. | Заключен муниципальный контракт | контрольная точка результата | 17.03.2025 |
| 10. | Поступили средства населения и спонсоров на реализацию проекта | контрольная точка результата | 30.07.2025 |
| 11. | Поступили областные средства на реализацию проекта на основании заявки | контрольная точка результата | 22.08.2025 |
| 12. | Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по ремонту СДК в с. Бурдыгино | контрольная точка результата | 20.08.2025 |
| 13. | Произведена оплата за выполненные работы | контрольная точка результата | 26.08.2025 |
| Этап завершения проекта |  |  |  |
| 14. | Подготовлен и сдан итоговый отчет по проекту в 2025г. Проект завершен. | контрольная точка результата | 30.08.2025 |

IV. Команда проекта и заинтересованные стороны проекта

| Команда проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная роль | Ф.И.О | Должность | Процент загрузки рабочего времени | Примечание |
| Команда управления проектом |  |  |  |  |
| Куратор проекта | Абражеева Е.И. | Начальник Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа | 10% |  |
| Руководитель проекта | Мисбахова Л.Р. | Директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» | 10% |  |
| Команда реализации проекта |  |  |  |  |
| Администратор проекта | Зенин С.Н. | Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» | 15% |  |
| Исполнители проекта | Поленова М.Н. | Заведующая Бурдыгинским СДК | 15% |  |
|  | Стрепкова О.В. | Начальник контрактной службы администрации Сорочинского муниципального округа | 10% |  |
|  | Такмакова Т.П. | Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского муниципального округа | 10% |  |
|  | Ушкова М.Е. | Инженер по надзору за строительством МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» | 10% |  |
|  | Лукина Ю.Л. | Начальник правового отдела администрации Сорочинского муниципального округа | 10% |  |
| Эксперты проекта | Рудась О.Р. | И.о. главного архитектора муниципального образования | 10% |  |
| Заинтересованные стороны проекта |  |  |  |  |
| Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта |  |  |  |  |
| Заинтересованная общественность | Жители с. Бурдыгино |  |  |  |
| Другие | - |  |  |  |

V. Бюджет проекта

| Источники финансирования |  | Год реализации | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 |  |
| Бюджетные источники, (тыс. руб.) | Федеральный бюджет | - |  |
|  | Областной бюджет | 1200,0 | 1200,0 |
|  | Бюджет муниципального округа | 560,6 | 560,6 |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) |  | 285,0 | 285,0 |
| Итого |  | 2045,6 | 2045,6 |

VI. Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта. | Проведение информационно - разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан, организаций и бизнеса в софинансировании проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |
| 2. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта. | Тщательный контроль за формированием команды проекта, мотивация участников проекта. |
| 3. | Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг. | Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы, проведение экспертизы выполненных работ |
| 4. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта. | Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни. |

Руководитель проекта:  Л.Р. Мисбахова

(инициалы, фамилия)

Шифр проекта 005 от «10»  февраля 2025 г.

(дата запуска проекта)

«Капитальный ремонт фойе и устройство наружной канализации Бурдыгинского СДК –

филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области», расположенного по адресу:

Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Бурдыгино, ул. Центральная, 95в

(наименование проекта)

## Лист согласования (визирования)

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проектного офиса, заместитель главы администрации муниципального округа по экономике и управлению имуществом |  |  |  | Павлова Е. А. |  |
| Начальник отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Салдина Т.Н. |  |
| Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Маслова С.А. |  |
| Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Дерябина Н.А. |  |
| Ведущий специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Шимко О.Г. |  |

Шифр проекта 005 от «10»  февраля 2025 г.

(дата запуска проекта)

«Капитальный ремонт фойе и устройство наружной канализации Бурдыгинского СДК –

филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области», расположенного по адресу:

Оренбургская область, Сорочинский городской округ, с. Бурдыгино, ул. Центральная, 95в

(наименование проекта)

Лист ознакомления

| Наименование должности |  | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Начальник Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Абражеева Е.И. |  |
| Заказчик проекта | Начальник Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Абражеева Е.И. |  |
| Руководитель проекта | Директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |  |  |  | Мисбахова Л.Р. |  |
| Администратор проекта | Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского муниципального округа Оренбургской области» |  |  |  | Зенин С.Н. |  |
| Исполнитель проекта | Заведующая Бурдыгинским СДК |  |  |  | Поленова М.Н. |  |
| Исполнитель проекта | Начальник контрактной службы администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Стрепкова О.В. |  |
| Исполнитель проекта | Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Такмакова Т.П. |  |
| Исполнитель проекта | Инженер по надзору за строительством МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления» |  |  |  | Ушкова М.Е. |  |
| Исполнитель проекта | Начальник правового отдела администрации Сорочинского муниципального округа |  |  |  | Лукина Ю.Л. |  |
| Эксперт проекта | И.о. главного архитектора муниципального образования |  |  |  | Рудась О.Р. |  |