	



                                          Паспорт проекта
«Капитальный ремонт кровли здания Михайловского Первого СДК» – 
филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»
Шифр проекта  001 от «10»  февраля 2025 г.
                                                (дата запуска проекта)
I. Общие положения
	Наименование направления
	Капитальный ремонт объектов социально – культурной сферы

	Краткое наименование проекта
	Капитальный ремонт кровли здания Михайловского Первого сельского дома культуры 

	Ключевые участники команды проекта

	Куратор проекта
	Абражеева Е.И.- начальник Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального  округа

	Заказчик проекта
	Абражеева Е.И.- начальник Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального  округа

	Руководитель проекта
	Мисбахова Л.Р.  – директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»  

	Администратор
	Зенин С.Н. – Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»

	Сроки и расходы на реализацию проекта

	Месяц, год начала проекта
	Месяц, год закрытия проекта
	Общая длительность проекта
	Расходы на реализацию проекта, тыс. руб.

	02.2025
	08.2025
	7 месяцев
	4809,2

	Описание проекта

	Цель проекта
	Создание условий для повышения качества и комфорта жизни жителей с. Михайловка Первая, организация досуга и обеспечение жизни жителей села услугами в сфере культуры - путем реализации проекта по ремонту кровли здания Михайловского Первого сельского дома культуры  в  2025 году

	Результаты проекта
	Созданы условия для повышения качества и комфорта жизни жителей с. Михайловка Первая, жителям  организован досуг и обеспечены услуги культуры. В 2025 году в с. Михайловка Первая выполнен ремонт кровли здания сельского дома культуры.

	Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта
	Развитие культуры в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области 

	Включение проекта в портфель проектов
	Реестр проектов муниципального образования Сорочинский муниципальный округ

	Периодичность отчетности (подготовки статус отчетов по проекту)
	Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

	Дополнительные сведения
	-




	II. Показатели проекта
	Наименование показателя
	Тип показателя (основной, аналитический)
	Ед. изм.
	Базовое значение показателя*
	Срок достижения показателя (год)

	
	
	
	
	2025

	Наличие отремонтированного здания СДК в с. Михайловка Первая
	основной
	шт.
	0
	1


____________________________
*Базовое значение показателя  на отчетную дату

III. Этапы и контрольные точки проекта
	№ п/п
	Наименование этапа, контрольной точки проекта
	Тип контрольной точки проекта (контрольная точка завершения этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)
	Срок достижения этапа, контрольной точки проекта

	Этап инициирования и планирования проекта

	1.
	Утвержден паспорт проекта 
	контрольная точка завершения этапа
	                10.02.2025 

	2.
	Подготовлен и утвержден сводный план проекта
	контрольная точка завершения этапа
	                14.02.2025 

	Этап реализации проекта 

	3.
	Подготовлена проектно - сметная документация  (ПСД) по капитальному  ремонту кровли здания Михайловского Первого СДК
	контрольная точка результата
	16.12.2024

	4.
	Получено положительное заключение ПСД
	контрольная точка результата
	10.02.2025

	5.
	Подготовлены документы для проведения торгов
	контрольная точка результата
	17.02.2025

	6.
	Размещен электронный аукцион
	контрольная точка результата
	25.02.2025

	7.
	Заключен  муниципальный контракт
	контрольная точка результата
	15.04.2025

	8.
	Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по ремонту кровли здания Михайловского Первого СДК 
	контрольная точка результата
	25.07.2025


	9.
	Поступили средства, из местного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий и собственные доходы   учреждения    
	контрольная точка результата
	04.08.2025

	10.
	Произведена оплата за выполненные работы
	контрольная точка результата
	05.08.2025

	Этап завершения проекта

	11.
	Подготовлен и сдан итоговый отчет по проекту в 2025г. Проект завершен.
	контрольная точка результата
	06.08.2025


IV. Команда проекта и заинтересованные стороны проекта
	Команда проекта

	Проектная роль
	Ф.И.О
	Должность
	Процент загрузки рабочего времени
	Примечание

	Команда управления проектом

	Куратор проекта
	Абражеева Е.И.
	Начальник Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа
	10%
	

	Руководитель проекта
	Мисбахова Л.Р.  
	Директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»  
	10%
	

	Команда реализации проекта

	Администратор проекта
	Зенин С.Н.
	Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»
	20%
	

	Исполнители проекта
	Михалева Е.В.
	Заведующая Михайловским Первым СДК  
	15%
	

	
	Черных И.Н.
	Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского муниципального округа
	5%
	

	
	Стрепкова О.В.
	Начальник контрактной службы
	10%
	

	
	Такмакова Т.П.
	Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского муниципального округа
	10%
	

	
	Ушкова М.Е.
	Инженер по надзору за строительством МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»
	5%
	

	
	Лукина Ю.Л.
	Начальник правового отдела
	5%
	

	Эксперты проекта
	Рудась О.Р.
	И.о. главного архитектора муниципального образования

	10%
	

	Заинтересованные стороны проекта

	Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта
	


	Заинтересованная
общественность
	Жители с. Михайловка Первая

	Другие
	-



 V. Бюджет проекта
	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2025
	

	Бюджетные источники, (тыс. руб.)
	Федеральный бюджет
	
	

	
	Областной бюджет
	
	

	
	Бюджет муниципального округа
	
	2375

	Внебюджетные источники (тыс. руб.)

	Приносящая доход деятельность (собственные
доходы   учреждения)    
	
	2434,2

	Итого
	
	4809,2



 VI. Ключевые риски и возможности
	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	1.
	Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта.
	Полное обеспечение финансирования проекта

	2.
	Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта.
	Тщательный контроль за формированием команды проекта,  мотивация участников проекта.

	3.
	Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг.
	Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы,  проведение экспертизы выполненных работ 

	4.
	Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта.
	Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни.




Руководитель проекта:  Л.Р. Мисбахова     
                                                       (инициалы, фамилия)



Шифр проекта 001 от «10»  февраля 2025 г.
(дата запуска проекта)
«Капитальный ремонт кровли здания Михайловского Первого СДК» – 
филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»
(наименование проекта)
Лист согласования (визирования)
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Руководитель муниципального проектного офиса, заместитель главы администрации муниципального округа по экономике и управлению имуществом
	
	
	
	Павлова Е. А.
	

	[bookmark: _GoBack]Начальник отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Салдина Т.Н.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Маслова С.А.
	

	Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Дерябина Н.А.
	

	Ведущий специалист отдела по экономике администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Шимко О.Г.
	








Шифр проекта 001 от «10»  февраля 2025 г.
 (дата запуска проекта)
«Капитальный ремонт кровли здания Михайловского Первого СДК» – 
филиала МБУК  «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»
 (наименование проекта)
Лист ознакомления 
	Наименование должности
	Виза
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Куратор проекта  
	Начальник Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Абражеева Е.И.
	

	Заказчик проекта 
	Начальник Отдела по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Абражеева Е.И.
	

	Руководитель проекта 
	Директор МБУК «Клубная система Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»  
	
	
	
	Мисбахова Л.Р.  
	

	Администратор проекта 
	Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского муниципального округа Оренбургской области»
	
	
	
	Зенин С.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Заведующая Михайловским Первым СДК 
	
	
	
	Михалева Е.В.
	

	Исполнитель проекта
	Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Черных И.Н.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник контрактной службы администрации Сорочинского муниципального округа  
	
	
	
	Стрепкова О.В.
	

	Исполнитель проекта
	Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского муниципального округа
	
	
	
	Такмакова Т.П.
	

	Исполнитель проекта
	Инженер по надзору за строительством МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»
	
	
	
	Ушкова М.Е.
	

	Исполнитель проекта
	Начальник правового отдела администрации Сорочинского муниципального округа  
	
	
	
	Лукина Ю.Л.
	

	Эксперт проекта
	И.о. главного архитектора муниципального образования
	
	
	
	Рудась О.Р.
	



