Информация

об участии муниципального образования Сорочинский городской округ

в реализации региональных и приоритетных проектов Оренбургской области

**18.09.2017** года администрацией Сорочинского городского округа было принято постановление об организации проектной деятельности на территории муниципального образования, которым утверждено положение о проектной деятельности, функциональная структура системы управления проектной деятельностью и состав проектного комитета по стратегическому развитию и приоритетным направлениям. Функции проектного офиса возложены на отдел по экономике. Три специалиста муниципального образования прошли обучение на курсах повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Оренбургской области в сфере управления национальными и региональными проектами.

**В 2019 году** муниципальное образование Сорочинский городской округ участвовало в реализации следующих мероприятий региональных проектов:

1. В рамках национального проекта «Образование» (региональный проект «Успех каждого ребенка») осуществлен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Бурдыгинская СОШ» на сумму 2,7 млн. рублей.
2. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»: региональный проект «Формирование комфортной городской среды» – проведено благоустройство дворовой территории домов по ул. Ворошилова г.Сорочинска на сумму 4,0 млн.руб. и благоустройство парка имени «70 лет Великой Победы» на сумму 11,8 млн.руб.; по региональному проекту «Жильё» – велось строительство инженерных сетей водоснабжения в микрорайоне Озерки в г.Сорочинске на сумму 20,7 млн.руб.
3. В рамках национального проекта «Демография» (региональный проект «Спорт-норма жизни») создана спортивная площадка для проведения тестирования по ГТО в МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова на сумму более 3,1 млн. рублей.
4. В рамках национального проекта «Культура» (региональный проект «Культурная среда») в МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа» израсходованы средства на создание модельной муниципальной библиотеки в сумме 5,0 млн.руб.

Общая сумма средств, предусмотренных на финансирование мероприятий региональных проектов в муниципальном образовании Сорочинский городской округ в 2019 году, составила 47,4 млн. рублей; 47,3 млн. рублей из них было освоено. Экономия по торгам составила 0,1 млн.руб.

**В 2020** году муниципальное образование Сорочинский городской округ участвовало в реализации следующих мероприятий региональных проектов:

1. В рамках национального проекта «Образование»:
   1. Региональный проект «Успех каждого ребенка» – проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Гамалеевская СОШ №1» на сумму 2,6 млн. рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «БМКСТРОЙ» на выполнение работ по капитальному ремонту спортзала на сумму 2,05 млн. руб. Дополнительным соглашением от 07.10.2020 года №1 сумма контракта была снижена до 2,01 млн. руб. Работы по капитальному ремонту спортивного зала завершены в конце сентября, акты выполненных работ подписаны. Произведена оплата подрядчику за выполненные работы в сумме 2,01 млн. руб. в октябре 2020 года.

2. Региональный проект «Современная школа» –создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «СОШ №5 г. Сорочинска имени Лавкова А.Н.». На данное мероприятие предусмотрено выделение 1,2 млн. рублей. Заключен договор с подрядчиком ООО «Универсал Связь» на выполнение работ на сумму 0,2 млн. руб. Освоено 0,2 млн.руб. Заключен муниципальный контракт с ООО Торговый дом «Игрушка – Челябинск» от 28.07.2020 на поставку мебели для функционирования центра «Точка роста» на сумму 0,5 млн. руб. Освоено 0,5 млн.руб. Средства регионального проекта в сумме 0,25 млн. руб. израсходованы на оплату труда, командировочные расходы (курсы повышения квалификации), средства в сумме 0,25 млн. руб. израсходованы на расходные материалы для учебного процесса и на оплату труда педагогическим работникам. Всего освоено 1,2 млн. руб. Открытие центра цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» состоялось 29.09.2020 года.

3. В рамках регионального проекта «Чистая вода» предусмотрены средства на проектные и инженерно – изыскательские работы по объекту «Строительство вспомогательного сооружения системы доочистки питьевой воды на водонасосной станции 2-го подъема Маньяжского водозабора в г. Сорочинске Оренбургской области» на сумму 6,2 млн. рублей. По результатам аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «Сварочно – Монолитный трест» г. Санкт – Петербург на сумму 2,7 млн. руб. Экономия от торгов составила 3,5 млн. руб. В связи с непредставлением подрядчиком проекта по объекту «Строительство вспомогательного сооружения системы доочистки питьевой воды на водонасосной станции 2-го подъема Маньяжского водозабора в г. Сорочинске Оренбургской области», подписано соглашение о расторжении муниципального контракта.

4. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (региональный проект «Формирование комфортной городской среды») осуществлено благоустройство общественной территории - парка имени Калинина в г. Сорочинске, ул. Пушкина, 40 «П» на сумму 7,9 млн. рублей. В апреле 2020 года заключен муниципальный контракт с ООО «Профистрой» на выполнение работ в 2 этапа на сумму 7,9 млн. руб. Проект исполнен в полном объеме.

Общая сумма средств, запланированных на финансирование мероприятий региональных проектов в муниципальном образовании Сорочинский городской округ в текущем году, составляет 14,3 млн. рублей. По состоянию на 31.12.2020 года израсходовано 10,7 млн. руб.

**2021 год**

Общая сумма средств, выделенных на финансирование мероприятий региональных проектов, в муниципальном образовании Сорочинский городской округ в 2021 году составляет 27 053,6 тыс. руб., в том числе 19756,6 тыс. руб. из федерального бюджета, 5 977,9 тыс. руб. из областного бюджета, 1 319,1 тыс. руб. из местного бюджета. По состоянию на 31.12.2021 года израсходовано 26 483,56 тыс. руб.

**1. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»** в отчетном году былопредусмотрено 2 232,89 тыс. руб., в том числе 381,45 тыс. руб. из федерального бюджета, 1 628,15 тыс. руб. из областного бюджета и 223,29 тыс. руб. из местного бюджета.

Кассовые расходы на 01.01.2022 года составили 2 116,7 тыс. руб.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» проведен капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «2 - Михайловская СОШ» на сумму 1980,06 тыс. руб. и приобретен спортинвентарь на сумму 136,64 тыс. руб.

Объект брендирован и фото направлено ранее.

2. **В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** в отчетном году реализовано два мероприятия. Всего предусмотрено 17 558,22 тыс. руб., в том числе 12 612,29 тыс. руб. из федерального бюджета, 4 068,01 тыс. руб. из областного бюджета и 877,92 тыс. руб. из местного бюджета.

Кассовые расходы на 01.01.2022 года составили 17 104,36 тыс. руб.

-В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» проведено благоустройство общественной территории «Парк имени Ленина», расположенного по адресу г. Сорочинск, ул. Ленина, 2А на сумму 7959,48 тыс. руб.

Объект брендирован и фото направлено ранее.

- В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» проведено благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, 2 микрорайон, в границах жилых домов № 6 и № 14 и дома № 10 по проспекту Парковый на сумму 9244,88 тыс. руб.

Объект брендирован и фото направлено ранее.

**3. В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** в отчетном году былопредусмотрено 7262,5  тыс. руб., в том числе 6762,81 тыс. руб. из федерального бюджета, 281,79 тыс. руб. из областного бюджета и 217,9 тыс. руб. из местного бюджета на приобретение баков раздельного сбора отходов (РСО).

Кассовые расходы на 01.01.2022 года составили 7 262,5 тыс. руб.

В 1 квартале 2022 года баки РСО будут установлены на контейнерные площадки.

Брендирование объекта запланировано до 1 марта 2022 года.

**2022 год**

Общая сумма средств, выделенных на финансирование мероприятий региональных проектов, в муниципальном образовании Сорочинский городской округ в 2022 году составляет 19 943,0 тыс. руб., в том числе 16185,1 тыс. руб. из федерального бюджета, 2 706,3 тыс. руб. из областного бюджета, 1051,6 тыс. руб. из местного бюджета.

Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2023 года составили 19 942,9 тыс. руб.

В 2022 году муниципальное образование Сорочинский городской округ участвует в реализации следующих мероприятий региональных проектов:

1. Национальный проект «Образование»:

1.1.**В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»** в отчетном году былопредусмотрено 2 517,7 тыс. руб., в том числе 331,8 тыс. руб. из федерального бюджета, 1934,1 тыс. руб. из областного бюджета и 251,8 тыс. руб. из местного бюджета. Кассовые расходы на 01.01.2023 года составили 2 517,6 тыс. руб.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» проведен капитальный ремонт спортивного зала в МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова.

Объект брендирован, фото направлено ранее.

1.2. **В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации»** в отчетном году предусмотрено 1 128,9 тыс. руб., в том числе 1 083,7 тыс. руб. из федерального бюджета, 45,2 тыс. руб. из областного бюджета. Кассовые расходы на 01.01.2023 года составили 1128,9 тыс. руб.

В рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации» проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию в общеобразовательных организациях с детскими общественными объединениями.

2. Национальный проект «Жилье и городская среда»:

2.1. **В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** было предусмотрено 15 100,6 тыс. руб., в том числе 13 771,8 тыс. руб. из федерального бюджета, 573,8 тыс. руб. из областного бюджета и 755,0 тыс. руб. из местного бюджета. Кассовые расходы на 01.01.2023 года составили 15 100,6 тыс. руб.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» проведено благоустройство общественной территории «Парк имени Легостаева» в г. Сорочинске, ул. Достоевского, 1 «П».

Объект брендирован, фото направлено ранее.

3. Национальный проект «Культура»:

3.1. **В рамках регионального проекта «Цифровая культура»** было предусмотрено 300 тыс. руб., в том числе 300 тыс. руб. из федерального бюджета. Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2023 года составили 300 тыс. руб.

В рамках проекта «Цифровая культура» создан виртуальный концертный зал в МБДОУ ДШИ «Лира».

Объект брендирован, фото направлено ранее.

4. Национальный проект «Демография»:

4.1. **В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни»** было предусмотрено приобретение спортивного инвентаря на сумму 895,8 тыс. руб., в том числе 697,8 тыс. руб. из федерального бюджета, 153,2 тыс. руб. из областного бюджета и 44,8 тыс. руб. из местного бюджета. Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2023 года составили 895,8 тыс. руб.

В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» приобретен спортивный инвентарь для МБУ «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева».

Объект брендирован, фото направлено ранее.

**2023 год**

На территории Сорочинского городского округа в 2023 году реализуются 4 региональных проекта: «Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Формирование комфортной городской среды», «Спорт – норма жизни».

Общая сумма средств, выделенных на финансирование мероприятий региональных проектов в муниципальном образовании Сорочинский городской округ, в 2023 году составляет 22 159,80 тыс. руб., в том числе 17 779,6 тыс. руб. из федерального бюджета, 3 253,3 тыс. руб. из областного бюджета, 1 126,9 тыс. руб. из местного бюджета.

Кассовые расходы по состоянию на 01.04.2023 года составили 909,04 тыс. руб.

Проведены мероприятия по реализации региональных проектов:

**1. В рамках национального проекта «Образование»:**

**1.1. Региональный проект «Успех каждого ребенка»** – запланирован капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Баклановская СОШ» на сумму 3263,3 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт № 0853500000323001220 от 24.03.2023г. Сумма контракта – 3 246,9 тыс. руб. Срок выполнения работ 15.05.2023г. - 01.08.2023г.

Брендирование объекта запланировано на июнь 2023 года

**1.2.** **Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** – запланировано проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 3609,0 тыс. руб. Подписано соглашение с Министерством образования Оренбургской области от 25.01.2023 г. №53727000-1-2023-003.

В 13 общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность.

Кассовый расход составил 909,04 тыс. руб.

Брендирование не требуется.

**2. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:**

**2.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** - запланировано благоустройство парка культуры и отдыха в п. Войковский Сорочинского городского округа по ул. Садовая, 2 «П» на сумму 13816,1 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0853500000323001800 от 04.04.2023 с ООО «ФИРМА "СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ» на сумму 13810,8 тыс. руб. Срок исполнения с 17.04.2023 по 11.09.2023.

Брендирование объекта запланировано на апрель и сентябрь 2023 года.

**3. В рамках национального проекта «Демография»:**

**3.1. Региональный проект «Спорт – норма жизни»** - запланировано приобретение спортивного оборудования для МБУ ДШИ «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева» на сумму 1471,4 тыс. руб. Заключены 4 контракта на общую сумму 1 471,39 тыс. руб.:

- 2023.383699 от 29.03.2023 на сумму 549,73 тыс. руб. срок выполнения -08.04.2023;

-2023.374498 от 28.03.2023 на сумму 485,58 тыс. руб. срок выполнения -07.04.2023;

-2023.374649 от 28.03.2023 на сумму 407,51 тыс. руб. срок выполнения -07.04.2023;

- б/н от 30.03.2023 на сумму 28,57 тыс. руб.

Брендирование объекта запланировано на июнь 2023 года.