**Информация**

**о реализации региональных проектов**

**на территории Сорочинского городского округа Оренбургской области на 01.07.2023 года**

1. **Организационная информация**

**Ответственное лицо.**

Лицом, ответственным за организацию проектной деятельности является Павлова Елена Александровна, заместитель главы администрации городского округа по экономике и управлению имуществом, тел. 8(35346) 4-25-90*.*

**Правовое основание.**

Проектная деятельность организована в соответствии с постановлением администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области № 902-п от 23.06.2022 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Сорочинский городской округ Оренбургской области», которым утверждено:

положение об организации проектной деятельности;

функциональная структура системы управления проектной деятельностью;

состав муниципального проектного комитета.

**Муниципальный проектный офис.**

Функции муниципального проектного офиса возложены на отдел по экономике администрации Сорочинского городского округа.

Штатная численность – 6 человек, фактическая – 5 человек.

Муниципальный проектный офис является координационно-контрольным органом в сфере управления проектной деятельностью, обеспечивающим организацию системы управления проектной деятельностью администрации Сорочинского городского округа, а также планирование, реализацию и контроль проектной деятельности в администрации Сорочинского городского округа.

**Проектный комитет.**

Проектный комитет организован как коллегиальный орган, который возглавляет Мелентьева Татьяна Петровна - Глава муниципального образования Сорочинский городской округ.

Заседания проектного комитета проводятся по мере необходимости.

1. **Финансовое обеспечение**

Всего за период 2019–2022 год на реализацию мероприятий региональных проектов направлено (профинансировано) 104 696,24 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 47 339,06 тыс. рублей;

в 2020 году – 10 930,71 тыс. рублей;

в 2021 году – 26 483,56 тыс. рублей;

в 2022 году – 19 942,91 тыс. рублей.

На 2023 год предусмотрено 22 159,75 тыс. рублей, в том числе:

федеральные средства – 17 779,59 тыс. рублей;

областные средства – 3 253,33 тыс. рублей;

местные средства – 1 126,83 тыс. рублей;

Кассовый расход на 01.06.2023 составляет 5 358,52 тыс. рублей.

1. **Реализация региональных проектов в 2023 году**

На территории Сорочинского городского округа в 2023 году реализуются 4 региональных проекта: «Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Формирование комфортной городской среды», «Спорт – норма жизни».

Проведены мероприятия по реализации региональных проектов:

**1. В рамках национального проекта «Образование»:**

**1.1. Региональный проект «Успех каждого ребенка»** – запланирован капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Баклановская СОШ» на сумму 3 263,3 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт № 0853500000323001220 от 24.03.2023г. Сумма контракта – 3 246,9 тыс. руб.

Срок окончания работ по контракту 01.08.2023.

Работы по благоустройству начались 15.05.2023.

Проектом предусмотрено:

1. Капитальный ремонт спортзала: ремонт стен, потолка, полов, замена окон, дверей;
2. Устройство раздевалок, душевых кабин, инвентарной, тренерской, коридора;
3. Электромонтажные работы;
4. Устройство пожарной сигнализации;
5. Внутреннее водоснабжение и водоотведение, отопление;
6. Устройство вентиляции;
7. Наружная канализация;
8. Наружная отделка, отмостка, пандус.

Выполнены следующие виды работ:

1. Проведены демонтажные работы;
2. Оштукатурен спортивный зал;
3. Возведены кирпичные перегородки.

Брендирование объекта запланировано на июль 2023 года

**1.2.** **Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** – запланировано проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 3 609,0 тыс. руб. Подписано соглашение с Министерством образования Оренбургской области от 25.01.2023 г. №53727000-1-2023-003.

В 13 общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность.

Кассовый расход составил 2 161,57 тыс. руб.

Брендирование не требуется.

**2. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:**

**2.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** - запланировано благоустройство парка культуры и отдыха в п. Войковский Сорочинского городского округа по ул. Садовая, 2 «П» на сумму 13816,11 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт №0853500000323001800 от 04.04.2023 с ООО «ФИРМА «СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ» на сумму 13 810,8 тыс. руб.

Срок окончания работ по контракту 11.09.2023.

Работы по благоустройству начались 17.04.2023.

Проектом благоустройства предусмотрено:

1. Демонтаж хоккейной коробки;
2. Планировка территории;
3. Устройство наружных сетей водоснабжения;
4. Устройство электроснабжения;
5. Устройство системы охранного телевидения;
6. Устройство малых архитектурных форм;
7. Асфальтирование пешеходных дорожек;
8. Укладка тротуарной плитки;
9. Озеленение.

 Выполнены следующие виды работ:

1. - демонтажные работы;
2. - планировка территории;
3. - монтаж поливочного водопровода;
4. - установка бордюрного камня;
5. - монтаж уличного освещения;
6. - установка системы видеонаблюдения;
7. - укладка тротуарной плитки в тихой зоне отдыха 355 кв.м.;
8. - устройство пешеходных дорожек с асфальтобетонным покрытием -831 кв.м.;
9. - монтаж универсальной спортивной площадки (минифутбол, хоккей, волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон);
10. - установка МАФов (диваны, урны, качели, карусели, спортивные снаряды, детский игровой комплекс);
11. – озеленение

Кассовый расход составил 6050,80 тыс. руб.

Объект брендирован.

**3. В рамках национального проекта «Демография»:**

**3.1. Региональный проект «Спорт – норма жизни»** - запланировано приобретение спортивного оборудования для МБУ ДШИ «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева» на сумму 1471,4 тыс. руб. Заключены 4 контракта на общую сумму 1 471,39 тыс. руб.:

- 2023.383699 от 29.03.2023 на сумму 549,73 тыс. руб.;

- 2023.374498 от 28.03.2023 на сумму 485,58 тыс. руб.;

- 2023.374649 от 28.03.2023 на сумму 407,51 тыс. руб.;

- б/н от 30.03.2023 на сумму 28,57 тыс. руб.

Спортивный инвентарь приобретен. Контракты исполнены в полном объеме.

Объект брендирован.

**IV. Реализация региональных проектов в 2019-2022 годах**

**Финансы.**

На реализацию проектов направлено 104 696,24 тыс. руб. (федеральные средства – 62 345,82 тыс. руб.; областные средства – 36 653,83 тыс. руб.; местные средства – \_5 696,59 тыс. руб.).

**Мероприятия.**

За 2019–2022 годы в рамках реализации региональных проектов выполнено следующее.

**2019 год:**

1. Осуществлен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Бурдыгинская СОШ».
2. Проведено благоустройство дворовой территории домов по ул. Ворошилова г. Сорочинска и благоустройство парка имени «70 лет Великой Победы» в г. Сорочинске.
3. Проведено строительство инженерных сетей водоснабжения в микрорайоне Озерки в г. Сорочинске.
4. Создана спортивная площадка для проведения тестирования по ГТО в МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова.
5. Создана модельная муниципальная библиотека в г. Сорочинске.

**2020** **год:**

1. Проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Гамалеевская СОШ №1».

2. Создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «СОШ №5 г. Сорочинска имени Лавкова А.Н.».

3. Осуществлено благоустройство общественной территории - парка имени Калинина в г. Сорочинске, ул. Пушкина, 40 «П».

**2021 год:**

1. Проведен капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «2 - Михайловская СОШ» и приобретен спортинвентарь.

2. Проведено благоустройство общественной территории «Парк имени Ленина», расположенного по адресу г. Сорочинск, ул. Ленина, 2А и благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск, 2 микрорайон, в границах жилых домов № 6 и № 14 и дома № 10 по проспекту Парковый.

3. Приобретены баки раздельного сбора отходов (РСО).

**2022 год**

1. Проведен капитальный ремонт спортивного зала в МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова.

1. Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию в общеобразовательных организациях с детскими общественными объединениями.

2. Проведено благоустройство общественной территории «Парк имени Легостаева» в г. Сорочинске, ул. Достоевского, 1 «П».

3. Создан виртуальный концертный зал в МБДОУ ДШИ «Лира» г. Сорочинска.

4. Приобретен спортивный инвентарь для МБУ «СШОР по настольному теннису имени А.С. Николаева».