## Приложение № 1
Приложение № 1
Информация о достижении показателей региональных проектов, реализуемых на территории МО, предусмотренных «дорожными картами», по состоянию на 01.07.2023
№ п/п | Наименование регионального проекта | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2023 год | Фактическое значение (прогноз) показателя на 01.07.2023 | Причины недостижения (при наличии) | Информация о выявленных правонарушениях по проекту | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Современная школа | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, (процент) | 78.6 | 38.1 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
2 | Успех каждого ребенка | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров "IT-куб", (процент) | 12.04 | 7 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, (процент) | 78.9 | 78.9
3 | Цифровая образовательная среда | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно - сервисной платформе цифровой образовательной среды, (процент) | 99 | 99
|  | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды, (процент) | 99 | 99
|  | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, (процент) | 99 | 99
4 | Патриотическое воспитание | Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, (тыс. человек) | 4 | 3.3 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, (тыс. человек) | 0.255 | 0.255
|  | Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации (единица) | 10 | 10
|  | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (единица) | 13 | 6 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
5 | Социальная активность | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, (человек) | 2800 | 1400 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
6 | Спорт – норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, (процент) | 75.6 | 100.9
|  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, (процент) | 57.6 | 65.4
7 | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, (единица) | 3 | 3
|  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий,( тыс. посещений), в том числе: | 404.3 | 217 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | 200.5 | 100.2 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Число посещений библиотек | 193.3 | 95.4 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Число посещений музеев | 5.2 | 2.2 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | 1.6 | 0.95 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Число посещений кинотеатров | 3.7 | 17.9
8 | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, (единица) | 48 | 48
|  | Количество граждан, принимающих участиев добровольческой деятельности, (единица) | 25 | 25
9 | Жилье | Ввод жилья, (кв.м.) | 12400 | 4167 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
10 | Формирование комфортной городской среды | Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, (процент) | 19 | 0 |  |  | Индекс качества городской среды рассчитывается по окончанию года
|  | Индекс качества городской среды, (балл) | 179 | 0 |  |  | Индекс качества городской среды рассчитывается по окончанию года
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, (процент) | 25 | 67.9
|  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, (процент) | 90 | 100
|  | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом), (единица) | 6 | 5 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Количество благоустроенных дворовых и общественных просранств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, (единица) | 8 | 7 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
11 | Содействие занятости | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, (процент) | 100 | 100

## Приложение № 2
Приложение № 2
Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам, реализуемым на территории МО, по состоянию на 01.07.2023
№ п/п | Наименование регионального проекта | Наименование показателя | Мероприятие | Дата окончания мероприятия | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2023 | Причины невыполнения (при наличии) | Информация о рисках с описанием (при наличии) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Современная школа | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент | Реализация перспективного плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций (не менее 25% педагогических работников) | 20.12.2023г. | Повысили квалификацию 121 (38,1%) педагогических работника общеобразовательных организаций, в том числе в: РЦРО -51 чел., ЦНППМ -20 чел., Академии Минпросвещения -50 чел.
2 | Успех каждого ребенка | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров "IT-куб", процент | Обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования дистанционно посещают региональные технопарки "Кванториум" и центры "IT-куб" (не менее 12,04% обучающихся) | 20.12.2023г. | Обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования дистанционно посещали региональные технопарки «Кванториум» и центры «IT – куб». Охват детей деятельностью региональных технопарков и центров "IT- куб" составил 7%.
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в образовательных организациях, проведение конкурсов и мероприятий среди детей в возрасте от 6 до 18 лет (охват детей не менее 78,9%) | 20.12.2023г. | Проведены мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в образовательных организациях, в том числе проведены конкурсы, которые обеспечили охват 78,9% детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием.
3 | Цифровая образовательная среда | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно - сервисной платформе цифровой образовательной среды, (процент) | Обучение обучающихся с использованием федеральной информационно - сервисной платформы ЦОС (не менее 10% обучающихся) | 20.12.2023г. | Оьучение обучающихся с использованием федеральной информационно - сервисной платформы ЦОС составляет 99% обучающихся
|  | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды, (процент) | Использование педагогическими работниками сервисов федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды (не менее 10% педагогических работников) | 20.12.2023г. | Удельный вес педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно - сервисной платформы ЦОС составляет 99% обучающихся
|  | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, (процент) | Создание условий использования федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды в ОУ | 20.12.2023г. | Созданы условия для использования федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды в 99% ОУ
4 | Патриотическое воспитание | Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, (тыс. человек) | Проведение мероприятий по вовлечению школьников и молодежи в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами (не менее 4000 школьников и молодежи) | 20.12.2023г. | Проведены мероприятия по вовлечению школьников и молодежи в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Вовлечено в социально активную деятельность 3 300 чел.
|  | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, (тыс. человек) | Осуществление деятельности поискового объединения "Наследие" и первичных площадок Российского движения школьников (школьных волонтерских объединений) в направлении межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений (не менее 255 чел.) | 20.12.2023г. | Осуществляет свою деятельность поисковое объединение «Наследие" и первичные площадки Российского движения школьников (школьных волонтерских объединений) в направлении межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений. Охвачено патриотическим воспитанием 0,255 тыс. обучающихся.
|  | Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации (единица) | Обеспечение общеобразовательных учреждений городского округа символами Российской Федерации | 20.12.2023г. | В 10 муниципальных общеобразовательных организациях получены символы Российской Федерации (флагштокт уличные, флаги РФ)
|  | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (единица) | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 20.12.2023г. | Проведено 6 мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
5 | Социальная активность | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, (человек) | Агитационные мероприятия (информационные встречи, раздача листовок, размещение информации в СМИ и т.п.) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений городского округа (не менее 10 мероприятий) | 20.12.2023г. | Проведено 8 мероприятий в образовательных организациях, некоммерческих организациях, муниципальных учреждениях городского округа: в рамках областного конкурса "Лучшие из лучших"; День белой ромашки - акция по профилактике туберкулеза; Экологическая акция "Чистые берега"; Городской автопробег "Za наших", Три акции: "Георгиевская ленточка", "Блокадный хлеб"; "Щедрый Вторник"; Муниципальный этап Всероссийского конкурса "Лидер XXI века".
|  |  | Мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) (не менее 3 координаторов добровольцев) | 20.12.2023г. | Обучено 3 координатора (волонтера) (операторы возможностей)
6 | Спорт – норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, (процент) | Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием физкультурно-спортивные организации городского округа | 20.12.2023г. | В 1 полугодии 2023 года приобретен спортивный инвентарь для МБУ "СШОР по настольному теннису".
|  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, (процент) | Проведение Всероссийских, областных, муниципальных комплексных спортивных мероприятий, Спартакиад и Фестивалей среди населения муниципального образования Сорочинский городской округ в возрасте 3-79 лет | 20.12.2023г. | Проведено 15 комплексных спортивных мероприятий
|  |  | Информирование о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях (публикации в СМИ) | 20.12.2023г. | Размещено 35 статей о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях на портале муниципального образования и в СМИ.
|  |  | Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа | 20.12.2023г. | В МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа подготовлены 11 спортсменов теннисистов, членов сборной Оренбургской области.
7 | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, (единица) | Оснащение современным оборудованием организаций культуры, расположенных на территории Сорочинского городского округа | 20.12.2023г. | Оснащены современным оборудованием три организации культуры: МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа», МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа», МБУ ДО ДШИ «Лира» Сорочинского городского округа
|  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий (тыс.посещений) | Привлечение граждан к посещению культурно-массовых мероприятий, проводимых филиалами культурно-досугового типа МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа», посещению МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа», кинотеатра «Россия» - филиала МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа», МБУК «Краеведческий музей Сорочинского городского округа», мероприятий, проводимых МБУДО ДШИ «Лира» Сорочинского городского округа | 20.12.2023г. | Жители городского округа посещают культурно - массовые мероприятия, проводимые учреждениями культуры.
8 | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, (единица) | Направление работников культуры и образования в сфере культуры Сорочинского городского округа на повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | 20.12.2023г. | Прошли обучение 48 работников культуры и образования в сфере культуры .
|  | Количество граждан, принимающих участиев добровольческой деятельности, (единица) | Агитационные мероприятия (информационные встречи, раздача листовок и т.п.) для вовлечения волонтеров Сорочинского городского округа в программу «Волонтеры культуры» (не менее 3 мероприятий) | 20.12.2023г. | В пяти мероприятиях приняли участие 25 волонтеров культуры: 23 февраля волонтеры культуры поздравляли мужчин, вручив им сувениры и открытки- 5 волонтеров; Всероссийская акция "Вам любимые" вручали сувениры и открытки-5 волонтеров; в предверии праздника Дня Победы волонтеры культуры раздавали жителям городского округа георгиевские ленты- 10 волонтеров; акция "А это нужно живым" -5 волонтеров.
9 | Жилье | Ввод жилья, (кв.м) | Подготовка документов в области градостроительной деятельности: 1) Разработка проекта по внесению изменени й в Генеральный план муниципального образования Сорочинский городской округ в части населенных пунктов: с.Гамалеевка, пос. Гамалеевка-1, пос. Новопокровка, с. Бурдыгино, с. Надежденка, пос. Кленовый, пос. Октябрьский, пос. Новый | 20.12.2023г. | Заключен муниципальный контракт с ООО "РКЦ" на проведение работ по разработке проекта по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования Сорочинский городской округ в части населенных пунктов: с.Гамалеевка, пос. Гамалеевка-1, пос. Новопокровка, с. Бурдыгино, с. Надежденка, пос. Кленовый, пос. Октябрьский, пос. Новый от 25.04.2023 года. Срок окончания работ октябрь 2023 года.
|  |  | 2)Подготовка проекта по внесению изменений в Правила Землепользования и Застройки муниципального образования Сорочинский городской округ | 20.12.2023г. | Заключен муниципальный контракт с ООО "Геоград" на подготовку проекта по внесению изменений в Правила Землепользования и Застройки муниципального образования Сорочинский городской округ от 20.06.2023 года. Окончание работ октябрь 2023 года.
|  |  | 3) Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Сорочинский городско округ | 20.12.2023г. | Заключен муниципальный контракт с ООО "РКЦ" на выполнение работ по разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Сорочинский городской округ от 06.02.2023 года. Срок окончания работ июль 2023 года.
10 | Формирование комфортной городской среды | Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, (процент) | Информационные мероприятия, направленные на повышение индекса качества городской среды (не менее 5 мероприятий). | 20.12.2023г. | За 6 месяцев 2023 года проведено: - 2 голосования с гражданами в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании; - 56 информационных встреч; - Раздача информационного материала. Опубликовано 3 статьи в газете "Сорочинский вестник" и 15 публикаций на портале муниципального образования.
|  |  | Благоустройство общественной территории городского округа (Парк культуры и отдыха в пос. Войковский). | 20.12.2023г. | В рамках реализации регионального проекта проводятся работы по благоустройству общественной территории - Парк культуры и отдыха в пос.Войковский. Срок окончания работ по муниципальному контракту - сентябрь 2023 года
|  | Индекс качества городской среды, (балл) | Информационные мероприятия, направленные на повышение индекса качества городской среды (не менее 5 мероприятий). | 20.12.2023г. | За 6 месяцев 2023 года проведено: - 2 голосования с гражданами в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании; - 56 информационных встреч; - Раздача информационного материала. Опубликовано 3 статьи в газете "Сорочинский вестник" и 15 публикаций на портале муниципального образования.
|  |  | Благоустройство общественной территории городского округа (Парк культуры и отдыха в пос. Войковский). | 20.12.2023г. | В рамках реализации регионального проекта проводятся работы по благоустройству общественной территории - Парк культуры и отдыха в пос.Войковский. Срок окончания работ по муниципальному контракту - сентябрь 2023 года
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, (процент) | Благоустройство общественной территории городского округа (Парк культуры и отдыха в пос. Войковский). | 20.12.2023г. | В рамках реализации регионального проекта проводятся работы по благоустройству общественной территории - Парк культуры и отдыха в пос.Войковский. Срок окончания работ по муниципальному контракту - сентябрь 2023 года
|  |  | Организация общественных обсуждений (встречи с жителями города) по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» (разъяснения о действии программы, механизме и местах проведения отбора предложений для рейтингового голосования, механизм проведения рейтингового голосования и т.д.): определить даты, места и время проведения встреч. Проведение встреч с жителями | 10.12.2021г. | Организованы общественные обсуждения (встречи с жителями города) по реализации программы «Формирование комфортной городской среды»
|  |  | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления информации о подготовке к проведению рейтингового голосования и перечня общественных территорий | 12.12.2021г. | На официальном сайте муниципального образования размещена информация о подготовке к проведению рейтингового голосовая и перечня общественных территорий
|  |  | Завершение общественных обсуждений и определение территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству общественных территорий | 15.01.2022г. | Завершены общественные обсуждения, и определена общественная территория, подлежащая благоустройству- Парк культуры и отдыха в пос. Войковский
|  |  | Утверждение общественной муниципальной комиссией итогов рейтингового голосования | 31.01.2022г. | Общественной муниципальной комиссией утверждены итоги рейтингового голосования
|  |  | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования на сайте gorodsreda.ru | 06.02.2022г. | Опубликованы сведения об итогах рейтингового голосования на сайте gorodsreda.ru
|  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) прграмм современной городской среды, (процент) | Информирование подрядчиков о закупке оборудования для детских игровых и спортивных площадок, соответствующих ГОСТу. | 20.12.2023г. | Закупка оборудования проведена во 2 квартале 2023 года.
|  | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом), (единица) | Голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году | 30.05.2022г. | Проведено голосование по отбору общественных территорий
|  |  | Направление в Минстрой области документов по благоустройству общественных территорий на 2023 год | 25.07.2022 г. | В министерство строительства Оренбургской области направлены документы по благоустройству общественных территорий на 2023 год
|  |  | Подготовка проектно-сметной документации и получение заключения государственной экспертизы на благоустройство общественных территорий на 2023 год | 22.09.2022г. | Подготовлена проектно-сметная документация по благоустройству общественной территории Парк культуры и отдыха в пос. Войковский, и получено заключение государственной экспертизы
|  |  | Разработка технического задания для проведения аукциона по выбору подрядчика (исполнителя) работ по благоустройству общественной территории в 2023 году | 29.11.2022 г. | Разработано техническое задание для проведения аукциона по выбору подрядчика
|  |  | Организация и проведение конкурсных процедур по благоустройству общественных территорий в 2023 году | 13.03.2023г. | Организованы и проведены конкурсные процедуры по благоустройству общественной территории Парк культуры и отдыха в пос. Войковский в 2023 году
|  |  | Заключение контрактов с поставщиками и подрядчиками на проведение работ по благоустройству общественных территорий в 2023 году | 04.04.2023г. | Заключен муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству общественной территории Парк культуры и отдыха в пос. Войковский
|  |  | Выполнение строительных работ по благоустройству общественных территорий на основании заключенных муниципальных контрактов | 11.09.2023 г. | Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2023 года.
|  |  | Контроль на всех этапах выполнения строительных работ (осуществление технического надзора ответственными лицами) | 11.09.2023 г. | Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2023 года.
|  |  | Завершение работ, приемка выполненных работ по муниципальным контрактам | 31.10.2023 г. | Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2023 года.
|  |  | Оплата работ в соответствии с муниципальным контрактом | 01.12.2023 г. | Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2023 года.
|  |  | Организация и проведение торжественного открытия благоустроенных общественных территорий | 30.11.2023 г. | Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2023 года.
|  |  | Предоставление годовой отчетности по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» | 20.12.2023г. | Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2023 года.
|  | Количество благоустроенных дворовых и общественных просранств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды (единица) | Благоустройство общественной территории городского округа (Парк культуры и отдыха в пос.Войковский). | 20.12.2023г. | Заключен муниципальный контракт с подрядчиком. Проводятся работы по благоустройству. Срок выполнения работ - сентябрь 2023 года.
11 | Содействие занятости | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, (процент) | Проведение мониторинга наличия очередности для зачисления детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные учреждения Сорочинского ГО | 20.12.2023г. | В дошкольных образовательных учреждениях Сорочинского ГО отсутствует очередность для зачисления детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

## Приложение № 3
Приложение № 3
Информация о достижении результатов региональных проектов, реализуемых на территории МО, предусмотренных «дорожными картами», по состоянию на 01.07.2023
№ п/п | Наименование регионального проекта | Наименование результата | Плановое значение результата на 2023 год | Фактическое значение (прогноз) результата на 01.07.2023 | Причины недостижения (при наличии) | Информация о выявленных правонарушениях по проекту | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Современная школа | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленности, (единица) | 3 | 3
|  | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, (процент) | 50.5 | 28.9 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
2 | Успех каждого ребенка | В общеобразовательных организациях обновлена материально - техническая база для занятия детей физической культурой и спортом, (единица) | 1 | 0 |  |  | Проводится капитальный ремонт спортивного зала в МОУ "Баклановская СОШ". Окончание работ планируется в августе 2023 года.
|  | Обеспечено проведение открытых онлайн уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети, (млн.чел.) | 0.0017 | 0.0017
3 | Патриотическое воспитание | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, (тыс.человек) | 4 | 3.3 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, (тыс.человек) | 0.255 | 0.255
|  | В 10 муниципальных образовательных организациях получено символы Российской Федерации (флагштокт уличные, флаги РФ) (единица) | 10 | 10
|  | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (единица) | 13 | 6 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
4 | Социальная активность | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), (человек) | 3 | 3
5 | Спорт - норма жизни | Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка, (единица) | 1 | 1
6 | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, (единица) | 1 | 1
|  | Обеспечены музыкальными инструментами учреждения культуры, (единица) | 1 | 1
|  | Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России, (единица) | 1 | 1
7 | Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | Переподготовка и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, (человек) | 48 | 48
|  | Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, (человек) | 25 | 25
8 | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифвовая культура") | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий, (единица) | 1 | 1
9 | Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, (единица) | 8 | 7 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», (процент) | 25 | 67.9
|  | Актуализированы действующие муниципальные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году, (условная единица) | 1 | 1

## Приложение № 4
Приложение № 4
Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам, реализуемым на территории МО, по состоянию на 01.07.2023
№ п/п | Наименование регионального проекта | Наименование результата | Мероприятие | Дата окончания мероприятия | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2023 | Причины невыполнения (при наличии) | Информация о рисках с описанием (при наличии) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Современная школа | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленности, (единица) | Создать в общеобразовательных организациях городского округа центры образования естественно - научной и технологической направленности | 20.12.2023г. | В 3 общеобразовательных организациях городского округа созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленности ( МБОУ "Родинская СОШ", МБОУ "Гамалеевская СОШ №1", МБОУ "2-Михайловская СОШ")
|  | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, (процент) | Обеспечить повышение уровня профессионального мастерства педагогических работники и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам | 20.12.2023г. | Повысили квалификацию 131 педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей, в том числе в: РЦРО -51 чел., ЦНППМ -26 чел., Академии Минпросвещения - 50 чел., ООО "Инфоурок" -4 чел.
2 | Успех каждого ребенка | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально – техническая база для занятия детей физической культурой и спортом, (единица) | Провести капитальный ремонт и создать условий для занятий физической культурой и спортом в МБОУ «Баклановская СОШ». | 20.12.2023г. | Проводится капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ "Баклановская СОШ". Окончание работ планируется в августе 2023 года.
|  |  | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Баклановская СОШ». | 30.05.2022г. | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Баклановская СОШ».
|  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно – сметной документации | 06.09.2022г. | Полученено положительное заключение государственной экспертизы проектно – сметной документации
|  |  | Заключение соглашения между министерством образования Оренбургской области и администрацией муниципального образования на предоставление из регионального бюджета межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств муниципального образования | 2023-01-25 | Заключено соглашение между министерством образования Оренбургской области и администрацией муниципального образования на предоставление из регионального бюджета межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств муниципального образования
|  |  | Заключение соглашения в электронном бюджете между администрацией муниципального образования и администрацией общеобразовательной организации на предоставление средств из местного бюджета | 2023-01-30 | Заключено соглашение в электронном бюджете между администрацией муниципального образования и администрацией общеобразовательной организации на предоставление средств из местного бюджета
|  |  | Подготовка документов для формирования заявки | 27.02.2023г. | Подготовлены документы для формирования заявки
|  |  | Размещение заявки на официальном сайте единой информационной системы | 28.02.2023г. | Размещена заявка на официальном сайте единой информационной системы
|  |  | Проведение этапов конкурсной процедуры | 13.03.2023г. | Проведены этапы конкурсной процедуры
|  | Обеспечено проведение открытых онлайн уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети», (млн.чел.) | Обеспечить участие школьников в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | 20.12.2023г. | 1700 школьников городского округа приняли участие в открытых онлайн - уроках с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию
3 | Патриотическое воспитание | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, (процент) | Внедрить рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях Сорочинского ГО | 20.12.2023г. | Разработаны и утверждены 100% рабочих программ воспитания в 20 общеобразовательных школах.
|  | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, (тыс.человек) | Провести мероприятия по вовлечению школьников и молодежи в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | 20.12.2023г. | Проведено 8 мероприятий по социальному проектированию патриотической направленности среди школьников и молодежи, которые охватывают не менее 3300 человек
|  | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, (тыс.человек) |  | 20.12.2023г. | Создано и работает 11 первичных площадок Российского движения школьников, создан муниципальный ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства), 6 школьных волонтерских объединений, 2 муниципальных волонтерских объединения, 1 поисковое объединение «Наследие». Реализован комплекс мероприятий по созданию условий развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, который обеспечил охват не менее 255 чел.
4 | Социальная активность | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), человек | Организовать курсы в сфере добровольчества координаторам добровольцам на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций. | 20.12.2023г. | Обучено 3 координатора (волонтера) (операторы возможностей)
5 | Спорт - норма жизни | Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка (единица) | Приобрести спортивный инвентарь для МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского ГО, осуществляющее подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд | 20.12.2023г. | Приобретен спортивный инвентарь для МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского ГО
6 | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, (единица) | Провести работы по переоснащению одной муниципальной библиотеки городского округа по модельному стандарту | 20.12.2023г. | Городская библиотека № 1 г. Сорочинска в 2019 году переоснащена по модельному стандарту.
|  | Обеспечены музыкальными инструментами учреждения культуры, (единица) | Обеспечить музыкальными инструментами учреждения культуры Сорочинского ГО | 20.12.2023г. | В 2020 году приобретено пианино для МБУДО ДШИ "Лира".
|  | Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России, (единица) | Приобрести пианино отечественного производства в МБУДО ДШИ «Лира» в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России | 20.12.2023г. | В 2020 году приобретено пианино для МБУДО ДШИ "Лира".
7 | Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | Переподготовка и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, (человек) | Организовать повышение квалификации работникам сферы культуры и искусства на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации | 20.12.2023г. | Прошли обучение 48 работников культуры и образования в сфере культуры .
|  | Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, (человек) | Обеспечить участие граждан в добровольческой деятельности | 20.12.2023г. | За 1 полугодие 2022 года 25 волонтеров культуры приняли участие в добровольческой деятельности
8 | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий, (единица) | Создать виртуальный концертный зал в МБУДО ДШИ «Лира» в г. Сорочинске | 20.12.2023г. | Создан виртуальный концертный зал в МБУДО ДШИ «Лира»
9 | Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, (единица) | Реализовать мероприятия по благоустройству общественной территории- "Парк культуры и отдыха в пос. Войковский" | 2023-12-20 | Заключен муниципальный контракт с подрядчиком. Проводятся работы по благоустройству. Срок выполнения работ - сентябрь 2023 года.
|  | Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», (процент) | Обеспечить вовлечение граждан городского округа в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 20.12.2023г. | За 6 месяцев 2023 года проведено: - 2 голосования с гражданами в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании; - 56 информационных встреч.
|  | Актуализированы действующие муниципальные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году, (условная единица) | Актуализировать действующую муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области" по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году | 20.12.2023г. | Актуализацирована муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области"