**Отчет о ходе реализации проекта**

«Устройство ограждения территории кладбища в п. Октябрьский

Сорочинского городского округа Оренбургской области»

**25.12.2020**

**I. Статус реализации проекта**

1. Общий статус реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этапы, |  | Показатели | Бюджет | Иные проблемы и |
| контрольные точки |  |  |  |  |  |  | риски |
|  |  |  |  |  |  |
| Индикатор статуса: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ‒ отсутствие |  |  | ‒ наличие |  |  | ‒ наличие критических |
|  | отклонений |  |  | отклонений |  |  | отклонений |

1. Динамика достижения показателей

*Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.*

1. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование |  | Факт/прогноз по |  | Плановое | Комментарий |  |
| п/ | показателя |  | кварталам *2020г.* |  | значение |  |  |
| п | (единица | I |  | II | III |  | IV | на *2020* |  |  |
|  | измерения) |  |  |  |  |  |  | год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Наличие ограждения территории кладбища в п. Октябрьский |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор статуса: |  |  |  |  |
|  | – отсутствие |  | – наличие |  | – наличие критических |
|  | отклонений |  | отклонений |  | отклонений |

1. Динамика достижения контрольных точек

*Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.*

1. Статус достижения контрольных точек по функциональным направлениям

*Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.*

1. Динамика исполнения бюджета проекта

*Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.*

7. Статус исполнения бюджета проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Год (поквартально) | Всего по проекту |
| I | II | III | IV | Итого |
| Бюджет проекта (план) (тыс. рублей) |  |  | 436,5 |  | 436,5 | 436,5 |
| Бюджет проекта (факт), (тыс. рублей) |  |  | 436,5 |  | 436,5 | 436,5 |
| Отклонение |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Статус |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор статуса: |  |  |  |  |
|  | - отсутствие |  | - наличие |  | - наличие критических |
|  | отклонений |  | отклонений |  | отклонений |

1. **Сведения о достижении контрольных точек проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Уровень | Статус | Наименование | Ответственный |  | Дата исполнения | Комментарий |
| п/п | контроля |  | контрольной точки | исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт/прогноз |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Общие организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | ПК |  | Утвержден паспорт проекта | Салдина Т.Н. |  | 30.01.2020 | 30.01.2020 |  |
| 2. | ПК |  | Подготовлен и утвержден сводный план проекта | Салдина Т.Н. |  | 14.02.2020 | 04.02.2020 |  |
| 3. | РП |  | Утверждено постановления администрации Сорочинского городского округа «Об утверждении проектов развития общественных инфраструктур, основанных на местных инициативах в Сорочинском городском округе Оренбургской области» | Слободчиков А.А. |  | 09.06.2020 | 09.06.2020 |  |
| 4. | РП |  | Заключено соглашения с Министерством строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства Оренбургской областью на предоставление субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Слободчиков А.А.. |  | 28.02.2020 | 28.02.2020 |  |
| 5. | РП |  | Поступили средства населения и спонсоров на реализацию проекта | Павлов А.А.  |  | 10.12.2020 | 08.12.2020 |  |
| Функциональное направление проекта |
| 6. | РП |  | Поступили областные средства на реализацию проекта на основании заявки | Павлов А.А. |  10.12.2020 | 08.12.2020 |  |
| 7. | РП |  | Подготовлены документы для проведения торгов | Павлов А.А. |  | 16.04.2020 | 16.03.2020 |  |
| 8. | РП |  | Размещен электронный аукцион | Павлов А.А. |  | 16.04.2020 | 23.03.2020 |  |
| 9. | РП |  | Заключен муниципальный контракт | Павлов А.А. |  | 15.05.2020 | 28.04.2020 |  |
| 10. | РП |  | Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по устройству ограждения территории кладбища в п. Октябрьский | Павлов А.А. |  | 25.12.2020 | 08.12.2020 |  |
| 11. | РП |  | Произведена оплата за выполненные работы | Павлов А.А. |  | 25.12.2020 | 09.12.2020 |  |
| 12. | РП |  | Подготовка и сдача отчетности по итогам реализации проекта в 2020г. Проект завершен. | Павлов А.А. |  |  25.12.2020 | 25.12.2020 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Индикатор статуса: |  |  |
| – отсутствие отклонений | – наличие отклонений | – наличие критических отклонений |



1. **Сведения об исполнении бюджета проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус |  | Наименование | Ответственный | Срок |  | Бюджет проекта | Комментарий |
| п/п |  |  |  | мероприятия1 | исполнитель2 |  |  | (млн. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт/прогноз |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  | «Устройство ограждения территории кладбища в п Октябрьский Сорочинского городского округа Оренбургской области» | Слободчиков А.А. |  2020 |  | 436,5 | 436,5 |  |
| Индикатор статуса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – отсутствие отклонений |  | – наличие отклонений |  | – наличие критических отклонений |

1Для отчета о ходе реализации программы используется графа «Наименование мероприятия, проекта»

2Для отчета о ходе реализации программы также указываются руководители проектов, входящих в программу

**IV. Наличие иных проблем и рисков**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус |  | Функциональное направление | Проблема/риск |  | Предлагаемые решения |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
| 1. |  | Бюджетные риски | Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта. | Проведение информационно - разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан, организаций и бизнеса в софинансировании проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |
| 2. |  | Управленческие (внутренние) риски | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта. | Тщательный контроль за формированием команды проекта, мотивация участников проекта. |
| 3. |  | Управленческие (внутренние) риски | Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг. | Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы, проведение экспертизы выполненных работ  |
| 4. |  | Социальные риски | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта. | Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни. |
| Индикатор статуса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – отсутствие отклонений |  |  | – наличие отклонений |  | – наличие критических отклонений |