|  |
| --- |
|  |

Паспорт проекта

«Благоустройство места массового отдыха населения (детской площадки) в с.Бурдыгино Сорочинского городского округа Оренбургской области»

Шифр проекта 005 от «30» января 2020 г.

(дата запуска проекта)

I. Общие положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | | |
| Краткое наименование проекта | Благоустройство детской площадки в с. Бурдыгино | | |
| Ключевые участники команды проекта | | | |
| Куратор проекта | Слободчиков А.А. - заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями | | |
| Заказчик проекта | Слободчиков А.А. - заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями | | |
| Руководитель проекта | Павлов А.А. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства | | |
| Администратор | Атаманов М.А. – заместитель начальника отдела по работе с сельскими территориями | | |
| Сроки и расходы на реализацию проекта | | | |
| Месяц, год начала проекта | Месяц, год закрытия проекта | Общая длительность проекта | Расходы на реализацию проекта, тыс. руб. |
| 01.2020 | 10.2020 | 10 месяцев | 1467,3 |
| Описание проекта | | | |
| Цель проекта | Создание условий для повышения качества и комфорта жизни и обеспечение привлекательности территории путем реализации проекта по благоустройству места массового отдыха населения – строительство детской площадки – площадью 610 кв. м в с. Бурдыгино в 2020 году | | |
| Результаты проекта | Созданы условия для повышения качества и комфорта жизни населения в с. Бурдыгино.  В 2020 году благоустроено место массового отдыха – детская площадка площадью 610 кв. м в с. Бурдыгино, с устройством детской площадки, спортивной зоны, пешеходных зон с асфальтовым покрытием, скамеек и урн для мусора. | | |
| Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта | Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области | | |
| Включение проекта в портфель проектов | Реестр проектов муниципального образования Сорочинский городской округ | | |
| Периодичность отчетности (подготовки статус отчетов по проекту) | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | | |
| Дополнительные сведения | - | | |

II. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Тип показателя (основной, аналитический) | Ед. изм. | Базовое значение показателя\* | Срок достижения показателя (год) |
| 2020 |
| Наличие детской площадки в селе Бурдыгино | основной | шт. | 0 | 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Базовое значение показателя на отчетную дату

III. Этапы и контрольные точки проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа, контрольной точки проекта | Тип контрольной точки проекта (контрольная точка завершения этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя) | Срок достижения этапа, контрольной точки проекта |
| Этап инициирования и планирования проекта | | | |
| 1. | Утвержден паспорт проекта | контрольная точка завершения этапа | 30.01.2020 |
| 2. | Подготовлен и утвержден сводный план проекта | контрольная точка завершения этапа | 14.02.2020 |
| Этап реализации проекта | | | |
| 3. | Утверждено постановление администрации городского округа «Об утверждении проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2020 год» | контрольная точка результата | 09.06.2020 |
| 4. | Заключено соглашение с Оренбургской областью на предоставление субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | контрольная точка результата | 28.02.2020 |
| 5. | Подготовлены документы для проведения торгов | контрольная точка результата | 16.04.2020 |
| 6. | Размещен электронный аукцион | контрольная точка результата | 16.04.2020 |
| 7. | Заключен муниципальный контракт | контрольная точка результата | 16.05.2020 |
| 8. | Поступили средства населения и спонсоров на реализацию проекта | контрольная точка результата | 31.07.2020 |
| 9. | Поступили областные средства на реализацию проекта на основании заявки | контрольная точка результата | 31.07.2020 |
| 10. | Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по устройству детской площадки в с. Бурдыгино. | контрольная точка результата | 31.07.2020 |
| 11. | Произведена оплата за выполненные работы | контрольная точка результата | 20.08.2020 |
| Этап завершения проекта | | | |
| 12. | Подготовлен и сдан итоговый отчет по проекту в 2020г. Проект завершен. | контрольная точка результата | 30.10.2020 |

IV. Команда проекта и заинтересованные стороны проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Команда проекта | | | | |
| Проектная роль | Ф.И.О | Должность | Процент загрузки рабочего времени | Примечание |
| *Команда управления проектом* | | | | |
| Куратор проекта | Слободчиков А.А. | Заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями | 10% |  |
| Руководитель проекта | Павлов А.А. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства | 15% |  |
| *Команда реализации проекта* | | | | |
| Администратор проекта | Атаманов М.А. | Заместитель начальника отдела по работе с сельскими территориями | 20% |  |
| Исполнители проекта | Чернышев А.В. | Начальник Бурдыгинского ТО | 15% |  |
| Черных И.Н. | Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского городского округа | 10% |  |
| Шамбазова Г.Г. | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского городского округа | 15% |  |
| Стрепкова О.В. | Начальник контрактной службы | 15% |  |
| Такмакова Т.П. | Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского городского округа | 15% |  |
| Бурдыгина Ю.В. | Заместитель начальника Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства | 10% |  |
| Эксперты проекта | Крестьянов А.Ф. | Главный архитектор муниципального образования | 15% |  |
| *Заинтересованные стороны проекта* | | | | |
| Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта |  | | | |
| Заинтересованная  общественность | Жители села Бурдыгино | | | |
| Другие | - | | | |

V. Бюджет проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | | Год реализации | Всего |
| 2020 |
| Бюджетные источники, (тыс. руб.) | Федеральный бюджет | - | - |
| Областной бюджет | 973,0 | 973,0 |
| Бюджет городского округа | 194,3 | 194,3 |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | | 300,0 | 300,0 |
| Итого | | 1 467,3 | 1 467,3 |

VI. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта. | Проведение информационно - разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан,  организаций и бизнеса в софинансировании проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |
| 2. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта. | Тщательный контроль за формированием команды проекта, мотивация участников проекта. |
| 3. | Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг. | Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы, проведение экспертизы выполненных работ |
| 4. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта. | Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни. |

Руководитель проекта: А.А. Павлов

(инициалы, фамилия)

Шифр проекта 005 от «30» января 2020 г.

*(дата запуска проекта)*

«Благоустройство места массового отдыха населения (детской площадки) в с.Бурдыгино Сорочинского городского округа Оренбургской области»

*(наименование проекта)*

**Лист согласования (визирования)**

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проектного офиса, заместитель главы администрации городского округа по экономике и управлению имуществом |  |  |  | Павлова Е. А. |  |
| Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа |  |  |  | Салдина Т.Н. |  |
| Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа |  |  |  | Маслова С.А. |  |
| Ведущий специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа |  |  |  | Тананыкина Н.Н. |  |

Шифр проекта 005 от «30» января 2020 г.

*(дата запуска проекта)*

«Благоустройство места массового отдыха населения (детской площадки) в с.Бурдыгино Сорочинского городского округа Оренбургской области»

*(наименование проекта)*

**Лист ознакомления**

| Наименование должности | | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями |  |  |  | Слободчиков А.А. |  |
| Заказчик проекта | Заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями |  |  |  | Слободчиков А.А. |  |
| Руководитель проекта | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | Павлов А.А. |  |
| Администратор проекта | Заместитель начальника отдела по работе с сельскими территориями |  |  |  | Атаманов М.А. |  |
| Исполнитель проекта | Начальник Бурдыгинского ТО |  |  |  | Чернышев А.В. |  |
| Исполнитель проекта | Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского городского округа |  |  |  | Черных И.Н. |  |
| Исполнитель проекта | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского городского округа |  |  |  | Шамбазова Г.Г. |  |
| Исполнитель проекта | Начальник контрактной службы |  |  |  | Стрепкова О.В. |  |
| Исполнитель проекта | Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского городского округа |  |  |  | Такмакова Т.П. |  |
| Исполнитель проекта | Заместитель начальника Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства |  |  |  | Бурдыгина Ю.В. |  |
| Эксперт проекта | Главный архитектор муниципального образования |  |  |  | Крестьянов А.Ф. |  |