**ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ**

«Устройство ограждения территории кладбища в п.Рощино Сорочинского городского округа Оренбургской области»

*(наименование проекта)*

Шифр проекта 009 от «30» января 2020 г.

*(дата запуска проекта)*

I.Общая информация по запросу на изменение

|  |  |
| --- | --- |
| Инициатор запроса | Слободчиков А.А.. - Заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями |
| Дата запроса | 08.05.2019 |
| Изменяемый параметр   проекта | Показатели проекта Результаты проекта КТ проекта Бюджет проекта Участники  V    проекта  Другое |
| Реквизиты решения  проектного комитета |  |

1. II. Изменение показателей проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование показателя | | Тип показателя | Период, год | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2020-…\* |
| Паспорт | | | | | | | |
| 1. | Действующая  редакция |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Действующая  редакция |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |
| Сводный план | | | | | | | |
| 1. | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Действующая редакция |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция |  |  |  |  |  |  |

\* Указывается требуемый год.

 Обоснование и анализ изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений |  |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты |  |

III. Изменение результатов проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IV. Изменение этапов и контрольных точек проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер | Изменяемый  параметр | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| Паспорт | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Сводный план | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

* + 1. V. Изменение бюджета проекта

Паспорт

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Источник финансирования | | Год реализации  \*3 | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2020-3… | Всего |
| 1. | Действующая редакция | Областной бюджет (тыс. руб.) |  |  | 196,0 |  |  |
| Новая редакция | Областной бюджет (тыс. руб.) |  |  | 143,1 |  |  |
| 2. | Действующая редакция | Бюджет городского округа (тыс. руб.) |  |  | 38,4 |  |  |
| Новая редакция | Бюджет городского округа (тыс. руб.) |  |  | 28,1 |  |  |
| 1. | Действующая редакция | Внебюджетные источники (тыс. руб.) |  |  | 60,0 |  |  |
| Новая редакция | Внебюджетные источники (тыс. руб.) |  |  | 43,8 |  |  |
| 2. | Действующая редакция | Итого |  |  | 294,4 |  |  |
| Новая редакция | Итого |  |  | 215,0 |  |  |

Сводный план

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  этапа/ мероприятия | Бюджетные источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс. рублей) | |
|  | Областной бюджет | | бюджет городского округа | | Внебюджетные источники | |
| Действующая редакция | Новая редакция | Действующая редакция | Новая редакция | Действующая редакция | Новая редакция | Действующая редакция | Новая редакция |
| 2020 г. Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | | | | | | |
| 1. | Поступление средств населения и спонсоров на реализацию проекта |  |  |  |  |  | 60,0 | 43,8 | 60,0 | 43,8 |
| 2. | Поступление областных средств на реализацию проекта на основании заявки (с учетом средств бюджета МО Сорочинский городской округ) |  | 196,0 | 143,1 | 38,4 | 28,1 |  |  | 234,4 | 171,2 |
| 3. | Итого |  | 196,0 | 143,1 | 38,4 | 28,1 | 60,0 | 43,8 | 294,4 | 215,0 |

3 Указывается требуемый год.

обоснование и анализ изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений | Снижение стоимости проекта на 79,4 тыс. руб. по результатам электронного аукциона (в рамках Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ) |
| Анализ изменений и их влияния на параметры  проекта и иные проекты |  |

VI. Изменение прочих параметров сводного плана проекта

Изменение команды проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Пункт | | Параметр  пункта | | Действующая  редакция | | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| Перечень основных и аналитических показателей реализации проекта | | | | | | | | |
| 1. | |  |  |  | |  | |  |
| Состав рабочих органов проекта | | | | | | | | |
| 2. |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| План коммуникаций по проекту | | | | | | | | |
| 3. |  | |  | |  | |  |  |
| Управление рисками проекта | | | | | | | | |
| 4. |  | |  | |  | |  |  |

VII. Изменение перечня проектов и мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта и (или)  мероприятия | Параметр пункта | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |