**Отчет о ходе реализации проекта**

«Капитальный ремонт помещений Березовского сельского клуба –

филиала МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»»

**30.07.2021**

**I. Статус реализации проекта**

1. Общий статус реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этапы, |  | Показатели | Бюджет | Иные проблемы и |
| контрольные точки |  |  |  |  |  |  | риски |
|  |  |  |  |  |  |
| Индикатор статуса: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ‒ отсутствие |  |  | ‒ наличие |  |  | ‒ наличие критических |
|  | отклонений |  |  | отклонений |  |  | отклонений |

1. Динамика достижения показателей

*Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.*

1. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование |  | Факт/прогноз по |  | Плановое | Комментарий |  |
| п/ | показателя |  | кварталам *2019г.* |  | значение |  |  |
| п | (единица | I |  | II | III |  | IV | на *2021* |  |  |
|  | измерения) |  |  |  |  |  |  | год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Наличие отремонтированного СК в селе Березовка |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор статуса: |  |  |  |  |
|  | – отсутствие |  | – наличие |  | – наличие критических |
|  | отклонений |  | отклонений |  | отклонений |

1. Динамика достижения контрольных точек

*Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.*

1. Статус достижения контрольных точек по функциональным направлениям

*Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.*

1. Динамика исполнения бюджета проекта

*Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.*

7. Статус исполнения бюджета проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Год (поквартально) | Всего по проекту |
| I | II | III | IV | Итого |
| Бюджет проекта (план) (тыс. рублей) |  |  | 1837,5 |  | 1837,5 | 1837,5 |
| Бюджет проекта (факт), (тыс. рублей) |  |  | 1837,5 |  | 1837,5 | 1837,5 |
| Отклонение |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Статус |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор статуса: |  |  |  |  |
|  | - отсутствие |  | - наличие |  | - наличие критических |
|  | отклонений |  | отклонений |  | отклонений |

1. **Сведения о достижении контрольных точек проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Уровень | Статус | Наименование | Ответственный |  | Дата исполнения | Комментарий |
| п/п | контроля |  | контрольной точки | исполнитель |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт/прогноз |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Общие организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | ПК |  | Утвержден паспорт проекта | Салдина Т.Н. |  | 20.01.2021 | 03.02.2021 |  |
| 2. | ПК |  | Подготовлен и утвержден сводный план проекта | Салдина Т.Н. |  | 03.02.2021 | 12.02.2021 |  |
| 3. | РП |  | Утверждено постановление администрации городского округа «Об инициативе проведения опроса гражданв селе Березовка Сорочинского городскогоокруга Оренбургской области» | Слободчиков А.А |  | 03.08.2020 | 03.08.2020 |  |
| 4. | РП |  | Заключено Соглашение «О предоставлении субсидии из областного бюджета, бюджета Муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» | Мисбахова Л.Р.  |  | 25.02.2021 | 25.02.2021 |  |
| 5. | РП |  | Поступили средства населения и спонсоров на реализацию проекта | Мисбахова Л.Р.  |  | 01.06.2021 | 30.06.2021 |  |
| Функциональное направление проекта |
| 6. | РП |  | Поступили областные средства на реализацию проекта на основании заявки | Мисбахова Л.Р.  |  05.07.2021 | 05.07.2021 |  |
| 7. | РП |  | Подготовлены документы для проведения торгов | Мисбахова Л.Р.  |  |  20.02.2021 |  20.02.2021 |  |
| 8. | РП |  | Размещен электронный аукцион | Мисбахова Л.Р. |  | 10.02.2021 | 20.02.2021 |  |
| 9. | РП |  | Заключен муниципальный контракт | Мисбахова Л.Р. |  |  16.03.2021 |  16.03.2021 |  |
| 10. | РП |  | Подписан акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3 по ремонту помещений СК в селе Березовка. | Мисбахова Л.Р. |  | 06.07.2021 | 06.07.2021 |  |
| 11. | РП |  | Произведена оплата за выполненные работы | Мисбахова Л.Р. |  | 15.07.2019 | 05.07.2021 |  |
| 12. | РП |  | Подготовка и сдача отчетности по итогам реализации проекта в 2021г. Проект завершен. | Мисбахова Л.Р. |  | 20.07.2021 | 30.07.2021 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Индикатор статуса: |  |  |
| – отсутствие отклонений | – наличие отклонений | – наличие критических отклонений |



1. **Сведения об исполнении бюджета проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус |  | Наименование | Ответственный | Срок |  | Бюджет проекта | Комментарий |
| п/п |  |  |  | мероприятия1 | исполнитель2 |  |  | (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт/прогноз |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  | «Капитальный ремонт помещений Березовского сельского клуба – филиала МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»» | Мисбахова Л.Р.  |  2021 |  | 1837,5 | 1837,5 |  |
| Индикатор статуса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – отсутствие отклонений |  | – наличие отклонений |  | – наличие критических отклонений |

1Для отчета о ходе реализации программы используется графа «Наименование мероприятия, проекта»

2Для отчета о ходе реализации программы также указываются руководители проектов, входящих в программу

**IV. Наличие иных проблем и рисков**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус |  | Функциональное направление | Проблема/риск |  | Предлагаемые решения |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
| 1. |  | Бюджетные риски | Бюджетные риски, связанные с невыполнением обязательств по финансированию проекта. | Проведение информационно - разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан, организаций и бизнеса в софинансировании проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |
| 2. |  | Управленческие (внутренние) риски | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией проекта, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией проекта. | Тщательный контроль за формированием команды проекта, мотивация участников проекта. |
| 3. |  | Управленческие (внутренние) риски | Риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества товаров, работ, услуг. | Тщательный отбор поставщиков и подрядчиков, проведение промежуточного контроля в процессе выполнения работы, проведение экспертизы выполненных работ  |
| 4. |  | Социальные риски | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием участия населения в мероприятиях по эксплуатации и содержанию объекта. | Проведение информационно - разъяснительной работы с населением по выработке активной гражданской позиции, заинтересованности в улучшении условий качества жизни. |
| Индикатор статуса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – отсутствие отклонений |  |  | – наличие отклонений |  | – наличие критических отклонений |

Шифр проекта 003 от «03» февраля 2021г.

*(дата запуска проекта)*

«Капитальный ремонт помещений Березовского сельского клуба –

филиала МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»»

*(наименование проекта)*

**Лист согласования (визирования)**

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель муниципального проектного офиса, заместитель главы администрации городского округа по экономике и управлению имуществом |  |  |  | Павлова Е. А. |  |
| Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа |  |  |  | Салдина Т.Н. |  |
| Главный специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа |  |  |  | Маслова С.А. |  |
| Ведущий специалист отдела по экономике администрации Сорочинского городского округа |  |  |  | Шимко О.Г. |  |

Шифр проекта 003 от «03» февраля 2021 г.

 *(дата запуска проекта)*

«Капитальный ремонт помещений Березовского сельского клуба –

филиала МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»»

*(наименование проекта)*

**Лист ознакомления**

| Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта  | Заместитель главы администрации городского округа по сельскому хозяйству и по работе с территориями - начальник отдела по работе с сельскими территориями |  |  |  | Слободчиков А.А  |  |
| Заказчик проекта  | Директор МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской»  |  |  |  | Мисбахова Л.Р.  |  |
| Руководитель проекта  | Директор МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской»  |  |  |  | Мисбахова Л.Р.  |  |
| Администратор проекта  | Директор МКУ «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и искусства Сорочинского городского округа Оренбургской области» |  |  |  | Зенин С.Н. |  |
| Исполнитель проекта | Заведующий Березовского СК |  |  |  | Санина И.А.. |  |
| Исполнитель проекта | Руководитель аппарата (управляющий делами) администрации Сорочинского городского округа |  |  |  | Черных И.Н. |  |
| Исполнитель проекта | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Сорочинского городского округа |  |  |  | Шамбазова Г.Г. |  |
| Исполнитель проекта | Начальник контрактной службы |  |  |  | Стрепкова О.В. |  |
| Исполнитель проекта | Заместитель главы по финансовой политике - начальник Управления финансов администрации Сорочинского городского округа |  |  |  | Такмакова Т.П. |  |
| Исполнитель проекта | Заместитель начальника Управления архитектуры, градостроительства и капитального строительства |  |  |  | Бурдыгина Ю.В. |  |
| Исполнитель проекта | Начальник правового отдела  |  |  |  | Глущенко Ю.С. |  |
| Эксперт проекта | Главный архитектор муниципального образования |  |  |  | Крестьянов А.Ф. |  |