## Приложение № 1
Приложение № 1
Информация о достижении показателей региональных проектов, реализуемых на территории МО, предусмотренных «дорожными картами», по состоянию на 01.07.2024
№ п/п | Наименование регионального проекта | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2024 год | Фактическое значение (прогноз) показателя на 01.07.2024 | Причины недостижения (при наличии) | Информация о выявленных правонарушениях по проекту | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Современная школа | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, (процент) | 79.1 | 60.5 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
2 | Успех каждого ребенка | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров "IT-куб", (процент) | 12.52 | 8 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, (процент) | 79.51 | 78 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
3 | Цифровая образовательная среда | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно - сервисной платформе цифровой образовательной среды, (процент) | 50 | 50
|  | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды, (процент) | 81 | 81
|  | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, (процент) | 33 | 33
4 | Патриотическое воспитание | Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, (тыс. человек) | 5 | 3 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, (тыс. человек) | 0.26 | 0.15 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (единица) | 13 | 8 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
5 | Социальная активность | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, (человек) | 3416 | 1710 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
6 | Спорт – норма жизни | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, (процент) | 75.7 | 75.9
|  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, (процент) | 62 | 68.1
7 | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, (единица) | 4 | 4
|  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий,( тыс. посещений), в том числе: | 467.1 | 272.9 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | 232.6 | 134.9 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Число посещений библиотек | 222.3 | 119.8 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Число посещений музеев | 6.2 | 3.1 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | 1.9 | 1 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Число посещений кинотеатров | 4.1 | 14.3
8 | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, (единица) | 73 | 68 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Количество граждан, принимающих участиев добровольческой деятельности, (единица) | 30 | 30
9 | Жилье | Ввод жилья, (кв.м.) | 13340 | 6650 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
10 | Формирование комфортной городской среды | Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, (процент) | 23 | 0 |  |  | Индекс качества городской среды рассчитывается по окончанию года
|  | Индекс качества городской среды, (балл) | 185 | 0 |  |  | Индекс качества городской среды рассчитывается по окончанию года
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, (процент) | 30 | 31.4
|  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, (процент) | 90 | 100
|  | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом), (единица) | 7 | 6 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Количество благоустроенных дворовых и общественных просранств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, (единица) | 9 | 8 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
11 | Содействие занятости | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, (процент) | 100 | 100

## Приложение № 2
Приложение № 2
Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам, реализуемым на территории МО, по состоянию на 01.07.2024
№ п/п | Наименование регионального проекта | Наименование показателя | Мероприятие | Дата окончания мероприятия | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2024 | Причины невыполнения (при наличии) | Информация о рисках с описанием (при наличии) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Современная школа | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент | Реализация перспективного плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций (не менее 25% педагогических работников) | 20.12.2024г. | Повысили квалификацию 217(60,5%) педагогических работника общеобразовательных организаций, в том числе в: РЦРО -71 чел., ЦНППМ -126 чел., Академии Минпросвещения -20 чел.
2 | Успех каждого ребенка | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров "IT-куб", процент | Обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования дистанционно посещают региональные технопарки "Кванториум" и центры "IT-куб" (не менее 12,52% обучающихся) | 20.12.2024г. | Обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования дистанционно посещали региональные технопарки «Кванториум» и центры «IT – куб». Охват детей деятельностью региональных технопарков и центров "IT- куб" составил 8%.
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в образовательных организациях, проведение конкурсов и мероприятий среди детей в возрасте от 6 до 18 лет (охват детей не менее 79,51%) | 20.12.2024г. | Проведены мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в образовательных организациях, в том числе проведены конкурсы, которые обеспечили охват 78% детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием.
3 | Цифровая образовательная среда | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно - сервисной платформе цифровой образовательной среды, (процент) | Обучение обучающихся с использованием федеральной информационно - сервисной платформы ЦОС (не менее 50% обучающихся) | 20.12.2024г. | Оьучение обучающихся с использованием федеральной информационно - сервисной платформы ЦОС составляет 50% обучающихся
|  | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды, (процент) | Использование педагогическими работниками сервисов федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды (не менее 81% педагогических работников) | 20.12.2024г. | Удельный вес педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно - сервисной платформы ЦОС составляет 81% обучающихся
|  | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, (процент) | Создание условий использования федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды в ОУ | 20.12.2024г. | Созданы условия для использования федеральной информационно - сервисной платформы цифровой образовательной среды в 33% ОУ
4 | Патриотическое воспитание | Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, (тыс. человек) | Проведение мероприятий по вовлечению школьников и молодежи в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами (не менее 5000 школьников и молодежи) | 20.12.2024г. | Проведены мероприятия по вовлечению школьников и молодежи в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами. Вовлечено в социально активную деятельность 3 300 чел.
|  | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, (тыс. человек) | Осуществление деятельности поискового объединения "Наследие" и первичных площадок Российского движения школьников (школьных волонтерских объединений) в направлении межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений (не менее 260 чел.) | 20.12.2024г. | Осуществляет свою деятельность поисковое объединение «Наследие" и первичные площадки Российского движения школьников (школьных волонтерских объединений) в направлении межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений. Охвачено патриотическим воспитанием 0,15 тыс. обучающихся.
|  | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (единица) | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 20.12.2024г. | Проведено 8 мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
5 | Социальная активность | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, (человек) | Агитационные мероприятия (информационные встречи, раздача листовок, размещение информации в СМИ и т.п.) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений городского округа (не менее 10 мероприятий) | 20.12.2024г. | Проведено 8 мероприятий в образовательных организациях, некоммерческих организациях, муниципальных учреждениях городского округа: День белой ромашки - акция по профилактике туберкулеза; Всероссийский месячник "Антинаркотическая направленность в популяризации здорового образа жизни"; велопробег, посвященный Дню Победы; Экологическая акция "Чистые берега"; акции: "Георгиевская ленточка", "Блокадный хлеб"; "Щедрый Вторник"; "День Государственного флага России".
|  |  | Мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) (не менее 3 координаторов добровольцев) | 20.12.2024г. | Обучение координаторов (волонтеров) запланировано на 2 полугодие 2024 года
6 | Спорт – норма жизни | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, (процент) | Проведение Всероссийских, областных, муниципальных комплексных спортивных мероприятий, Спартакиад и Фестивалей среди населения муниципального образования Сорочинский городской округ в возрасте 3-79 лет | 20.12.2024г. | Проведено 11 комплексных спортивных мероприятий
|  |  | Информирование о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях (публикации в СМИ) | 20.12.2024г. | Размещено 30 статей о спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях на портале муниципального образования и в СМИ.
|  |  | Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа | 20.12.2024г. | В МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа подготовлены 9 спортсменов теннисистов, членов сборной Оренбургской области.
7 | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, (единица) | Оснащение современным оборудованием организаций культуры, расположенных на территории Сорочинского городского округа | 20.12.2024г. | Оснащены современным оборудованием три организации культуры: МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа», МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа», МБУ ДО ДШИ «Лира» Сорочинского городского округа. В 2024 году МБУ ДО ДШИ "Лира" имени Глеба Совы оснащено музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
|  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий (тыс.посещений) | Привлечение граждан к посещению культурно-массовых мероприятий, проводимых филиалами культурно-досугового типа МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа», посещению МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского округа», кинотеатра «Россия» - филиала МБУК «Клубная система Сорочинского городского округа», МБУК «Краеведческий музей Сорочинского городского округа», мероприятий, проводимых МБУДО ДШИ «Лира» Сорочинского городского округа | 20.12.2024г. | Жители городского округа посещают культурно - массовые мероприятия, проводимые учреждениями культуры.
8 | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, (единица) | Направление работников культуры и образования в сфере культуры Сорочинского городского округа на повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | 20.12.2024г. | Прошли обучение 68 работников культуры и образования в сфере культуры .
|  | Количество граждан, принимающих участиев добровольческой деятельности, (единица) | Агитационные мероприятия (информационные встречи, раздача листовок и т.п.) для вовлечения волонтеров Сорочинского городского округа в программу «Волонтеры культуры» (не менее 3 мероприятий) | 20.12.2024г. | В трех мероприятиях приняли участие 30 волонтеров культуры: 23 февраля волонтеры культуры поздравляли мужчин, вручив им сувениры и открытки- 10 волонтеров; в предверии праздника Дня Победы волонтеры культуры раздавали жителям городского округа георгиевские ленты- 10 волонтеров; в День России волонтеры культуры раздавали ленты с триколором -10 волонтеров.
9 | Жилье | Ввод жилья, (кв.м) | Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков для ИЖС | 20.12.2024г. | В 1 полугодии 2024 года сформировано и поставлено на кадастровый учет 3 земельных участка для ИЖС
|  |  | Предоставление земельных участков для ИЖС | 20.12.2024г. | В 1 полугодии 2024 года предоставлено 5 земельных участков для ИЖС: - через торги -2 земельных участка; бесплатно (семьям, имеющим 3-х и более детей)-3 земельных участка.
10 | Формирование комфортной городской среды | Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, (процент) | Информационные мероприятия, направленные на повышение индекса качества городской среды (не менее 5 мероприятий). | 20.12.2024г. | За 6 месяцев 2024 года проведено: - 2 голосования с гражданами в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании; - 26 информационных встреч; - Раздача информационного материала. Опубликовано 5 статей в газете "Сорочинский вестник" и 15 публикаций на портале муниципального образования.
|  |  | Благоустройство общественной территории городского округа (Парк культуры и отдыха в г.Сорочинске, ул.Союзная, 1П - 1 этап). | 20.12.2024г. | В рамках реализации регионального проекта проводятся работы по благоустройству общественной территории - Парк культуры и отдыха в г.Сорочинске, ул.Союзная, 1П- 1 этап. Срок окончания работ по муниципальному контракту - август 2024 года
|  | Индекс качества городской среды, (балл) | Информационные мероприятия, направленные на повышение индекса качества городской среды (не менее 5 мероприятий). | 20.12.2024г. | За 6 месяцев 2023 года проведено: - 2 голосования с гражданами в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании; - 26 информационных встреч; - Раздача информационного материала. Опубликовано 5 статей в газете "Сорочинский вестник" и 15 публикаций на портале муниципального образования.
|  |  | Благоустройство общественной территории городского округа (Парк культуры и отдыха в г.Сорочинске, ул.Союзная, 1П- 1 этап). | 20.12.2024г. | В рамках реализации регионального проекта проводятся работы по благоустройству общественной территории - Парк культуры и отдыха в г.Сорочинске, ул.Союзная, 1П- 1 этап. Срок окончания работ по муниципальному контракту - август 2024 года
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, (процент) | Благоустройство общественной территории городского округа (Парк культуры и отдыха в г.Сорочинске, ул. Союзная,1П -1 этап). | 20.12.2024г. | В рамках реализации регионального проекта проводятся работы по благоустройству общественной территории - Парк культуры и отдыха в г.Сорочинске, ул.Союзная, 1П - 1 этап. Срок окончания работ по муниципальному контракту - август 2024 года
|  |  | Организация общественных обсуждений (встречи с жителями города) по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» (разъяснения о действии программы, механизме и местах проведения отбора предложений для рейтингового голосования, механизм проведения рейтингового голосования и т.д.): определить даты, места и время проведения встреч. Проведение встреч с жителями | 11.12.2023г. | Организованы общественные обсуждения (встречи с жителями города) по реализации программы «Формирование комфортной городской среды»
|  |  | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления информации о подготовке к проведению рейтингового голосования и перечня общественных территорий | 13.12.2023г. | На официальном сайте муниципального образования размещена информация о подготовке к проведению рейтингового голосовая и перечня общественных территорий
|  |  | Завершение общественных обсуждений и определение территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству общественных территорий | 15.01.2024г. | Завершены общественные обсуждения, и определена общественная территория, подлежащая благоустройству- Парк культуры и отдыха в г.Сорочинске, ул. Союзная, 1П- 1 этап.
|  |  | Утверждение общественной муниципальной комиссией итогов рейтингового голосования | 31.01.2024г. | Общественной муниципальной комиссией утверждены итоги рейтингового голосования
|  |  | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования на сайте gorodsreda.ru | 06.02.2024г. | Опубликованы сведения об итогах рейтингового голосования на сайте gorodsreda.ru
|  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) прграмм современной городской среды, (процент) | Информирование подрядчиков о закупке оборудования для детских игровых и спортивных площадок, соответствующих ГОСТу. | 20.12.2024г. | Закупка оборудования проведена во 2 квартале 2024 года.
|  | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом), (единица) | Голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году | 30.04.2023г. | Проведено голосование по отбору общественных территорий
|  |  | Направление в Минстрой области документов по благоустройству общественных территорий на 2024 год | 21.08.2023 г. | В министерство строительства Оренбургской области направлены документы по благоустройству общественных территорий на 2024 год
|  |  | Подготовка проектно-сметной документации и получение заключения государственной экспертизы на благоустройство общественных территорий на 2023 год | 14.12.2023г. | Подготовлена проектно-сметная документация по благоустройству общественной территории Парк культуры и отдыха в " г.Сорочинске, ул.Союзная, 1П - 1 этап и получено заключение государственной экспертизы
|  |  | Разработка технического задания для проведения аукциона по выбору подрядчика (исполнителя) работ по благоустройству общественной территории в 2024 году | 18.01.2024 г. | Разработано техническое задание для проведения аукциона по выбору подрядчика
|  |  | Организация и проведение конкурсных процедур по благоустройству общественных территорий в 2024 году | 06.02.2024г. | Организованы и проведены конкурсные процедуры по благоустройству общественной территории Парк культуры и отдыха в г.Сорочинске, ул.Союзная, 1П -1 этап в 2024 году
|  |  | Заключение контрактов с поставщиками и подрядчиками на проведение работ по благоустройству общественных территорий в 2024 году | 12.03.2024г. | Заключен муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству общественной территории Парк культуры и отдыха в г.Сорочинске, ул. Союзная, 1П - 1-этап
|  |  | Выполнение строительных работ по благоустройству общественных территорий на основании заключенных муниципальных контрактов | 15.08.2024 г. | Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2024 года.
|  |  | Контроль на всех этапах выполнения строительных работ (осуществление технического надзора ответственными лицами) | 15.08.2024 г. | Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2024 года.
|  |  | Завершение работ, приемка выполненных работ по муниципальным контрактам | 20.08.2024 г. | Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2024 года.
|  |  | Оплата работ в соответствии с муниципальным контрактом | 25.08.2024 г. | Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2024 года.
|  |  | Предоставление годовой отчетности по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» | 20.12.2024г. | Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2024 года.
|  | Количество благоустроенных дворовых и общественных просранств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды (единица) | Благоустройство общественной территории городского округа (Парк культуры и отдыха в г.Сорочинске, ул. Союзная, 1П -1 этап). | 20.12.2024г. | Заключен муниципальный контракт с подрядчиком. Проводятся работы по благоустройству. Срок выполнения работ - август 2024 года.
11 | Содействие занятости | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, (процент) | Проведение мониторинга наличия очередности для зачисления детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные учреждения Сорочинского ГО | 20.12.2024г. | В дошкольных образовательных учреждениях Сорочинского ГО отсутствует очередность для зачисления детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

## Приложение № 3
Приложение № 3
Информация о достижении результатов региональных проектов, реализуемых на территории МО, предусмотренных «дорожными картами», по состоянию на 01.07.2024
№ п/п | Наименование регионального проекта | Наименование результата | Плановое значение результата на 2024 год | Фактическое значение (прогноз) результата на 01.07.2024 | Причины недостижения (при наличии) | Информация о выявленных правонарушениях по проекту | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Современная школа | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленности, (единица) | 3 | 3
2 | Успех каждого ребенка | Обеспечено проведение открытых онлайн уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети, (млн.чел.) | 0.001839 | 0.000894 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
3 | Цифровая образовательная среда | Образовательные организации обеспечены материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, (единица) | 1 | 1
|  | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций (и их филиалов) и профессиональных образовательных организаций (и их филиалов), в которых внедряется цифровая образовательная среда в 2024 году, по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды, (процент) | 100 | 0 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
4 | Патриотическое воспитание | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, (тыс.человек) | 5 | 3 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, (тыс.человек) | 0.26 | 0.15 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (единица) | 13 | 8 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
5 | Социальная активность | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), (человек) | 3 | 0 |  |  | Обучение координаторов (волонтеров) запланировано на 2 полугодие 2024 года. До конца года показатель будет выполнен
6 | Спорт - норма жизни | Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка, (единица) | 1 | 1
7 | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, (единица) | 1 | 1
|  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, (единица) | 1 | 1
|  | Обеспечены музыкальными инструментами учреждения культуры, (единица) | 1 | 1
|  | Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России, (единица) | 1 | 1
8 | Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | Переподготовка и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, (человек) | 73 | 68 |  |  | До конца года показатель будет выполнен
|  | Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, (человек) | 30 | 30
9 | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифвовая культура") | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий, (единица) | 1 | 1
10 | Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, (единица) | 9 | 8 |  |  | Проводятся работы по благоустройству Парка культуры и отдыха в г.Сорочинске, ул.Союзная, 1П -1этап. До конца года показатель будет выполнен
|  | Актуализированы действующие муниципальные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году, (условная единица) | 1 | 1

## Приложение № 4
Приложение № 4
Информация о выполнении мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам, реализуемым на территории МО, по состоянию на 01.07.2024
№ п/п | Наименование регионального проекта | Наименование результата | Мероприятие | Дата окончания мероприятия | Информация о фактическом исполнении на 01.07.2024 | Причины невыполнения (при наличии) | Информация о рисках с описанием (при наличии) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Современная школа | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленности, (единица) | Создать в общеобразовательных организациях городского округа центры образования естественно - научной и технологической направленности | 2024-12-20 | В 3 общеобразовательных организациях городского округа созданы центры образования естественно - научной и технологической направленности ( МБОУ "Романовская ООШ", МБОУ "Баклановская СОШ", МБОУ "Бурдыгинская СОШ")
2 | Успех каждого ребенка | Обеспечено проведение открытых онлайн уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети», (млн.чел.) | Обеспечить участие школьников в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | 2024-12-20 | 894 школьника городского округа приняли участие в открытых онлайн - уроках с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию
3 | Цифровая образовательная среда | Образовательные организации обеспечены материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, (единица) | Обеспечить образовательные организации городского округа материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2024-12-20 | Образовательными учреждениями приобретены товары для внедрения цифровой образовательной среды ( телевизор (1 ед.) , карта флеш памяти (3 ед.), МФУ "КАТЮША" (3 ед.), Интерактивный программно-аппаратный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением (2 ед.), стойка для презентационного оборудования (1 ед.))
|  | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций (и их филиалов) и профессиональных образовательных организаций (и их филиалов), в которых внедряется цифровая образовательная среда в 2024 году, по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды, (процент) | Повысить квалификацию сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций (и их филиалов) и профессиональных образовательных организаций (и их филиалов), в которых внедряется цифровая образовательная среда | 2024-12-20 | На 2 полугодие 2024 года запланировано повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций, в которых внедряется цифровая образовательная среда
3 | Патриотическое воспитание | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, (тыс.человек) | Провести мероприятия по вовлечению школьников и молодежи в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | 2024-12-20 | Проведено 3 мероприятия по социальному проектированию патриотической направленности среди школьников и молодежи, которые охватывают не менее 3000 человек
|  | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, (тыс.человек) | Создать условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | 2024-12-20 | Создано и работает 23 первичных площадок Российского движения школьников, создан муниципальный ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства), 20 школьных волонтерских объединений, 2 муниципальных волонтерских объединения, 1 поисковое объединение «Наследие». Реализован комплекс мероприятий по созданию условий развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, который обеспечил охват не менее 150 чел.
|  | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (единица) | Провести мероприятия по обеспечению деятельности солветников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2024-12-20 | Проведено 8 мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
4 | Социальная активность | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), человек | Организовать курсы в сфере добровольчества координаторам добровольцам на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций. | 2024-12-20 | Обучение координаторов запланировано (волонтеров) на 2 полугодие 2024 года
5 | Спорт - норма жизни | Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка (единица) | Приобрести спортивный инвентарь для МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского ГО, осуществляющее подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд | 2024-12-20 | В 2023 году приобретен спортивный инвентарь для МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского ГО
6 | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, (единица) | Обеспечить образовательные учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами,оборудованием и учебными материалами | 2024-12-20 | В 2024 году МБУДО ДШИ "Лира" имени Глеба Совы оснащено музыкальными инструментами,оборудованием и учебными материалами
|  | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, (единица) | Провести работы по переоснащению одной муниципальной библиотеки городского округа по модельному стандарту | 2024-12-20 | Городская библиотека № 1 г. Сорочинска в 2019 году переоснащена по модельному стандарту.
|  | Обеспечены музыкальными инструментами учреждения культуры, (единица) | Обеспечить музыкальными инструментами учреждения культуры Сорочинского ГО | 2024-12-20 | В 2020 году приобретено пианино для МБУДО ДШИ "Лира".
|  | Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России, (единица) | Приобрести пианино отечественного производства в МБУДО ДШИ «Лира» в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России | 2024-12-20 | В 2020 году приобретено пианино для МБУДО ДШИ "Лира".
7 | Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | Переподготовка и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, (человек) | Организовать повышение квалификации работникам сферы культуры и искусства на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации | 2024-12-20 | Прошли обучение 68 работников культуры и образования в сфере культуры .
|  | Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, (человек) | Обеспечить участие граждан в добровольческой деятельности | 2024-12-20 | За 1 полугодие 2024 года 30 волонтеров культуры приняли участие в добровольческой деятельности
8 | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий, (единица) | Создать виртуальный концертный зал в МБУДО ДШИ «Лира» в г. Сорочинске | 2024-12-20 | Создан виртуальный концертный зал в МБУДО ДШИ «Лира»
9 | Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, (единица) | Реализовать мероприятия по благоустройству общественной территории- "Парк культуры и отдыха в г.Сорочинске, ул.Союзная, 1П -1 этап | 2024-12-20 | Заключен муниципальный контракт с подрядчиком. Проводятся работы по благоустройству. Срок выполнения работ - август 2024 года.
|  | Актуализированы действующие муниципальные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году, (условная единица) | Актуализировать действующую муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области" по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году | 2024-12-20 | Актуализацирована муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа Оренбургской области"