            УТВЕРЖДЕН

протоколом очередного заседания 

комиссии по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности

Сорочинского муниципального округа

от 6 марта 2025 года № 2 

План
 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории  Сорочинского муниципального округа 
в весенне-летний период 2025 года
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные за исполнение
	Срок 
исполнения

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка и утверждение правовых актов муниципального образования Сорочинский муниципальный округ (далее - муниципальное образование) по подготовке к проведению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2025 года с указанием ответственных лиц и сроков реализации мероприятий
	правовой отдел администрации Сорочинского муниципального округа;

главный специалист по ГО и ЧС администрации Сорочинского муниципального округа 
	до 01.04.2025

	2
	Организация работы в населенных пунктах по контролю за работоспособностью телефонной связи, средствами звукового оповещения о пожаре, пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техникой
	отдел по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа, начальники территориальных отделов Отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа
	в течение

пожароопасного сезона

	3
	Разработка и утверждение паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров
	начальники территориальных отделов Отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа; 

главный специалист по ГО и ЧС администрации Сорочинского муниципального округа
	в течение 15 дней со дня принятия нормативного правового акта Оренбургской области, утверждающего перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров

	4
	Обеспечение наличия и исправного состояния источников противопожарного водоснабжения, а также доступности подъезда к ним пожарной техники. Установка указателей со светоотражающей поверхностью, указателей направления движения к источникам противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояний до мест их расположения
	МУП «Санитарная очистка», начальники территориальных отделов Отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа; 

председатели садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ;

руководители организаций, иные уполномоченные должностные лица, индивидуальные предприниматели, в пользовании которых на праве собственности или на ином законном основании находятся территории, здания, сооружения, помещения (далее - руководители организаций)
	в течение пожароопасного сезона

	5
	Обеспечение объектов и территорий первичными средствами пожаротушения
	начальники территориальных отделов Отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа;

садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества; 

руководители организаций
	в течение пожароопасного сезона

	6
	Организация уборки мусора и сухостоя, ликвидация несанкционированных свалок в населенных пунктах, садоводческих
и
огороднических некоммерческих товариществах,
выполнение санитарно-оздоровительных

мероприятий на территориях лесных насаждений в границах населенных пунктов (вырубка погибших и поврежденных примыкающих к лесным участкам, с привлечением населения, предприятий, общественных организаций)
	Управление ЖКХ администрации Сорочинского муниципального округа; МБУ «Муниципальное хозяйство»; начальники территориальных отделов Отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа;

садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества;

 руководители организаций
	в течение пожароопасного сезона

	7
	В случае повышения пожарной опасности рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопроса введения на территории муниципального образования особого противопожарного режима
	комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
	в течение пожароопасного сезона

	8
	Подготовка пунктов временного размещения, решение вопросов жизнеобеспечения населения, эвакуируемого при пожарах
	Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа, руководители организаций на базе которых спланировано размещение ПВР
	до 01.04.2025

	9
	Проверка муниципальной  системы  оповещения населения Сорочинского муниципального округа и готовности системы связи и оповещения при угрозе возникновения и возникновении пожаров на территории муниципального образования
	ЕДДС Сорочинского муниципального округа 
	до 01.04.2025

	10
	Организация проведения инструктажей по пожарной безопасности на рабочих местах в сельскохозяйственных организациях Сорочинского муниципального округа, контроль за выполнением запрета выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведения костров на полях
	отдел сельского хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа;

руководители сельскохозяйственных предприятий
	до 01.04.2025

	11
	Формирование мобильных групп в населенных пунктах, подверженных угрозе природных пожаров, с учетом наличия транспортных средств, для возможности вывоза пожарного оборудования к месту тушения пожара
	отдел по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа; начальники территориальных отделов Отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа
	в период действия особого противопожарного режима на территории Оренбургской области и (или) на территории муниципального образования

	12
	Организация контроля за проведением проверок состояния источников противопожарного водоснабжения населенных пунктов
	Управление ЖКХ администрации Сорочинского муниципального округа; начальники территориальных отделов Отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа
	в течение по​жароопасного сезона

	13
	Создание в подразделениях пожарной охраны, добровольной пожарной охраны резервов горюче​смазочных материалов и огнетушащих веществ
	40 ПСЧ  по охране города Сорочинск, Сорочинского муниципального округа 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Оренбургской области; 
ГКУ «Сорочинское лесничество»; 

ГБУ "Центр пожаротушения и охрана лесов Оренбургской области"; 

МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»;

руководители организаций
	до 01.04.2025

	14
	Проверка готовности подразделений добровольной пожарной охраны,  к тушению природных пожаров
	40 ПСЧ  по охране города Сорочинск, Сорочинского муниципального округа 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Оренбургской области;

начальники территориальных отделов Отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа
	до 01.04.2025

	15
	Обеспечение своевременного выполнения мероприятий по противопожарному устройству лесов, очистке полосы шириной не менее 10 метров от границ территории, прилегающей к лесу (покрытой лесной растительностью земли), и (или) леса от сухой травянистой растительности и других горючих материалов либо отделению противопожарной минерализован​ной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противо​пожарным барьером в соответствии с законодательством Российской Федерации, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в целях пожаротушения
	ГКУ «Сорочинское лесничество»; 

ГБУ "Центр пожаротушения и охрана лесов Оренбургской области»; 
руководители организаций;

арендаторы лесных участков
	до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствую​щей территории особого противопожарного режима

	16
	Выполнение противопожарных мероприятий при подготовке объектов с массовым пребыванием людей к работе в весенне​летний период 2025 года, в том числе мест летнего отдыха детей
	Управление образования администрации Сорочинского муниципального округа; 
отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского муниципального округа;
ГБУЗ «Сорочинская межрайонная больница»;

 организации отдыха детей и их оздоровления
	до 31.05.2025

	17
	Выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода природных пожаров на территориях населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, путем создания (обновления) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров.

Создание противопожарных минерализованных полос вокруг территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, полей сельскохозяйственного назначения, объектов отдыха, оздоровительных и других объектов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров, в соответствии с законодательством Российской Федерации
	МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов местного самоуправления»; 

начальники территориальных отделов Отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа;

садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества;

отдел сельского хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа;

руководители организаций
	до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствую​щей территории особого противопожарного режима

	18
	Участие в проведении месячника пожарной безопасности
	Управление ЖКХ администрации Сорочинского муниципального округа;

МБУ «Муниципальное хозяйство»;

начальники территориальных отделов Отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа;

общественные объединения и организации Сорочинского муниципального округа;

садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества;
ГКУ «Сорочинское лесничество»; 
руководители организаций
	с  21.04.2025 по 21.05.2025

	19
	Организация мониторинга и формирования сведений о неиспользуемых, зарастающих сорной, древесной и кустарниковой растительностью землях сельскохозяйственного назначения
	Отдел сельского хозяйства администрации Сорочинского муниципального округа 


	в течение пожароопасного сезона

	20
	Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительных полосах, полосах отвода и в подмостовых зонах, вырубка деревьев и кустарников, создающих угрозу распространения пожара, уборка порубочных остатков
	Сорочинское дорожное управление ГУП Оренбургской области «Оренбургремдорстрой»; Орское отделение ЮУЖД ОАО «РЖД», ЖД           ст. Сорочинская;

МБУ «Муниципальное хозяйство»
	в течение пожароопасного сезона

	21
	Создание и организация работы оперативных групп (патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патруль​но-контрольных) для проведения патрулирования мест массового отдыха населения, территорий населенных пунктов, садоводческих и огороднических некоммерческих

товариществ, летних оздоровительных лагерей (далее - оперативные группы). Разработка графиков патрулирования территорий, прилегающих к лесам и подверженных угрозе перехода лесных пожаров, а также мест массового пребывания людей
	главный специалист по ГО и ЧС администрации Сорочинского муниципального округа;

садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества;
ГКУ «Сорочинское лесничество»; 
руководители организаций


	в течение пожароопасного сезона

	22
	Проведение противопожарного обустройства лесов, очистка лесных участков от захламления, сухой травы, порубочных остатков, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в целях пожаротушения
	ГКУ «Сорочинское лесничество»
	в течение пожароопасного сезона

	23
	Организация периодического контроля за местами массового отдыха людей, в том числе в лесах и на территориях, прилегающих к лесным массивам
	ГКУ «Сорочинское лесничество»; 
начальники территориальных отделов Отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа
	в течение пожароопасного сезона

	24
	Выполнение профилактических мероприятий сводного плана тушения лесных пожаров на территории Сорочинского муниципального округа
	ГКУ «Сорочинское лесничество»; 

арендаторы лесных участков
	в течение пожароопасного сезона

	25
	Обеспечение федерального государственного лесного контроля (надзора) в лесах и лесной охраны путем осуществления патрулирования лесов с привлечением сотрудников органов внутренних дел, органов местного самоуправления, общественных инспекторов в случаях и порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Разработка и утверждение графиков совместного межведомственного патрулирования
	ГКУ «Сорочинское лесничество»

	в течение пожароопасного сезона

	26
	Отработка сводного плана тушения лесных пожаров на территории Сорочинского муниципального округа и плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны пожарно-​спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Сорочинского муниципального округа при проведении: штабных тренировок;

учений с проведением практических мероприятий, направленных на выполнение мер пожарной безопасности
	ГКУ «Сорочинское лесничество»; 

ГБУ "Центр пожаротушения и охрана лесов Оренбургской области» (подразделение в г. Сорочинске);

40 ПСЧ  по охране города Сорочинск, Сорочинского муниципального округа 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Оренбургской области;  
Сорочинское муниципальное звено Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ОТП РСЧС);

руководители организаций
	до 22.05.2025

	27
	Ограничение пребывания граждан в лесах и проведения определенных видов работ на территории лесного фонда, издание распорядительных документов об ограничении доступа населения в леса в соответствии с законодательством Российской Федерации
	ГКУ «Сорочинское лесничество»

	в течение пожароопасного сезона

	28
	Организация разъяснительной работы с населением, в том числе среди детей, по пропаганде пожарной безопасности в населенных пунктах, профилактике лесных пожаров, проведение разъяснительной работы на сходах граждан и путем подворных обходов. Организация размещения материалов, направленных на обучение населения мерам пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный сезон и действиям при пожарах, в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информирование населения о складывающейся обстановке, связанной с природными пожарами
	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сорочинскому муниципальному округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области; 
Отдел внутренней политики и связям с общественностью администрации Сорочинского муниципального округа Оренбургской области;

главный специалист по ГО и ЧС администрации  Сорочинского муниципального округа Оренбургской области;
ГКУ «Сорочинское лесничество»;
садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества;

средства массовой информации
	в течение по​жароопасного сезона

	29
	Организация взаимодействия всех видов пожарной охраны, расположенных на территории Сорочинского муниципального округа,  организаций при выполнении мероприятий по тушению лесных пожаров, в том числе в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности
	ГКУ «Сорочинское лесничество»


	в течение пожароопасного сезона

	30
	Организация комплекса мероприятий, направленных на привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными (ландшафтными) пожарами, включая участие в их тушении, и предусматривающих:

учет добровольцев (волонтеров), изъявивших желание принять участие в данных мероприятиях;

взаимодействие добровольцев (волонтеров) по вопросам обеспечения безопасности населенных пунктов со старостами населенных пунктов;

планирование, определение перечня и объема проводимых добровольцами (волонтерами) работ, в том числе агитационно-​профилактической направленности
	40 ПСЧ  по охране города Сорочинск, Сорочинского муниципального округа 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Оренбургской области;  главный специалист по ГО и ЧС администрации  Сорочинского муниципального округа Оренбургской области;
начальники территориальных отделов Отдела по работе с сельскими территориями администрации Сорочинского муниципального округа

	в течение пожароопасного сезона

	31
	Организация проведения заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования при возникновении на территории муниципального образования ландшафтного (природного) пожара для установления уровня реагирования
	главный специалист по ГО и ЧС администрации  Сорочинского муниципального округа Оренбургской области
	в течение пожароопасного сезона

	32
	Направление оперативной группы для информационного обеспечения (сбора, анализа и передачи информации) при возникновении ландшафтного (природного) пожара на территории муниципального образования
	глава муниципального образования
	в течение пожароопасного сезона

	33
	Организация работы по своевременному представлению в государственную информационную систему «Автоматизиро​ванная информационно-управляющая система единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, а также о ландшафтных (природных) пожарах (в части заполнения разделов «Личный кабинет единой дежурной диспетчерской службы» и «Термические точки»)
	органы управления функциональной и территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций расположенные на территории Сорочинского муниципального округа;

руководители организаций
	в течение пожароопасного сезона

	34
	Организация использования системы уведомления о термических точках, включая портал и мобильное приложение «Термические точки» (в качестве источника информации о чрезвычайных ситуациях (происшествиях), вызванных природными (ландшафтными) пожарами), при реагировании и прогнозировании чрезвычайных ситуаций (происшествий), связанных с природными (ландшафтными) пожарами
	ЕДДС Сорочинского муниципального округа
	в течение пожароопасного сезона


* Все мероприятия данного плана выполняются по согласованию с руководителями вышеуказанных предприятий, учреждений и организаций

