### Приложение № _________

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Сорочинского городского округа оренбургской области

от «_________» _____________ 2017 г. № _____________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий подпрограммы "Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы».

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение актуализированных Правил благоустройства территории Сорочинского городского округа. | 1 ноября 2017 г. | Михалкин Е.В. Ярцева Т.А. |
| 1.1 | Актуализация Правил благоустройства территории Сорочинского городского округа. | до 20 октября 2017 г. | Ярцева Т.А. Черных И.Н. |
| 1.2 | Организация общественного обсуждения Правил благоустройства территории Сорочинского городского округа. | до 20 октября 2017 г. | Советы квартальных; Общественные Советы; Публичные слушания; Депутатская комиссия. |
| 1.3 | Сессия городского Совета по утверждению Правил благоустройства Сорочинского городского округа. | до 30 октября 2017 г. | Лардугин В.М. |
| 2. | Разработка, принятие и утверждение подпрограммы «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы». | 25 апреля 2017 г. | Управление ЖКХ администрации Сорочинского городского округа |
| 2.1 | Публикация для общественного обсуждения проекта подпрограммы* «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы». | 20 марта 2017 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |
| 2.2 | Утверждение состава общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы». | до 21 марта 2017 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |
| 2.3 | Проведение собраний жителей многоквартирных домов Сорочинского городского округа. (согласно приложению № 1) | с 15 марта по 15 апреля | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |
| 2.4 | Разработка, утверждение и публикация порядка, представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы» (далее – предложения) ** | до 21 марта 2017 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |
| 2.5 | Разработка, утверждение и публикация Положения о порядке общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы». | до 21 марта 2017 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |
| 2.6 | Разработка, утверждение и публикация порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную подпрограмму «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы», подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году** | до 21 марта 2017 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |
| 2.7 | Внесение предложений жителей (поступивших в утверждённом порядке), в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы». | 20 апреля 2017 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |
| 2.8 | Проведение публичных слушаний по подпрограмме «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы». | 21 апреля 2017 г. | Управление ЖКХ администрации Сорочинского городского округа; Управление архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского городского округа. |
| 2.9 | Утверждение подпрограммы «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы». | 15 мая 2017 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |
| 3. | Подготовка пакета документов для участия в региональном конкурсе проектов по благоустройству для софинансирования за счёт федеральных и региональных субсидий. | до 1 апреля 2017 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа Михалкин Е.В. |
| 4. | Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы», а также дизайн-проект благоустройства муниципальной территории общего пользования *** | до 1 июня 2017 г. | Управление архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области. |
| 5. | Обучение сотрудников Управления жилищно-коммунального хозяйства по разработке подпрограммы «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы». | март 2017 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |
| 6. | Создание муниципальной системной оценки качества городской среды с вовлечением в эту работу самих граждан и составление ежегодного публичного рейтинга благоустройства дворовых территорий МКД | до 1 июля 2017 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа; Управление архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области |
| 7. | Ежегодный публичный отчёт Администрации Сорочинского городского округа о реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы». | Ежегодно в ноябре | Управление ЖКХ администрации Сорочинского городского округа; Управление архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского городского округа. |
| 8. | Проведение городского конкурса дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий МКД | май-июнь 2017 | Управление ЖКХ администрации Сорочинского городского округа; Управление архитектуры, градостроительства и капитального строительства администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области |
| 9. | Системное обучение сотрудников администрации, руководителей УК и ТСЖ, представителей бизнеса, председателей советов МКД, населения МО, обучающихся ОО по теме: «Благоустройство дворовых территорий, городских парков, улиц города – благоустройство моей Родины!» | в течении года | Управление ЖКХ администрации Сорочинского городского округа; Первый заместитель главы администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области |
| 10. | Приведение центральных улиц города в образцовый порядок. | весна-лето 2017 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа; МУП «Санитарная очистка»; Совет квартальных; жители города. |
| 11. | Приведение в порядок городского полигоны для складирования ТБО и мест складирования ТБО в территориальных отделах и поддерживание этих мест в соответствии с требованиями СанПина | апрель-ноябрь 2017г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа; МУП «Жилкомсервис». |
| 12. | Приведение в нормативное состояние административных зданий и прилегающих к ним территории, территорий прилегающих к сетевым магазинам, к иным торговым точкам и поддержание этих мест в образцовом состоянии | весна-лето 2017 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа; Административная комиссия администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области; Совет предпринимателей. |
| 13. | Проведение еженедельных субботников в городе и населённых пунктах городского округа. | в течении года | Управление ЖКХ администрации Сорочинского городского округа; главы территориальных отделов Сорочинского городского округа Оренбургской области; совет квартальных, руководители предприятий. |
| 14. | Приведение в нормативное состояние мест захоронения всех поселений Сорочинского городского округа и поддержание порядка в течении года. | в течении года | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа; главы территориальных отделов Сорочинского городского округа Оренбургской области; совет квартальных, руководители предприятий; МУП «Санитарная очистка»; молодёжный парламент. |
| 15. | Проведение городского конкурса проектов «Мой город – моя Родина» среди обучающихся ОУ. | июнь 2017 г. | Управление образования администрации Сорочинского городского округа; молодёжный парламент; отдел; Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области |
| 16. | Приведение в нормативное состояние памятных мест всех поселений Сорочинского городского округа. | апрель 2017 г. | Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области; молодёжный парламент, Управление образования администрации Сорочинского городского округа; начальники территориальных отделов Сорочинского городского округа Оренбургской области; |
| 17. | Завершение реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа на 2017 год» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Сорочинском городском округе Оренбургской области на 2014-2020 годы». | декабрь 2017 года | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |
| 18. | Разработка принятие и утверждение программы «Формирование комфортной городской среды Сорочинского городского округа на 2018-2022 годы». | сентябрь – декабрь 2017 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Сорочинского городского округа |

*Срок обсуждения проекта Программы не менее 30 дней.

** Предложения должны быть оформлены в соответствии с порядками.

***В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Справочно: содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Это может быть, как проектная, сметная документация или упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Управляющий делами Сорочинского городского округа                               ____________________________И.Н. Черных

Приложение № 1 к календарному плану мероприятий подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды Сорочинского

городского округа на 2017 год»

| № п/п | Адрес проведения собрания | Дата проведения собрания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ворошилова, 24 Ворошилова. 26 | 15.03.2017 г. |
| 2. | Карла Маркса, 191 Карла Маркса, 193 Карла Маркса, 201 | 16.03.2017 г. |
| 3. | Войкова, 5,7 | 23.03.2017 г. |
| 4. | 2-й мкр-он, д.5 2-й мкр-он д.9 | 23.03.2017 г. |
| 5. | 2-й мкр-он, д. 11 | 27.03.2017 г. |
| 6. | Привокзальная, 1 | 27.03.2017 г. |
| 7. | 2-й мкр-он, д. 14, 6 | 28.03.2017 г. |
|  | Интернациональная, 1а | 28.03.2017 г. |
| 8. | 2-й мкр-он, д. 15,16,17, | 29.03.2017 г. |
|  | Лошкова, 3,5 Карла Маркса, 238 | 29.03.2017г. |
| 9. | 2-й мкр-он 21,22,23 | 30.03.2017 г. |
|  | Карла Маркса 240,242 Чапаева, 238 | 30.03.2017 г. |
| 10. | Ворошилова 17,19,21,23 | 31.03.2017 г. |
|  | Карла Маркса, 244,244А | 31.03.2017 г. |
| 11. | Ворошилова 2 | 03.04.2017 г. |
|  | Карла Маркса, 246,248,250,252 | 03.04.2017 г. |
| 12. | Ворошилова 4, 8,10 | 04.04.2017 г. |
|  | Карла Маркса 175,177,179,181,183 | 04.04.2017 г. |
| 13. | Ворошилова 6,12,14,16 | 05.04.2017 г. |
|  | Карла Маркса, 189, 187,195 | 05.04.2017 г. |
| 14. | Ворошилова, 32, 34 | 06.04.2017 г. |
|  | Карла Маркса 199, 213 | 06.04.2017 г. |
| 15. | Ворошилова 36,38 | 07.04.2017 г. |
|  | Карла Маркса, 203 | 07.04.2017 г. |
| 16. | Ворошилова 28,40,42 | 10.04.2017 г. |
|  | Карла Маркса 207,209 | 10.04.2017 г. |
| 17. | 8 Марта 13,15,17,19 | 11.04.2017 г. |
|  | Карла Маркса 211 | 11.04.2017 г. |
| 18. | 8 Марта 11,9 | 12.04.2017 г. |
|  | Карла Маркса 217,219,221 | 12.04.2017 г. |
| 20. | 8 марта 5,3 | 13.04.2017 г. |