ОТЧЕТ

Проверки эффективности использования муниципального медицинского оборудования закупленного для МУЗ «Сорочинская ЦРБ» в рамках национального проекта «Здоровье» в 2006-2010 г.г

город Сорочинск 			   	      « __14__» _июня _2012 года

На основании п. 4.3 Плана работы контрольно-счетной палаты Сорочинского городского округа на 2012 год, и распоряжения контрольно-четной палаты № 3 от 28.04.2012 г. «О проведении контрольного мероприятия» в соответствии с программой контрольного мероприятия, председателем контрольно-счетной палаты Стасенковым А.Н. проведено контрольно-ревизионное мероприятие целевое и эффективное использование муниципального медицинского оборудования закупленного для МУЗ «Сорочинская ЦРБ» в рамках национального проекта «Здоровье» в 2006-2010 г.г.»

Цель контрольного мероприятия  – оценка и эффективность использования оборудования в МУЗ «Сорочинская ЦРБ», доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам города:

- оптимальность эксплуатации закупленного медицинского оборудования в ЛПУ и его пользование для медицинского обслуживания граждан с максимально возможной нагрузкой.

Предмет контрольного мероприятия  – нормативное обеспечение комплекса мероприятий, предусмотренных аудитом использования медицинского оборудования.

- документы бухгалтерского учета и отчетности, распорядительные документы, платежные и иные первичные документы, перечень требований предъявляемых к техническим характеристикам оборудования.

Проверяемый период – 2006-2010 г.г.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 10.05.2012 г.  по 30.05.2012

(дата)                (дата)

Сроки проведения контрольного мероприятия на объекте(ах): с 10.05.2012 г.  по 25.05.2012 г.

(дата)                                        (дата)

По результатам проверки составлен акт проверки муниципального бюджетного  учреждения  здравоохранения «Сорочинская центральная районная больница» от 05.06.2012 года.

Руководство проверяемого объекта  с актом ознакомлено.

Объект (ы) контрольного мероприятия - муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Сорочинская центральная районная больница» (далее МУЗ «Сорочинская ЦРБ») созданное в соответствии с распоряжение главы администрации города Сорочинска № 911-р от 23.12.1994 года.

Основными видами деятельности учреждения является: оказание профилактической, плановой, неотложной, экстренной медицинской помощи населению города Сорочинск и Сорочинского района на догоспитальном и госпитальном этапах.

Юридический адрес:

МБУЗ «Сорочинская ЦРБ» - 461900, Оренбургская область, город Сорочинск, ул. Карла Маркса, 87.

Нормативно-правовая основа проверки:

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1145 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови»;

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1156 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями»;

- Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 года № 122 «О закупке и передаче в 2009 году диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактике выявления лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга  в учреждениях систем здравоохранения;

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1157 «О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан РФ, включая  сокращение потребления алкоголя и табака»;

- Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 года № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет средств федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан РФ, включая сокращение потребления алкоголя и табака»;

- Постановление Правительства РФ от 02.03.2009 года № 186 « О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 года  № 1012 « О финансовом обеспечении в 2008 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»;

- Постановление Правительства РФ от 18.06.2007 года № 380 «О передаче в 2007 году диагностического оборудования для организации амбулаторно-поликлинической помощи в муниципальных амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждениях, а также в женских консультациях, санитарного автотранспорта, в том числе реанимобилей и автомобилей скорой медицинской помощи на базе гусеничных тягочей, для государственных и муниципальных учреждений и подразделений, оказывающих скорую медицинскую помощь и специализированную  (санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь, в собственность субъектов РФ  с последующей передачей части указанного имущества в собственность муниципальных образований»;

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 года № 868 «Об обеспечении в 2007 году диагностическим оборудованием муниципальных амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений  для организаций первичной медико-санитарной помощи, а также женских консультаций»;

- Постановление Правительства РФ от 20.03.2006 года № 141 «О передаче в 2006 году в собственность муниципальных образований приобретенных за счет средств федерального бюджета  диагностического оборудования для организации первичной медико-санитарной помощи в муниципальных амбулаторно-поликлинических  учреждениях, машин скорой медицинской помощи, реанимобилей  для учреждения скорой медицинской помощи и санитарной авиации»;

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2005 года № 867 ««Об обеспечении в 2006 году диагностическим оборудованием муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений  для организаций первичной медико-санитарной помощи».

Краткая характеристика проверяемой сферы использования муниципального медицинского оборудования

Президиумом Государственного совета на своем заседании в 2005 году рассмотрен доклад «О повышении доступности и качества медицинской помощи». В докладе проведен анализ ситуации в здравоохранении России, выявление его основных проблем, выработка предложений по модернизации системы здравоохранения.

Главной целью модернизации здравоохранения является:

- повышение доступности и качества медицинской помощи для населения на основе повышения эффективности использования ресурсов;

Задачами здравоохранения является:

- по направлению «Развитие  первично медико-санитарной помощи» - повышение уровня квалификации врачей участковой службы, сокращение сроков ожидания диагностических исследований в поликлиниках, обновление парка санитарного автотранспорта службы скорой медицинской помощи.

В целях реализации вышеуказанных задач был принят приоритетный национальный проект «Здоровье» (далее – ПНП «Здоровье»). Основной направленностью ПНП «Здоровье» является оптимизация расходования бюджетных средств, смещение акцента  оказания медицинской помощи в первичное звено, усиление профилактической направленность здравоохранения.

Достижение указанных целей должно обеспечить укрепление здоровья населения, снижение уровня заболеваемости, инвалидности, смертности, повышение доступности и качества медицинской помощи, укрепление первичного звена здравоохранения, создание условий для эффективной медицинской помощи на долгосрочном этапе.

Общая заболеваемость  населения города Сорочинска

По итогам 2010 года общая заболеваемость в г.Сорочинске по данным МУЗ «Сорочинская ЦРБ» составила 1931 на 1000 тыс. населения, что на 3 % ниже, чем  в 2009 году (2009,4 на 1000 тыс. населения) и на  6 % ниже, чем в 2006 году (2054,5 на 1000 тыс. населения).

Структура общей заболеваемости не изменилась.

Первое место занимают болезни органов дыхания, удельный вес которых составил 20,3 % (2006 год – 19,5 %), второе место – болезни системы кровообращения 20,1 % (2006 год – 17,1 %), третье место – болезни костно-мышечной системы 8,9 % (2006 год – 8,7 %), четвертое – болезни органов пищеварения 6,4 % ( 2006 год – 6,5 % ).

По данным МУЗ «Сорочинская ЦРБ» увеличение показателей в 2010 году по сравнению с 2009 годом отмечается в 1 из 18 классов болезни, формирующих структуру общей заболеваемости.

Наибольший рост регистрируется в группе заболеваний:

- «Болезни системы кровообращения» на 5,7 % ;

- «Болезни мочеполовой системы» на 16,3 %;

Общая заболеваемость «Болезни мочеполовой системы» увеличилась в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 16,3 %. По сравнению с 2006 годом увеличение общей заболеваемости отмечается по одному классу болезней, в том числе:

- «Болезни системы кровообращения» 10,4 %.

Информация об общей заболеваемости на 1000 тыс. чел. населения за 2006, 2009 и 2010 годы приведена в таблице.

| Наименование болезней | Данные МУЗ «Сорочинская ЦРБ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2009 | 2010 |
| Болезни органов дыхания | 401,8 | 399,8 | 391,5 |
| Болезни системы кровообращения | 351,7 | 367,5 | 388,4 |
| Болезни костно-мышечной системы | 179,0 | 29,2 | 172,3 |
| Болезни мочеполовой системы | 164,2 | 106,4 | 123,7 |
| Болезни органов пищеварения | 133,3 | 126,5 | 123,5 |
| Травмы, отравления, некоторые др. последствия воздействия внешних причин | 107,7 | 83,4 | 77,9 |

Информация об общей заболеваемости на 1000 тыс. человек населения в среднем по области по аналогичным показателям за 2006, 2009, 2010 годы приведена в таблице.

| Наименование болезней | Данные Министерства здравоохранения Оренбургской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2009 | 2010 |
| Болезни органов дыхания | 362,3 | 407,3 | 381,1 |
| Болезни системы кровообращения | 266,0 | 282,6 | 279,1 |
| Болезни костно-мышечной системы | 148,8 | 149,5 | 144,0 |
| Болезни мочеполовой системы | 139,3 | 134,6 | 128,1 |
| Болезни органов пищеварения | 116,5 | 105,5 | 106,6 |
| Травмы, отравления, некоторые др. последствия воздействия внешних причин | 104,3 | 98,4 | 98,7 |

Общая заболеваемость «Болезни системы кровообращения» по городу в 2010 году превышает аналогичный показатель по области на 39,1 %, «Болезни костно-мышечной системы» на 19,7 %, «Болезни органов пищеварения» на 15,8 %.

Общая заболеваемость «Болезни системы кровообращения» о городу в 2006 году превышает аналогичный показатель по области на 8 %, «Болезни системы кровообращения» на 46 %, «Болезни костно-мышечной системы»  на 15,8 %, «Болезни органов пищеварения» на 6 %.

Информация о первичной заболеваемости (зарегистрировано больных с диагнозом, установленном впервые в жизни на 1000  человек населения) по основным классам болезней в 2006, 2009 и 2010 годах представлена в таблице.

| Наименование болезней | Данный МУЗ «Сорочинская ЦРБ» |  |  | Изменения в 2010 г. в % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2009 | 2010 | К 2006* | К 2009** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Все болезни из них | 861,5 | 764,2 | 776,8 | - 9,8 | 1,6 |
| Болезни системы кровообращения | 32,6 | 18,5 | 21,3 | - 34,7 | 15,1 |
| Болезни органов дыхания | 313,3 | 305,5 | 305,6 | - 2,5 | 0,03 |
| Болезни органов пищеварения | 35,2 | 25,7 | 29,7 | -15,6 | 15,6 |
| Болезни костно-мышечной системы | 35,0 | 34,4 | 43,1 | 23,1 | 25,3 |
| Болезни мочеполовой системы | 4,7,8 | 14,7 | 22,2 | - 53,6 | 51,0 |
| Травмы, отравления, некоторые др. последствия воздействия внешних причин | 107,2 | 76,5 | 76,0 | - 29,1 | - 0,7 |

* (гр. 4: гр.2 х 100)-100%

** (гр.4 : гр.3 х 100) -100 %

Первичная заболеваемость Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» по городу в 2010 году превышает аналогичный показатель по области на 32,6 %. Первичная заболеваемость «Болезни костно-мышечной системы» по городу в 2006 году превышает аналогичный показатель по области на 21,8 % «Болезни органов дыхания» на 4,4 %.

Итоги диспансеризации

Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений в части оснащения их современным медицинским оборудованием направлено также на обеспечение и расширение возможностей проведения дополнительной диспансеризации работающего населения в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».

Основными задачами дополнительной диспансеризации является раннее выявление и профилактика заболеваний.

Итоги проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан подтверждают результаты анализа показателей заболеваемости и свидетельствует о неблагополучном состоянии здоровья работающего населения в целом по стране.

Распределение граждан по группам здоровья по результатам проведения диспансеризации в городе Сорочинске в 2006-2010 годах приведено в таблице.

( % )

| Группа | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I группа | 22,9 | 11,2 | 25,5 | 53,0 | 49,8 |
| II группа | 31,1 | 16,8 | 27,9 | 7,2 | 12,4 |
| III группа | 45,3 | 71,0 | 45,7 | 39,7 | 37,4 |
| IV группа | 0,59 | 0,7 | 0,5 | - | 0,11 |
| V группа | - | 0,09 | 0,05 | - | 0,11 |

Анализ данных дополнительной диспансеризации работающего населения свидетельствует, что большинство осмотренных работающих граждан относятся к  III группе здоровья.

На первом месте в структуре заболеваемости работающего населения по итогам диспансеризации на протяжении 5 лет находятся «Болезни системы кровообращения», на втором  и третьем местах – «Болезни эндокринной» и «Болезни мочеполовой системы».

Структура заболеваемости по результатам проведения диспансеризации (количество больных на 1000 осмотренных) приведена в таблице.

| Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система органов кровообращения | 252 | 545 | 364 | 230 | 197 |
| Эндокринная система | 85 | 301 | 730 | 45 | 88 |
| Костно-мышечная система | 78 | 101 | 210 | 99 | 75 |
| Мочеполовая система | 123 | 304 | 203 | 135 | 135 |
| Нервная система | 13 | 15 | 20 | 2 | 1 |
| Пищеварительная система | 63 | 251 | 192 | 73 | 50 |

При этом следует отметить, что «Болезни органов кровообращения» в 2010 году на 27,9 % уменьшились по сравнению с 2006 годом, а такие болезни как мочеполовая система, эндокринная система возросли за аналогичный период соответственно на 9,7 % и 3,5 %.

Количество и структура выявленных в рамках проведения дополнительной диспансеризации социально значимых заболеваний также свидетельствует о неблагополучном состоянии здоровья жителей города Сорочинска.

Смертность населения города Сорочинска и структура причин смертности

Программой реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»  на 2009-2012 годы предусмотрены следующие целевые показатели до 2012 года по снижению смертности:

от всех причин – до 11,9 на 1000 населения;

от болезней системы кровообращения – до 750 на 100 тыс. населения;

от внешних причин – до 120 на 100 тыс.населения.

увеличение рождаемости – до 13,5 на 1000 человек.

По данным МУЗ «Сорочинская ЦРБ» в г.Сорочинске достигнуты положительные результаты  в снижении  показателей смертности населения, который составил 15,5 на 1000 человек населения. Если в 2009 году значение указанного показателя соответствовало 15,8, то в 2010 году умерло на 0,4 % меньше, чем в 2009 году.

Информация о смертности населения города Сорочинска за период с 2006 года  по 2010 год (по данным МУЗ «Сорочинская ЦРБ») представлена в следующей таблице.

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число умерших в расчете на 1000 населения в год, промилле | 14,8 | 15,2 | 15,9 | 15,8 | 15,5 |
| Темп убыли к предыдущему году, % | - 3,9 | - 1,4 | - 2,0 | - 1,7 | - 0,4 |

Таким образом, средний темп убыли показателя смертности населения города Сорочинска от всех причин за последние 5 лет составил (-) 1,7 %.

Для достижения установленного Минздравсоцразвития России целевого значения показателя смертности населения РФ от всех причин к 2012 году в размере 11,9 на 1000 населения необходимо по городу добиться снижения значений указанного показателя в течении 2 лет на 1,8 % в год.

Однако среднесложившийся темп убыли показателя смертности населения г.Сорочинска от всех причин ставит под сомнения достижения прогнозных  показателей установленных Минздравсоцразвития России.

В 2010 году число умерших от «Болезни системы кровообращения» составило 426 случаев на 1000 человек.

Структура причин смертности населения г.Сорочинска в 2010 году:

болезни системы кровообращения – 61,8 %,новообразования – 15,5 %, внешние причины – 10,7 %, болезни органов пищеварения – 3,3 %, болезни органов дыхания – 3,8 %, некоторые инфекционные и паразитарные заболевания – 1 %, прочие – 1 %.

Структура причин смертности свидетельствует о том, что на втором месте среди причин смертности населения г.Сорочинска в 2010 году находилась смертность от новообразования.

На протяжении ряда лет значения указанного показателя остаются достаточно высокими. Так, в 2010 году смертность от онкологических заболеваний составила 110 на 1000 чел., в 2009 году – 107 чел., в 2006- 78 чел.

Однако в 2009 и в 2010 годах смертность от новообразований сохраняла тенденцию к увеличению значений  и составила: в 2009 году – 107,8 случая на 1000 чел., в 2010 году  - 110 случаев на 1000  чел.

При этом, если рост смертности от новообразований в 2006 году по отношению к 2005 году составил 1,7 %, то в 2009 году – 2,4 %, в 2010 – 2,4 %.

Изменения показателей смертности по причинам в целом по г.Сорочинску в 2006, 2009 и 2010 годах представлены в следующей таблице.

На 1000 населения

| Причины смертности | 2006 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Болезни системы кровообращения | 427-9,4 | 420-9,4 | 426-9,5 |
| Новообразования | 78-1,7 | 107-2,4 | 110-2,4 |
| Внешние причины | 43-0,9 | 78-1,7 | 74-1,6 |
| Болезни органов пищеварения | 36-0,8 | 53-1,2 | 23-0,51 |
| Болезни органов дыхания | 24-0,53 | 26-0,58 | 26-0,58 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания | 4-0,09 | 4-0,09 | 7-0,19 |
| Туберкулез | 4-0,09 | 4-0,09 | 7-0,16 |
| Всего | 671-14,8 | 705-15,8 | 689-15,5 |

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Большую роль в организации работы в предоставлении медицинских услуг играют работники здравоохранения. Эффективность системы здравоохранения и качества медицинской помощи зависит от эффективности деятельности медицинского персонала. По данным Росстата  численность врачей в МУЗ «Сорочинская ЦРБ» в 2006 году составляла 130 человек, в 2010 году – 111 человек, средних медицинских работников в 2006 году – 521 чел., в 2010 году – 482 чел. Соответственно, обеспеченность врачебными кадрами составила: в 2006 году –  80,2 , в 2010 году – 78; средними медицинскими работниками: в 2006 году – 98,3, в 2010 году – 93,4. Изменения показателей обеспеченности врачебными кадрами  представлено в следующей таблице.

|  | Обеспеченность медицинскими кадрами на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Врачами |  |  | Сестринским и акушерским персоналом |  |  |
|  | 2006 | 2010 | %, 2006 к 2010 | 2006 | 2010 | %, 2006 к 2010 |
| МУЗ «Сорочинская ЦРБ» | 80,2 | 78 | - 1,8 | 98,3 | 93,4 | - 5,1 |

В 2010 году по данным отчетности, обеспеченность врачебными кадрами в городе составляла 78 человек на 10 тыс. населения, по области 49,9 на 10 тыс. населения.

Превышение среднеобластного показателя составило 28,1 чел. на 10 тыс. населения.

В 2010 году по данным отчетности, обеспеченность средним медицинским персоналом в городе составляла 93,4 на 10 тыс. населения, по области 114,6 на 10 тыс.населения, что ниже среднеобластного уровня на 21,2 на 10 тыс.населения.

В течении последних 5 лет наблюдается тенденция оттока специалистов со средним медицинским образованием  из отрасли здравоохранения. Обеспеченность средним медицинским персоналом по данным МУЗ «Сорочинская ЦРБ» по сравнению с 2006 годом сократилась на 4,9 %.

Одной из причин сокращения количества среднего медицинского персонала является низкая заработная плата медицинских сестер. Средняя заработная плата мед. работника составила в 2006 году – 5729,3 тыс.руб., в 2009 году – 8161,5 тыс.руб., в 2010 году – 8614,4 тыс.руб.

Эффективность работы отрасли здравоохранения напрямую зависит от количества среднего мед.персонала, так как сестринское обслуживание рассматривается как востребованный ресурс по предоставлению услуг в здравоохранении.

Соотношение численности врачей к численности средних медицинских работников по городу составляет 1:4,3, то есть на одного врача приходится 4,3 медицинских сестры.

Высокую значимость в укреплении здоровья имеет обеспеченность качественной бесплатной медицинской помощи сельскому населению.

От квалификации медицинского среднего персонала на уровне амбулаторной медицинской помощи непосредственно зависят показатели здоровья населения, удовлетворенность его медицинской помощью.

По данным статистической формы отчетности № 30 «Сведения об учреждении здравоохранения», доля врачей амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения  в 2010 году составила 47,5 % от числа штатных должностей в целом по учреждению.

Соотношение врачей в поликлиниках к общему количеству врачей в целом по учреждению в 2010 году представлено в таблице:

(чел.)

| Наименование | Число лиц, основных работников на занятых должностях (врачи) |  |
| --- | --- | --- |
|  | В целом по учреждению | В поликлиниках |
| МУЗ «Сорочинская ЦРБ» | 141,25 | 67 |

Доля врачей поликлинического звена в общем количестве врачей в учреждении составляет 47,5 %.

Доля среднего медицинского персонала в амбулаторно-поликлиническом звене в 2010 году в целом по учреждению составляет 82,5 % от среднего медицинского  персонала, представленная в следующей таблице:

(чел.)

| Наименование | Число лиц, основных работников на занятых должностях (средний персонал) |  |
| --- | --- | --- |
|  | В целом по учреждению | В поликлиниках |
| МУЗ «Сорочинская ЦРБ» | 469,75 | 387,0 |

В целом по МУЗ «Сорочинская ЦРБ» укомплектованность штатами (занято физическими лицами) составляет 102,5 % по отношению к штатному расписанию, 94,3 % по отношению к занятым должностям в 2010 году, данные представлены в следующей таблице:

(чел.)

| Наименование | Укомплектованность врачами в 2010 году амбулаторно-поликлинического звена |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Штатное расписание | Занято штатных должностей | Занято физическими лицами |
|  | 318,0 | 300 | 326 |

Укомплектованность средними медицинскими работниками (занято физическими лицами) амбулаторно-поликлинического звена МУЗ «Сорочинская ЦРБ» в 2010 году составила 100 % по отношению к штатному расписанию.

Развитие национального проекта в сфере здравоохранения новых медицинских технологий позволяет сократить сроки пребывания пациентов на койке интенсивного лечения и вывести ряд услуг в амбулаторные условия и реабилитационные стационары.

Анализ укомплектованности диагностических служб врачебными кадрами показал низкий уровень их обеспечение физическими лицами.

По данным статистического наблюдения № 30 «Сведения об учреждении здравоохранения» в целом по МУЗ «Сорочинская ЦРБ» укомплектованность врачебными кадрами диагностических служб в 2010  году составила:

(в %)

|  | Занято штатных должностей | Занято физическими лицами от занятых должностей | Занято физическими лицами от штатного расписания |
| --- | --- | --- | --- |
| Служба ультразвуковой диагностики | 100 | 67 | 67 |
| Служба функциональной диагностики | 100 | 100 | 100 |
| Лабораторная служба | 100 | 55 | 55 |
| Рентгенологическая служба | 100 | 73 | 73 |

Из вышеуказанной таблице следует, что присутствует высокий уровень совместительства в диагностических службах.

Укомплектованность врачами (физическими лицами) ультразвуковой диагностики в 2010 году составляет:

(единиц)

| Наименование | Укомплектованность службы ультразвуковой диагностики врачами в 2010 году |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По штатному расписанию | Занято штатных должностей | Занято физическими лицами |
| МУЗ «Сорочинская ЦРБ» | 3 | 3 | 2 |

Укомплектованность службы функциональной  диагностики (физическими лицами) в 2010 году составляет:

(единиц)

| Наименование | Укомплектованность службы функциональной диагностики врачами в 2010 году |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По штатному расписанию | Занято штатных должностей | Занято физическими лицами |
| МУЗ «Сорочинская ЦРБ» | 3,75 | 3,75 | 3 |

Низкая укомплектованность лабораторной службы врачами составляет

(единиц)

| Наименование | Укомплектованность лабораторной службы врачами в 2010 году |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По штатному расписанию | Занято штатных должностей | Занято физическими лицами |
| МУЗ «Сорочинская ЦРБ» | 5,5 | 5,5 | 3,0 |

Соответственно коэффициент совместительства в лабораторной службе наиболее высокий.

Укомплектованность врачами (физическими лицами) рентгенологической службы врачами в 2010 году составляет:

| Наименование | Укомплектованность рентгенологической службы врачами в 2010 году |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По штатному расписанию | Занято штатных должностей | Занято физическими лицами |
| МУЗ «Сорочинская ЦРБ» | 5,5 | 5,5 | 4,0 |

По данным Росстата  в 2010 году высшую квалификационную категорию имели 5,4 % врачей, первую квалификационную категорию 30,6 %, вторую 7,2 %. Таким образом 42,3 % врачей имеют квалификационную категорию. Сертификат специалиста в 2010 году имела 93,6 % врачей. Среднестатистический показатель 2009 года в Оренбургской области: 53,7 % врачей имеют квалификационную категорию, 8,9 % сертификат специалиста.

Организация поставок, ввода в эксплуатацию и использование медицинского оборудования»

Анализ организации поставок, ввода в эксплуатацию и использование медицинского оборудования полученного МУЗ «Сорочинская ЦРБ» проводился на основании контрольного мероприятия, а также материалов полученных от МУЗ «Сорочинская ЦРБ».

Сопоставление данных по организации поставок, стоимости эксплуатации и интенсивности использования диагностического оборудования осуществлялась выборочно.

Данные о видах оборудования и автотранспорта закупленного в 2006 году представлены в таблице:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Поставка диагностического оборудования и автотранспорта в 2006 году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма (руб.) | Дата получения | Дата ввода в эксплуатацию |
| 1 | Аппарат ЭКГ МАС-500 | 1 | 47610,75 | 07.09.06. | 29.09.06. |
| 2 | Рентген аппарат «Сименс» | 1 | 2235000,0 | 09.10.06. | 27.10.06 |
| 3 | Эндоскоп «Фьюжен» | 1 | 220764,0 | 29.06.06. | 29.12.06. |
| 4 | Автомобиль повышенной проходимости класса «В» | 1 | 375940,0 | 07.09.06. | 26.09.06. |
| 5 | Автомобиль повышенной проходимости класса «В» | 1 | 375940,0 | 07.09.06. | 26.09.06. |
| 6 | Автомобиль повышенной проходимости класса «В» | 1 | 645449,0 | 03.10.06. | 13.10.06. |
|  | Итого |  | 3900704,35 | - | - |

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2005 года № 867 «Об обеспечении в 2006 году диагностическим оборудованием муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений для организации первичной медико-санитарной помощи» утверждено распределение средств по субъектам РФ для обеспечения муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений.

МУЗ «Сорочинская ЦРБ» выделено диагностическое оборудование на сумму 2503375,35 руб.

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2005 № 871 «Об обеспечении в 2006 году машинами скорой медицинской	 помощи и реанимобилями учреждений скорой медицинской помощи и санитарной авиации» утверждено распределение средств по субъектам РФ для обеспечения учреждений автотранспортом.

МУЗ «Сорочинская ЦРБ» выделены 3 автомобиля класса «В» на сумму 1397329,0 руб.

Постановлением Правительства РФ № 141  от  20.03.2006 года утверждено Положение «О передаче в 2006 году в собственность муниципальных образований приобретенные за счет средств федерального бюджета диагностического оборудования для организации первичной медико-санитарной помощи в муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждениях, машин скорой медицинской помощи, реаниамобилей для учреждений скорой медицинской помощи и санитарной авиации». Которым в частности определен тридцатидневный срок передачи диагностического оборудования в оперативное управление лечебно-профилактическому учреждению. Условиями государственных контрактов предусмотрено  разделение цены контракта на стоимость оборудования и стоимость услуг, которые включают в себя  установку, ввод в эксплуатацию и инструктаж специалистов. Копии государственных контрактов в МУЗ «Сорочинская ЦРБ» отсутствуют, что не позволило, в необходимых случаях своевременно подготовить помещения для установки оборудования.

МУЗ «Сорочинская ЦРБ» был поставлен электрокардиограф МАС-500 по государственному контракту № 04/240 от 07.03.2007 года, о чем составлен акт приема передачи. Приказом главного врача МУЗ «Сорочинская ЦРБ» электрокардиограф принят на баланс.

В нарушение пунктов 6,7,8 Постановления Правительства РФ № 141 от 20.03.2006 года «О передаче в 2006 году в собственность муниципальных образований приобретенные за счет средств федерального бюджета диагностического оборудования для организации первичной медико-санитарной помощи в муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждениях, машин скорой медицинской помощи, реаниамобилей для учреждений скорой медицинской помощи и санитарной авиации» в учреждении отсутствует распорядительный акт уполномоченного органа субъекта федерации о передаче имущества в муниципальную собственность, акт приема-передачи имущества от субъекта РФ в муниципальную собственность. Администрацией города Сорочинска только 17 декабря 2007 года издано распоряжение № 1720-р «О передаче муниципального имущества» - электрокардиографа в оперативное управление МУЗ «Сорочинская ЦРБ».

МУЗ «Сорочинская ЦРБ» был поставлен рентген аппарат «Сименс» согласно акта приема-передачи оборудования, о чем составлен акт о вводе в эксплуатацию  и проведения обучения.

В нарушение пунктов 6,7,8 Постановления Правительства РФ № 141 от 20.03.2006 года в учреждении: отсутствует распорядительный акт уполномоченного органа субъекта федерации о передаче имущества в муниципальную собственность, акт приема-передачи имущества от субъекта РФ в муниципальную собственность. Администрацией города Сорочинска только 17 декабря  2007 года издано распоряжение № 1720-р «О передаче муниципального имущества» - рентген аппарата «Сименс» в оперативное управление МУЗ «Сорочинская ЦРБ», то есть спустя 417 дней со дня ввода в эксплуатацию.

МУЗ «Сорочинская ЦРБ» был поставлен эндоскоп в счет исполнения государственного контракта № 04/228 от 07.03.2006 года, акт о вводе в эксплуатацию отсутствует. Акт о приеме-передаче в муниципальную собственность подписан управлением здравоохранения Оренбургской области и муниципальным образованием. Приказ МУЗ «Сорочинская ЦРБ» от 29.12.2006 года № 356 «О принятии на балансовый учет».

МУЗ «Сорочинская ЦРБ» получено два автомобиля марки ГАЗ-322174-35 (ГАЗель) по цене 375940 каждый, о чем составлены акта приема-передачи. Вышеуказанные автомобили согласно Приказа МУЗ «Сорочинская ЦРБ» № приняты на баланс. Данные автомобили поставлены в ГАИ на учет 26.09.2006 года.

Однако в нарушение пунктов 6,7,8 Постановления Правительства РФ № 141 от 20.03.2006 года в учреждении: отсутствует распорядительный акт уполномоченного органа субъекта федерации о передаче имущества в муниципальную собственность, акт приема-передачи имущества от субъекта РФ в муниципальную собственность. Отсутствует распоряжение администрации города о приеме вышеуказанного имущества в муниципальную собственность и закрепление его за МУЗ «Сорочинская ЦРБ» на праве оперативного управления. Согласно технических паспортов на транспортные средства № 52МВ 053598, № 52МВ 058177 собственником автомобилей является МУЗ «Сорочинская ЦРБ», что является нарушением статьи 125, 296 Гражданского кодекса РФ, так как учреждения не обладают правом собственности на данное имущество.

МУЗ «Сорочинская ЦРБ» получен автомобиль ГАЗ-322174, о чем составлен акт приема-передачи. Данный автомобиль согласно Приказу МУЗ «Сорочинская ЦРБ» принят на баланс.

В нарушение пунктов 6,7,8 Постановления Правительства РФ № 141 от 20.03.2006 года в учреждении: отсутствует распорядительный акт уполномоченного органа субъекта федерации о передаче имущества в муниципальную собственность, акт приема-передачи имущества от субъекта РФ в муниципальную собственность, распоряжение администрации города о приеме вышеуказанного имущества в  муниципальную собственность и закрепление его за МУЗ «Сорочинская ЦРБ» на праве оперативного управления.

В нарушением статьи 125, 296 Гражданского кодекса РФ и постановления Правительства РФ № 141 от 20.03.2006 года согласно технического паспорта № 053357 серия 52МВ,  в ГАИ данный автомобиль зарегистрирован на праве собственности за МУЗ «Сорочинская ЦРБ».

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 года № 868 «Об обеспечении в 2007 году диагностическим оборудованием муниципальных амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений для оказания первичной медико-санитарной помощи, а также женских консультаций» утверждено распределение средств по субъектам РФ для обеспечения диагностическим оборудованием муниципальных амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений.

МУЗ «Сорочинская ЦРБ» выделено оборудование на сумму 4066876 руб.

Постановлением Правительства РФ  № 867 от 30.12.2006 года «Об обеспечении в 2007 году санитарным автотранспортом, в том числе реанимобилями и автомобилями скорой медицинской помощи на базе гусеничных тягачей, государственных и муниципальных учреждений и подразделений, оказывающих скорую медицинскую помощь и специализированную скорую  медицинскую помощь» утверждено  распределение средств по субъектам РФ для обеспечения автомобилями скорой медицинской помощи муниципальных учреждений.

Постановлением Правительства РФ от 18.06.2007 года № 380 «О передаче в 2007 году диагностического оборудования для организации амбулаторно-поликлинической помощи в муниципальных амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждениях, а также в женских консультациях, санитарного автотранспорта,  в том числе реанимобилей и автомобилей скорой медицинской помощи на базе гусеничных тягачей, для государственных и муниципальных учреждений и подразделений оказывающих скорую медицинскую помощь и специализированную скорую  медицинскую помощь в собственность субъектов РФ, с последующей передачей части указанного имущества в собственность муниципальных образований».  Данным Постановление в частности определен тридцатидневный срок передачи имущества в оперативное управление.

Данные о видах оборудования и автотранспорта закрепленного в 2007 году представлены в таблице:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Поставка диагностического оборудования и автотранспорта в 2007 году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма (руб.) | Дата получения | Дата ввода в эксплуатацию |
| 1 | Гистероскоп (Германия) | 1 | 189099.0 | 03.08.07 | 04.08.07. |
| 2 | Флюрогроф цифровой малодозовый стационарный ФЦС «Рентех» | 1 | 2677000,0 | 04.08.07. | 30.10.07. |
| 3 | Комплект абораторного оборудования в т.ч. анализатор полуавтоматический биохимический | 1 | 856777,0 | 17.09.07. | 17.09.07. |
| 4 | Системы ультразвуковой диагностики | 1 | 343000,0 | 23.10.07. | 23.10.07. |
| 5 | Автомобиль повышенной проходимости класса «В» | 1 | 737000,0 | 22.09.2007. | 22.09.07. |
| 6 | Автомобиль УАЗ -39623 VIN | 1 | 382000,0 | 31.10.07. | 31.10.07. |
|  | Итого |  | 5185876,0 | - | - |

МУЗ «Сорочинская ЦРБ» получен гистероскоп по цене 189099 руб., о чем составлен акт приема-передачи оборудования. Приказом главного врача МУЗ «Сорочинская ЦРБ» гистероскоп поставлен на баланс.

МУЗ «Сорочинская ЦРБ» получен флюрограф цифровой по цене 2677000 руб., о чем составлен акт приема-передачи, о чем составлен акт ввода в эксплуатацию и проведение обучения персонала. то есть через 87 дней с момента поставки флюрографа, что является нарушением Постановления Правительства  РФ  № 80 от 18.06.2007 года.

МУЗ «Сорочинская ЦРБ» получен комплект лабораторного оборудования по цене  856777 руб. о чем составлен акт приема-передачи и акт ввода оборудования в эксплуатацию и проведение обучения персонала – Приказ главного врача  лабораторное оборудование принято на баланс.

МУЗ «Сорочинская ЦРБ» получена система ультразвуковой диагностики медицинская (УЗИ), о чем составлен акт приема-передачи оборудования, 23 октября оборудование было передано в МУЗ «Сорочинская ЦРБ». Приказом главного врача данное оборудование принято на баланс.

МУЗ «Сорочинская ЦРБ» получен автомобиль УАЗ 39623 по цене 382000 руб., о чем составлен акт приема-передачи. Автомобиль 19 октября 2007 года был поставлен на учет в ГАИ. Согласно данных технического паспорта МУЗ «Сорочинская ЦРБ» является собственником данного автомобиля, однако в соответствии с пунктами 6,7,8 Постановления Правительства РФ № 380 от 18.06.2007 года имущество подлежит безвозмездной передаче в собственность муниципального образования, с последующим закреплением на праве оперативного управления за МУЗ «Сорочинская ЦРБ».

МУЗ «Сорочинская ЦРБ» получен автомобиль ГАЗ -322174 по цене 737000 руб., о чем составлен акт приема-передачи. Автомобиль 25.09.2007 года поставлен на учет в ГАИ. Согласно данных технического паспорта МУЗ «Сорочинская ЦРБ» является собственником данного автомобиля, однако в соответствии с пунктами 6,7,8 Постановления Правительства РФ № 380 от 18.06.2007 года имущество подлежит безвозмездной передаче в собственность муниципального образования, с последующим закреплением на праве оперативного управления за МУЗ «Сорочинская ЦРБ».

В 2008 году согласно Приказу Министерства здравоохранения Оренбургской области № 1937 от 08.10.208 года в рамках реализации национального проекта «Здоровье» в МУЗ «Сорочинская ЦРБ» для проведения универсального аудиологического скрининга детей первого года жизни по накладной № 10 от 29.10.2008 года была получена система тестирования отоакустической эмиссии скринингования,  о чем составлен акт приема-передачи № 55 от 29.10.2008 года.

Использование медицинского оборудования

В рамках реализации ПНП «Здоровье» по совершенствованию оказания медицинской помощи больным с сосудистыми и онкологическими, а также пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях позволило МУЗ «Сорочинская ЦРБ» получить современное медицинское оборудование.

Вопрос эффективности его использования, учитывая многофункциональность медицинского оборудования является основой при оценке эффективности расходования бюджетных средств.

Первичные сосудистые отделения создавались в муниципальных образованиях, выполняющих функцию межрайонных центров, оказывающих неотложную и высокоспециализированную медицинскую помощь населению городов, расположенных в 50-70 километровой зоне, в первый час с момента развития заболевания, к числу которых относится и МУЗ «Сорочинская ЦРБ».

В ходе проверки использовалась эффективность работы частично на выборочной основе поставленного в МУЗ «Сорочинская ЦРБ» медицинского оборудования, с позиции частоты его применения. Выборочные данные об использования оборудования представлены в таблице:

| № п/п | Наименование | 2006 |  |  | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во смен | Кол-во применений | Показ-ль интенс. эсплуатац. ооруд. | Кол-во смен | Кол-во применений | Показ-ль интенс. эсплуатац. ооруд. | Кол-во смен | Кол-во применений | Показ-ль интенс. эсплуатац. ооруд. | Кол-во смен | Кол-во применений | Показ-ль интенс. эсплуатац. ооруд. | Кол-во смен | Кол-во применений | Показ-ль интенс. эсплуатац. ооруд. |
| 1 | Аппарат ЭКГ МАС-500 | 75 | 1519 | 20,2 | 136 | 5147 | 37,8 | 72 | 1501 | 20,8 | 249 | 5176 | 20,7 | 249 | 4818 | 19,3 |
| 2 | Рентген аппарат «Сименс» | Подготов.помещен. до 03.03.07 |  |  | 169 | 1956 | 11,5 | 251 | 4536 | 18 | 253 | 7358 | 29 | 244 | 7564 | 31 |
| 3 | Эндоскоп «Фьюжен» | 83 | 1167 | 14 | 203 | 1074 | 5,3 | 245 | 2350 | 9,6 | 233 | 2658 | 11,4 | 142 | 1595 | 11,2 |
| 4 | Гистероскоп (Германия) | - | - | - | 28 | 28 | 1 | 37 | 38 | 1,1 | 34 | 34 | 1 | 20 | 21 | 1,1 |
| 5 | Флюрогроф цифровой малодозовый стационарный ФЦС «Рентех» | - | - | - | - | - | - | 252 | 10355 | 41,0 | 227 | 9010 | 39,7 | 244 | 8870 | 36,3 |
| 6 | Комплект лабораторного оборудования в т.ч. анализатор полуавтоматический биохимический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Системы ультразвуковой диагностики | - | - | - | 24 | 348 | 14,5 | 106 | 333 | 3,1 | 182 | 520 | 2,9 | 240 | 801 | 3,3 |
| 8 | Система тестирования отоакустическая эмиссия скринингования | - | - | - | - | - | - | 7 | 33 | 4,7 | 126 | 394 | 3,1 | 136 | 505 | 3,7 |

Средний показатель за 5 лет интенсивности эксплуатации оборудования составляет – аппарат ЭКГ МАС-500 – 23,7; рентген аппарат – 22,4; эндоскоп «Фьюжен» - 10,3; флюрограф цифровой «Рентех» - 39; система ультразвуковой диагностики – 6; система тестирования отоакустическая эмиссия скринингования – 3,8.

Следует отметить, что графики поставки оборудования до МУЗ «Сорочинская ЦРБ» не доводились, в этой связи учреждение своевременно не могло подготовить помещения для размещения оборудования, своевременно обучить медицинский персонал для работы на данном оборудовании.

Сроки ввода в эксплуатацию в основном соблюдены, за исключением случаев требующих подготовки помещений, медицинского персонала.

В некоторых случаях стоимость ремонтных работ для обеспечения эксплуатации оборудования  без простоев составляет от 25 % до 50 % стоимости оборудования.

Комплектация технической характеристики, некоторых видов поставленного оборудования не соответствовали потребностям МУЗ «Сорочинская ЦРБ» и потребовалось докупать дополнительное оснащение, стоимость которого  в некоторых случаях составляла до 50% стоимости поступившего оборудования.

Поставка оборудования по национальному проекту  способствовали повышению доступности и качества оказываемых услуг населению, в том числе увеличению количеств диагностических исследований.

С целью учета интенсивности использования оборудования ведутся журналы с указанием времени обследования пациентов.

В МУЗ «Сорочинская ЦРБ» организован учет простоя оборудования. В среднем по учреждению готовности оборудования к эксплуатации составляет от 70 % до 80 %.

Эффективность использования диагностического оборудования

Анализ данных о проведении диагностических обследований в период с 2006 года  по 2010 год показывает, что их количества ежегодно увеличивается.

Данные о рентгеноалогических исследований в расчете на 1 тыс.чел. в городе Сорочинске представлены в следующей таблице:

| Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУЗ «Сорочинская ЦРБ» | 420,4 | 429,2 | 508,3 | 521,5 | 607,9 |

Следует отметить, что количество рентгенологических исследований из года в год увеличивается и в 2010 году по сравнению с 2006 годом увеличение составило 45 %.

Поставка аппаратов УЗИ способствовала увеличению диагностических ультразвуковых исследований, данные о исследованиях на 1 тыс.чел. в городе Сорочинске представлены в следующей таблице:

| Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУЗ «Сорочинская ЦРБ» | 411,3 | 401,3 | 418,8 | 479,2 | 464,2 |

Количество исследований в 2009, 2010 годах уменьшилось по сравнению с 2006 годом и составляет соответственно 92,2 % и 88,5 %.

Планирование интенсивности работы УЗИ-кабинетов в лечебных учреждениях осуществляется на основе расчетной нормы нагрузки на врача, предусмотренной Приказом Министерства здравоохранения РФСФСР от 02.08.1991 года № 132 «О совершенствовании   службы лучевой диагностики» (33 условные единицы при 6,5 часовом рабочем дне). Вместе с тем, данные нормы лучевой нагрузки, разработанные 20 лет назад устарели и подлежат пересмотру, поскольку с 1991 года медицинское УЗИ оборудование усовершенствовано, в том числе в части лучевой нагрузки. Использование при расчете загруженности  УЗИ-аппаратов указаны нормы не отражает реальной загруженности. Темпы роста количества  проводимых исследований зависят не только от количества полученного нового оборудования, но и от других факторов, таких как обеспеченность медицинскими кадрами. Следует обратить внимание, что 23 % опрошенных  респондентов ответили, что они платили за обследование.

Данные о количестве лабораторных исследований  также указывают на рост числа проводимых анализов на 1 тыс. населения города Сорочинска.

| Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУЗ «Сорочинская ЦРБ» | 18906,7 | 20016,2 | 19849,8 | 22024,4 | 23554,1 |

Темпы роста количества анализов в расчете на 1 тыс.населения дифференцированы и не имеют четкой тенденции ежегодного равномерного роста, что в значительной степени связано с затратами на расходные материалы, стоимость которых влияет на возможности учреждения осуществлять данные мероприятия.

На эффективность использования оборудования влияет: обеспеченность медицинским персоналом и его квалификация, технические параметры, качество и организация сервисного обслуживания  медицинского оборудования, своевременное финансирование затрат на расходные материалы и другие показатели, влияющие на снижение количества случаев простоя в учреждении диагностического оборудования.

Интенсивность использования оборудования свидетельствует о потребность населения города в медицинской помощи и об ее доступности в зависимости от организации деятельности учреждения.

Оснащение новым оборудованием не является единственным фактором увеличения доступности медицинской помощи. Одним из факторов повышения доступности медицинских услуг является – увеличение количества ставок врачей, однако количество ставок врачей практически не изменилось.

Анализ стоимости расходных материалов свидетельствует о наличии недостатков в учете затрат на расходные материалы, но и о не эффективности организации закупок и контроля за расходами.

Причинами снижения интенсивности использования оборудования (простоя оборудования) являются наличие технических проблем, длительность ремонта оборудования,  кроме того – подготовка кабинетов, доукомплектование оборудования, подготовка специалистов для работы на полученном оборудовании.

В  2006 году  эндоскоп гибкий простаивал с 10.10.06 г. по 31.12.06 г. – 83 дня в связи с ремонтом.

В 2007 году электрокардиограф МАС – 500 с 23.017.07.г. по 31.07.07. г.  и с 01.11.07. по 31.12.07 г. – 70 дней не эксплуатировался в связи с ремонтом.

В 2008 году:

а) электрокардиограф МАС – 500 с 16.08.08. г. по 28.09.08 г.; с 04.05.08 г. по 15.05.08 г.; с 01.01.08 г. по 27.047.08 г. – 174 дня не эксплуатировался в связи с проведением  ремонта и технической проверки.

б)  эндоскоп гибкий – фиброгастроскоп не эксплуатировался 8 дней с 24.12.08 г. по 31.12.08 г. в связи с ремонтом.

В 2009 году:

а) система тестирования отоакустическая эмиссия скринингования не эксплуатировалась в связи с ремонтом с 02.06.09 г. по  22.07.09 г. – 51 день.

б) флюрогроф цифровой малодозовый стационарный ФЦС «Рентех» в свзязи с неисправностью программного обеспечения не эксплуатировался с 08.05.09 г. по 09.06.09 г. - 33 дня.

в) эндоскоп гибкий – фиброгастроскоп не эксплуатировался в связи с ремонтом с 01.01.09 г. по 01.02.09 г. – 32 дня.

В 2010 году эндоскоп гибкий – фиброгастроскоп не эксплуатировался в связи с ремонтом с 01.08.10 г. по 31.12.10 г. – 153 дня.

Следует обратить внимание, что за проверяемый период 276 дней не эксплуатировался эндоскоп гибкий – фиброгастроскоп, что в общей сложности превышает годовое количество рабочих дней.

Удовлетворенность населения организацией, доступностью и качеством оказания медицинской помощи

В ходе проведения аудита эффективности исследовались вопросы, связанные с удовлетворенностью населения организацией, доступностью и качеством медицинской помощи.

Основой анализа являются данные социологического опроса, в виде анкетирования, проведенные контрольно-счетной палатой с 22 по 25 мая 2012 года среди пациентов и врачей, позволяющей объективно оценить реальную ситуацию.

В целом положение дел в МУЗ «Сорочинская ЦРБ» охарактеризовать сложно. Более половины (84 % опрошенных) получают медицинскую помощь в поликлинике, 7 %  - в стационаре, 7 % - в областных учреждениях здравоохранения. Двенадцать процентов опрошенных ежемесячно обращаются за   медицинской помощью, 37 % - несколько раз в год и 46 % - редко.

Удовлетворены медицинской помощью 37 %, удовлетворены частично – 39 % и не удовлетворены – 24 %.

Более половины опрошенных ( 54 %) в очереди в регистратуре ожидали до 30 минут, 22 % до 1 часа, 16 % до 2 часов. На прохождение рентгенологического исследования 50 % опрошенных прошли без очереди, 36 % ждали по несколько часов, но прошли в день обращения.

На прохождение лабораторных исследований 54 % опрошенных попали почти без очереди, 34 % ждали несколько часов, но прошли в день обращения. при опросе пациентов о неофициальной доплате врачу за лечение, обследование следует обратить внимание, что часть  высказались о том, что они доплачивали за данные услуги  .

На вопрос, улучшилась ли возможность обследования УЗИ, ЭГДС в период действия национального проекта «Здоровье» в 2006-2010 года 65 % опрошенных сказали «нет» и только 35 % сказали «да».

Качеством и объемом обследований (УЗИ, ЭГДС) не удовлетворены 55 % опрошенных.

В очереди на УЗИ и ЭГДС 46 % опрошенных   ждали в течении месяца. Что касается отношения к национальному проекту «Здоровье», то  медицинские работники в целом более оптимистично оценивают его реализацию, нежели население.

По мнению медицинских работников, реализация национального проекта «Здоровье» способствовала в первую очередь улучшению диагностики заболеваний и повышению качества обслуживания. Что может косвенно служить положительной оценкой направления национального проекта «Здоровье» в части поставок диагностического оборудования.

Выводы

1. Согласно сведениям о параметрах реализации национального проекта «Здоровье» на территории муниципального образования город Сорочинск в основном все плановые значения и основные мероприятия достигнуты.

2. Поставка диагностического оборудования в МУЗ «Сорочинская ЦРБ» позволила заменить физически и морально устаревшее оборудование.

3. Проверка показала, что в МУЗ «Сорочинская ЦРБ» были приняты локальные акты для организации и реализации национального проекта «Здоровье».

4. Выявлено, что в основном лабораторное оборудование работает на определенных марках расходных материалов, зачастую с высокой стоимостью. Это связано с требованиями производителя к расходным материалам, которые нельзя заменить аналогами.

5. Выявлены факты некорректного заполнения формуляров, а именно по некоторому оборудованию количество применений за несколько дней указаны одной сменой.

Рекомендации

В целях эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на закупку медицинского оборудования, предлагается следующее:

МУЗ «Сорочинская ЦРБ»

1. Организовать работу по планированию использования оборудования, полученного в рамках национального проекта «Здоровье» и сокращению сроков простоя.

2. Закрепить оборудование, полученное по национальному проекту «Здоровье» за учреждением на праве оперативного управления в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Принять меры к повышению эффективности использования диагностического оборудования, полученного в рамках национального проекта «Здоровье».

4. Повысить эффективность текущего и последующего контроля доступности получения гражданами города Сорочинска качества медицинской помощи.

Администрации города

1. Обеспечить контроль за эксплуатацией оборудования с целью повышения эффективности его использования.

2. Принять меры по обеспечению доступности бесплатных диагностических исследований при использовании оборудования закупленного за бюджетные средства.

Предложения

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия для сведения и обсуждения на депутатских комиссиях в адрес:

-  главы города Сорочинска.

2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в адрес главы администрации с предложением:

- о принятии мер по обеспечению контроля за эксплуатацией оборудования.

Председатель

контрольно-счетной палаты						А.Н. Стасенков