**Пояснительная записка**

**к мониторингу реализации муниципальной программы**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Сорочинске на 2014-2016 годы» за 9 месяцев 2014 года.**

На выполнение мероприятий муниципальной программы в бюджете запланировано 693,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 486,7 тыс. руб.

На выполнение мероприятий муниципальной программы по отделу по культуре и искусству администрации города Сорочинска из средств городского бюджета утверждено на 2014 год – 103,0 тыс. руб., исполнение составило-100,9тыс. руб. Проведена замена окон на пластиковые в МБУК «Краеведческий музей города Сорочинска», что позволит обеспечить сохранение тепла в здании. Оформлены энергетические паспорта на 2 учреждения: МБУК «Краеведческий музей г.Сорочинска», МБОУДОД СДЮСШОР. 2,1 тыс. руб - экономия от проведения торгов будет израсходована на приобретение энергосберегающих лампочек.

На выполнение мероприятий муниципальной программы по отделу образования администрации города Сорочинска из средств городского бюджета утверждено на 2014 год – 290,0 тыс. руб., исполнение составило-289,9тыс.

Проведены энергетические обследования, оформлены энергетические паспорта на учреждения: ЦДТТ – 30000 руб., ГСЮН -30000 руб., ДЮСШ -30000 руб. Установлен прибор учета энергоресурсов (тепло, горячая вода) в МБО ДО «ЦДТТ». Проведено квалифицированное техническое обслуживание и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в МБОУ «СОШ №4». Проведены работы по тепловой изоляции трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» - 38385,56 руб., МБОУ «СОШ № 2» -11500 руб., МАОУ «СОШ № 3»- 12500 руб. Заменены старые окна на пластиковые в МБОУ «СОШ №1» – 8460 руб., МБОУ «СОШ № 117» - 5500 руб. Модернизирована система освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организовано локальное освещение, отрегулирована яркость освещения в МБОУ «СОШ №1» -4040 руб., МБОУ «СОШ № 117» -7000 руб.

На проведение энергосберегающих мероприятий по администрации города Сорочинска на 2014 год запланировано 300,0 тыс. руб.

На выполнение мероприятия «Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, установка приборов учета» запланировано -200,0 тыс. руб. Проведены работы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие, монтаж и демонтаж электросчетчиков и трансформаторов на сумму 90,7 тыс. рублей.

Главный специалист отдела по экономике Т.Н. Салдина

                                                                                                                                                             Приложение № 4

|  |
| --- |
| к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Сорочинска Оренбургской области |

Форма № 4.1.

ФОРМА МОНИТОРИНГА

реализации муниципальной программы (квартальная) за 9 месяцев 2014 года

Наименование муниципальной программы **МП « Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Сорочинске на 2014-2016 годы»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация города Сорочинска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Дата начала реализации мероприятия | | | Дата окончания реализации мероприятия | Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы | | | Полученный непосредственный результат (краткое описание) |
| предусмотрено муниципальной программой | | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1. **МП « Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Сорочинске на 2014-2016 годы»** | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Сорочинске на 2014-2016 годы» | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение энергетических обследований ,определение удельных расходов электроэнергии газа, теплоэнергии, горячей воды ,холодной воды ,оформление энергетических паспортов на все учреждения | | Отдел по культуре и искусству администрации города Сорочинска | | | 2014 | 2014 | | | 62,4 | 62,4 | Оформлены энергетические паспорта на 2 учреждения:МБУК «Краеведческий музей г.Сорочинска», МБОУДОД СДЮСШОР |
|  | Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стекло-пакетом ,твердым селективным покрытием и системой вентиляции Регер Эйр | | Отдел по культуре и искусству администрации города Сорочинска | | | 2014 | 2014 | | | 38,5 | 38,5 | Заменены окна на пластиковые в МБУК «Краеведческий музей города Сорочинска». Сохранение тепла в здании. |
|  | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения | | Отдел по культуре и искусству администрации города Сорочинска | | | 2014 | 2014 | | | 2,1 | 0 | Будут приобретены энергосберегающие лампочки |
|  | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения. | | Отдел образования администрации города Сорочинска | | | 2014 | 2014 | | | 90,0 | 90,0 | Проведены энергетические обследования, оформлены энергетические паспорта на учреждения: ЦДТТ – 30000 руб., ГСЮН -30000 руб., ДЮСШ -30000 руб. |
|  | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | | Отдел образования администрации города Сорочинска | | | 2014 | 2014 | | | 100,0 | 100,0 | Установлен прибор учета энергоресурсов (тепло, горячая вода) в МБО ДО «ЦДТТ». |
|  | Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях | | Отдел образования администрации города Сорочинска | | | 2014 | 2014 | | | 12,5 | 12,5 | Проведено квалифицированное техническое обслуживание и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в МБОУ «СОШ №4». |
|  | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях пеноулеритановой теплоизоляцией полной заводской готовности с длительным сроком службы, восстановление разрушенной тепловой изоляции | | Отдел образования администрации города Сорочинска | | | 2014 | 2014 | | | 62,5 | 62,385 | Проведены работы по тепловой изоляции трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» - 38385,56 руб., МБОУ «СОШ № 2» -11500 руб., МАОУ «СОШ № 3»- 12500 руб.  (114,44 руб.- экономия на основании положительного заключения государственной экспертизы по проведению работ по изоляции трубопроводов и оборудования по МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9». Деньги возвращены в бюджет.) |
|  | Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым селективным покрытием и системой вентиляции Регель Эйр | | Отдел образования администрации города Сорочинска | | | 2014 | 2014 | | | 13,96 | 13,96 | Заменены старые окна на пластиковые в МБОУ «СОШ №1» – 8460 руб., МБОУ «СОШ № 117» - 5500 руб. |
|  | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, установка приборов учета | | Отдел образования администрации города Сорочинска | | | 2014 | 2014 | | | 11,040 | 11,040 | Модернизирована система освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организовано локальное освещение, отрегулирована яркость освещения в МБОУ «СОШ №1» -4040 руб., МБОУ «СОШ № 117» -7000 руб. |
|  | Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, твердым селективным покрытием и системой вентиляции Регель Эйр | | Администрация города Сорочинска | | | 2014 | 2014 | | | 70 | 0 |  |
|  | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, установка приборов учета | | Администрация города Сорочинска | | | 2014 | 2014 | | | 100,0 | 90,7 | Проведены работы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие, монтаж и демонтаж электросчетчиков и трансфарматоров. |
|  | Изготовление гаражных ворот | | Администрация города Сорочинска | | | 2014 | 2014 | | | 130,0 | 5,2 | Частичная оплата |
|  | Итого по подпрограмме | |  | | |  |  | | | 693,0 | 486,7 |  |
|  | **Итого по программе** | |  | | |  |  | | | 693,0 | 486,7 |  |